## ВРЕМЯ
ID	ТУ	ДАТА	ПРОЕКТ	ЗАДАЧА	СОДЕРЖАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ	МЕСТО	ОЧТЕТ	ИНФО
1	АЭР	14.11.16	УТСК	МНР	Исполнительная документация	ок	офис АЭР
2	ЭА	14.11.16	-	Смена учредителей	Нотариус, переговоры	ок	командировка
3	АЭР	14.11.16	УТСК	Согласование ПСИ	Сбор информации, выработка решения	неокончено	офис АЭР
4	АЭР	14.11.16	-	Выбор технического решения	Изучение и подбор оборудования	ок	офис АЭР
5	АЭР	14.11.16	-	Общие	Возврат денег ЭТМ	неокончено	офис АЭР
6	ЛВЕ	14.11.16	РНПК	Сдача работ	Управление	неокончено	офис АЭР
7	АЭР	14.11.16	УТСК	Авансовый отчет	-	ок	офис АЭР
8	АЭР	14.11.16	Глобус	Сдача работ	Согласование документов	неокончено	офис АЭР
9	АЭР	15.11.16	УТСК	МНР	Наземный канал ПНС-1	ок	дома
10	АЭР	15.11.16	УТСК	Согласование ПСИ	Изучение НТД	неокончено	дома
11	АЭР	15.11.16	УТСК	Согласование ПСИ	Сбор информации, выработка решения	ок	офис АЭР
12	АЭР	15.11.16	Глобус	Сдача работ	Согласование документов	неокончено	офис АЭР
13	ЛВЕ	15.11.16	РНПК	Сдача работ	Управление	неокончено	офис АЭР
14	АЭР	15.11.16	УТСК	Испытания	Подготовка к испытаниям	ок	офис АЭР
15	АЭР	15.11.16	ЧаТЭЦ-18	Сдача работ	Подготовка документов	ок	офис АЭР
16	ЭА	15.11.16	Техуглерод	Сдача работ	Доработка ТРП на АИИС	ок	офис АЭР
17	АЭР	15.11.16	-	Стратегическое планирование	Обсуждение	неокончено	офис АЭР
18	АЭР	15.11.16	Си Айрлайд	ТКП	Сбор информации, выработка решения	ок	офис АЭР
19	АЭР	15.11.16	АнНПЗ	ТКП	Сбор информации, выработка решения	ок	офис АЭР
20	ЛВЕ	16.11.16	РНПК	Сдача работ	Согласование документов	неокончено	командировка
21	АЭР	17.11.16	УТСК	Сдача работ	Исполнительная документация	ок	офис АЭР
22	АЭР	17.11.16	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
23	ЭА	17.11.16	Техуглерод	Сдача работ	Печать проекта ТМ и СС	ок	офис АЭР
24	ЭА	17.11.16	-	Общие	-	ок	офис АЭР
25	АЭР	17.11.16	Глобус	Сдача работ	Подготовка документов	неокончено	офис АЭР
26	АЭР	07.12.16	-	Общие	Выставка	ок	командировка
27	АЭР	07.12.16	Глобус	Техсопровождение	Стык Тульских сетей и МЭС	ок	офис АЭР
28	ЛВЕ	07.12.16	РНПК	МНР	Подготовка	неокончено	офис АЭР
29	АЭР	07.12.16	Диаскан	Конкурс	Потготовка КЗ, техчасть	неокончено	офис АЭР
30	АЭР	07.12.16	Диаскан	Конкурс	Потготовка КЗ	неокончено	офис АЭР
31	АЭР	11.12.16	Диаскан	Конкурс	Подача КЗ	ок	офис АЭР
32	АЭР	12.12.16	Си Айрлайд	Подготовка ППО	Закупка спецодежды	ок	командировка
33	АЭР	12.12.16	УТСК	Сдача работ	Управление	неокончено	офис АЭР
34	АЭР	12.12.16	ЧаТЭЦ-18	Сдача работ	Управление	неокончено	офис АЭР
35	АЭР	12.12.16	Диаскан	Конкурс	Сопровождение КЗ	неокончено	офис АЭР
36	АЭР	12.12.16	РН Энерго	Конкурс	Потготовка КЗ	ок	офис АЭР
37	АЭР	15.12.16	Си Айрлайд	ППО	-	ок	командировка
38	АЭР	16.12.16	Глобус	Сдача работ	-	неокончено	офис АЭР
39	ЭА	16.12.16	ЗГАЭС-2	ПИР	подготовка CAD	ок	офис АЭР
40	ЭА	16.12.16	Техуглерод	Финансы	-	ок	офис АЭР
41	АЭР	19.12.16	УТСК	Завершение работ	Программа ОЭ, журнал ОЭ	ок	офис АЭР
42	АЭР	19.12.16	УТСК	Завершение работ	Управление	неокончено	офис АЭР
43	АЭР	19.12.16	Диаскан	Конкурс	Сбербанк	ок	офис АЭР
44	ЭА	19.12.16	ЗГАЭС-2	ПИР	Исходники	неокончено	офис АЭР
45	КВБ	19.12.16	-	Техника	-	неокончено	офис АЭР
46	АЭР	20.12.16	ЧаТЭЦ-18	Сдача работ	Акты КС-2,3	ок	офис АЭР
47	АЭР	20.12.16	Диаскан	Конкурс	Бюджет	ок	офис АЭР
48	ЭА	20.12.16	Техуглерод	Расчеты	-	ок	офис АЭР
49	АЭР	20.12.16	Диаскан	Конкурс	Сбербанк	ок	командировка
50	КВБ	20.12.16	-	Личное развитие	Астерос	ок	командировка
51	КВБ	20.12.16	Глобус	Техсопровождение	Стечкин	неокончено	офис АЭР
52	АЭР	21.12.16	Глобус	Техсопровождение	Стечкин	неокончено	офис АЭР
53	АЭР	21.12.16	Диаскан	Конкурс	Подача КЗ	ок	офис АЭР
54	АЭР	21.12.16	УТСК	Сметная документация	Исправление замечаний	неокончено	офис АЭР
55	АЭР	21.12.16	-	ТО оргтехники	-	ок	офис АЭР
56	АЭР	03.01.17	УТСК	Ремонт	Восстановление связи	ок	командировка
57	АЭР	08.01.17	УТСК	Техсопровождение	Исправление замечаний	неокончено	командировка
58	АЭР	09.01.17	УТСК	Техсопровождение	Перекодировка	ок	офис АЭР
59	АЭР	09.01.17	Глобус	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
60	АЭР	09.01.17	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
61	КВБ	09.01.17	Компоненты	Номенклатура	-	неокончено	офис АЭР
62	АЭР	09.01.17	-	ТО оргтехники	-	ок	офис АЭР
63	АЭР	10.01.17	Глобус	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
64	АЭР	10.01.17	УТСК	Завершение работ	Управление	неокончено	офис АЭР
65	АЭР	10.01.17	-	Конкурс	-	ок	офис АЭР
66	АЭР	10.01.17	УТСК	Техсопровождение	Исправление замечаний	ок	офис АЭР
67	ЭА	10.01.17	-	Документы	-	ок	офис АЭР
68	КВБ	10.01.17	Компоненты	Техника	-	ок	офис АЭР
69	КВБ	17.01.17	Астэрос	Постановка задачи	Встреча с Шелеповым	ок	командировка
70	КВБ	18.01.17	Астэрос	ППО	совещание в Ай-Секьюрити	ок	командировка
71	АЭР	18.01.17	УТСК	Сдача работ	Исполнительная документация	ок	офис АЭР
72	АЭР	18.01.17	Метро	Планирование	-	ок	офис АЭР
73	КВБ	18.01.17	Астэрос	Подготовка	Изучение НТД	ок	офис АЭР
74	АЭР	18.01.17	-	Общие	-	ок	офис АЭР
75	АЭР	18.01.17	-	Кадры	встреча с кандидатом	ок	офис АЭР
76	КВБ	17.01.17	Астэрос	Подготовка	встреча с Королевым	ок	командировка
77	АЭР	17.01.17	-	Общие	конкурсы	ок	офис АЭР
78	АЭР	18.01.17	Си Айрлайд	ПИР	Выбор технического решения	неокончено	офис АЭР
79	АЭР	19.01.17	ФСК	Конкурс	Переговоры с ССК	неокончено	командировка
80	АЭР	19.01.17	Си Айрлайд	ПИР	Выбор технического решения	неокончено	офис АЭР
81	КВБ	19.01.17	Астэрос	Подготовка	Изучение НТД	неокончено	офис АЭР
82	АЭР	20.01.17	ФСК	Конкурс	Подготовка	неокончено	офис АЭР
83	АЭР	20.01.17	РЖД	Конкурс	Переговоры с ЭБ	неокончено	командировка
84	АЭР	20.01.17	ФСК	Конкурс	Подготовка	неокончено	офис АЭР
85	АЭР	20.01.17	-	Конкурс	-	ок	офис АЭР
86	АЭР	23.01.17	УТСК	Сдача работ	-	неокончено	офис АЭР
87	ЭА	23.01.17	ЗГАЭС-2	Сметная документация	-	ок	офис АЭР
88	АЭР	23.01.17	-	Общие	-	ок	офис АЭР
89	АЭР	23.01.17	РН-Энерго	Конкурс	-	ок	офис АЭР
90	АЭР	24.01.17	РН-Энерго	Конкурс	Подача КЗ	ок	командировка
91	АЭР	24.01.17	УТСК	Сдача работ	письма	ок	офис АЭР
92	АЭР	24.01.17	Ростелеком	ПИР	Выбор технического решения	ок	офис АЭР
93	АЭР	24.01.17	-	Конкурс	-	ок	офис АЭР
94	АЭР	24.01.17	Линде Газ Рус	ТКП	-	ок	офис АЭР
95	ЭА	24.01.17	ЗГАЭС-2	Сметная документация	-	ок	офис АЭР
96	АЭР	25.01.17	УТСК	Сдача работ		неокончено	офис АЭР
97	АЭР	25.01.17	УТСК	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
98	АЭР	25.01.17	Си Айрлайд	ПИР	Выбор технического решения	ок	офис АЭР
99	АЭР	25.01.17	-	Техника	-	ок	офис АЭР
100	АЭР	25.01.17	Компоненты	Техника	Выбор технического решения	неокончено	офис АЭР
101	АЭР	25.01.17	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
102	АЭР	26.01.17	ФСК	Конкурс	Встреча с ЭнПро	ок	командировка
103	КВБ	26.01.17	Фин	Подготовка	Встреча	ок	командировка
104	АЭР	27.01.17	Свердловская ЖД	ТКП	Расчет стоимости	неокончено	офис АЭР
105	АЭР	27.01.17	-	Оснащение офиса	Комплектация	ок	офис АЭР
106	АЭР	28.01.17	-	Оснащение офиса	Монтаж	неокончено	офис АЭР
107	АЭР	29.01.17	-	Оснащение офиса	Монтаж	ок	офис АЭР
108	ЭА	29.01.17	ЗГАЭС-2	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
109	АЭР	29.01.17	Си Айрлайд	ПИР	Техконтроль	ок	офис АЭР
110	АЭР	02.02.17	ФСК	Конкурс	Встреча с Друговым	ок	офис АЭР
111	АЭР	02.02.17	УТСК	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
112	АЭР	04.02.17	УТСК	Техсопровождение	яч 4 ПНС-5 неверно вкл счетчик	неокончено	дома
113	АЭР	05.02.17	УТСК	Техсопровождение	яч 4 ПНС-5 неверно вкл счетчик	неокончено	офис АЭР
114	АЭР	05.02.17	ТН ВВ	Конкурс	изучение документации	ок	офис АЭР
115	АЭР	06.02.17	УТСК	Техсопровождение	яч 4 ПНС-5 неверно вкл счетчик	ок	офис АЭР
116	АЭР	06.02.17	ТН ВВ	Конкурс	подготовка	отмена	офис АЭР
117	АЭР	06.02.17	ФСК	Конкурс	Подготовка	неокончено	офис АЭР
118	АЭР	07.02.17	ФСК	Конкурс	Встреча с ЭнПро	ок	командировка
119	АЭР	07.02.17	Ростелеком	ПИР	Техконтроль	неокончено	офис АЭР
120	АЭР	07.02.17	Леруа	ТКП	Бюджет	ок	офис АЭР
121	АЭР	07.02.17	Глобус	Анализ	Исполнение бюджета	ок	офис АЭР
122	АЭР	07.02.17	-	Кадры	Встреча с соискателем	ок	офис АЭР
123	АЭР	07.02.17	Си Айрлайд	Комплектация	Организация доставки ТТН	неокончено	офис АЭР
124	АЭР	07.02.17	ФСК	Конкурс	Подготовка: бюджет	ок	офис АЭР
125	КВБ	07.02.17	Свердловская ЖД	ТКП	Смета	ок	офис АЭР
126	АЭР	08.02.17	Си Айрлайд	ПИР	Техконтроль	неокончено	офис АЭР
127	КВБ	08.02.17	Свердловская ЖД	ТКП	Переговоры с заказчиком	неокончено	офис АЭР
128	КВБ	08.02.17	ЭАК	Получение оплаты	Подготовка претензии	неокончено	офис АЭР
129	КВБ	08.02.17	ЭАК	Получение оплаты	Остатки материалов	неокончено	офис АЭР
130	АЭР	08.02.17	Ростелеком	ПИР	Техконтроль	ок	офис АЭР
131	АЭР	08.02.17	ФСК	Конкурс	Подготовка	неокончено	офис АЭР
132	КВБ	08.02.17	-	Личное развитие	ZWCAD	неокончено	офис АЭР
133	АЭР	09.02.17	ФСК	Конкурс	Подготовка	неокончено	офис АЭР
134	АЭР	09.02.17	Ростелеком	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
135	АЭР	09.02.17	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	неокончено	офис АЭР
136	АЭР	09.02.17	Си Айрлайд	ПИР	Техконтроль	ок	офис АЭР
137	АЭР	09.02.17	УТСК	Обучение	Подготовка	неокончено	офис АЭР
138	АЭР	10.02.17	УТСК	Испытания	-	ок	офис АЭР
139	АЭР	13.02.17	ФСК	Конкурс	Подготовка	ок	офис АЭР
140	АЭР	14.02.17	УТСК	Обучение	-	неокончено	командировка
141	АЭР	15.02.17	УТСК	Обучение	-	неокончено	командировка
142	АЭР	16.02.17	УТСК	Сдача работ	-	неокончено	командировка
143	АЭР	17.02.17	УТСК	Техсопровождение	Разработка регламента	неокончено	офис АЭР
144	АЭР	17.02.17	Си Айрлайд	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
145	КВБ	17.02.17	-	Личное развитие	nanoCAD	ок	офис АЭР
146	АЭР	20.02.17	Си Айрлайд	Комплектация	-	неокончено	командировка
147	АЭР	20.02.17	УТСК	Техсопровождение	Разработка регламента	ок	офис АЭР
148	АЭР	21.02.17	Ростелеком	ПИР	Выбор технического решения	ок	офис АЭР
149	АЭР	21.02.17	Си Айрлайд	Подрядчики	Выбор, переговоры	неокончено	офис АЭР
150	КВБ	21.02.17	Свердловская ЖД	ТКП	подготовка	неокончено	офис АЭР
151	АЭР	21.02.17	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	неокончено	офис АЭР
152	АЭР	21.02.17	УТСК	Сметная документация	Устранение замечаний	неокончено	офис АЭР
153	АЭР	22.02.17	УТСК	Сметная документация	Устранение замечаний	неокончено	офис АЭР
154	АЭР	23.02.17	УТСК	Сметная документация	Устранение замечаний	неокончено	офис АЭР
155	АЭР	23.02.17	УТСК	Техсопровождение	Контроль АИИС	ок	офис АЭР
156	КВБ	27.02.17	-	Учет	-	ок	офис АЭР
157	АЭР	27.02.17	-	Регламенты	Регламент солгасования ГТП	неокончено	офис АЭР
158	АЭР	27.02.17	УТСК	Техсопровождение	Контроль АИИС	ок	офис АЭР
159	АЭР	27.02.17	УТСК	Сметная документация	Устранение замечаний	неокончено	офис АЭР
160	КВБ	27.02.17	ЭАК	Получение оплаты	Подготовка претензии	ок	командировка
161	АЭР	27.02.17	УТСК	МНР	Подготовка отчетов	неокончено	офис АЭР
162	АЭР	28.02.17	УТСК	Техсопровождение	Снятие показаний	ок	дома
163	АЭР	28.02.17	УТСК	Техсопровождение	Консультирование	ок	офис АЭР
164	АЭР	28.02.17	УТСК	МНР	Подготовка отчетов	неокончено	офис АЭР
165	АЭР	28.02.17	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
166	АЭР	28.02.17	УТСК	Сдача работ	Подготовка документов	ок	офис АЭР
167	АЭР	28.02.17	УТСК	Техсопровождение	Неправильно подключен счетчик	ок	офис АЭР
168	КВБ	01.03.17	ЭАК	Получение оплаты	Отправка претензии	ок	командировка
169	АЭР	01.03.17	УТСК	Сдача работ	Подготовка документов	ок	офис АЭР
170	АЭР	01.03.17	УТСК	МНР	Подготовка отчетов	ок	офис АЭР
171	АЭР	01.03.17	Си Айрлайд	Подрядчики	Выбор, переговоры	ок	офис АЭР
172	АЭР	01.03.17	Ростелеком	ПИР	Выбор технического решения	ок	офис АЭР
173	КВБ	01.03.17	-	Личное развитие	RS-485	ок	офис АЭР
174	АЭР	02.03.17	УТСК	Техсопровождение	Консультирование	ок	дома
175	АЭР	02.03.17	Си Айрлайд	Комплектация	Иготовление деталей	неокончено	офис АЭР
176	АЭР	02.03.17	Си Айрлайд	Комплектация	Закупка	неокончено	офис АЭР
177	АЭР	02.03.17	Ростелеком	Планирование	-	ок	офис АЭР
178	АЭР	02.03.17	-	Общие	-	ок	офис АЭР
179	АЭР	03.03.17	Дагнефть	ТКП	подготовка	ок	офис АЭР
180	АЭР	03.03.17	УТСК	Сдача работ	Подготовка документов	ок	офис АЭР
181	АЭР	03.03.17	Си Айрлайд	Комплектация	Закупка	ок	офис АЭР
182	АЭР	03.03.17	Си Айрлайд	Комплектация	Иготовление деталей	неокончено	офис АЭР
183	АЭР	03.03.17	Ростелеком	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
184	АЭР	03.03.17	-	Склад	Ревизия	ок	офис АЭР
185	АЭР	05.03.17	Си Айрлайд	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
186	АЭР	06.03.17	УТСК	Техсопровождение	Консультирование	ок	дома
187	АЭР	06.03.17	Си Айрлайд	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
188	АЭР	06.03.17	Ростелеком	ПИР	ТЗ	неокончено	офис АЭР
189	АЭР	06.03.17	УТСК	Сдача работ	Подготовка документов	ок	офис АЭР
190	АЭР	07.03.17	Ростелеком	ПИР	ТЗ	неокончено	офис АЭР
191	АЭР	07.03.17	Ростелеком	ПИР	Подготовка испытаний	ок	офис АЭР
192	АЭР	07.03.17	Приморский ВК	ТКП	-	ок	офис АЭР
193	КВБ	07.03.17	-	Китов	-	ок	офис АЭР
194	АЭР	08.03.17	Ростелеком	Техника	Запуск ПО для EA	неокончено	офис АЭР
195	АЭР	08.03.17	Ростелеком	Техника	Тестовая схема для сущевки	ок	офис АЭР
196	АЭР	09.03.17	Ростелеком	Техника	Тестовая схема для сущевки	ок	офис АЭР
197	АЭР	10.03.17	-	Переезд	-	ок	офис АЭР
198	АЭР	13.03.17	Ростелеком	Техника	Испытания	ок	офис АЭР
199	АЭР	13.03.17	Си Айрлайд	Комплектация	-	ок	офис АЭР
200	АЭР	14.03.17	Си Айрлайд	МНР	подготовка	ок	командировка
201	АЭР	15.03.17	Си Айрлайд	МНР	производство	ок	командировка
202	АЭР	16.03.17	Си Айрлайд	Сдача работ	ИД, обучение	ок	командировка
203	АЭР	17.03.17	Ростелеком	Планирование	-	ок	офис АЭР
204	АЭР	17.03.17	Ростелеком	ПИР	ТЗ	ок	офис АЭР
205	АЭР	20.03.17	Ростелеком	ПИР	ТЗ	ок	офис АЭР
206	АЭР	20.03.17	Ростелеком	ПИР	ТРП	ок	офис АЭР
207	АЭР	20.03.17	Си Айрлайд	ПИР	РД	ок	офис АЭР
208	КВБ	20.03.17	Свердловская ЖД	ТКП	Бюджет	ок	офис АЭР
209	АЭР	20.03.17	УТСК	Сдача работ	Акт ПЭ, паспорт-формуляр	неокончено	офис АЭР
210	ЭА	21.03.17	ЗГАЭС-2	ПИР	постановка задачи Сенькин ВВ	неокончено	офис АЭР
211	АЭР	21.03.17	УТСК	Сдача работ	Акт ПЭ, паспорт-формуляр	ок	офис АЭР
212	АЭР	21.03.17	-	-	-	нет данных	офис АЭР
213	АЭР	21.03.17	-	Переезд	Наведение порядка	неокончено	офис АЭР
214	АЭР	22.03.17	БМТК	Конкурс	подготовка заявки	неокончено	офис АЭР
215	АЭР	22.03.17	Ростелеком	-	-	нет данных	офис АЭР
216	АЭР	23.03.17	БМТК	Конкурс	подготовка заявки	ок	офис АЭР
217	АЭР	23.03.17	Ростелеком	ПИР	Корректировка ТЗ	ок	офис АЭР
218	АЭР	23.03.17	Ростелеком	ПИР	Выбор технического решения	ок	офис АЭР
219	АЭР	24.03.17	-	Комплектация	замена неверно поставленного оборудования	ок	командировка
220	АЭР	24.03.17	УТСК	Сметная документация	-	неокончено	офис АЭР
221	АЭР	24.03.17	Ростелеком	ПИР	Выбор технического решения	ок	офис АЭР
222	АЭР	27.03.17	Ростелеком	ПИР	Корректировка ТЗ	ок	офис АЭР
223	АЭР	27.03.17	Ростелеком	Подрядчики	Выбор, переговоры	ок	офис АЭР
224	АЭР	27.03.17	УТСК	Сметная документация	-	ок	офис АЭР
225	КВБ	28.03.17	ЭАК	Получение оплаты	Анализ срока давности	ок	офис АЭР
226	АЭР	28.03.17	УТСК	Сдача работ	Акт ПЭ, паспорт-формуляр	неокончено	офис АЭР
227	АЭР	28.03.17	Ватт	Конкурс	Анализ	ок	офис АЭР
228	АЭР	28.03.17	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
229	АЭР	28.03.17	Ростелеком	МНР	Подготовка	ок	офис АЭР
230	АЭР	28.03.17	Глобус	Техсопровождение	Нет опроса Леруа	неокончено	офис АЭР
231	АЭР	29.03.17	Ватт	Конкурс	подготовка заявки	ок	офис АЭР
232	АЭР	29.03.17	-	Переезд	Наведение порядка	неокончено	офис АЭР
233	АЭР	30.03.17	Ростелеком	ПИР	Корректировка ТЗ	ок	офис АЭР
234	АЭР	30.03.17	ЖиГЭС	Конкурс	подготовка заявки	ок	офис АЭР
235	АЭР	30.03.17	-	Склад	Ревизия	ок	офис АЭР
236	АЭР	30.03.17	Ростелеком	ПИР	Задание на корректировку ТРП	ок	офис АЭР
237	АЭР	30.03.17	-	Документы	Ревизия	ок	офис АЭР
238	АЭР	31.03.17	Ростелеком	ПИР	Задание на корректировку ТРП	ок	офис АЭР
239	АЭР	31.03.17	Ростелеком	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
240	АЭР	31.03.17	-	-	-	ок	офис АЭР
241	АЭР	04.04.17	Ростелеком	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
242	АЭР	04.04.17	Леруа	Бюджет	-	ок	офис АЭР
243	ЭА	05.04.17	ЗГАЭС-2	ПИР	постановка задачи Сенькин ВВ	ок	офис АЭР
244	АЭР	05.04.17	Ростелеком	ПИР	переговоры с ГЭ	ок	офис АЭР
245	АЭР	05.04.17	УТСК	Сметная документация	-	неокончено	офис АЭР
246	АЭР	05.04.17	УТСК	Техсопровождение	Изучение учета потерь в СЭТ-4ТМ.03М	ок	офис АЭР
247	АЭР	05.04.17	Ростелеком	ППО	ключ Альфа Центра	ок	командировка
248	АЭР	06.04.17	-	-	-	ок	офис АЭР
249	АЭР	07.04.17	УТСК	Техсопровождение	Контроль АИИС	ок	офис АЭР
250	АЭР	07.04.17	УТСК	Сметная документация	-	ок	офис АЭР
251	АЭР	07.04.17	Леруа	ТКП	-	ок	офис АЭР
252	АЭР	11.04.17	УТСК	Сметная документация	-	неокончено	офис АЭР
253	АЭР	11.04.17	Ростелеком	Комплектация	Трансформаторы тока	неокончено	офис АЭР
254	АЭР	11.04.17	Ростелеком	МНР	Подготовка	ок	офис АЭР
255	АЭР	11.04.17	УТСК	Сметная документация	-	ок	офис АЭР
256	АЭР	11.04.17	Ростелеком	ПИР	Корректировка ТРП	неокончено	офис АЭР
257	АЭР	11.04.17	Ростелеком	ПИР	Корректировка ТЗ	ок	офис АЭР
258	АЭР	11.04.17	Ростелеком	Комплектация	Сборка	неокончено	офис АЭР
259	АЭР	12.04.17	Ростелеком	МНР	Подготовка	ок	офис АЭР
260	АЭР	12.04.17	Ростелеком	ППО	дополнительно	ок	офис АЭР
261	АЭР	12.04.17	Ростелеком	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
262	АЭР	13.04.17	Ростелеком	МНР	Выполнение	неокончено	Гончарная
263	АЭР	14.04.17	Ростелеком	МНР	оплата подрядчику	ок	командировка
264	АЭР	14.04.17	Ростелеком	МНР	подготовка	ок	офис АЭР
265	АЭР	14.04.17	Ростелеком	МНР	Выполнение	неокончено	Гончарная
266	АЭР	14.04.17	Ростелеком	Обучение	-	неокончено	Гончарная
267	АЭР	14.04.17	Ростелеком	Планирование	-	ок	офис АЭР
268	АЭР	14.04.17	Ростелеком	ПИР	Корректировка ТЗ	ок	офис АЭР
269	АЭР	18.04.17	УТСК	Сдача работ	Акты КС-2,3	ок	офис АЭР
270	АЭР	18.04.17	Ростелеком	Комплектация	подготовка модемов для ИВК	ок	офис АЭР
271	АЭР	18.04.17	-	Сдача работ	-	ок	офис АЭР		1 кв
272	АЭР	18.04.17	УТСК	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
273	АЭР	18.04.17	Ростелеком	ПИР	Выбор ТТ	ок	офис АЭР
274	АЭР	18.04.17	Ростелеком	ППО	Калужская	ок	командировка
275	АЭР	19.04.17	Ростелеком	ПИР	Корректировка ТЗ	ок	офис АЭР
276	АЭР	20.04.17	Ростелеком	МНР	Выполнение	неокончено	Гончарная
277	АЭР	20.04.17	Ростелеком	Обучение	Выполнение	неокончено	Гончарная
278	АЭР	20.04.17	Ростелеком	Отгрузка	Подготовка документов	неокончено	офис АЭР
279	АЭР	20.04.17	Ростелеком	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
280	АЭР	20.04.17	КНПЗ	Конкурс	Подготовка	неокончено	офис АЭР
281	АЭР	21.04.17	-	-	-	ок	офис АЭР
282	АЭР	24.04.17	-	Общие	-	ок	командировка
283	АЭР	24.04.17	Ростелеком	Комплектация	-	ок	офис АЭР
284	АЭР	24.04.17	-	-	-	ок	офис АЭР
285	АЭР	25.04.17	УТСК	Сдача работ	ОС-1, М-35 и тд	ок	офис АЭР
286	АЭР	25.04.17	Си Айрлайд	ПИР	Устранение замечаний	ок	офис АЭР
287	АЭР	25.04.17	Ростелеком	МНР	Исполнительная документация	неокончено	офис АЭР
288	АЭР	25.04.17	Ростелеком	МНР	RX608	неокончено	офис АЭР
289	АЭР	26.04.17	Восток	Конкурс	подготовка заявки	ок	офис АЭР
290	АЭР	26.04.17	УТСК	Завершение работ	Документы	ок	офис АЭР
291	АЭР	26.04.17	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	неокончено	офис АЭР
292	АЭР	26.04.17	-	Общие	получение ЭЦП	неокончено	командировка
293	АЭР	27.04.17	-	-	-	ок	офис АЭР
294	АЭР	01.05.17	Ростелеком	Комплектация	Сборка	неокончено	офис АЭР
295	АЭР	02.05.17	Ростелеком	Комплектация	Сборка	неокончено	офис АЭР
296	АЭР	02.05.17	УТСК	Завершение работ	Документы	ок	командировка
297	АЭР	02.05.17	Ростелеком	Комплектация	Сборка	неокончено	офис АЭР
298	АЭР	02.05.17	Ростелеком	МНР	Исполнительная документация	неокончено	офис АЭР
299	АЭР	02.05.17	КНПЗ	Конкурс	Подготовка	неокончено	офис АЭР
300	АЭР	02.05.17	Глобус	Техсопровождение	не работает связь Тула Леруа	неокончено	офис АЭР
301	АЭР	02.05.17	-	Общие	Ревизия плана работ	ок	офис АЭР
302	АЭР	02.05.17	Си Айрлайд	МНР	Допуск	ок	офис АЭР
303	АЭР	03.05.17	Ростелеком	Комплектация	Сборка	неокончено	офис АЭР
304	АЭР	03.05.17	УТСК	Техсопровождение	Ощибка в отчетах	неокончено	офис АЭР
305	АЭР	03.05.17	Глобус	Техсопровождение	Резервная SIM заблокирована	ок	офис АЭР
306	АЭР	03.05.17	Ростелеком	Комплектация	Ниеншанц получение	ок	командировка
307	АЭР	03.05.17	Ростелеком	МНР	наладка NPORT	ок	офис АЭР
308	АЭР	03.05.17	-	-	изучение trello.com	ок	офис АЭР
309	АЭР	03.05.17	Ростелеком	Комплектация	Ревизия	ок	офис АЭР
310	АЭР	03.05.17	-	Общие	Ревизия материалов	ок	офис АЭР
311	АЭР	03.05.17	-	-	-	ок	офис АЭР
312	АЭР	03.05.17	УТСК ТО	ТКП	подготовка	ок	офис АЭР
313	АЭР	03.05.17	КНПЗ	Конкурс	подготовка заявки	неокончено	офис АЭР
314	АЭР	05.05.17	КНПЗ	Конкурс	подготовка заявки	ок	офис АЭР
315	АЭР	05.05.17	Ростелеком	МНР	Подготовка Сущевки	ок	офис АЭР
316	АЭР	05.05.17	Си Айрлайд	МНР	подготовка к сдаче	ок	офис АЭР
317	АЭР	10.05.17	Си Айрлайд	Сдача работ	проезд	ок	командировка
318	АЭР	11.05.17	Си Айрлайд	Сдача работ	Комиссия	неокончено	командировка
319	АЭР	12.05.17	-	-	-	ок	офис АЭР
320	АЭР	12.05.17	УТСК	Сдача работ	Отправка метрологических документов	ок	командировка
321	КВБ	14.05.17	Компоненты	РД	Разработка чертежей	ок	офис АЭР
322	КВБ	14.05.17	Компоненты	РД	Изучение НТД	ок	офис АЭР
323	АЭР	16.05.17	Ростелеком	МНР	Сущевка	неокончено	командировка
324	АЭР	17.05.17	Ростелеком	МНР	Сущевка	ок	командировка
325	АЭР	19.05.17	Ростелеком	Техсопровождение	Брянская 3. консультация	неокончено	офис АЭР
326	АЭР	19.05.17	ЧаТЭЦ-18	Сдача работ	д/с	неокончено	офис АЭР
327	АЭР	18.05.17	-	-	-	ок	офис АЭР
328	АЭР	22.05.17	-	Ревизия дел	-	неокончено	офис АЭР
329	АЭР	22.05.17	Ростелеком	МНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
330	АЭР	22.05.17	-	-	-	ок	офис АЭР
331	КВБ	23.05.17	Компоненты	РД	Разработка чертежей	ок	офис АЭР
332	АЭР	23.05.17	УТСК	Техсопровождение	-	ок	дома
333	АЭР	23.05.17	Ростелеком	МНР	акты демонтажа ПУ	ок	офис АЭР
334	АЭР	23.05.17	Си Айрлайд	МНР	Исполнительная документация	неокончено	офис АЭР		ПП ИК
335	КВБ	23.05.17	Компоненты	Выбор подрядчика	-	ок	офис АЭР
336	КВБ	23.05.17	Ростелеком	ПИР	Выбор технического решения	ок	офис АЭР
337	КВБ	23.05.17	Ростелеком	МНР	подготовка	ок	офис АЭР
338	АЭР	24.05.17	УТСК	Техсопровождение	ПНС-3 отключена	ок	офис АЭР
339	КВБ	24.05.17	Компоненты	Выбор подрядчика	переговоры с подрядчиком	ок	командировка
340	КВБ	24.05.17	-	Маркетинг	переговоры с Костей	ок	командировка
341	АЭР	24.05.17	Ростелеком	ППО	РУ-04 Дубовая роща, шины, ТТ	ок	командировка
342	АЭР	24.05.17	Ростелеком	ПИР	РУ-04 Дубовая роща, шины, ТТ	ок	офис АЭР
343	АЭР	25.05.17	Ростелеком	ПИР	РУ-04 Дубовая роща, шины, ТТ	ок	офис АЭР
344	АЭР	25.05.17	Ростелеком	Комплектация	-	ок	офис АЭР
345	АЭР	25.05.17	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
346	АЭР	25.05.17	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
347	АЭР	26.05.17	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
348	КВБ	27.05.17	Компоненты	ОКР	Подбор элементной базы	ок	командировка
349	КВБ	28.05.17	Компоненты	ОКР	Разработка номенклатуры	ок	командировка
350	АЭР	27.05.17	-	Стенд	Сборка	ок	офис АЭР
351	КВБ	29.05.17	Компоненты	ОКР	переговоры с подрядчиком	ок	командировка
352	АЭР	29.05.17	УТСК	Техсопровождение	ПНС-3 отключена	ок	офис АЭР
353	АЭР	29.05.17	Ростелеком	ПИР	Письма в сети	ок	офис АЭР
354	АЭР	29.05.17	Ростелеком	ПИР	Техническое задание	ок	офис АЭР
355	АЭР	30.05.17	Ростелеком	Комплектация	Переговоры с поставщиком	ок	командировка
356	АЭР	30.05.17	Ростелеком	ПИР	Техническое задание	ок	офис АЭР
357	АЭР	30.05.17	-	Техническое развитие	Подбор элементной базы	ок	офис АЭР
358	АЭР	30.05.17	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
359	АЭР	31.05.17	Ростелеком	МНР	сдаточная документация	ок	офис АЭР
360	АЭР	31.05.17	-	Стенд	Наладка	ок	офис АЭР
361	АЭР	31.05.17	КамГЭС	Конкурс	подготовка заявки	неокончено	офис АЭР
362	АЭР	01.06.17	УТСК	Техсопровождение	ПНС-3 отключена	ок	офис АЭР
363	АЭР	01.06.17	Ростелеком	ПИР	Согласование ТЗ	неокончено	офис АЭР
364	АЭР	01.06.17	-	Стенд	Наладка	ок	офис АЭР
365	АЭР	01.06.17	-	Стратегическое планирование	-	ок	офис АЭР
366	АЭР	01.06.17	КамГЭС	Конкурс	анализ	неокончено	офис АЭР
367	АЭР	01.06.17	ЗейскаяГЭС	Конкурс	анализ	неокончено	офис АЭР
368	АЭР	02.06.17	Ростелеком	ПИР	Доработка ТРП на АИИС	ок	офис АЭР
369	АЭР	02.06.17	УТСК	Техсопровождение	анализ РД ЭО ЭС ПНС-3 реконструкция	ок	офис АЭР
370	АЭР	02.06.17	-	Стенд	Наладка	ок	офис АЭР
371	АЭР	04.06.17	-	Стенд	Наладка	ок	офис АЭР
372	АЭР	04.06.17	-	Комплектация	Чип и Дип	ок	командировка
373	АЭР	05.06.17	-	Стенд	Наладка	ок	офис АЭР
374	АЭР	05.06.17	Саратовский НПЗ	Конкурс	анализ	ок	офис АЭР
375	АЭР	05.06.17	СК Энергосбыт	Договор	анализ	ок	офис АЭР
376	АЭР	05.06.17	Ростелеком	МНР	Наладка RX608	неокончено	офис АЭР
377	АЭР	05.06.17	Ростелеком	ПИР	Задание на корректировку ТРП	ок	офис АЭР
378	АЭР	06.06.17	УТСК	Техсопровождение	Контроль АИИС	ок	офис АЭР
379	АЭР	06.06.17	Ростелеком	МНР	Калужская. Подготовка	ок	офис АЭР
380	АЭР	06.06.17	Ростелеком	МНР	Калужская	неокончено	командировка
381	АЭР	06.06.17	ЛПДС Лопатино	Конкурс	подготовка заявки	отмена	офис АЭР
382	ЭА	07.06.17	-	Налоговая	-	ок	командировка
383	АЭР	07.06.17	Ростелеком	Комплектация	Получение ТТ	ок	командировка
384	АЭР	07.06.17	Ростелеком	МНР	Проверка SIM	ок	офис АЭР
385	АЭР	07.06.17	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
386	ЭА	08.06.17	-	Документы	-	ок	командировка
387	АЭР	08.06.17	АНХК	ТКП	подготовка	неокончено	офис АЭР
388	АЭР	08.06.17	Ростелеком	Техсопровождение	Брянская 3. консультация	неокончено	офис АЭР
389	АЭР	08.06.17	ЗейскаяГЭС	Конкурс	анализ	неокончено	офис АЭР
390	АЭР	08.06.17	Ростелеком	ПИР	ТРП проверка	ок	офис АЭР
391	АЭР	08.06.17	Ростелеком	Стенд	наладка	неокончено	офис АЭР
392	АЭР	09.06.17	Ростелеком	Комплектация	-	ок	офис АЭР
393	АЭР	09.06.17	Ростелеком	Стенд	наладка	ок	офис АЭР
394	АЭР	12.06.17	КамГЭС	Конкурс	подготовка заявки	неокончено	офис АЭР
395	АЭР	13.06.17	КамГЭС	Конкурс	подготовка заявки	ок	офис АЭР
396	АЭР	13.06.17	Саратовская ГЭС	Конкурс	Анализ	неокончено	офис АЭР
397	АЭР	13.06.17	Ростелеком	Стенд	наладка	ок	офис АЭР
398	КВБ	13.06.17	Компоненты	ОКР	опытный образец	ок	офис АЭР
399	АЭР	14.05.17	Ростелеком	Стенд	наладка	неокончено	офис АЭР
400	АЭР	14.06.17	-	-	-	ок	офис АЭР
401	АЭР	14.06.17	АНХК	Конкурс	Анализ	неокончено	офис АЭР
402	АЭР	14.06.17	-	-	-	ок	офис АЭР
403	АЭР	15.06.17	Ростелеком	МНР	подготовка	ок	офис АЭР
404	АЭР	15.06.17	Ростелеком	МНР	Исполнительная документация	ок	офис АЭР
405	АЭР	15.06.17	СК Энергосбыт	ПИР	Выбор технического решения	неокончено	офис АЭР
406	АЭР	15.06.17	АНХК	Конкурс	Анализ	ок	офис АЭР
407	АЭР	15.06.17	Ростелеком	МНР	Гончарная	ок	командировка
408	АЭР	15.06.17	-	Стенд	наладка	ок	офис АЭР
409	АЭР	16.06.17	Ростелеком	Техсопровождение	Брянская 3. консультация	неокончено	командировка
410	АЭР	16.06.17	Ростелеком	МНР	Сущевка	неокончено	командировка
411	АЭР	16.06.17	Ростелеком	МНР	подготовка	ок	офис АЭР
412	КВБ	16.06.17	Компоненты	ОКР	Комплектация	неокончено	офис АЭР
413	АЭР	17.06.17	-	Комплектация	мелочевка	ок	командировка
414	АЭР	17.06.17	Ростелеком	Техсопровождение	Брянская 3. консультация	неокончено	командировка
415	КВБ	18.06.17	Компоненты	ОКР	Комплектация	ок	офис АЭР
416	АЭР	19.06.17	Ростелеком	МНР	Сущевка	ок	командировка
417	АЭР	19.06.17	-	Коммуникации	-	ок	офис АЭР
418	АЭР	19.06.17	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
419	АЭР	19.06.17	Ростелеком	МНР	подготовка	ок	офис АЭР
420	АЭР	20.06.17	Ростелеком	МНР	Кулужская	ок	командировка
421	АЭР	20.06.17	Ростелеком	ПИР	Согласование ТРП	ок	офис АЭР
422	АЭР	20.06.17	-	ОТ и ТБ	Промбезопасность	неокончено	офис АЭР
423	АЭР	20.06.17	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
424	АЭР	21.06.17	Ростелеком	Техсопровождение	Брянская 3. консультация	ок	командировка
425	АЭР	21.06.17	Ростелеком	Комплектация	-	ок	командировка
426	АЭР	21.06.17	Ростелеком	Схемы	Сущевка	ок	офис АЭР
427	АЭР	21.06.17	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	неокончено	офис АЭР
428	АЭР	21.06.17	АНХК	Конкурс	Аккредитация на площадке	неокончено	офис АЭР
429	АЭР	21.06.17	-	Промбезопасность	Подготовка документов	неокончено	офис АЭР
430	АЭР	22.06.17	-	Промбезопасность	Подготовка документов	неокончено	офис АЭР
431	АЭР	22.06.17	УТСК	Сдача работ	Контроль подписания	неокончено	офис АЭР		1 кв
432	АЭР	22.06.17	Ростелеком	МНР	Подготовка	неокончено	офис АЭР
433	АЭР	22.06.17	АНХК	Конкурс	Аккредитация на площадке	неокончено	офис АЭР
434	АЭР	22.06.17	АНХК	Конкурс	Анализ	ок	офис АЭР
435	АЭР	22.06.17	ЗейскаяГЭС	Конкурс	подготовка заявки	неокончено	офис АЭР
436	КВБ	22.06.17	Заточка	Оборудование	Анализ рынка	неокончено	офис АЭР
437	КВБ	22.06.17	Компоненты	ОКР	Разработка	неокончено	офис АЭР
438	КВБ	22.06.17	-	Личное развитие	Fusion 360	неокончено	офис АЭР
439	АЭР	23.06.17	-	Почта	письма в РН от ЭА	ок	офис АЭР
440	АЭР	23.06.17	Ростелеком	МНР	организационная подготовка	неокончено	офис АЭР
441	АЭР	23.06.17	-	Техническое развитие	Fusion 360	неокончено	офис АЭР
442	АЭР	23.06.17	Си Айрлайд	Комплектация	пломбировочные стойки на DIN	неокончено	офис АЭР
443	АЭР	23.06.17	УТСК	Сдача работ	Контроль подписания	ок	офис АЭР		1 кв
444	АЭР	23.06.17	Ростелеком	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
445	АЭР	24.06.17	Ростелеком	Техсопровождение	Брянская 3. консультация	ок	командировка
446	АЭР	25.06.17	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
447	КВБ	25.06.17	-	Личное развитие	DWG DXF	ок	офис АЭР
448	АЭР	25.06.17	-	Техническое развитие	Держатель пломбировочной крышки на DIN рейку	ок	офис АЭР
449	КВБ	26.06.17	Компоненты	Техническое развитие	пломбировочные стойки на DIN	ок	офис АЭР
450	КВБ	26.06.17	Компоненты	Комплектация	-	ок	командировка
451	АЭР	26.06.17	ЗейскаяГЭС	Конкурс	подготовка заявки	неокончено	офис АЭР
452	АЭР	26.06.17	Ростелеком	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
453	АЭР	26.06.17	-	-	-	ок	офис АЭР
454	АЭР	27.06.17	ЗейскаяГЭС	Генподрядчик	переговоры	неокончено	офис АЭР
455	АЭР	27.06.17	ЗейскаяГЭС	Конкурс	подготовка заявки	неокончено	офис АЭР
456	АЭР	27.06.17	-	ОТ и ТБ	Промбезопасность	ок	командировка
457	КВБ	27.06.17	Компоненты	Комплектация	-	ок	командировка
458	АЭР	28.06.17	Порт Ванино	Конкурс	Анализ	ок	офис АЭР
459	АЭР	28.06.17	ЗейскаяГЭС	Конкурс	подготовка заявки	ок	офис АЭР
460	АЭР	28.06.17	НМОУ	Постановка задачи	-	неокончено	офис АЭР
461	АЭР	28.06.17	Царицино	Постановка задачи	-	неокончено	офис АЭР
462	АЭР	28.06.17	Ростелеком	МНР	Сборка	ок	офис АЭР
463	АЭР	29.06.17	Порт Ванино	Конкурс	Переговоры с заказчиком	неокончено	офис АЭР
464	АЭР	29.06.17	Ростелеком	МНР	подготовка	ок	офис АЭР
465	АЭР	29.06.17	Ростелеком	МНР	наладка ИВК	ок	офис АЭР
466	АЭР	30.06.17	Ростелеком	МНР	Ногинск	неокончено	офис АЭР
467	АЭР	30.06.17	-	-	-	ок	офис АЭР
468	КВБ	05.07.17	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
469	АЭР	05.07.17	Ростелеком	МНР	подготовка	ок	офис АЭР
470	КВБ	05.07.17	-	ВТБ	-	ок	офис АЭР
471	АЭР	05.07.17	НМОУ	Постановка задачи	-	неокончено	офис АЭР
472	АЭР	05.07.17	-	Техническое развитие	клеммы	ок	офис АЭР
473	КВБ	05.07.17	-	Продажа остатков	AVITO	неокончено	офис АЭР
474	КВБ	05.07.17	Компоненты	Технология производства	Сборка печатных плат	неокончено	офис АЭР
475	АЭР	06.07.17	Порт Ванино	Конкурс	Переговоры с заказчиком	ок	командировка
476	АЭР	06.07.17	Русэнергосбыт	Конкурс	подготовка заявки	ок	офис АЭР
477	АЭР	06.07.17	УТСК	Закрытие проекта	письмо участникам	ок	офис АЭР
478	АЭР	07.07.17	Ростелеком	МНР	-	ок	командировка		Ногинск
479	АЭР	09.07.17	Саратовская ГЭС	Конкурс	подготовка заявки	ок	офис АЭР
480	КВБ	09.07.17	Компоненты	Техническое решение	-	неокончено	офис АЭР
481	ЭА	10.07.17	ЗГАЭС-2	ПИР	закрытие работ	неокончено	командировка
482	АЭР	10.07.17	-	Маркетинг	Аккредитация на площадке	неокончено	офис АЭР
483	АЭР	10.07.17	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
484	АЭР	10.07.17	НМОУ	ППО	подготовка	ок	офис АЭР
485	АЭР	10.07.17	НМОУ	ППО	анализ	ок	офис АЭР
486	АЭР	10.07.17	-	Маркетинг	Аккредитация на площадке	ок	офис АЭР		Текторг
487	АЭР	11.07.17	НМОУ	ППО	-	ок	командировка
488	АЭР	11.07.17	Ростелеком	МНР	подготовка	неокончено	офис АЭР		ДР
489	АЭР	11.07.17	НМОУ	ППО	-	ок	офис АЭР
490	АЭР	11.07.17	-	-	-	ок	офис АЭР
491	АЭР	12.07.17	НМОУ	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР
492	АЭР	12.07.17	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
493	АЭР	12.07.17	-	-	-	-	офис АЭР
494	АЭР	13.07.17	Севастопольская ТЭЦ	Конкурс	Анализ	неокончено	офис АЭР
495	АЭР	13.07.17	Порт Ванино	Конкурс	подготовка заявки	неокончено	офис АЭР
496	АЭР	13.07.17	Порт Ванино	Конкурс	Аккредитация на площадке	неокончено	офис АЭР		РТС
497	АЭР	14.07.17	НМОУ	Техническое развитие	Приводы 6 кв	неокончено	офис АЭР
498	АЭР	14.07.17	НМОУ	Техническое развитие	ЧРП	неокончено	офис АЭР
499	АЭР	14.07.17	Си Айрлайд	Комплектация	пломбировочные комплекты на DIN	ок	офис АЭР
500	АЭР	14.07.17	УТСК	Исполнение бюджета	составление	ок	офис АЭР
501	КВБ	14.07.17	Компоненты	Макетирование	Индикация	ок	офис АЭР
502	КВБ	15.07.17	Компоненты	Техническое решение	DIN модули	ок	командировка
503	КВБ	16.07.17	Компоненты	ОКР	Корпус модульный	ок	офис АЭР
504	АЭР	16.07.17	Порт Ванино	Конкурс	подготовка заявки	неокончено	офис АЭР
505	АЭР	17.07.17	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
506	АЭР	17.07.17	Порт Ванино	Конкурс	подготовка заявки	неокончено	офис АЭР
507	АЭР	17.07.17	Ростелеком	МНР	-	ок	офис АЭР		Ногинск
508	АЭР	18.07.17	Ростелеком	МНР	расчеты с исполнителями	ок	офис АЭР		Ногинск
509	АЭР	18.07.17	НМОУ	ПИР	Постановка задачи	ок	офис АЭР
510	АЭР	18.07.17	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
511	КВБ	18.07.17	Компоненты	ОКР	Корпус модульный	ок	офис АЭР
512	АЭР	19.07.17	-	-	-	ок	офис АЭР
513	АЭР	20.07.17	Севастопольская ТЭЦ	Конкурс	ППО	ок	офис АЭР
514	АЭР	21.07.17	Севастопольская ТЭЦ	Конкурс	ППО	ок	офис АЭР
515	АЭР	24.07.17	Ростелеком	МНР	Подготовка	неокончено	офис АЭР		ДР
516	АЭР	24.07.17	Ростелеком	ПИР	ППО	ок	командировка		ДР
517	АЭР	24.07.17	МГТЭС	Конкурс	Анализ	ок	офис АЭР
518	АЭР	24.07.17	НМОУ	ТКП	-	ок	офис АЭР
519	АЭР	25.07.17	НМОУ	ТКП	Переговоры с заказчиком	ок	командировка
520	АЭР	25.07.17	НМОУ	ТКП	Переговоры с подрядчиком	ок	командировка
521	АЭР	25.07.17	МГТЭС	Конкурс	подготовка заявки	неокончено	офис АЭР
522	АЭР	26.07.17	МГТЭС	Конкурс	подготовка заявки	ок	офис АЭР
523	АЭР	26.07.17	НМОУ	Договор	-	ок	офис АЭР
524	АЭР	26.07.17	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
525	АЭР	28.07.17	-	-	-	ок	офис АЭР
526	АЭР	31.07.17	Ростелеком	МНР	Подготовка	неокончено	офис АЭР		ДР
527	АЭР	31.07.17	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
528	АЭР	01.08.17	Ростелеком	МНР	Подготовка	неокончено	офис АЭР		ДР
529	АЭР	01.08.17	Севастопольская ТЭЦ	Конкурс	подготовка заявки	неокончено	офис АЭР
530	АЭР	02.08.17	Севастопольская ТЭЦ	Конкурс	Подача КЗ	ок	офис АЭР
531	АЭР	02.08.17	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
532	АЭР	02.08.17	Ростелеком	МНР	Подготовка	ок	офис АЭР		ДР
533	АЭР	02.08.17	Саратовская ГЭС	Конкурс	Контроль	неокончено	офис АЭР
534	АЭР	02.08.17	Ростелеком	МНР	производство	неокончено	офис АЭР		ДР
535	АЭР	03.08.17	Ростелеком	МНР	производство	неокончено	офис АЭР		ДР
536	АЭР	03.08.17	-	Маркетинг	Конкурсы	ок	офис АЭР
537	АЭР	04.08.17	Ростелеком	МНР	производство	неокончено	командировка		Ногинск
538	АЭР	04.08.17	НМОУ	МНР	организационная подготовка	неокончено	командировка
539	АЭР	06.08.17	Т Плюс Самарский	Конкурс	Подача КЗ	ок	офис АЭР
540	АЭР	07.08.17	СК Энергосбыт	ППО	-	неокончено	командировка
541	АЭР	08.08.17	СК Энергосбыт	ППО	-	неокончено	командировка
542	АЭР	09.08.17	СК Энергосбыт	ППО	-	неокончено	командировка
543	АЭР	10.08.17	-	Ревизия дел	-	неокончено	офис АЭР
544	АЭР	10.08.17	Си Айрлайд	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР
545	АЭР	10.08.17	СК Энергосбыт	ППО	Отчет	неокончено	офис АЭР
546	АЭР	10.08.17	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
547	АЭР	11.08.17	СК Энергосбыт	ППО	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР
548	АЭР	11.08.17	порт Посьет	Конкурс	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР
549	АЭР	11.08.17	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
550	АЭР	11.08.17	НМОУ	Договор	корректировка	ок	офис АЭР
551	АЭР	11.08.17	СК Энергосбыт	ППО	Отчет	неокончено	офис АЭР
552	АЭР	11.08.17	НМОУ	ПИР	Подготовка	неокончено	офис АЭР
553	АЭР	13.08.17	ЗейскаяГЭС	Конкурс	подготовка заявки	ок	офис АЭР
554	АЭР	13.08.17	порт Посьет	Конкурс	подготовка заявки	неокончено	офис АЭР
555	АЭР	14.08.17	-	Ревизия дел	Trello	ок	офис АЭР
556	АЭР	14.08.17	Ростелеком	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
557	АЭР	14.08.17	НМОУ	ПИР	Подготовка	неокончено	офис АЭР
558	АЭР	14.08.17	Т Плюс Самарский	Конкурс	Подача КЗ	ок	офис АЭР
559	АЭР	14.08.17	ЗейскаяГЭС	Конкурс	подготовка заявки	ок	офис АЭР
560	АЭР	14.08.17	порт Посьет	Конкурс	подготовка заявки	ок	офис АЭР
561	АЭР	15.08.17	Ростелеком	МНР	подготовка	ок	дома
562	АЭР	15.08.17	порт Посьет	Конкурс	подготовка заявки	ок	дома
563	АЭР	15.08.17	порт Посьет	Конкурс	Подача КЗ	ок	офис АЭР
564	АЭР	15.08.17	Т Плюс Самарский	Конкурс	Подача КЗ	ок	офис АЭР
565	АЭР	15.08.17	СК Энергосбыт	ППО	Отчет	неокончено	офис АЭР
566	АЭР	15.08.17	НМОУ	ПИР	Подготовка	неокончено	офис АЭР
567	АЭР	16.08.17	НМОУ	ПИР	Подготовка	неокончено	дома
568	АЭР	16.08.17	СК Энергосбыт	ППО	Отчет	неокончено	офис АЭР
569	АЭР	16.08.17	Ростелеком	Комплектация	-	ок	командировка
570	АЭР	16.08.17	-	Организационное обеспечение	НРС	неокончено	офис АЭР
571	АЭР	16.08.17	Ростелеком	МНР	-	неокончено	офис АЭР
572	АЭР	16.08.17	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
573	АЭР	17.08.17	Ростелеком	МНР	организация	ок	дома
574	АЭР	17.08.17	Т Плюс Самарский	Конкурс	Подача КЗ	ок	офис АЭР
575	АЭР	17.08.17	порт Посьет	Конкурс	Подача КЗ	ок	офис АЭР
576	АЭР	17.08.17	НМОУ	ПИР	Подготовка	неокончено	офис АЭР
577	АЭР	17.08.17	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
578	АЭР	17.08.17	СК Энергосбыт	ППО	Отчет	неокончено	офис АЭР
579	АЭР	18.08.17	Ростелеком	МНР	Ногинск	ок	командировка
580	АЭР	21.08.17	-	-	-	ок	офис АЭР
581	АЭР	22.08.17	Ростелеком	ПИР	замечания к ТРП	ок	офис АЭР
582	АЭР	22.08.17	порт Посьет	Конкурс	Подача КЗ	ок	офис АЭР
583	АЭР	22.08.17	НМОУ	ПИР	Подготовка	неокончено	офис АЭР
584	АЭР	22.08.17	НМОУ	ПИР	Подготовка	неокончено	дома
585	АЭР	22.08.17	СК Энергосбыт	ППО	Отчет	неокончено	офис АЭР
586	КВБ	22.08.17	Микронет	Документы	Акты КС-2,3	ок	офис АЭР
587	АЭР	22.08.17	Си Айрлайд	Техсопровождение	Сверка показаний	неокончено	офис АЭР
588	АЭР	22.08.17	-	-	-	ок	офис АЭР
589	АЭР	23.08.17	СК Энергосбыт	ППО	Отчет	неокончено	офис АЭР
590	АЭР	23.08.17	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
591	КВБ	24.08.17	Микронет	Документы	Договоры	ок	офис АЭР
592	АЭР	24.08.17	РН-Энерго	сметы		ок	офис АЭР
593	АЭР	24.08.17	-	-	-	ок	офис АЭР
594	АЭР	24.08.17	Невинномыск	Конкурс	подготовка заявки	ок	офис АЭР
595	КВБ	24.08.17	Микронет	Документы	ошибки	ок	офис АЭР
596	АЭР	25.08.17	Т Плюс Самарский	Подрядчики	Переговоры с подрядчиком	неокончено	командировка
597	АЭР	25.08.17	НМОУ	ПИР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	командировка
598	АЭР	27.08.17	ЧМК	Конкурс	Анализ	ок	офис АЭР
599	АЭР	28.08.17	Т Плюс Самарский	Конкурс	Переговоры с заказчиком	ок	командировка
600	ЭА	28.08.17	ЗГАЭС-2	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
601	АЭР	28.08.17	УТСК	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР
602	АЭР	28.08.17	Си Айрлайд	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
603	АЭР	28.08.17	НМОУ	ППО	Подготовка	ок	офис АЭР
604	АЭР	28.08.17	ЧМК	Бюджет	составление	ок	офис АЭР
605	АЭР	28.08.17	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
606	АЭР	29.08.17	НМОУ	ППО	-	ок	командировка
607	АЭР	29.08.17	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
608	АЭР	30.08.17	Ростелеком	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
609	АЭР	30.08.17	Т Плюс Самарский	Конкурс	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР
610	АЭР	30.08.17	ЧМК	Конкурс	подготовка заявки	ок	офис АЭР
611	ЭА	30.08.17	ЗГАЭС-2	Ревизия дел	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР
612	АЭР	30.08.17	-	-	-	ок	офис АЭР
613	АЭР	31.08.17	НМОУ	ПИР	ОТР	неокончено	офис АЭР
614	АЭР	31.08.17	НМОУ	ППО	Анализ	неокончено	офис АЭР
615	АЭР	31.08.17	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
616	АЭР	31.08.17	НМОУ	ППО	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
617	АЭР	31.08.17	СК Энергосбыт	ППО	Отчет	неокончено	офис АЭР
618	АЭР	01.09.17	Ростелеком	МНР	-	неокончено	командировка		ДР
619	АЭР	01.09.17	НМОУ	ПИР	ОТР	неокончено	офис АЭР
620	АЭР	01.09.17	-	-	-	ок	офис АЭР
621	ЭА	04.09.17	ЗГАЭС-2	Ревизия дел	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР
622	АЭР	04.09.17	НМОУ	ППО	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
623	АЭР	04.09.17	НМОУ	ПИР	ОТР	неокончено	офис АЭР
624	АЭР	04.09.17	СК Энергосбыт	ППО	Отчет	неокончено	офис АЭР
625	АЭР	04.09.17	Ростелеком	МНР	сдача работ	неокончено	офис АЭР
626	АЭР	04.09.17	-	Маркетинг	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР		Энел
627	АЭР	05.09.17	Ростелеком	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
628	АЭР	05.09.17	порт Посьет	Конкурс	Подача КЗ	ок	офис АЭР
629	АЭР	05.09.17	СК Энергосбыт	ППО	Отчет	ок	офис АЭР
630	АЭР	05.09.17	НМОУ	ПИР	ОТР	неокончено	офис АЭР
631	АЭР	06.09.17	НМОУ	ПИР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
632	АЭР	06.09.17	-	Маркетинг	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР		Энел
633	АЭР	06.09.17	-	Маркетинг	Переговоры с подрядчиком	ок	дома		Энел
634	АЭР	06.09.17	Невинномыск	Конкурс	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР
635	АЭР	06.09.17	Невинномыск	Бюджет	составление	ок	офис АЭР
636	ЭА	06.09.17	ЗГАЭС-2	Ревизия дел	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР
637	АЭР	06.09.17	Порт Ванино	Конкурс	Подача КЗ	ок	офис АЭР
638	АЭР	06.09.17	Ростелеком	Комплектация	Калужская	неокончено	офис АЭР		ДР
639	АЭР	06.09.17	Ростелеком	Комплектация	-	ок	офис АЭР
640	АЭР	07.09.17	-	Маркетинг	Конкурсы	ок	офис АЭР
641	АЭР	07.09.17	Ростелеком	ПИР	печать ТРП	ок	офис АЭР
642	АЭР	07.09.17	Ростелеком	Комплектация	закупка	неокончено	командировка		Электромонтаж
643	АЭР	08.09.17	Ростелеком	Комплектация	закупка	неокончено	офис АЭР		Электромонтаж
644	АЭР	08.09.17	Ростелеком	МНР	производство	ок	командировка		ДР
645	АЭР	08.09.17	Ростелеком	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
646	АЭР	08.09.17	Т Плюс Самарский	Договор	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР
647	АЭР	08.09.17	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
648	АЭР	11.09.17	УТСК	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР
649	АЭР	11.09.17	Т Плюс Самарский	Договор	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР
650	АЭР	11.09.17	Т Плюс Самарский	Договор	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР
651	АЭР	11.09.17	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
652	АЭР	11.09.17	Невинномыск	Конкурс	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР
653	АЭР	11.09.17	-	-	-	ок	офис АЭР
654	АЭР	12.09.17	Ростелеком	МНР	-	ок	командировка		Калужская
655	АЭР	12.09.17	Порт Ванино	Конкурс	Подача КЗ	ок	офис АЭР
656	АЭР	12.09.17	Т Плюс Самарский	МНР	Подготовка	ок	офис АЭР
657	АЭР	12.09.17	Т Плюс Самарский	МНР	Дипломы переподготовка	ок	командировка
658	АЭР	13.09.17	Т Плюс Самарский	Договор	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР
659	АЭР	13.09.17	Т Плюс Самарский	Договор	Переговоры с подрядчиком	ок	дома
660	АЭР	13.09.17	Т Плюс Самарский	Договор	Подготовка	ок	офис АЭР
661	АЭР	13.09.17	Леруа	ТКП	-	ок	офис АЭР
662	АЭР	14.09.17	Т Плюс Самарский	Договор	Переговоры с поставщиком	неокончено	офис АЭР
663	АЭР	14.09.17	ДСК-ИФ	ТКП	-	ок	офис АЭР
664	АЭР	14.09.17	Ростелеком	Техсопровождение	Локализация неисправности	ок	офис АЭР		не работает опрос
665	АЭР	14.09.17	НМОУ	ПИР	изучение ЧРП	ок	офис АЭР
666	АЭР	14.09.17	СК Энергосбыт	ППО	опрос счетчиков МРСК СК	ок	офис АЭР
667	АЭР	14.09.17	-	Техническое развитие	ЦЭ6850, AdminTool	неокончено	офис АЭР
668	АЭР	15.09.17	Т Плюс Самарский	Договор	Подготовка	ок	офис АЭР
669	АЭР	15.09.17	Т Плюс Самарский	Комплектация	Подготовка	неокончено	офис АЭР
670	АЭР	15.09.17	СК Энергосбыт	ТКП	-	ок	офис АЭР
671	АЭР	15.09.17	Ростелеком	МНР	Исполнительная документация	неокончено	офис АЭР
672	АЭР	15.09.17	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
673	АЭР	18.09.17	Т Плюс Самарский	Договор	Подготовка	ок	офис АЭР
674	АЭР	18.09.17	Т Плюс Самарский	Комплектация	Заказная	ок	офис АЭР
675	АЭР	18.09.17	Т Плюс Самарский	МНР	Подготовка	ок	офис АЭР
676	АЭР	19.09.17	Т Плюс Самарский	ППО	-	ок	командировка
677	АЭР	19.09.17	Т Плюс Самарский	МНР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	командировка
678	АЭР	19.09.17	Т Плюс Самарский	МНР	Переговоры с заказчиком	ок	командировка
679	АЭР	20.09.17	НМОУ	ПИР	Установочное совещание	ок	командировка
680	АЭР	20.09.17	Т Плюс Самарский	ППО	-	ок	командировка
681	АЭР	21.09.17	Т Плюс Самарский	МНР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	командировка
682	АЭР	21.09.17	-	-	-	ок	командировка
683	АЭР	22.09.17	Т Плюс Самарский	МНР	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР
684	АЭР	22.09.17	Т Плюс Самарский	Бюджет	-	ок	офис АЭР
685	АЭР	22.09.17	Т Плюс Самарский	МНР	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР
686	АЭР	22.09.17	Т Плюс Самарский	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
687	АЭР	22.09.17	НМОУ	Бюджет	в части ПИР	ок	офис АЭР
688	АЭР	22.09.17	Т Плюс Самарский	МНР	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР
689	АЭР	25.09.17	Т Плюс Самарский	МНР	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР
690	АЭР	25.09.17	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР
691	АЭР	25.09.17	Краском	Конкурс	Анализ	ок	офис АЭР
692	АЭР	26.09.17	-	-	-	ок	командировка
693	АЭР	27.09.17	-	-	-	ок	командировка
694	АЭР	28.09.17	-	-	-	ок	командировка
695	АЭР	29.09.17	-	-	-	ок	командировка
696	АЭР	02.10.17	-	-	-	ок	командировка
697	АЭР	03.10.17	-	-	-	ок	командировка
698	АЭР	04.10.17	-	-	-	ок	командировка
699	АЭР	05.10.17	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР
700	АЭР	05.10.17	Т Плюс Самарский	МНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
701	АЭР	05.10.17	Краском	Конкурс	Анализ	ок	офис АЭР
702	АЭР	05.10.17	СК Энергосбыт	ПИР	задание на проектирование	ок	офис АЭР
703	АЭР	06.10.17	Т Плюс Самарский	МНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
704	АЭР	06.10.17	Т Плюс Самарский	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
705	АЭР	09.10.17	Т Плюс Самарский	МНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
706	АЭР	09.10.17	Т Плюс Самарский	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
707	АЭР	10.10.17	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР
708	АЭР	10.10.17	Т Плюс Самарский	МНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
709	АЭР	10.10.17	Т Плюс Самарский	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
710	АЭР	11.10.17	Т Плюс Самарский	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
711	АЭР	11.10.17	Ростелеком	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
712	АЭР	11.10.17	-	-	-	ок	дома
713	АЭР	12.10.17	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР
714	АЭР	13.10.17	Т Плюс Самарский	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
715	АЭР	13.10.17	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
716	АЭР	16.10.17	-	Ревизия дел	-	неокончено	офис АЭР
717	АЭР	17.10.17	Т Плюс Самарский	Комплектация	-	неокончено	дома
718	АЭР	17.10.17	НМОУ	ПИР	-	неокончено	дома
719	АЭР	18.10.17	Т Плюс Самарский	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
720	АЭР	18.10.17	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
721	АЭР	18.10.17	Ростелеком	Сдача работ	-	неокончено	офис АЭР
722	АЭР	18.10.17	СК Энергосбыт	ПИР	Постановка задачи	неокончено	дома
723	АЭР	23.10.17	Т Плюс Самарский	МНР	-	ок	командировка
724	АЭР	24.10.17	Т Плюс Самарский	МНР	-	ок	командировка
725	ЭА	25.10.17	ЗГАЭС-2	Сдача работ	сметы	неокончено	командировка
726	АЭР	25.10.17	Т Плюс Самарский	Комплектация	-	ок	командировка
727	АЭР	25.10.17	НМОУ	ПИР	контроль, согласование	неокончено	командировка
728	АЭР	26.10.17	Т Плюс Самарский	МНР	-	ок	командировка
729	АЭР	26.10.17	НМОУ	ПИР	взаимодействие Минимакс-Шнайдер	неокончено	командировка
730	АЭР	27.10.17	Т Плюс Самарский	МНР	-	ок	командировка
731	АЭР	27.10.17	Т Плюс Самарский	Комплектация	-	ок	командировка
732	АЭР	27.10.17	Т Плюс Самарский	МНР	Техническое решение	ок	командировка
733	АЭР	30.10.17	Т Плюс Самарский	МНР	-	ок	командировка
734	АЭР	30.10.17	Т Плюс Самарский	МНР	Техническое решение	ок	командировка
735	АЭР	30.10.17	Т Плюс Самарский	Комплектация	-	ок	командировка
736	АЭР	31.10.17	Т Плюс Самарский	МНР	сдача работ	неокончено	командировка
737	ЭА	31.10.17	ЗГАЭС-2	ПИР	ТЗ	неокончено	командировка
738	АЭР	01.11.17	Т Плюс Самарский	МНР	-	ок	командировка
739	АЭР	02.11.17	Т Плюс Самарский	МНР	-	ок	командировка
740	АЭР	03.11.17	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	командировка
741	АЭР	05.11.17	-	Маркетинг	Встреча с Титовым ВВ	ок	командировка
742	АЭР	06.11.17	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
743	АЭР	07.11.17	Ростелеком	Техсопровождение	нет опроса	ок	офис АЭР
744	АЭР	07.11.17	Глобус	Техсопровождение	нет опроса	неокончено	офис АЭР
745	АЭР	07.11.17	Т Плюс Самарский	Документы	Поставщики	ок	офис АЭР
746	АЭР	07.11.17	Т Плюс Самарский	Бюджет	отчет об исполнении	неокончено	офис АЭР
747	АЭР	07.11.17	Т Плюс Самарский	МНР	Исполнительная документация	неокончено	офис АЭР		КЖ НК ТЭЦ-1 ревизия
748	АЭР	07.11.17	Т Плюс Самарский	МНР	Техническое решение	ок	офис АЭР		конвертер RS485
749	АЭР	07.11.17	Си Айрлайд	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР
750	АЭР	07.11.17	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
751	АЭР	07.11.17	-	-	-	ок	офис АЭР
752	ЭА	08.11.17	ЗГАЭС-2	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР
753	АЭР	08.11.17	СК Энергосбыт	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР		Каскад
754	ЭА	08.11.17	ЗГАЭС-2	ПИР	Ведомости объемов работ	ок	офис АЭР
755	АЭР	09.11.17	Т Плюс Самарский	Комплектация	-	ок	офис АЭР
756	АЭР	09.11.17	Т Плюс Самарский	МНР	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР
757	АЭР	09.11.17	Т Плюс Самарский	МНР	сдача работ	ок	офис АЭР		ЦОД
758	АЭР	09.11.17	СК Энергосбыт	ПИР	РД Каскад	неокончено	офис АЭР
759	ЭА	09.11.17	ЗГАЭС-2	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
760	АЭР	10.11.17	Т Плюс Самарский	Комплектация	-	ок	офис АЭР
761	АЭР	10.11.17	Т Плюс Самарский	МНР	сдача работ	ок	офис АЭР		ЦОД
762	АЭР	10.11.17	СК Энергосбыт	ПИР	РД Каскад	неокончено	офис АЭР
763	ЭА	10.11.17	ЗГАЭС-2	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
764	АЭР	10.11.17	Ростелеком	Техсопровождение	нет опроса	ок	офис АЭР
765	АЭР	10.11.17	-	-	-	ок	офис АЭР
766	АЭР	13.11.17	-	Обучение	Прософт	ок	командировка
767	АЭР	13.11.17	Т Плюс Самарский	МНР	-	ок	командировка
768	АЭР	14.11.17	-	Обучение	Прософт	ок	командировка
769	АЭР	14.11.17	Т Плюс Самарский	МНР	-	ок	командировка
770	АЭР	15.11.17	-	Обучение	Прософт	ок	командировка
771	АЭР	15.11.17	Т Плюс Самарский	МНР	-	ок	командировка
772	АЭР	16.11.17	-	Обучение	Прософт	ок	командировка
773	АЭР	16.11.17	Т Плюс Самарский	МНР	-	ок	командировка
774	АЭР	17.11.17	-	Обучение	Прософт	ок	командировка
775	АЭР	17.11.17	Т Плюс Самарский	МНР	-	ок	командировка
776	АЭР	17.11.17	НМОУ	ПИР	-	ок	командировка
777	АЭР	16.11.17	СК Энергосбыт	ПИР	-	неокончено	командировка
778	АЭР	20.11.17	СК Энергосбыт	ПИР	РД Каскад	ок	офис АЭР
779	АЭР	20.11.17	Т Плюс Самарский	МНР	-	ок	офис АЭР
780	АЭР	20.11.17	НМОУ	ПИР	Нормоконтроль	ок	офис АЭР
781	АЭР	20.11.17	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
782	АЭР	21.11.17	Т Плюс Самарский	Комплектация	-	ок	офис АЭР
783	АЭР	21.11.17	Т Плюс Самарский	Сдача работ	Акты КС-2,3	ок	офис АЭР
784	АЭР	21.11.17	Т Плюс Самарский	Сдача работ	Исполнительная документация	ок	офис АЭР
785	АЭР	21.11.17	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
786	АЭР	21.11.17	-	Маркетинг	запрос Титову ВВ	ок	офис АЭР
787	АЭР	21.11.17	Си Айрлайд	Техсопровождение	контроль показаний	ок	офис АЭР
788	АЭР	21.11.17	Т Плюс Самарский	Комплектация	переплата Ампер-Сервис	ок	офис АЭР
789	АЭР	21.11.17	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР
790	АЭР	22.11.17	Т Плюс Самарский	Сдача работ	Акты КС-2,3	ок	офис АЭР
791	АЭР	22.11.17	СК Энергосбыт	ПИР	согласование РД	неокончено	офис АЭР
792	АЭР	22.11.17	СК Энергосбыт	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
793	АЭР	22.11.17	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР
794	ЭА	22.11.17	ЗГАЭС-2	ППО	подготовка	неокончено	офис АЭР
795	АЭР	22.11.17	-	Техническое развитие	ИКК	ок	офис АЭР
796	АЭР	23.11.17	-	Техническое развитие	комплектующие	ок	офис АЭР
797	АЭР	23.11.17	Т Плюс Самарский	МНР	-	ок	офис АЭР
798	АЭР	23.11.17	Ростелеком	ППО	дополнительно	ок	офис АЭР
799	АЭР	23.11.17	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
800	АЭР	23.11.17	-	Техническое развитие	складская база	ок	офис АЭР
801	АЭР	23.11.17	Т Плюс Самарский	Комплектация	ревизия склада	ок	офис АЭР
802	АЭР	23.11.17	СК Энергосбыт	Испытания	допуск персонала	неокончено	офис АЭР
803	АЭР	24.11.17	СК Энергосбыт	Комплектация	-	ок	командировка
804	ЭА	24.11.17	-	-	Документы	ок	командировка
805	АЭР	24.11.17	Глобус ТО	Договор	контакты	неокончено	офис АЭР
806	АЭР	24.11.17	Т Плюс Самарский	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
807	АЭР	24.11.17	СК Энергосбыт	Комплектация	-	ок	офис АЭР
808	АЭР	24.11.17	СК Энергосбыт	Комплектация	Сборка	неокончено	офис АЭР
809	АЭР	24.11.17	СК Энергосбыт	Комплектация	-	ок	офис АЭР
810	ЭА	26.11.17	ЗГАЭС-2	ППО	Подготовка	ок	офис АЭР
811	ЭА	27.11.17	ЗГАЭС-2	ППО	-	неокончено	командировка
812	АЭР	28.11.17	Т Плюс Самарский	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
813	АЭР	28.11.17	СК Энергосбыт	ПИР	согласование РД	неокончено	офис АЭР
814	АЭР	28.11.17	Эзминская ГЭС	ТКП	-	неокончено	офис АЭР
815	АЭР	28.11.17	-	Маркетинг	Изучение рынка МНР розницы	ок	офис АЭР
816	АЭР	28.11.17	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
817	ЭА	28.11.17	ЭАК ОЭК	Арбитраж	подготовка	неокончено	офис АЭР
818	АЭР	28.11.17	СК Энергосбыт	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР
819	АЭР	29.11.17	НМОУ	ППО	Переговоры с заказчиком	ок	командировка
820	АЭР	29.11.17	НМОУ	ПИР	Встреча со Шнайдером	ок	командировка
821	АЭР	29.11.17	НМОУ	ПИР	-	ок	командировка
822	АЭР	29.11.17	СК Энергосбыт	ППО	-	ок	офис АЭР
823	АЭР	29.11.17	СК Энергосбыт	ПИР	-	ок	офис АЭР
824	АЭР	29.11.17	Эзминская ГЭС	ТКП	-	ок	офис АЭР
825	АЭР	29.11.17	Ростелеком	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР
826	АЭР	30.11.17	Т Плюс Самарский	Комплектация	-	ок	офис АЭР
827	АЭР	30.11.17	СК Энергосбыт	Комплектация	Сборка	неокончено	офис АЭР
828	АЭР	30.11.17	-	-	-	ок	офис АЭР
829	АЭР	01.12.17	СК Энергосбыт	МНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
830	АЭР	01.12.17	Т Плюс Самарский	Комплектация	-	ок	офис АЭР
831	АЭР	01.12.17	СК Энергосбыт	Комплектация	SIM	ок	командировка
832	АЭР	01.12.17	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
833	АЭР	03.12.17	СК Энергосбыт	Комплектация	Сборка	ок	офис АЭР
834	ЭА	03.12.17	ЗГАЭС-2	ППО	Отчет	неокончено	офис АЭР
835	АЭР	04.12.17	Т Плюс Самарский	МНР	контроль	ок	офис АЭР
836	АЭР	04.12.17	Глобус ТО	Договор	подготовка	ок	офис АЭР
837	АЭР	04.12.17	Ростелеком	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
838	АЭР	04.12.17	СК Энергосбыт	ПИР	-	ок	офис АЭР
839	АЭР	04.12.17	СК Энергосбыт	Комплектация	Сборка	ок	офис АЭР
840	АЭР	04.12.17	СК Энергосбыт	МНР	подготовка	ок	офис АЭР
841	АЭР	05.12.17	СК Энергосбыт	МНР	-	неокончено	командировка
842	АЭР	06.12.17	СК Энергосбыт	МНР	-	неокончено	командировка
843	АЭР	07.12.17	СК Энергосбыт	МНР	-	неокончено	командировка
844	АЭР	08.12.17	СК Энергосбыт	МНР	-	ок	командировка
845	АЭР	11.12.17	СК Энергосбыт	МО	поверка ТН	неокончено	офис АЭР
846	АЭР	11.12.17	Т Плюс Самарский	МНР	-	неокончено	офис АЭР
847	АЭР	11.12.17	Ростелеком	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
848	АЭР	11.12.17	НМОУ	ПИР	техприсоединение	неокончено	офис АЭР
849	АЭР	12.12.17	НМОУ	ПИР	техприсоединение	неокончено	офис АЭР
850	АЭР	12.12.17	Т Плюс Самарский	МНР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
851	АЭР	12.12.17	СК Энергосбыт	МНР	организация поверки ТН Каскад	неокончено	офис АЭР
852	АЭР	12.12.17	Т Плюс Самарский	МНР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
853	АЭР	12.12.17	-	Развитие	СРО	неокончено	офис АЭР
854	АЭР	12.12.17	НМОУ	ПИР	техконтроль	ок	офис АЭР
855	ЭА	12.12.17	ЗГАЭС-2	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
856	АЭР	12.12.17	-	Техника	ИБП	неокончено	офис АЭР
857	АЭР	13.12.17	-	-	-	ок	офис АЭР
858	АЭР	14.12.17	-	-	-	ок	офис АЭР
859	АЭР	15.12.17	Т Плюс Самарский	-	-	ок	офис АЭР
860	АЭР	18.12.17	Т Плюс Самарский	СМР	-	ок	офис АЭР
861	АЭР	19.12.17	Т Плюс Самарский	СМР	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР
862	АЭР	19.12.17	СК Энергосбыт	-	-	неокончено	офис АЭР
863	АЭР	20.12.17	СК Энергосбыт	МНР	поверка ТН	ок	офис АЭР
864	АЭР	20.12.17	Т Плюс Самарский	СМР	-	неокончено	офис АЭР
865	АЭР	20.12.17	Т Плюс Самарский	Сдача работ	-	неокончено	офис АЭР		БТЭЦ
866	АЭР	20.12.17	Т Плюс Самарский	Комплектация	расчеты с поставщиком	неокончено	офис АЭР		Минимакс
867	АЭР	20.12.17	СК Энергосбыт	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
868	АЭР	20.12.17	-	Документы	запрос ИФНС	ок	офис АЭР
869	АЭР	21.12.17	Т Плюс Самарский	СМР	-	неокончено	офис АЭР
870	АЭР	21.12.17	Т Плюс Самарский	Сдача работ	-	неокончено	офис АЭР		БТЭЦ
871	АЭР	21.12.17	СК Энергосбыт	Документы	подписание схем	ок	офис АЭР
872	АЭР	21.12.17	Т Плюс Самарский	Персонал	Договоры	ок	офис АЭР
873	АЭР	21.12.17	ПС 330кВ Ломоносовская	ТКП	-	ок	офис АЭР
874	АЭР	21.12.17	Т Плюс Самарский	СМР	Ревизия хода работ	неокончено	офис АЭР
875	АЭР	22.12.17	РН Энерго	Конкурс	-	ок	офис АЭР
876	АЭР	22.12.17	РН Энерго	Конкурс	доставка документации	ок	командировка
877	АЭР	22.12.17	Т Плюс Самарский	СМР	организация работ	ок	офис АЭР
878	АЭР	22.12.17	СК Энергосбыт	АТС	ревизия документации	неокончено	офис АЭР
879	АЭР	22.12.17	Т Плюс Самарский	Сдача работ	Исполнительная документация	ок	офис АЭР
880	АЭР	24.12.17	Т Плюс Самарский	Сдача работ	КС-2,3	ок	офис АЭР
881	ЭА	24.12.17	ЗГАЭС-2	ПИР	отчет ППО	неокончено	офис АЭР
882	АЭР	25.12.17	УТСК	Техсопровождение	нет опроса	неокончено	офис АЭР
883	АЭР	25.12.17	Т Плюс Самарский	Сдача работ	КС-2,3	ок	офис АЭР
884	АЭР	25.12.17	-	Документы	запрос ИФНС	ок	офис АЭР
885	АЭР	26.12.17	Т Плюс Самарский	Сдача работ	Исполнительная документация	ок	командировка
886	АЭР	26.12.17	Т Плюс Самарский	Сдача работ	КС-2,3	ок	командировка
887	АЭР	26.12.17	Т Плюс Самарский	СМР	организация работ	ок	командировка
888	АЭР	27.12.17	Т Плюс Самарский	Сдача работ	Исполнительная документация	ок	командировка
889	АЭР	27.12.17	Т Плюс Самарский	Сдача работ	КС-2,3	ок	командировка
890	АЭР	27.12.17	Т Плюс Самарский	СМР	организация работ	ок	командировка
891	АЭР	27.12.17	Т Плюс Самарский	ПНР	-	ок	командировка
892	АЭР	28.12.17	Т Плюс Самарский	Сдача работ	Исполнительная документация	ок	командировка
893	АЭР	28.12.17	Т Плюс Самарский	Сдача работ	КС-2,3	ок	командировка
894	АЭР	28.12.17	Т Плюс Самарский	СМР	организация работ	ок	командировка
895	АЭР	28.12.17	Т Плюс Самарский	ПНР	-	ок	командировка
896	АЭР	29.12.17	Т Плюс Самарский	Сдача работ	Исполнительная документация	ок	командировка
897	АЭР	29.12.17	Т Плюс Самарский	Сдача работ	КС-2,3	ок	командировка
898	АЭР	29.12.17	Т Плюс Самарский	СМР	организация работ	ок	командировка
899	ЭА	06.01.18	ЗГАЭС-2	ПИР	ТРП	неокончено	командировка
900	ЭА	07.01.18	ЗГАЭС-2	ПИР	ТРП	неокончено	командировка
901	ЭА	08.01.18	ЗГАЭС-2	ПИР	ТРП	ок	командировка
902	АЭР	08.01.18	Т Плюс Самарский	СМР	организация работ	ок	командировка
903	АЭР	09.01.18	Т Плюс Самарский	Сдача работ	-	ок	командировка
904	ЭА	10.01.18	ЗГАЭС-2	ПИР	-	ок	командировка
905	АЭР	10.01.18	Т Плюс Самарский	Сдача работ	-	ок	командировка
906	АЭР	11.01.18	Т Плюс Самарский	Сдача работ	-	ок	командировка
907	АЭР	12.01.18	Т Плюс Самарский	Сдача работ	-	ок	командировка
908	АЭР	13.01.18	Т Плюс Самарский	Сдача работ	-	ок	командировка
909	АЭР	15.01.18	Т Плюс Самарский	Персонал	договоры	ок	офис АЭР
910	АЭР	15.01.18	Т Плюс Самарский	Оплата	счета	ок	офис АЭР
911	АЭР	15.01.18	Т Плюс Самарский	Персонал	расчеты	ок	офис АЭР
912	АЭР	15.01.18	Т Плюс Самарский	Бюджет	исполнение	неокончено	офис АЭР
913	ЭА	15.01.18	ЗГАЭС-2	ПИР	ВОР	неокончено	офис АЭР
914	АЭР	15.01.18	Курильчик	ТКП	-	ок	офис АЭР
915	АЭР	15.01.18	Т Плюс Самарский	Расчеты	расчеты	неокончено	офис АЭР
916	ЭА	16.01.18	ЗГАЭС-2	ПИР	-	ок	офис АЭР
917	АЭР	16.01.18	Т Плюс Самарский	Комплектация	ревизия документации	неокончено	офис АЭР
918	АЭР	16.01.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
919	АЭР	16.01.18	Т Плюс Самарский	Расчеты	расчеты с субподрядчиками	неокончено	офис АЭР
920	АЭР	16.01.18	Т Плюс Самарский	Расчеты	расчеты с поставщиком	неокончено	офис АЭР
921	АЭР	16.01.18	СН	Постановка задачи	-	неокончено	офис АЭР
922	АЭР	17.01.18	Самолет	Постановка задачи	-	неокончено	офис АЭР
923	АЭР	17.01.18	Т Плюс Самарский	Комплектация	Документы	неокончено	офис АЭР
924	АЭР	17.01.18	Глобус ТО	Договор	-	неокончено	офис АЭР
925	ЭА	17.01.18	ЗГАЭС-2	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
926	АЭР	17.01.18	Т Плюс Самарский	МНР	доделки	неокончено	офис АЭР
927	АЭР	18.01.18	Т Плюс Самарский	Расчеты	Документы	ок	офис АЭР
928	АЭР	18.01.18	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
929	АЭР	19.01.18	-	Расчеты	закрытие 2017г	ок	офис АЭР
930	ЭА	19.01.18	ЗГАЭС-2	ПИР	РД 1 оч	ок	офис АЭР
931	АЭР	19.01.18	-	-	почта	неокончено	командировка
932	ЭА	20.01.18	ЗГАЭС-2	ПИР	П 2-3 оч	неокончено	офис АЭР
933	ЭА	21.01.18	ЗГАЭС-2	ПИР	П 2-3 оч	неокончено	офис АЭР
934	АЭР	22.01.18	Т Плюс Самарский	Персонал	Договоры	ок	офис АЭР
935	АЭР	22.01.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
936	АЭР	22.01.18	НМОУ	Постановка задачи	техприсоединение	неокончено	офис АЭР
937	АЭР	22.01.18	СК Энергосбыт	МНР	Каскад	ок	офис АЭР
938	АЭР	22.01.18	Т Плюс Самарский	Бюджет	исполнение	ок	офис АЭР
939	АЭР	23.01.18	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
940	ЭА	23.01.18	ЗГАЭС-2	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
941	АЭР	23.01.18	КНПЗ	Постановка задачи	-	неокончено	офис АЭР
942	АЭР	23.01.18	СШГЭС	Конкурс	анализ	ок	офис АЭР
943	АЭР	23.01.18	-	Документы	почта	ок	офис АЭР
944	АЭР	24.01.18	СК Энергосбыт	МНР	-	ок	офис АЭР
945	ЭА	24.01.18	ЗГАЭС-2	ПИР		неокончено	офис АЭР
946	АЭР	24.01.18	Т Плюс Самарский	МНР	контроль	ок	офис АЭР
947	АЭР	24.01.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
948	АЭР	25.01.18	СК Энергосбыт	МНР	-	ок	офис АЭР
949	АЭР	24.01.18	СК Энергосбыт	ПИР	печать ТРП	ок	офис АЭР
950	АЭР	25.01.18	СШГЭС	Конкурс	анализ	ок	офис АЭР
951	ЭУ	25.01.18	-	Документы	почта	ок	командировка
952	ЭА	25.01.18	ЗГАЭС-2	ПИР	П 2-3 оч	неокончено	офис АЭР
953	ЭА	25.01.18	ЗГАЭС-2	Сдача работ	спецификации	неокончено	офис АЭР
954	ЭА	26.01.18	ЗГАЭС-2	Сдача работ	ВОР	ок	офис АЭР
955	ЭА	26.01.18	ЗГАЭС-2	Сдача работ	ВОР	ок	командировка
956	КВБ	26.01.18	-	Маркетинг	Лифанов	неокончено	командировка
957	АЭР	26.01.18	Глобус ТО	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
958	АЭР	26.01.18	-	Оборудование	ТО	ок	офис АЭР
959	ЭУ	28.01.18	-	Документы	почта	ок	командировка
960	ЭА	28.01.18	ЗГАЭС-2	ПИР	П 2-3 оч	ок	офис АЭР
961	АЭР	29.01.18	Глобус ТО	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР
962	АЭР	29.01.18	ЗГАЭС метрология	ТКП	-	неокончено	офис АЭР
963	ЭА	29.01.18	ЭАК ОЭК	Арбитраж	подготовка	неокончено	офис АЭР
964	АЭР	29.01.18	СШГЭС	Конкурс	-	неокончено	офис АЭР
965	ЭА	29.01.18	-	-	-	ок	офис АЭР
966	АЭР	30.01.18	Глобус ТО	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР
967	АЭР	30.01.18	СК Энергосбыт	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
968	АЭР	30.01.18	ЗГАЭС метрология	ТКП	-	ок	офис АЭР
969	АЭР	30.01.18	СШГЭС	Конкурс	-	неокончено	офис АЭР
970	ЭА	30.01.18	-	Бухгалтерска отчетность	Сертификат Контур	ок	командировка
971	ПЭ	30.01.18	ЭАК ОЭК	Арбитраж	подготовка	неокончено	командировка
972	АЭР	30.01.18	Глобус ТО	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
973	АЭР	31.01.18	Глобус ТО	Договор	-	ок	офис АЭР
974	АЭР	31.01.18	СШГЭС	Конкурс	-	ок	офис АЭР
975	АЭР	31.01.18	НМОУ	Бюджет		ок	офис АЭР
976	АЭР	02.02.18	Т Плюс Самарский	Персонал	договоры	ок	офис АЭР
977	АЭР	02.02.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
978	АЭР	02.02.18	СК Энергосбыт	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
979	АЭР	02.02.18	-	-	почта	неокончено	командировка
980	ПЭ	02.02.18	ЭАК ОЭК	Арбитраж	подготовка	неокончено	офис АЭР
981	ЭА	04.02.18	ЗГАЭС-2	ПИР	П 2-3 оч	ок	офис АЭР
982	АЭР	05.02.18	-	-	-	ок	офис АЭР
983	АЭР	05.02.18	Т Плюс Самарский	Персонал	договоры	ок	офис АЭР
984	АЭР	05.02.18	СК Энергосбыт	Техсопровождение	расчетный период	ок	офис АЭР
985	АЭР	05.02.18	Ростелеком	Техсопровождение	расчетный период	ок	офис АЭР
986	АЭР	05.02.18	НМОУ	ПИР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
987	АЭР	05.02.18	КНПЗ	Постановка задачи	-	неокончено	офис АЭР
988	АЭР	05.02.18	СК Энергосбыт	Комплектация	Шкаф связи ИВК	неокончено	командировка
989	АЭР	05.02.18	СК Энергосбыт	Сборка	Шкаф связи ИВК	неокончено	офис АЭР
990	АЭР	06.02.18	СК Энергосбыт	Сборка	Шкаф связи ИВК	неокончено	офис АЭР
991	АЭР	06.02.18	-	Техническое развитие	изучение техники RS-232/422/485	ок	офис АЭР
992	АЭР	06.02.18	-	Склад	Техническая ревизия оборудования на складе и стенде	ок	офис АЭР
993	АЭР	06.02.18	НМОУ	ПИР	техконтроль	неокончено	офис АЭР
994	ЭА	07.02.18	ЗГАЭС-2	ППО	отчет ППО	ок	офис АЭР
995	АЭР	07.02.18	-	Техническое развитие	комплектующие	ок	офис АЭР
996	АЭР	07.02.18	НМОУ	ПИР	КД	неокончено	офис АЭР
997	АЭР	07.02.18	СК Энергосбыт	Комплектация	Шкаф связи ИВК	неокончено	офис АЭР
998	АЭР	08.02.18	СШГЭС	Конкурс	Разъяснение заявки	ок	офис АЭР
999	АЭР	08.02.18	КНПЗ	ПИР	Ревизия ТРП	неокончено	офис АЭР
1000	ПЭ	08.02.18	ЭАК ОЭК	Арбитраж	подготовка	неокончено	офис АЭР
1001	АЭР	08.02.18	-	Техническое развитие	комплектующие	ок	офис АЭР
1002	КВБ	08.02.18	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
1003	АЭР	09.02.18	Т Плюс Самарский	-	-	ок	офис АЭР
1004	АЭР	09.02.18	СК Энергосбыт	Комплектация	Шкаф связи ИВК	неокончено	офис АЭР
1005	АЭР	09.02.18	СК Энергосбыт	Комплектация	Шкаф связи ИВК	неокончено	командировка		GoPro
1006	АЭР	09.02.18	КНПЗ	ПИР	Ревизия ТРП	неокончено	офис АЭР
1007	АЭР	09.02.18	АНХК	ПИР	Ревизия ППО, ТЗ	неокончено	офис АЭР
1008	АЭР	09.02.18	-	-	почта	ок	командировка
1009	АЭР	12.02.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1010	АЭР	12.02.18	АНХК	ПИР	Ревизия ППО, ТЗ	неокончено	офис АЭР
1011	ПЭ	12.02.18	ЭАК ОЭК	Арбитраж	подготовка	неокончено	офис АЭР
1012	АЭР	12.02.18	НМОУ	ПИР	ЭС2	неокончено	офис АЭР
1013	АЭР	12.02.18	СК Энергосбыт	ПНР	Шкаф связи ИВК	неокончено	офис АЭР
1014	АЭР	13.02.18	СК Энергосбыт	ПИР	ТЗ: техконтроль	ок	офис АЭР
1015	АЭР	13.02.18	СК Энергосбыт	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР
1016	АЭР	13.02.18	АНХК	ПИР	Ревизия ППО, ТЗ	неокончено	офис АЭР
1017	АЭР	13.02.18	-	СРО	НОСТРОЙ	неокончено	офис АЭР
1018	АЭР	14.02.18	СК Энергосбыт	ПИР	сдача работ	неокончено	командировка
1019	АЭР	14.02.18	УТСК ТО	ТКП	-	ок	офис АЭР
1020	АЭР	14.02.18	Ростелеком	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР
1021	АЭР	14.02.18	НМОУ	ПИР	ЭС2	неокончено	офис АЭР
1022	АЭР	14.02.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1023	АЭР	14.02.18	Т Плюс Самарский	Комплектация	Документы	ок	офис АЭР
1024	АЭР	15.02.18	НМОУ	ПИР	ЭС2	неокончено	офис АЭР
1025	АЭР	15.02.18	Ростелеком	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР
1026	АЭР	15.02.18	-	СРО	специалист в НОСТРОЙ	неокончено	офис АЭР
1027	АЭР	15.02.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1028	АЭР	15.02.18	Т Плюс Самарский	Подрядчики	Расчеты	неокончено	офис АЭР
1029	АЭР	15.02.18	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР
1030	АЭР	16.02.18	СК Энергосбыт	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР
1031	АЭР	16.02.18	КНПЗ	ПИР	Ревизия ТРП	ок	офис АЭР
1032	АЭР	16.02.18	СК Энергосбыт	Комплектация	Шкаф связи ИВК	неокончено	командировка
1033	АЭР	18.02.18	СК Энергосбыт	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР
1034	АЭР	19.02.18	СК Энергосбыт	Испытания	-	неокончено	офис АЭР
1035	АЭР	19.02.18	Глобус ТО	Техсопровождение	Стечкин	неокончено	офис АЭР
1036	ЭА	19.02.18	ЗГАЭС-2	ПИР	ПОС	неокончено	офис АЭР
1037	АЭР	19.02.18	Ростелеком	Техсопровождение	Ногинск	неокончено	офис АЭР
1038	АЭР	19.02.18	-	СРО	специалист в НОСТРОЙ	неокончено	офис АЭР
1039	АЭР	19.02.18	НМОУ	ПИР	Техусловия	неокончено	офис АЭР
1040	АЭР	20.02.18	СК Энергосбыт	Техсопровождение	нет данных	ок	офис АЭР		нет данных Селеста
1041	АЭР	20.02.18	НМОУ	ПИР	ревизия АТХ	неокончено	офис АЭР
1042	АЭР	20.02.18	Т Плюс Самарский	Расчеты	-	неокончено	офис АЭР
1043	АЭР	21.02.18	СК Энергосбыт	Техсопровождение	нет данных	ок	офис АЭР		нет данных Селеста
1044	АЭР	25.02.18	СК Энергосбыт	Техсопровождение	нет данных	ок	офис АЭР		нет данных ВЭЛЗ
1045	ЭУ	22.02.18	-	Реорганизация	Юристы	ок	офис АЭР
1046	ЭА	25.02.18	ЗГАЭС-2	ПИР	ПОС	ок	офис АЭР
1047	АЭР	26.02.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1048	АЭР	26.02.18	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
1049	ЭА	26.02.18	-	Реорганизация	Документы	неокончено	офис АЭР
1050	ЭА	26.02.18	ЗГАЭС-2	ПИР	замечания к РД	ок	офис АЭР
1051	АЭР	26.02.18	НМОУ	ПИР	Техусловия	неокончено	офис АЭР
1052	АЭР	26.02.18	НМОУ	ПИР	ЭС2	неокончено	офис АЭР
1053	АЭР	27.02.18	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
1054	АЭР	27.02.18	АНХК	ПИР	Схемы	неокончено	офис АЭР
1055	АЭР	27.02.18	СК Энергосбыт	Техсопровождение	закрытие месяца	неокончено	офис АЭР
1056	АЭР	27.02.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1057	АЭР	28.02.18	НМОУ	ПИР	пересмотр задачи	неокончено	офис АЭР
1058	АЭР	28.02.18	СК Энергосбыт	Техсопровождение	нет опроса	ок	офис АЭР
1059	ЭА	28.02.18	ЗГАЭС-2	ПИР	замечания к РД	ок	офис АЭР
1060	АЭР	28.02.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1061	КВБ	28.02.18	Компоненты	ОКР	ТЗ	ок	офис АЭР
1062	АЭР	01.03.18	СК Энергосбыт	Техсопровождение	отчеты	ок	офис АЭР
1063	АЭР	01.03.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1064	АЭР	01.03.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1065	АЭР	02.03.18	СК Энергосбыт	МНР	замена SIM	неокончено	офис АЭР
1066	АЭР	02.03.18	НМОУ	ПИР	пересмотр задачи	неокончено	офис АЭР
1067	АЭР	02.03.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1068	АЭР	02.03.18	АНХК	ПИР	Схемы	ок	офис АЭР
1069	ЭА	04.03.18	ЗГАЭС-2	ПИР	замечания к ТРП	ок	офис АЭР
1070	АЭР	05.03.18	Глобус ТО	Техсопровождение	Владимир ПО главному энергетику	ок	офис АЭР
1071	ЭА	05.03.18	ЗГАЭС-2	ПИР	Программа ПНР	неокончено	офис АЭР
1072	АЭР	05.03.18	Саратовская ТЭЦ-5	Конкурс	-	неокончено	офис АЭР
1073	АЭР	05.03.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1074	АЭР	06.03.18	Саратовская ТЭЦ-5	Конкурс	-	неокончено	офис АЭР
1075	АЭР	06.03.18	Пензенская ТЭЦ-1	Конкурс	-	неокончено	офис АЭР
1076	АЭР	06.03.18	СК Энергосбыт	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
1077	АЭР	06.03.18	НМОУ	ПИР	Выбор экономичного варианта	неокончено	офис АЭР
1078	АЭР	06.03.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1079	АЭР	07.03.18	-	Обслуживание офиса	Леруа	ок	командировка
1080	ПЭ	07.03.18	ЭАК ОЭК	Расчеты	-	неокончено	командировка
1081	ПЭ	07.03.18	ЭАК ОЭК	Расчеты	-	ок	офис АЭР
1082	АЭР	07.03.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1083	КВБ	09.03.18	Заточка	ОКР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР
1084	ЭА	09.03.18	ЗГАЭС-2	ПИР	замечания к РД	ок	офис АЭР
1085	АЭР	12.03.18	СК ЭС РТК	ТКП	-	неокончено	офис АЭР
1086	АЭР	12.03.18	НМОУ	Договор	Увеличение разрешенной мощности	неокончено	офис АЭР
1087	АЭР	12.03.18	-	СРО	-	неокончено	офис АЭР
1088	АЭР	12.03.18	-	ЭП	-	неокончено	офис АЭР
1089	ЭА	12.03.18	ЗГАЭС-2	ПИР	замечания к РД	ок	офис АЭР
1090	АЭР	12.03.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1091	ЭА	13.03.18	ЗГАЭС-2	ПИР	замечания к РД	ок	офис АЭР
1092	АЭР	13.03.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1093	АЭР	14.03.18	Т Плюс Самарский	Расчеты	-	ок	командировка
1094	ЭУ	15.03.18	-	Реорганизация	-	неокончено	командировка
1095	АЭР	16.03.18	Пензенская ТЭЦ-1	Конкурс	-	неокончено	офис АЭР
1096	АЭР	16.03.18	СК Энергосбыт	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
1097	ЭА	16.03.18	ЗГАЭС-2	ПИР	-	ок	офис АЭР
1098	АЭР	16.03.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1099	АЭР	19.03.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1100	АЭР	19.03.18	-	СРО	Документы	неокончено	офис АЭР
1101	АЭР	19.03.18	-	Сборка	Ревизия	неокончено	офис АЭР
1102	АЭР	19.03.18	СК Энергосбыт	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
1103	АЭР	19.03.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР
1104	АЭР	19.03.18	Гизельдонская ГЭС	ТКП	-	неокончено	офис АЭР
1105	АЭР	19.03.18	-	Техническое развитие	Изучение новой техники	ок	офис АЭР		Пром коммутаторы
1106	АЭР	20.03.18	-	СРО	Документы	ок	офис АЭР
1107	АЭР	20.03.18	ЭСКА	Испытания	-	ок	офис АЭР
1108	АЭР	20.03.18	СК Энергосбыт	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
1109	АЭР	20.03.18	-	Техническое развитие	Изучение новой техники	ок	офис АЭР		Шлюзы 485
1110	АЭР	21.03.18	НМОУ	Бюджет	стоимость оборудования	неокончено	офис АЭР
1111	АЭР	21.03.18	Саратовская ТЭЦ-5	Конкурс	подготовка	ок	офис АЭР
1112	АЭР	21.03.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1113	АЭР	21.03.18	-	Техническое развитие	Изучение новой техники	ок	офис АЭР		Счетчики ESM
1114	АЭР	21.03.18	Т Плюс Самарский	Бюджет	исполнение	ок	офис АЭР
1115	АЭР	22.03.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР
1116	АЭР	22.03.18	АНХК	ПИР	Проверка схем	ок	офис АЭР
1117	АЭР	23.03.18	АНХК	ПИР	проверка ТРП	ок	офис АЭР
1118	АЭР	23.03.18	НМОУ	ПИР	Переговоры с поставщиком	ок	офис АЭР		ЭТМ ИЭК
1119	АЭР	23.03.18	НМОУ	Бюджет	-	ок	офис АЭР
1120	АЭР	23.03.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1121	ЭА	23.03.18	ЗГАЭС-2	ПИР	замечания к РД	неокончено	офис АЭР
1122	КВБ	23.03.18	Компоненты	ТПП	Техническое решение	неокончено	офис АЭР		изготовление ПП
1123	АЭР	26.03.18	АНХК	ПИР	-	ок	отпуск
1124	АЭР	26.03.18	НМОУ	ПИР	-	ок	отпуск
1125	АЭР	27.03.18	Саратовская ТЭЦ-5	Конкурс	Подача КЗ	ок	офис АЭР
1126	АЭР	27.03.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР		Техприсоединение схемы
1127	АЭР	27.03.18	НМОУ	ПИР	Опросный лист	ок	офис АЭР		КТП
1128	АЭР	27.03.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1129	ЭА	28.03.18	ЗГАЭС-2	ПИР	замечания к ТРП	неокончено	офис АЭР
1130	АЭР	28.03.18	НМОУ	ПИР	задание на проектирование	ок	офис АЭР
1131	АЭР	28.03.18	НМОУ	ПИР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР		СЗЭТ
1132	АЭР	28.03.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1133	АЭР	28.03.18	АНХК	ПИР	Анилиз ТРП	ок	офис АЭР
1134	АЭР	29.03.18	АНХК	ПИР	Анилиз ТРП	ок	офис АЭР		схема параллельного вкл ТТ
1135	ЭА	29.03.18	ЗГАЭС-2	ПИР	замечания к ТРП	неокончено	офис АЭР
1136	АЭР	29.03.18	Саратовская ТЭЦ-5	Конкурс	Подача КЗ	ок	офис АЭР
1137	АЭР	29.03.18	АНХК	ПИР	Анилиз ТРП	ок	офис АЭР		схема параллельного вкл ТТ
1138	АЭР	29.03.18	НМОУ	ПИР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР		ИЭК
1139	ЭА	30.03.18	ЗГАЭС-2	ПИР	замечания к ТРП	ок	офис АЭР
1140	АЭР	02.04.18	УТСК ТО	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР		не работает Ожогино
1141	АЭР	02.04.18	Глобус ТО	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР
1142	АЭР	02.04.18	НМОУ	ПИР	техприсоединение	неокончено	офис АЭР
1143	АЭР	03.04.18	НМОУ	ПИР	техприсоединение	неокончено	офис АЭР
1144	АЭР	03.04.18	УТСК ТО	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
1145	АЭР	03.04.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР		Выбор контроллеров для АТХ
1146	АЭР	03.04.18	Пензенская ТЭЦ-1	Конкурс	Документы	ок	офис АЭР
1147	АЭР	03.04.18	НМОУ	Бюджет	Переговоры с поставщиком	неокончено	офис АЭР
1148	АЭР	04.04.18	УТСК ТО	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР		отчеты
1149	АЭР	04.04.18	-	Техническое развитие	коммутация RS-485	ок	офис АЭР
1150	АЭР	04.04.18	Гизельдонская ГЭС	ТКП	-	ок	офис АЭР
1151	АЭР	04.04.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1152	АЭР	04.04.18	НМОУ	ПИР	техприсоединение	неокончено	офис АЭР
1153	АЭР	05.04.18	УТСК ТО	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР		связь
1154	АЭР	05.04.18	СК Энергосбыт	Техсопровождение	контроль	ок	офис АЭР
1155	АЭР	05.04.18	НМОУ	ПИР	задание на проектирование	ок	офис АЭР		СТВН
1156	АЭР	05.04.18	НМОУ	ПИР	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР		ЭМ
1157	АЭР	05.04.18	НМОУ	ПИР	проект ТУ на ТП	ок	офис АЭР
1158	АЭР	05.04.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1159	ПЭ	06.04.18	ЭАК ОЭК	Расчеты	-	неокончено	командировка
1160	АЭР	06.04.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1161	АЭР	06.04.18	Глобус ТО	Техсопровождение	Техническое решение	неокончено	офис АЭР
1162	АЭР	06.04.18	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
1163	АЭР	06.04.18	УТСК ТО	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР		отчеты
1164	АЭР	09.04.18	УТСК ТО	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР
1165	АЭР	09.04.18	Глобус ТО	Техсопровождение	Техническое решение	неокончено	офис АЭР
1166	АЭР	09.04.18	Глобус ТО	Комплектация	-	ок	офис АЭР
1167	АЭР	09.04.18	Саратовская ТЭЦ-5	Конкурс	Переторжка	неокончено	офис АЭР
1168	АЭР	09.04.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1169	АЭР	10.04.18	Глобус ТО	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
1170	АЭР	10.04.18	УТСК ТО	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР
1171	АЭР	10.04.18	Саратовская ТЭЦ-5	Конкурс	Переторжка	ок	офис АЭР
1172	АЭР	10.04.18	-	Кадры	Анализ рынка	неокончено	офис АЭР
1173	АЭР	11.04.18	УТСК ТО	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
1174	АЭР	11.04.18	РН Энерго	Комплектация	-	ок	командировка
1175	ЭА	11.04.18	-	Реорганизация	-	ок	командировка
1176	ЭА	11.04.18	ЗГАЭС-2	ПИР	замечания к ТРП	ок	офис АЭР
1177	АЭР	11.04.18	НМОУ	ПИР	задание на проектирование	ок	офис АЭР
1178	АЭР	11.04.18	Саратовская ТЭЦ-5	Конкурс	Переговоры с поставщиком	неокончено	офис АЭР
1179	АЭР	12.04.18	Саратовская ТЭЦ-5	Конкурс	Документы	ок	офис АЭР
1180	АЭР	12.04.18	Глобус ТО	Техсопровождение	Техническое решение	ок	офис АЭР		GPRS WRX
1181	ЭА	12.04.18	ЗГАЭС-2	ПИР	замечания к ТРП	ок	офис АЭР
1182	ЭА	13.04.18	-	Документы	ФСС	неокончено	командировка
1183	АЭР	13.04.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1184	АЭР	16.04.18	ПС 35 кВ	Конкурс	ТКП	ок	офис АЭР
1185	ЭА	16.04.18	-	Реорганизация	Документы	ок	офис АЭР
1186	АЭР	16.04.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1187	АЭР	17.04.18	УТСК ТО	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
1188	АЭР	17.04.18	-	СРО	НОСТРОЙ	неокончено	офис АЭР
1189	ЭА	17.04.18	-	Реорганизация	-	неокончено	командировка
1190	ЭА	17.04.18	-	Документы	ФСС	ок	командировка
1191	АЭР	17.04.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1192	АЭР	18.04.18	УТСК ТО	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
1193	АЭР	18.04.18	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР
1194	АЭР	18.04.18	Саратовская ТЭЦ-5	Договор	подготовка	ок	офис АЭР
1195	АЭР	18.04.18	Саратовская ТЭЦ-5	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
1196	АЭР	18.04.18	Саратовская ТЭЦ-5	ПИР	замечания к ТРП	неокончено	офис АЭР
1197	АЭР	18.04.18	Саратовская ТЭЦ-5	Бюджет	-	неокончено	офис АЭР
1198	АЭР	18.04.18	Каргалинская ТЭЦ	Конкурс	Анализ	ок	офис АЭР
1199	АЭР	19.04.18	Саратовская ТЭЦ-5	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
1200	АЭР	19.04.18	АНХК	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
1201	АЭР	19.04.18	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР
1202	ЭА	19.04.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1203	АЭР	19.04.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1204	АЭР	20.04.18	НМОУ	ПИР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР		Мягков
1205	АЭР	20.04.18	Саратовская ТЭЦ-5	Комплектация	Переговоры с заказчиком	неокончено	офис АЭР
1206	АЭР	20.04.18	НМОУ	ПИР	задание на проектирование	ок	офис АЭР
1207	ЭА	20.04.18	-	-	Эл ключ	ок	командировка
1208	АЭР	20.04.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1209	АЭР	23.04.18	СК Энергосбыт	Техсопровождение	Контроль данных	ок	офис АЭР		не работал Каскад-ДСК
1210	АЭР	23.04.18	НМОУ	ПИР	задание на проектирование	ок	офис АЭР
1211	АЭР	23.04.18	Саратовская ТЭЦ-5	Договор	-	неокончено	офис АЭР
1212	ПЭ	23.04.18	ЭАК ОЭК	Расчеты	-	неокончено	командировка
1213	АЭР	24.04.18	Саратовская ТЭЦ-5	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
1214	АЭР	24.04.18	НМОУ	ПИР	задание на проектирование	ок	офис АЭР
1215	АЭР	24.04.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1216	АЭР	24.04.18	Воронежская ТЭЦ-1 ПГУ	Конкурс	Анализ	ок	офис АЭР
1217	ЭА	24.04.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1218	АЭР	24.04.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1219	АЭР	24.04.18	Глобус ТО	Техсопровождение	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР
1220	АЭР	25.04.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР		ТП МРСК варианты
1221	АЭР	25.04.18	Сургутская ГРЭС	Конкурс	Анализ	ок	офис АЭР
1222	АЭР	25.04.18	Саратовская ТЭЦ-5	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР		серверы
1223	АЭР	25.04.18	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР		ЭОМ
1224	АЭР	26.04.18	Сургутская ГРЭС	Конкурс	подготовка	ок	офис АЭР
1225	АЭР	26.04.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР		ТП МРСК варианты
1226	АЭР	26.04.18	Саратовская ТЭЦ-5	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
1227	АЭР	26.04.18	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		ОВЕН
1228	АЭР	26.04.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1229	АЭР	27.04.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1230	АЭР	27.04.18	Сургутская ГРЭС	Конкурс	Переговоры с подрядчиком	ок	командировка
1231	КВБ	27.04.18	-	Конкурс	Переговоры с заказчиком	неокончено	командировка		ЛВЕ Ростелеком
1232	АЭР	28.04.18	НМОУ	ПИР	Переговоры с подрядчиком	ок	дома
1233	АЭР	28.04.18	НМОУ	ПИР	задание на проектирование	неокончено	офис АЭР
1234	АЭР	28.04.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1235	АЭР	28.04.18	-	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
1236	АЭР	28.04.18	-	Ревизия дел	-	неокончено	офис АЭР
1237	АЭР	28.04.18	НМОУ	Бюджет	-	неокончено	офис АЭР
1238	АЭР	30.04.18	Каргалинская ТЭЦ	Конкурс	Подача КЗ	ок	офис АЭР
1239	АЭР	30.04.18	Воронежская ТЭЦ-1 ПГУ	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
1240	АЭР	03.05.18	Воронежская ТЭЦ-1 ПГУ	Конкурс	Бюджет	ок	офис АЭР
1241	АЭР	03.05.18	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
1242	АЭР	03.05.18	Энгельсская ТЭЦ-3	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
1243	АЭР	03.05.18	Саратовская ТЭЦ-5	Комплектация	Документы	ок	офис АЭР		заказная на сервера
1244	АЭР	04.05.18	НМОУ	ПИР	ППО доп	ок	командировка
1245	АЭР	07.05.18	Саратовская ТЭЦ-5	Комплектация	выбор оборудования	неокончено	офис АЭР
1246	АЭР	07.05.18	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
1247	АЭР	07.05.18	Саратовская ТЭЦ-5	Комплектация	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР
1248	АЭР	07.05.18	НМОУ	ПИР	Выбор технического решения	ок	офис АЭР		Техприсоединение
1249	АЭР	07.05.18	НМОУ	ПИР	ППО доп	ок	офис АЭР		СТВН
1250	АЭР	07.05.18	НМОУ	ПИР	ППО доп	ок	офис АЭР		ЭОМ
1251	АЭР	07.05.18	Воронежская ТЭЦ-1 ПГУ	Конкурс	Подача КЗ	неокончено	офис АЭР
1252	АЭР	08.05.18	НМОУ	ПИР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
1253	АЭР	08.05.18	Воронежская ТЭЦ-1 ПГУ	Конкурс	Подача КЗ	ок	офис АЭР
1254	АЭР	08.05.18	Саратовская ТЭЦ-5	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
1255	АЭР	08.05.18	-	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
1256	АЭР	10.05.18	НМОУ	-	-	ок	офис АЭР
1257	АЭР	10.05.18	Саратовская ТЭЦ-5	-	-	ок	офис АЭР
1258	АЭР	13.05.18	Энгельсская ТЭЦ-3	Конкурс	Подача КЗ	ок	офис АЭР
1259	АЭР	14.05.18	НМОУ	ПИР	Переговоры с заказчиком	ок	дома		Техприсоединение
1260	АЭР	14.05.18	НМОУ	ПИР	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР		ЭОМ
1261	АЭР	14.05.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР		Техприсоединение
1262	АЭР	14.05.18	Воронежская ТЭЦ-1 ПГУ	Конкурс	Документы	ок	офис АЭР
1263	АЭР	14.05.18	Саратовская ТЭЦ-5	МНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
1264	АЭР	14.05.18	Саратовская ТЭЦ-5	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
1265	АЭР	14.05.18	-	СРО	Документы	ок	офис АЭР
1266	АЭР	14.05.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1267	АЭР	15.05.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР
1268	АЭР	15.05.18	Саратовская ТЭЦ-5	МНР	подготовка	ок	офис АЭР
1269	АЭР	16.05.18	Саратовская ТЭЦ-5	ППО	-	ок	офис АЭР
1270	АЭР	17.05.18	Комсомольский НПЗ	ПИР	ревизия смет	ок	офис АЭР
1271	АЭР	17.05.18	Саратовская ТЭЦ-5	МНР	планирование	ок	офис АЭР
1272	АЭР	17.05.18	Саратовская ТЭЦ-5	Комплектация	-	ок	офис АЭР
1273	АЭР	17.05.18	-	СРО	Документы	ок	офис АЭР
1274	АЭР	18.05.18	Саратовская ТЭЦ-5	МНР	подготовка	ок	офис АЭР
1275	АЭР	18.05.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР		Техприсоединение
1276	АЭР	18.05.18	Балаковская ТЭЦ-4	Конкурс	Анализ	неокончено	офис АЭР
1277	АЭР	18.05.18	-	СРО	Документы	ок	офис АЭР
1278	АЭР	18.05.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1279	АЭР	18.05.18	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
1280	АЭР	21.05.18	Саратовская ТЭЦ-5	МНР	Ревизия ТРП	неокончено	офис АЭР
1281	АЭР	21.05.18	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР		СТВН
1282	АЭР	21.05.18	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР		ЭОМ
1283	АЭР	21.05.18	Глобус ТО	-	-	неокончено	офис АЭР
1284	АЭР	21.05.18	СК Энергосбыт	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР		Селеста
1285	АЭР	21.05.18	Балаковская ТЭЦ-4	Конкурс	Анализ	неокончено	офис АЭР
1286	АЭР	21.05.18	Каргалинская ТЭЦ	Конкурс	Документы	ок	офис АЭР
1287	АЭР	21.05.18	Ростелеком Самара	Конкурс	Анализ	ок	офис АЭР
1288	АЭР	21.05.18	Волжская ГЭС	Конкурс	Анализ	ок	офис АЭР
1289	АЭР	21.05.18	Саратовская ТЭЦ-5	МНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
1290	АЭР	22.05.18	Саратовская ТЭЦ-5	Комплектация	согласование заказной	ок	офис АЭР
1291	АЭР	22.05.18	Волжская ГЭС	Конкурс	ТКП	ок	офис АЭР
1292	АЭР	22.05.18	Саратовская ТЭЦ-5	МНР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР		организация ЛВС в тч APN
1293	АЭР	22.05.18	Балаковская ТЭЦ-4	Конкурс	Подача КЗ	ок	офис АЭР
1294	АЭР	23.05.18	-	Техническое развитие	СЭЗТ конференция	ок	командировка
1295	АЭР	24.05.18	-	Техническое развитие	СЭЗТ конференция	ок	командировка
1296	АЭР	28.05.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР		ТУ
1297	АЭР	28.05.18	СК Энергосбыт	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР		КЧ ЗСК
1298	АЭР	28.05.18	ТЭЦ-16	ТКП	Анализ	неокончено	офис АЭР
1299	АЭР	28.05.18	КНПЗ	Сметы	-	ок	офис АЭР
1300	АЭР	28.05.18	АНХК	Сметы	-	ок	офис АЭР
1301	АЭР	28.05.18	Саратовская ТЭЦ-5	-	-	ок	офис АЭР
1302	АЭР	28.05.18	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР		ЭОМ
1303	АЭР	29.05.18	-	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
1304	АЭР	29.05.18	НМОУ	ПИР	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР
1305	АЭР	29.05.18	НМОУ	ПИР	Переговоры с поставщиком	ок	офис АЭР
1306	АЭР	29.05.18	Глобус ТО	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР		Тула SIM
1307	АЭР	29.05.18	-	Маркетинг	Переговоры с заказчиком	неокончено	офис АЭР		ЭСС ЕНЭС МЭС Волги
1308	КВБ	29.05.18	Компоненты	ОКР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
1309	АЭР	29.05.18	НМОУ	ПИР	техконтроль	ок	офис АЭР		СТВН
1310	АЭР	30.05.18	-	Техническое обеспечение	программное обеспечение	ок	командировка		Гранд-смета
1311	АЭР	30.05.18	НМОУ	ПИР	техконтроль	ок	офис АЭР
1312	АЭР	30.05.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1313	АЭР	30.05.18	КНПЗ	Сметы	-	ок	офис АЭР
1314	АЭР	30.05.18	АНХК	Сметы	-	ок	офис АЭР
1315	АЭР	30.05.18	НкНПЗ	Сметы	-	ок	офис АЭР
1316	АЭР	30.05.18	СтаврНГ	Сметы	-	ок	офис АЭР
1317	АЭР	31.05.18	НМОУ	МНР	планирование	неокончено	офис АЭР		План-график
1318	АЭР	31.05.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР		ТУ
1319	АЭР	31.05.18	-	-	-	-	офис АЭР
1320	АЭР	31.05.18	НМОУ	ПИР	Расчеты	ок	офис АЭР
1321	АЭР	31.05.18	Саратовская ТЭЦ-5	МНР	подготовка	ок	офис АЭР
1322	АЭР	01.06.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1323	АЭР	01.06.18	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР		подбор кабеля 6 кВ
1324	АЭР	01.06.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР
1325	АЭР	01.06.18	Саратовская ТЭЦ-5	-	-	ок	офис АЭР
1326	АЭР	01.06.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1327	АЭР	01.06.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1328	АЭР	03.06.18	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
1329	АЭР	04.06.18	Саратовская ТЭЦ-5	Комплектация	Логистика	ок	офис АЭР
1330	АЭР	04.06.18	СК Энергосбыт	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
1331	АЭР	04.06.18	-	Маркетинг	Конкурсы	ок	офис АЭР
1332	АЭР	04.06.18	Саратовская ТЭЦ-5	СМР	подготовка	неокончено	офис АЭР		удостоверения
1333	АЭР	04.06.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР		техприсоединение
1334	АЭР	04.06.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР		КНС
1335	АЭР	04.06.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1336	АЭР	05.06.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1337	АЭР	05.06.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР		выбор производителя
1338	АЭР	05.06.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР		светотехника
1339	АЭР	05.06.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР		автоматика
1340	АЭР	04.06.18	-	-	Почта	ок	командировка
1341	АЭР	05.06.18	Саратовская ТЭЦ-5	ОТ и ТБ	подготовка	неокончено	офис АЭР
1342	АЭР	05.06.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР		шинопроводы
1343	АЭР	06.06.18	НМОУ	Сметы	-	неокончено	офис АЭР
1344	АЭР	06.06.18	СК Энергосбыт	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
1345	АЭР	06.06.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1346	АЭР	08.06.18	-	Маркетинг	Конкурсы	ок	офис АЭР		МЭС Волги
1347	АЭР	08.06.18	Саратовская ТЭЦ-5	-	-	ок	офис АЭР
1348	АЭР	08.06.18	Саратовская ТЭЦ-5	Комплектация	контроль	неокончено	офис АЭР
1349	АЭР	08.06.18	Саратовская ТЭЦ-5	Метрология	Документы	неокончено	офис АЭР
1350	АЭР	08.06.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1351	АЭР	08.06.18	НМОУ	Сметы	-	неокончено	офис АЭР
1352	АЭР	08.06.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР		автоматика
1353	АЭР	09.06.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1354	ЭА	09.06.18	-	Реорганизация	Документы	ок	командировка
1355	АЭР	13.06.18	Саратовская ТЭЦ-5	ПНР	Техническое решение	ок	офис АЭР
1356	АЭР	13.06.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР		техприсоединение
1357	АЭР	13.06.18	НМОУ	ПИР	техконтроль	неокончено	офис АЭР
1358	АЭР	14.06.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР		техприсоединение
1359	АЭР	14.06.18	НМОУ	ПИР	техконтроль	неокончено	офис АЭР
1360	АЭР	14.06.18	Саратовская ТЭЦ-5	-	-	ок	офис АЭР
1361	АЭР	14.06.18	-	Маркетинг	Конкурсы	ок	офис АЭР
1362	ЭА	14.06.18	ЗГАЭС-2	ПИР	-	ок	офис АЭР
1363	АЭР	14.06.18	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР
1364	АЭР	15.06.18	РН Энерго	Испытания	-	неокончено	командировка		УдмуртНефть
1365	АЭР	15.06.18	НМОУ	ПИР	техконтроль	неокончено	офис АЭР
1366	АЭР	15.06.18	РН Энерго	Испытания	-	неокончено	офис АЭР		Пурнефтегаз
1367	АЭР	18.06.18	РН Энерго	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР
1368	АЭР	18.06.18	Саратовская ТЭЦ-5	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
1369	АЭР	18.06.18	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
1370	АЭР	19.06.18	Кировская ТЭЦ-3	Конкурс	Анализ	неокончено	офис АЭР
1371	АЭР	19.06.18	Саратовская ТЭЦ-5	ПНР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР
1372	АЭР	19.06.18	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
1373	АЭР	20.06.18	Саратовская ТЭЦ-5	ПНР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР
1374	АЭР	20.06.18	-	Маркетинг	Конкурсы	ок	офис АЭР
1375	АЭР	20.06.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР		техприсоединение
1376	АЭР	20.06.18	НМОУ	ПИР	техконтроль	неокончено	офис АЭР
1377	АЭР	20.06.18	НМОУ	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР
1378	АЭР	21.06.18	Саратовская ТЭЦ-5	СМР	подготовка	ок	офис АЭР
1379	АЭР	21.06.18	Саратовская ТЭЦ-5	ПНР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР
1380	АЭР	21.06.18	Саратовская ТЭЦ-5	Комплектация	-	неокончено	дома
1381	АЭР	21.06.18	Глобус ТО	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР
1382	АЭР	21.06.18	НМОУ	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		техприсоединение
1383	АЭР	21.06.18	НМОУ	ПИР	техконтроль	неокончено	офис АЭР
1384	АЭР	21.06.18	-	Маркетинг	Конкурсы	ок	офис АЭР
1385	АЭР	21.06.18	РН Энерго	ОТ и ТБ	Документы	ок	офис АЭР
1386	АЭР	21.06.18	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
1387	АЭР	21.06.18	-	Комплектация	-	ок	командировка		Телеофис
1388	АЭР	25.06.18	Энгельсская ТЭЦ-3	Конкурс	-	ок	офис АЭР
1389	АЭР	25.06.18	Балаковская ТЭЦ-4	Конкурс	Документы	ок	офис АЭР
1390	АЭР	25.06.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1391	АЭР	25.06.18	Саратовская ТЭЦ-5	СМР	подготовка	неокончено	офис АЭР
1392	АЭР	26.06.18	Кировская ТЭЦ-3	Конкурс	Анализ	ок	офис АЭР
1393	АЭР	26.06.18	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
1394	АЭР	26.06.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1395	АЭР	26.06.18	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		ИП, УСН
1396	АЭР	26.06.18	Саратовская ТЭЦ-5	ПНР	Техническое решение	ок	офис АЭР
1397	АЭР	26.06.18	Саратовская ТЭЦ-5	Коммуникации	Почта	ок	командировка
1398	ЭА	27.06.18	ЗГАЭС-2	ПИР	замечания к ТРП	ок	офис АЭР
1399	АЭР	27.06.18	СК Энергосбыт	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
1400	АЭР	27.06.18	Саратовская ТЭЦ-5	СМР	подготовка	ок	офис АЭР
1401	АЭР	27.06.18	Саратовская ТЭЦ-5	ПНР	Техническое решение	ок	офис АЭР
1402	АЭР	27.06.18	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
1403	АЭР	27.06.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1404	АЭР	28.06.18	НМОУ	ПИР	Переговоры с заказчиком	ок	командировка
1405	АЭР	28.06.18	Саратовская ТЭЦ-5	СМР	подготовка	неокончено	офис АЭР
1406	АЭР	02.07.18	НМОУ	СМР	подготовка	ок	командировка
1407	АЭР	03.07.18	-	Маркетинг	переговоры с партнерами	ок	офис АЭР		СЗТЭ
1408	АЭР	03.07.18	Саратовская ТЭЦ-5	ПНР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР
1409	АЭР	03.07.18	НМОУ	ПИР	техконтроль	ок	офис АЭР
1410	АЭР	03.07.18	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР		трассы кабельных проводок
1411	АЭР	03.07.18	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
1412	АЭР	03.07.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1413	АЭР	04.07.18	СЗЭТ ПС 35 кВ	ТКП	подготовка	ок	офис АЭР
1414	АЭР	04.07.18	Балаковская ТЭЦ-4	Конкурс	-	ок	офис АЭР
1415	АЭР	04.07.18	СК Энергосбыт	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
1416	АЭР	04.07.18	НМОУ	Комплектация	Счета	неокончено	офис АЭР
1417	АЭР	04.07.18	НМОУ	Комплектация	Переговоры с поставщиком	ок	офис АЭР
1418	АЭР	04.07.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1419	АЭР	05.07.18	Татэнергосбыт	Конкурс	Анализ	ок	офис АЭР
1420	АЭР	05.07.18	НМОУ	Комплектация	Счета	неокончено	офис АЭР
1421	АЭР	05.07.18	Саратовская ТЭЦ-5	МО	Исходные	неокончено	офис АЭР
1422	АЭР	05.07.18	НМОУ	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		техприсоединение
1423	АЭР	05.07.18	Энергоцентр	Договор	Переговоры с заказчиком	ок	командировка
1424	ЛВЕ	05.07.18	-	Сметы	-	ок	офис АЭР
1425	АЭР	06.07.18	Саратовская ТЭЦ-5	ПНР	-	неокончено	офис АЭР
1426	АЭР	06.07.18	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР		техприсоединение
1427	ЛВЕ	06.07.18	-	Сметы	-	ок	офис АЭР
1428	АЭР	06.07.18	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР		техприсоединение
1429	АЭР	06.07.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1430	АЭР	06.07.18	СЗЭТ ПС 35 кВ	ТКП	подготовка	ок	офис АЭР
1431	ЭА	08.07.18	ЗГАЭС-2	ПИР	замечания к ТРП	ок	офис АЭР
1432	АЭР	09.07.18	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
1433	АЭР	09.07.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1434	АЭР	10.07.18	-	Документы	-	ок	офис АЭР
1435	АЭР	10.07.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1436	ЭА	13.07.18	-	Документы	-	ок	офис АЭР		Шинаева
1437	АЭР	13.07.18	НМОУ	ПИР	замечания к ТРП	ок	офис АЭР
1438	АЭР	13.07.18	Саратовская ТЭЦ-5	МО	допуск персонала	неокончено	офис АЭР
1439	АЭР	13.07.18	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
1440	АЭР	13.07.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1441	ЛВЕ	13.07.18	-	Сметы	-	ок	офис АЭР
1442	АЭР	16.07.18	НМОУ	Сметы	-	ок	офис АЭР		ССР
1443	АЭР	16.07.18	НМОУ	ПИР	КЖ	ок	офис АЭР
1444	АЭР	16.07.18	НМОУ	ПИР	Спецификация	ок	офис АЭР
1445	АЭР	16.07.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР		АСУТП
1446	АЭР	16.07.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР		КИП
1447	АЭР	16.07.18	Саратовская ТЭЦ-5	ПНР	-	ок	офис АЭР
1448	АЭР	17.07.18	НМОУ	Сметы	Переговоры с заказчиком	ок	дома
1449	АЭР	17.07.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1450	АЭР	17.07.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1451	АЭР	17.07.18	НМОУ	Комплектация	Переговоры с поставщиком	ок	офис АЭР
1452	АЭР	17.07.18	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		ПКУ 35
1453	АЭР	17.07.18	НМОУ	ПИР	Техконтроль	неокончено	офис АЭР
1454	АЭР	18.07.18	Саратовская ТЭЦ-5	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
1455	АЭР	20.07.18	Саратовская ТЭЦ-5	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
1456	АЭР	20.07.18	НМОУ	ПИР	техконтроль	неокончено	офис АЭР
1457	АЭР	20.07.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1458	АЭР	20.07.18	НМОУ	ПИР	выбор оборудования	ок	офис АЭР		КиП
1459	АЭР	20.07.18	ПС Ткач	Конкурс	Анализ	ок	офис АЭР
1460	АЭР	20.07.18	НМОУ	ПИР	разработка алгоритмов	ок	офис АЭР		конвейер
1461	АЭР	22.07.18	НМОУ	ПИР	техконтроль	ок	офис АЭР
1462	АЭР	23.07.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1463	АЭР	23.07.18	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
1464	АЭР	23.07.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1465	АЭР	23.07.18	АВК	Конкурс	подготовка	ок	офис АЭР
1466	АЭР	23.07.18	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		Шнайдер
1467	АЭР	23.07.18	НМОУ	ПИР	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР
1468	АЭР	23.07.18	К-Раута	ТКП	Бюджет	ок	офис АЭР
1469	АЭР	24.07.18	К-Раута	ППО	Документы	неокончено	офис АЭР
1470	АЭР	24.07.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1471	АЭР	24.07.18	НМОУ	Договор	подготовка	неокончено	офис АЭР		Техприсоединение
1472	АЭР	24.07.18	НМОУ	ПИР	Спецификация	ок	офис АЭР		КиП
1473	АЭР	24.07.18	Сертов	ППО	подготовка	ок	офис АЭР
1474	АЭР	24.07.18	К-Раута	ППО	-	ок	командировка
1475	АЭР	25.07.18	-	Оборудование	Профилактика	ок	офис АЭР		ПК
1476	АЭР	25.07.18	Саратовская ТЭЦ-5	ПНР	-	ок	офис АЭР
1477	АЭР	25.07.18	АВК	Конкурс	Подготовка	ок	офис АЭР
1478	АЭР	25.07.18	НМОУ	ПИР	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР
1479	АЭР	26.07.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1480	АЭР	26.07.18	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР
1481	АЭР	27.07.18	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР
1482	АЭР	30.07.18	Саратовская ТЭЦ-5	-	Документы	ок	офис АЭР
1483	АЭР	30.07.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1484	АЭР	30.07.18	Костромская ГРЭС	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
1485	АЭР	31.07.18	Костромская ГРЭС	Конкурс	Подача КЗ	ок	офис АЭР
1486	АЭР	31.07.18	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
1487	АЭР	31.07.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1488	АЭР	01.08.18	Саратовская ТЭЦ-5	ПНР	-	ок	дома
1489	АЭР	01.08.18	Саратовская ТЭЦ-5	СМР	сдача работ	ок	дома
1490	АЭР	01.08.18	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР		техприсоединение
1491	АЭР	01.08.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1492	АЭР	01.08.18	Балаковская ТЭЦ-4	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
1493	АЭР	01.08.18	ЭТПЗ	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
1494	АЭР	01.08.18	-	Экономика	Налоги	неокончено	офис АЭР
1495	АЭР	02.08.18	НМОУ	ПИР	техконтроль	ок	офис АЭР
1496	АЭР	03.08.18	-	Оборудование	-	ок	командировка		ЭЦП
1497	АЭР	03.08.18	Саратовская ТЭЦ-5	Комплектация	-	ок	офис АЭР
1498	АЭР	03.08.18	Балаковская ТЭЦ-4	Комплектация	-	ок	офис АЭР
1499	АЭР	03.08.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1500	АЭР	03.08.18	ПЭК	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР
1501	АЭР	03.08.18	ЭТПЗ	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
1502	АЭР	03.08.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1503	АЭР	05.08.18	ЭТПЗ	Конкурс	подготовка	ок	офис АЭР
1504	АЭР	06.08.18	ЭТПЗ	Конкурс	Подача КЗ	ок	офис АЭР
1505	АЭР	06.08.18	НМОУ	ПИР	техконтроль	ок	офис АЭР
1506	АЭР	06.08.18	Саратовская ТЭЦ-5	Испытания	замечания к ИИК	неокончено	офис АЭР		письмо в филиал
1507	АЭР	06.08.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1508	АЭР	06.08.18	-	Маркетинг	подготовка	ок	офис АЭР		ЭЦП
1509	АЭР	06.08.18	-	Техническое развитие	Техтребования ОРЭМ	ок	офис АЭР		напрвление учета
1510	АЭР	06.08.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР		ПР
1511	АЭР	06.08.18	НМОУ	Сборка	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР
1512	АЭР	06.08.18	ПЭК	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР		SNTP
1513	АЭР	07.08.18	СК Энергосбыт	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР		Селеста
1514	АЭР	07.08.18	Саратовская ТЭЦ-5	Испытания	замечания к ИИК	ок	офис АЭР		письмо в филиал
1515	АЭР	07.08.18	НМОУ	ПИР	Техконтроль	ок	офис АЭР
1516	АЭР	07.08.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1517	АЭР	07.08.18	ЭТПЗ	Конкурс	Переторжка	неокончено	офис АЭР
1518	АЭР	07.08.18	Волгохимпром	ППО	подготовка	неокончено	офис АЭР
1519	АЭР	08.08.18	Балаковская ТЭЦ-4	МО	Исходные	неокончено	офис АЭР
1520	АЭР	08.08.18	Восток	Конкурс	подготовка	ок	офис АЭР
1521	АЭР	08.08.18	ЭТПЗ	Конкурс	Переторжка	ок	офис АЭР
1522	ЛВЕ	08.08.18	г-ца Даниловская	ППО	-	неокончено	командировка
1523	АЭР	08.08.18	ПЭК	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР
1524	АЭР	09.08.18	Волгохимпром	ППО	-	ок	офис АЭР
1525	АЭР	10.08.18	НМОУ	Комплектация	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР
1526	ЛВЕ	10.08.18	г-ца Даниловская	ППО	Отчет	ок	офис АЭР
1527	АЭР	10.08.18	ПЭК	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР
1528	АЭР	10.08.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1529	АЭР	10.08.18	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
1530	АЭР	10.08.18	НМОУ	ПИР	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР
1531	АЭР	13.08.18	ЭТПЗ	Конкурс	Документы	ок	офис АЭР
1532	АЭР	13.08.18	-	Маркетинг	-	ок	командировка		ЭЦП
1533	АЭР	13.08.18	ЮК ГРЭС	Конкурс	подготовка	ок	офис АЭР
1534	АЭР	13.08.18	ЮК ГРЭС	Конкурс	Подача КЗ	неокончено	офис АЭР
1535	АЭР	14.08.18	ЮК ГРЭС	Конкурс	Подача КЗ	ок	офис АЭР
1536	АЭР	14.08.18	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
1537	АЭР	14.08.18	ПЭК	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР
1538	АЭР	14.08.18	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР		вентиляция
1539	АЭР	14.08.18	Лента	ПСИ	Документы	ок	офис АЭР
1540	АЭР	14.08.18	Саратовская ТЭЦ-5	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
1541	АЭР	14.08.18	Саратовская ТЭЦ-5	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
1542	АЭР	14.08.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1543	АЭР	15.08.18	НМОУ	Сборка	подготовка	ок	офис АЭР
1544	АЭР	15.08.18	НМОУ	ПИР	Техконтроль	ок	офис АЭР
1545	АЭР	15.08.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1546	ЭА	15.08.18	ЗГАЭС-2	ПИР	замечания	ок	офис АЭР
1547	АЭР	15.08.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР		ЭС 6 кВ
1548	АЭР	16.08.18	Лента	ПСИ	Документы	ок	офис АЭР
1549	АЭР	16.08.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1550	АЭР	16.08.18	ПЭК	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР
1551	АЭР	16.08.18	Костромская ГРЭС	Конкурс	Документы	ок	офис АЭР
1552	АЭР	16.08.18	НМОУ	Технологическое присоединение	Завка	ок	офис АЭР
1553	АЭР	17.08.18	НМОУ	Технологическое присоединение	Завка	ок	офис АЭР
1554	АЭР	17.08.18	НМОУ	ПИР	согласование	неокончено	офис АЭР
1555	АЭР	17.08.18	НМОУ	СМР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
1556	АЭР	17.08.18	НМОУ	ПИР	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР
1557	АЭР	17.08.18	-	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
1558	АЭР	17.08.18	Балаковская ТЭЦ-4	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
1559	АЭР	17.08.18	НМОУ	-	-	ок	офис АЭР
1560	АЭР	17.08.18	Лента	ПСИ	Документы	неокончено	офис АЭР
1561	АЭР	17.08.18	СК ЭС Ставрополь	Постановка задачи	Анализ документации	неокончено	офис АЭР
1562	АЭР	17.08.18	Саратовская ТЭЦ-5	Сдача работ	Исполнительная документация	неокончено	офис АЭР
1563	АЭР	17.08.18	-	Техническое развитие	NANOCAD	неокончено	офис АЭР
1564	АЭР	17.08.18	ПЭК	Техническое развитие	Пирамида	ок	офис АЭР
1565	АЭР	20.08.18	НМОУ	Технологическое присоединение	схема	неокончено	офис АЭР
1566	АЭР	20.08.18	Балаковская ТЭЦ-4	Комплектация	-	ок	офис АЭР
1567	АЭР	20.08.18	Костромская ГРЭС	Конкурс	Документы	неокончено	офис АЭР
1568	АЭР	20.08.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1569	АЭР	20.08.18	ПЭК	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР
1570	АЭР	20.08.18	Сертов	ППО	подготовка	неокончено	офис АЭР
1571	АЭР	20.08.18	СК ЭС Ставрополь	ТКП	подготовка	неокончено	офис АЭР
1572	АЭР	20.08.18	Лента	ПСИ	Документы	ок	офис АЭР
1573	АЭР	20.08.18	Саратовская ТЭЦ-5	ПНР	отчеты	неокончено	офис АЭР
1574	АЭР	21.08.18	Саратовская ТЭЦ-5	Комплектация	Логистика	ок	офис АЭР
1575	АЭР	21.08.18	СК Энергосбыт	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР
1576	АЭР	21.08.18	РН-Комсомольский НПЗ	Конкурс	Подготовка	неокончено	офис АЭР
1577	АЭР	21.08.18	НМОУ	СМР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР		КИП
1578	АЭР	21.08.18	СК ЭС Ставрополь	ТКП	Подготовка	ок	офис АЭР
1579	АЭР	21.08.18	ПЭК	Техническое развитие	Пирамида	неокончено	офис АЭР
1580	АЭР	21.08.18	Саратовская ТЭЦ-5	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР
1581	АЭР	21.08.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1582	ЭА	21.08.18	ЗГАЭС-2	ПИР	техконтроль	ок	офис АЭР
1583	АЭР	21.08.18	Костромская ГРЭС	Конкурс	Документы	ок	офис АЭР
1584	АЭР	22.08.18	Сертов	ППО	-	ок	командировка
1585	АЭР	22.08.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1586	АЭР	22.08.18	РН-Комсомольский НПЗ	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
1587	АЭР	22.08.18	НМОУ	ПИР	техконтроль	ок	офис АЭР
1588	АЭР	23.08.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1589	АЭР	23.08.18	БийскэнергоТеплоТранзит	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
1590	АЭР	23.08.18	НМОУ	ПИР	техконтроль	неокончено	офис АЭР
1591	АЭР	23.08.18	Саратовская ТЭЦ-5	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
1592	АЭР	23.08.18	Балаковская ТЭЦ-4	Комплектация	Логистика	ок	офис АЭР
1593	АЭР	23.08.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1594	АЭР	24.08.18	НМОУ	ПИР	-	неокончено	командировка
1595	АЭР	27.08.18	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	командировка
1596	АЭР	28.08.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1597	АЭР	28.08.18	СК Энергосбыт	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР
1598	АЭР	28.08.18	Саратовская ТЭЦ-5	Комплектация	Логистика	неокончено	офис АЭР
1599	АЭР	29.08.18	Саратовская ТЭЦ-5	Комплектация	Логистика	неокончено	офис АЭР
1600	АЭР	29.08.18	СК Энергосбыт	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
1601	АЭР	29.08.18	Костромская ГРЭС	Конкурс	Переторжка	ок	офис АЭР
1602	АЭР	29.08.18	-	Техническое развитие	ЧРП	неокончено	офис АЭР
1603	АЭР	29.08.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР		датчики
1604	АЭР	29.08.18	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
1605	АЭР	29.08.18	КСА Поставка 1	ТКП	-	неокончено	офис АЭР
1606	АЭР	29.08.18	Саратовская ТЭЦ-5	Испытания	планирование	неокончено	офис АЭР
1607	АЭР	29.08.18	Балаковская ТЭЦ-4	МО	Документы	неокончено	офис АЭР
1608	АЭР	29.08.18	Сертов	ТКП	подготовка	ок	офис АЭР
1609	АЭР	29.08.18	Глобус ТО	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР		замена счетчиков Стечкин
1610	АЭР	29.08.18	НМОУ	ПИР	Техконтроль	ок	офис АЭР
1611	АЭР	29.08.18	Саратовская ТЭЦ-5	ПНР	Техконтроль	ок	офис АЭР
1612	АЭР	30.08.18	Саратовская ТЭЦ-5	Испытания	планирование	неокончено	офис АЭР
1613	АЭР	30.08.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР
1614	АЭР	30.08.18	ПЭК	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР
1615	АЭР	30.08.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1616	АЭР	30.08.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1617	АЭР	30.08.18	Глобус ТО	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
1618	АЭР	30.08.18	КСА Поставка 1	ТКП	-	неокончено	офис АЭР
1619	АЭР	30.08.18	Саратовская ТЭЦ-5	МО	Техконтроль	ок	офис АЭР
1620	АЭР	31.08.18	Саратовская ТЭЦ-5	МО	Документы	неокончено	офис АЭР
1621	АЭР	31.08.18	Глобус ТО	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
1622	АЭР	31.08.18	Саратовская ТЭЦ-5	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
1623	АЭР	31.08.18	КСА Поставка 1	ТКП	-	неокончено	офис АЭР
1624	АЭР	31.08.18	-	Оборудование	-	ок	офис АЭР
1625	АЭР	31.08.18	ПЭК	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР
1626	АЭР	31.08.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1627	АЭР	03.09.18	СК Энергосбыт	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР		не работает УСВ
1628	АЭР	03.09.18	ПЭК	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР
1629	АЭР	03.09.18	Балаковская ТЭЦ-4	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
1630	АЭР	03.09.18	Саратовская ТЭЦ-5	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР
1631	АЭР	03.09.18	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
1632	АЭР	03.09.18	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР
1633	АЭР	03.09.18	Саратовская ТЭЦ-5	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
1634	АЭР	03.09.18	-	СРО	Документы	ок	офис АЭР
1635	АЭР	03.09.18	Лента	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР		не работает УСВ
1636	АЭР	04.09.18	ПЭК	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР
1637	АЭР	04.09.18	-	СРО	Документы	ок	офис АЭР
1638	АЭР	04.09.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1639	АЭР	04.09.18	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР		схема РТП-1
1640	АЭР	04.09.18	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР		КИП
1641	АЭР	04.09.18	НМОУ	Бюджет	-	ок	офис АЭР
1642	АЭР	06.09.18	СК Энергосбыт	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
1643	АЭР	06.09.18	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
1644	АЭР	06.09.18	Саратовская ТЭЦ-5	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР		вкл УСВ
1645	АЭР	06.09.18	ПЭК	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР		корр сч!!!
1646	АЭР	06.09.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1647	АЭР	06.09.18	Самаранефтегаз	ОЛ	техконтроль	неокончено	офис АЭР
1648	АЭР	06.09.18	Балаковская ТЭЦ-4	МО	Исходные	ок	офис АЭР
1649	АЭР	06.09.18	НМОУ	ПИР	техконтроль	ок	офис АЭР
1650	АЭР	06.09.18	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР		КИП
1651	АЭР	06.09.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1652	АЭР	07.09.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1653	АЭР	07.09.18	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР		КИП
1654	АЭР	07.09.18	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР		трассы кабельных проводок
1655	АЭР	07.09.18	Саратовская ТЭЦ-5	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
1656	АЭР	07.09.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1657	АЭР	07.09.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1658	АЭР	07.09.18	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР
1659	АЭР	10.09.18	НМОУ	ПИР	техконтроль	ок	офис АЭР
1660	АЭР	10.09.18	НМОУ	Комплектация	Переговоры с поставщиком	ок	офис АЭР
1661	АЭР	10.09.18	-	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР		РН Энерго
1662	АЭР	10.09.18	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР		пульты
1663	АЭР	10.09.18	Самаранефтегаз	ОЛ	изменения	неокончено	офис АЭР
1664	АЭР	10.09.18	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
1665	АЭР	11.09.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР		пульты
1666	АЭР	11.09.18	КТПН-10 Стерх	ТКП	-	ок	офис АЭР
1667	АЭР	11.09.18	РН-Энерго ТО	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
1668	АЭР	11.09.18	Самаранефтегаз	ОЛ	изменения	ок	офис АЭР
1669	АЭР	11.09.18	НМОУ	Комплектация	-	ок	офис АЭР		пульты
1670	АЭР	11.09.18	Саратовская ТЭЦ-5	ПНР	техконтроль	ок	офис АЭР
1671	АЭР	11.09.18	Балаковская ТЭЦ-4	Комплектация	-	ок	офис АЭР
1672	АЭР	11.09.18	НГПЗ	ТКП	подготовка	неокончено	офис АЭР
1673	ЭА	11.09.18	ЗГАЭС-2	ПИР	замечания ТРП	неокончено	офис АЭР
1674	АЭР	12.09.18	Самаранефтегаз	ОЛ	изменения	ок	офис АЭР
1675	АЭР	12.09.18	НГПЗ	ТКП	подготовка	ок	офис АЭР
1676	АЭР	12.09.18	НМОУ	Комплектация	-	ок	офис АЭР
1677	АЭР	12.09.18	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР		пульты
1678	АЭР	12.09.18	НМОУ	ПИР	технические требования	ок	офис АЭР		светильники
1679	АЭР	12.09.18	ПЭК	Испытания	Подготовка	ок	офис АЭР
1680	АЭР	13.09.18	НМОУ	Комплектация	-	ок	офис АЭР
1681	АЭР	13.09.18	НМОУ	ПИР	технические требования	ок	офис АЭР		светильники
1682	АЭР	13.09.18	ПЭК	Испытания	Подготовка	ок	офис АЭР
1683	АЭР	13.09.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1684	АЭР	13.09.18	Самаранефтегаз	ОЛ	изменения	ок	офис АЭР
1685	АЭР	13.09.18	НМОУ	ПИР	техприсоединение	неокончено	офис АЭР		запрос МРСК
1686	АЭР	13.09.18	Балаковская ТЭЦ-4	МО	Исходные	ок	офис АЭР
1687	АЭР	14.09.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР		СС
1688	АЭР	14.09.18	-	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР		РН Энерго
1689	АЭР	14.09.18	Балаковская ТЭЦ-4	МО	Документы	неокончено	офис АЭР
1690	АЭР	14.09.18	НМОУ	Комплектация	Переговоры с поставщиком	неокончено	офис АЭР
1691	АЭР	14.09.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР		светильники
1692	АЭР	14.09.18	ПЭК	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР
1693	АЭР	14.09.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1694	АЭР	14.09.18	Глобус ТО	Расчеты	сверка	ок	офис АЭР
1695	АЭР	17.09.18	ПЭК	Испытания	-	ок	офис АЭР
1696	АЭР	17.09.18	Балаковская ТЭЦ-4	МО	Документы	неокончено	офис АЭР
1697	АЭР	17.09.18	ПЭК	Испытания	анализ	ок	офис АЭР
1698	АЭР	17.09.18	НМОУ	ПИР	Техконтроль	ок	офис АЭР
1699	АЭР	17.09.18	Самаранефтегаз	ОЛ	Документы	ок	офис АЭР
1700	АЭР	17.09.18	-	Расчеты	-	неокончено	офис АЭР		СДЭК
1701	АЭР	18.09.18	Стекольный завод	ППО	-	неокончено	офис АЭР
1702	АЭР	21.09.18	Балаковская ТЭЦ-4	МО	Документы	ок	офис АЭР
1703	АЭР	21.09.18	НМОУ	Комплектация	-	ок	офис АЭР
1704	АЭР	21.09.18	Стекольный завод	ТКП	-	ок	офис АЭР
1705	АЭР	21.09.18	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		телемеханика
1706	ЭА	23.09.18	ЗГАЭС-2	ПИР	замечания ТРП	неокончено	офис АЭР
1707	ЭА	24.09.18	ЗГАЭС-2	ПИР	замечания ТРП	ок	офис АЭР
1708	АЭР	24.09.18	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
1709	АЭР	24.09.18	Саратовская ТЭЦ-5	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
1710	АЭР	24.09.18	НМОУ	Планирование	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР
1711	АЭР	24.09.18	ПЭК	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР
1712	АЭР	24.09.18	НМОУ	Планирование	Переговоры с поставщиком	ок	офис АЭР
1713	АЭР	24.09.18	НМОУ	ПИР	Документы	неокончено	офис АЭР
1714	АЭР	25.09.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР		освещение
1715	АЭР	25.09.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1716	АЭР	25.09.18	Саратовская ТЭЦ-5	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
1717	АЭР	25.09.18	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
1718	АЭР	25.09.18	-	Техническое развитие	Изучение ПО	ок	офис АЭР		Диалюкс
1719	АЭР	25.09.18	Самаранефтегаз	ОЛ	замечания	неокончено	офис АЭР
1720	АЭР	25.09.18	-	СРО	Документы	неокончено	офис АЭР
1721	ЭА	25.09.18	ЗГАЭС-2	ПИР	Документы	ок	офис АЭР
1722	АЭР	26.09.18	ПЭК	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР
1723	АЭР	26.09.18	НГПЗ	ППО	подготовка	ок	офис АЭР
1724	АЭР	26.09.18	РН ЮНГ	Конкурс	подготовка	ок	офис АЭР
1725	ЭА	26.09.18	ЗГАЭС-2	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
1726	АЭР	26.09.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1727	АЭР	26.09.18	СЭТЗ	ТКП	подготовка	ок	офис АЭР
1728	АЭР	26.09.18	НМОУ	ПИР	техконтроль	ок	офис АЭР
1729	АЭР	26.09.18	Балаковская ТЭЦ-4	МО	Документы	неокончено	офис АЭР
1730	АЭР	27.09.18	НМОУ	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		технология
1731	АЭР	27.09.18	НМОУ	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		освещение
1732	АЭР	27.09.18	Саратовская ТЭЦ-5	Бюджет	-	неокончено	офис АЭР
1733	АЭР	27.09.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1734	ЭА	27.09.18	ЗГАЭС-2	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
1735	АЭР	28.09.18	НМОУ	Комплектация	-	ок	офис АЭР
1736	АЭР	28.09.18	Саратовская ТЭЦ-5	Бюджет	-	ок	офис АЭР
1737	АЭР	28.09.18	НМОУ	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		SCADA
1738	АЭР	28.09.18	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР
1739	АЭР	28.09.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1740	АЭР	30.09.18	НМОУ	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		КИП
1741	АЭР	30.09.18	НМОУ	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		трассы кабельных проводок
1742	АЭР	01.10.18	ПЭК	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР
1743	АЭР	01.10.18	Саратовская ТЭЦ-5	МО	техконтроль	неокончено	офис АЭР
1744	АЭР	01.10.18	ПЭК	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		Пирамида
1745	АЭР	01.10.18	Саратовская ТЭЦ-5	Сдача работ	-	неокончено	офис АЭР
1746	АЭР	01.10.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1747	АЭР	01.10.18	НМОУ	ПИР	Документы	неокончено	офис АЭР		технология
1748	АЭР	01.10.18	НМОУ	Техническое развитие	НТД	неокончено	офис АЭР		технология
1749	ЭА	01.10.18	ЗГАЭС-2	Расчеты	-	неокончено	командировка		ЕРДВ
1750	АЭР	02.10.18	ПЭК	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР
1751	АЭР	02.10.18	-	СРО	расчеты	неокончено	офис АЭР
1752	АЭР	02.10.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1753	АЭР	02.10.18	НМОУ	ПИР	Документы	неокончено	офис АЭР		трассы кабельных проводок
1754	АЭР	02.10.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1755	АЭР	04.10.18	НГПЗ	ППО	-	ок	командировка
1756	ЭА	07.10.18	ЗГАЭС-2	ПИР	замечания к ТРП	ок	офис АЭР
1757	АЭР	08.10.18	Лента	Испытания	-	ок	офис АЭР
1758	АЭР	08.10.18	ЮНГ	Сметы	-	ок	офис АЭР
1759	АЭР	08.10.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1760	АЭР	08.10.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1761	АЭР	08.10.18	-	Экономика	-	неокончено	офис АЭР
1762	АЭР	09.10.18	ПЭК	Испытания	-	ок	офис АЭР
1763	АЭР	09.10.18	МРСК СК	Конкурс	подготовка	ок	офис АЭР
1764	АЭР	09.10.18	-	Экономика	-	неокончено	офис АЭР
1765	АЭР	09.10.18	Балаковская ТЭЦ-4	МО	Документы	неокончено	офис АЭР
1766	АЭР	09.10.18	Саратовская ТЭЦ-5	Сдача работ	-	неокончено	офис АЭР
1767	АЭР	09.10.18	НМОУ	ПИР	Спецификация	ок	офис АЭР		освещение
1768	АЭР	09.10.18	Саратовская ТЭЦ-5	МО	Исходные	неокончено	офис АЭР
1769	АЭР	10.10.18	Балаковская ТЭЦ-4	МО	Исходные	ок	офис АЭР
1770	АЭР	10.10.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР
1771	АЭР	10.10.18	ПС Сортавальская	ТКП	-	ок	офис АЭР
1772	АЭР	10.10.18	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
1773	АЭР	10.10.18	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
1774	АЭР	11.10.18	НМОУ	Бюджет	-	неокончено	офис АЭР
1775	АЭР	11.10.18	Самаранефтегаз	ОЛ	-	неокончено	офис АЭР
1776	АЭР	11.10.18	НМОУ	Бюджет	-	неокончено	офис АЭР
1777	АЭР	11.10.18	-	Коммуникации	почта	ок	офис АЭР
1778	АЭР	11.10.18	НМОУ	-	Техконтроль	неокончено	офис АЭР		техприсоединение
1779	АЭР	11.10.18	Балаковская ТЭЦ-4	Испытания	допуск персонала	неокончено	офис АЭР
1780	АЭР	11.10.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1781	АЭР	12.10.18	Тамбовский бекон	Конкурс	Подготовка	ок	офис АЭР
1782	АЭР	12.10.18	НМОУ	Расчеты	планирование	ок	офис АЭР
1783	АЭР	12.10.18	Балаковская ТЭЦ-4	Испытания	Подготовка	ок	офис АЭР
1784	АЭР	12.10.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1785	АЭР	15.10.18	МРСК СК	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
1786	АЭР	15.10.18	-	Планирование	-	ок	офис АЭР
1787	АЭР	15.10.18	Самаранефтегаз	ОЛ	-	ок	офис АЭР
1788	АЭР	15.10.18	НГПЗ	ППО	резюме	ок	офис АЭР
1789	АЭР	15.10.18	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		продукция Энергосервис
1790	АЭР	15.10.18	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		измерительные преобразователи
1791	АЭР	15.10.18	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		ПО Энергосервис
1792	АЭР	15.10.18	НМОУ	ПИР	Исходные	неокончено	офис АЭР		техусловия
1793	АЭР	16.10.18	МРСК СК	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
1794	АЭР	16.10.18	НМОУ	ПИР	переговоры с сетями	неокончено	офис АЭР		техусловия
1795	АЭР	16.10.18	Саратовская ТЭЦ-5	МО	замечания к МИ	неокончено	офис АЭР
1796	ЭА	16.10.18	-	реорганизация	переговоры с покупателем	ок	командировка
1797	АЭР	16.10.18	НМОУ	ПИР	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР
1798	АЭР	16.10.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1799	АЭР	16.10.18	НМОУ	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		ВВ УПП
1800	АЭР	17.10.18	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР		ОЛ РТП-1
1801	ЭА	17.10.18	ЗГАЭС-2	ПИР	замечания к ТРП	неокончено	офис АЭР
1802	ЭА	18.10.18	ЗГАЭС-2	ПИР	замечания к ТРП	ок	офис АЭР
1803	АЭР	18.10.18	НМОУ	Сметы	расчеты	ок	офис АЭР
1804	ЛВЕ	19.10.18	г-ца Даниловская	Сметы	-	ок	офис АЭР
1805	АЭР	19.10.18	СЭТЗ	ТКП	-	ок	офис АЭР		телемеханика
1806	АЭР	19.10.18	Саратовская ТЭЦ-5	Испытания	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР
1807	АЭР	19.10.18	МРСК СК	Конкурс	подготовка	ок	офис АЭР
1808	ЭА	24.10.18	ЗГАЭС-2	ПИР	замечания к ТРП	неокончено	отпуск
1809	АЭР	25.10.18	НМОУ	Комплектация		неокончено	отпуск
1810	ЛВЕ	26.10.18	г-ца Даниловская	Сметы	-	ок	отпуск
1811	АЭР	26.10.18	-	-	-	ок	отпуск
1812	АЭР	27.10.18	-	Ревизия дел		ок	офис АЭР
1813	АЭР	27.10.18	МРСК СК	Конкурс	подготовка	ок	офис АЭР
1814	АЭР	28.10.18	МРСК СК	Конкурс	Подача КЗ	ок	офис АЭР
1815	АЭР	28.10.18	МРСК СК	Конкурс	Подача КЗ	ок	офис АЭР
1816	ЭА	29.10.18	ЗГАЭС-2	Сдача работ	-	неокончено	командировка
1817	АЭР	30.10.18	МРСК СК	ППО	Логистика	неокончено	офис АЭР
1818	АЭР	30.10.18	МРСК СК	ППО	Логистика	неокончено	офис АЭР
1819	АЭР	30.10.18	МРСК СК	ПИР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
1820	АЭР	30.10.18	Саратовская ТЭЦ-5	МО	Документы	неокончено	офис АЭР		МИ
1821	АЭР	30.10.18	НГПЗ	ТКП	подготовка	неокончено	офис АЭР
1822	ЭА	30.10.18	ЗГАЭС-2	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
1823	АЭР	30.10.18	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР
1824	АЭР	30.10.18	Чеченэнерго	ТКП	подготовка	неокончено	офис АЭР
1825	АЭР	30.10.18	НГПЗ	ТКП	Техническое решение	неокончено	офис АЭР
1826	АЭР	30.10.18	МРСК СК	ППО	Переговоры с заказчиком	неокончено	дома
1827	АЭР	31.10.18	СК ЭС Мета	ППО	-	неокончено	командировка
1828	ЭА	31.10.18	ЗГАЭС-2	ПИР	-	ок	офис АЭР
1829	АЭР	31.10.18	НМОУ	ПИР	Задание	ок	офис АЭР		Графов
1830	АЭР	31.10.18	СК ЭС Мета	ППО	анализ	неокончено	офис АЭР
1831	АЭР	31.10.18	Саратовская ТЭЦ-5	-	-	ок	офис АЭР
1832	АЭР	31.10.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1833	АЭР	01.10.18	Саратовская ТЭЦ-5	Расчеты	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР
1834	АЭР	01.10.18	СК ЭС Мета	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР
1835	АЭР	01.10.18	Саратовская ТЭЦ-5	МО	Документы	ок	командировка
1836	АЭР	01.10.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1837	АЭР	01.10.18	МРСК СК	ППО	допуск персонала	неокончено	офис АЭР
1838	ЭА	02.11.18	ЗГАЭС-2	ПИР	-	неокончено	дома
1839	АЭР	02.11.18	Саратовская ТЭЦ-5	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР
1840	АЭР	02.11.18	Саратовская ТЭЦ-5	Расчеты	-	неокончено	офис АЭР
1841	АЭР	02.11.18	НМОУ	Комплектация	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР
1842	АЭР	02.11.18	МРСК СК	СМР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
1843	АЭР	02.11.18	Чеченэнерго	ТКП	подготовка	неокончено	офис АЭР
1844	АЭР	02.11.18	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		ТН
1845	АЭР	05.11.18	БМК	Конкурс	Подача КЗ	ок	офис АЭР
1846	ЭА	05.11.18	ЗГАЭС-2	ПИР	замечания к ТРП	неокончено	офис АЭР
1847	АЭР	06.11.18	МРСК СК	ППО	допуск персонала	ок	дома
1848	ЭА	06.11.18	ЗГАЭС-2	ПИР	замечания к ТРП	ок	офис АЭР
1849	АЭР	06.11.18	Саратовская ТЭЦ-5	МО	Документы	ок	офис АЭР		ОЛ Т2
1850	АЭР	06.11.18	МРСК СК	СМР	подготовка	неокончено	офис АЭР
1851	АЭР	07.11.18	МРСК СК	СМР	подготовка	неокончено	офис АЭР
1852	АЭР	07.11.18	НМОУ	ПИР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР		ТП Соломатин
1853	ЭА	07.11.18	ЗГАЭС-2	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		маркировка
1854	АЭР	07.11.18	БМК	Конкурс	Переторжка	ок	офис АЭР
1855	ЛВЕ	07.11.18	г-ца Даниловская	Сметы	-	ок	офис АЭР
1856	АЭР	07.11.18	-	Сметы	-	неокончено	офис АЭР		РН Энерго
1857	ЭА	08.11.18	ЗГАЭС-2	ПИР	замечания к ТРП	ок	офис АЭР
1858	АЭР	08.11.18	НМОУ	СМР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
1859	АЭР	08.11.18	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		измерительные преобразователи
1860	АЭР	08.11.18	-	Сметы	-	неокончено	офис АЭР		РН Энерго
1861	АЭР	08.11.18	МРСК СК	Конкурс	Документы	неокончено	офис АЭР
1862	АЭР	08.11.18	МРСК СК	Конкурс	Документы	неокончено	офис АЭР
1863	АЭР	09.11.18	НМОУ	Комплектация	Переговоры с поставщиком	неокончено	дома		Глававтоматика
1864	АЭР	09.11.18	РН Энерго	Сметы	-	ок	офис АЭР
1865	АЭР	09.11.18	НМОУ	Комплектация	Переговоры с поставщиком	ок	офис АЭР		СЭТЗ
1866	ЭА	09.11.18	ЗГАЭС-2	ПИР	Документы	неокончено	офис АЭР
1867	АЭР	09.11.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1868	АЭР	09.11.18	МРСК СК	Конкурс	Документы	ок	командировка		Авангард
1869	АЭР	09.11.18	НМОУ	СМР	Подготовка	неокончено	офис АЭР
1870	ЭА	11.11.18	ЗГАЭС-2	ПИР	Документы	неокончено	офис АЭР		печать
1871	АЭР	12.11.18	РН Энерго	Сметы	-	ок	офис АЭР
1872	АЭР	12.11.18	НМОУ	СМР	ведомость объемов работ	ок	офис АЭР
1873	АЭР	12.11.18	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР		РТП-1
1874	АЭР	12.11.18	СК ЭС Мета	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
1875	АЭР	12.11.18	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
1876	АЭР	12.11.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1877	АЭР	13.11.18	МРСК СК	Конкурс	Подача КЗ	ок	офис АЭР
1878	АЭР	13.11.18	НМОУ	СМР	Подготовка	неокончено	офис АЭР
1879	АЭР	13.11.18	НМОУ	Комплектация	заказная	неокончено	офис АЭР		кабель АВВГ
1880	АЭР	13.11.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР		ТП Соломатин
1881	АЭР	13.11.18	НМОУ	Сметы	-	ок	офис АЭР
1882	АЭР	14.11.18	НМОУ	Комплектация	Переговоры с поставщиком	ок	дома
1883	АЭР	14.11.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР		РТП-1
1884	ЭА	14.11.18	ЗГАЭС-2	ПИР	замечания к ТРП	ок	офис АЭР
1885	АЭР	14.11.18	МРСК СК	Конкурс	Документы	ок	офис АЭР
1886	АЭР	14.11.18	МРСК СК	Бюджет	-	неокончено	офис АЭР
1887	АЭР	14.11.18	Эзминская ГЭС	Конкурс	Документы	ок	офис АЭР
1888	АЭР	14.11.18	-	СРО	Документы	неокончено	офис АЭР
1889	АЭР	14.11.18	РН Энерго	ОТиПБ	Документы	ок	офис АЭР
1890	АЭР	14.11.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1891	ЭА	15.11.18	ЗГАЭС-2	Сдача работ	Документы	ок	командировка
1892	АЭР	15.11.18	МРСК СК	Конкурс	Документы	неокончено	офис АЭР
1893	АЭР	15.11.18	МРСК СК	Бюджет	-	ок	офис АЭР
1894	ЭА	15.11.18	ЗГАЭС-2	ПИР	замечания к ТРП	ок	офис АЭР
1895	АЭР	15.11.18	Пенза	ППО	-	неокончено	офис АЭР
1896	АЭР	15.11.18	НМОУ	ПИР	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР
1897	АЭР	15.11.18	МРСК СК	Конкурс	Документы	ок	офис АЭР
1898	АЭР	15.11.18	МРСК СК	Конкурс	Документы	ок	офис АЭР
1899	АЭР	16.11.18	Саратовская ТЭЦ-5	Сдача работ	-	неокончено	офис АЭР
1900	ЭА	17.11.18	ЗГАЭС-2	ПИР	Документы	ок	офис АЭР
1901	ЭА	18.11.18	ЗГАЭС-2	Сдача работ	-	ок	командировка
1902	АЭР	19.11.18	СЭТЗ	ТКП	-	ок	офис АЭР
1903	ЭА	19.11.18	ЗГАЭС-2	ПИР	замечания к ТРП	ок	офис АЭР
1904	АЭР	19.11.18	МРСК СК	Конкурс	Документы	ок	офис АЭР
1905	АЭР	19.11.18	НМОУ	-	-	ок	офис АЭР
1906	АЭР	19.11.18	НМОУ	Бюджет	-	ок	офис АЭР
1907	АЭР	19.11.18	МРСК СК	ППО	допуск персонала	неокончено	офис АЭР
1908	АЭР	20.11.18	НМОУ	ПИР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР		РТП-1
1909	АЭР	20.11.18	МРСК СК	ППО	подготовка	неокончено	офис АЭР
1910	ЭА	20.11.18	ЗГАЭС-2	ПИР	Документы	неокончено	офис АЭР
1911	АЭР	20.11.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР		ЧРП замена
1912	АЭР	20.11.18	НМОУ	СМР	планирование	неокончено	офис АЭР
1913	АЭР	20.11.18	Чеченэнерго	ТКП	-	ок	офис АЭР
1914	АЭР	20.11.18	Саратовская ТЭЦ-5	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
1915	АЭР	20.11.18	-	Маркетинг	-	ок	офис АЭР		представление АЭР
1916	АЭР	20.11.18	СК ЭС Мета	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
1917	ЭА	21.11.18	ЗГАЭС-2	ПИР	Документы	неокончено	командировка
1918	ЭА	22.11.18	ЗГАЭС-2	ПИР	Документы	неокончено	командировка
1919	АЭР	23.11.18	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
1920	АЭР	23.11.18	Барсучковская МГЭС	ТКП	-	ок	офис АЭР
1921	АЭР	23.11.18	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		Оптические трансформаторы
1922	ЭА	23.11.18	ЗГАЭС-2	Сдача работ	Документы	ок	командировка
1923	АЭР	23.11.18	МРСК СК	ППО	подготовка	неокончено	дома
1924	АЭР	23.11.18	МРСК СК	ППО	подготовка	ок	офис АЭР
1925	АЭР	23.11.18	НМОУ	ПИР	Техконтроль	неокончено	офис АЭР
1926	ЭА	25.11.18	ЗГАЭС-2	ПИР	Документы	неокончено	офис АЭР
1927	АЭР	26.11.18	НМОУ	СМР	подготовка	неокончено	командировка		Сергей
1928	АЭР	26.11.18	МРСК СК	ППО	подготовка	ок	офис АЭР
1929	АЭР	27.11.18	МРСК СК	ППО	-	ок	командировка
1930	АЭР	28.11.18	МРСК СК	ППО	-	ок	командировка
1931	АЭР	29.11.18	МРСК СК	ППО	-	ок	командировка
1932	АЭР	29.11.18	МРСК СК	ППО	-	ок	командировка
1933	АЭР	30.11.18	Саратовская ТЭЦ-5	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР
1934	АЭР	30.11.18	НМОУ	СМР	подготовка	неокончено	офис АЭР
1935	АЭР	30.11.18	МРСК СК	ППО	-	ок	офис АЭР		Эзминская ГЭС
1936	АЭР	30.11.18	МРСК СК	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР
1937	АЭР	30.11.18	МРСК СК	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
1938	АЭР	30.11.18	-	Оборудование	ремонт ПК	ок	офис АЭР
1939	АЭР	30.11.18	СК ЭС Мета	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
1940	ЛВЕ	30.11.18	НПО им Хруничева	Сметы	-	неокончено	офис АЭР
1941	АЭР	30.11.18	МРСК СК	ППО	Логистика	ок	офис АЭР
1942	ЛВЕ	02.12.18	НПО им Хруничева	Сметы	-	ок	офис АЭР
1943	ЭА	02.12.18	ЗГАЭС-2	ПИР	замечания к ТРП	ок	офис АЭР
1944	АЭР	03.12.18	Саратовская ТЭЦ-5	Испытания	-	неокончено	офис АЭР
1945	АЭР	03.12.18	НМОУ	Комплектация	Переговоры с поставщиком	ок	офис АЭР
1946	ЭА	03.12.18	ЗГАЭС-2	ПИР	замечания к ТРП	ок	офис АЭР
1947	АЭР	03.12.18	НМОУ	СМР	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР
1948	АЭР	03.12.18	Саратовская ТЭЦ-5	Сдача работ	-	неокончено	офис АЭР
1949	АЭР	03.12.18	РН Волгоград	Постановка задачи	-	неокончено	офис АЭР
1950	АЭР	03.12.18	НМОУ	Комплектация	Переговоры с поставщиком	ок	офис АЭР
1951	АЭР	03.12.18	Стекольный завод	ППО	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР
1952	АЭР	03.12.18	СК ЭС Мета	Комплектация	Сборка	ок	офис АЭР
1953	АЭР	03.12.18	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР		ферма под лотки
1954	АЭР	04.12.18	Стекольный завод	ППО	-	ок	командировка
1955	АЭР	04.12.18	НМОУ	Комплектация	Переговоры с поставщиком	ок	командировка		СЭТЗ
1956	АЭР	04.12.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1957	АЭР	05.12.18	НМОУ	СМР	Подготовка	ок	командировка
1958	АЭР	05.12.18	НМОУ	СМР	-	ок	командировка
1959	АЭР	05.12.18	НМОУ	Комплектация	-	ок	командировка
1960	АЭР	05.12.18	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР		трассы кабельных проводок
1961	АЭР	05.12.18	МРСК СК	Комплектация	-	неокончено	дома
1962	АЭР	05.12.18	-	Коммуникации	почта	ок	дома
1963	АЭР	05.12.18	МРСК СК	СМР	Подготовка	ок	дома
1964	АЭР	05.12.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1965	АЭР	06.12.18	МРСК СК	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
1966	АЭР	06.12.18	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР		трассы кабельных проводок
1967	АЭР	06.12.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1968	АЭР	06.12.18	Стекольный завод	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР
1969	АЭР	06.12.18	Стекольный завод	ПИР	Документы	неокончено	офис АЭР
1970	АЭР	07.12.18	МРСК СК	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
1971	АЭР	07.12.18	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
1972	АЭР	07.12.18	МРСК СК	ППО	Документы	неокончено	офис АЭР
1973	АЭР	07.12.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1974	ЛВЕ	11.12.18	г-ца Даниловская	Сметы	-	ок	офис АЭР
1975	АЭР	11.12.18	Стекольный завод	ПИР	-	ок	офис АЭР
1976	АЭР	11.12.18	Саратовская ТЭЦ-5	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
1977	АЭР	11.12.18	МРСК СК	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
1978	АЭР	11.12.18	Пенза	ТКП	-	ок	офис АЭР
1979	АЭР	11.12.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1980	АЭР	12.12.18	МРСК СК	Комплектация	Логистика	ок	офис АЭР
1981	АЭР	12.12.18	Стекольный завод	ПИР	-	ок	офис АЭР
1982	АЭР	12.12.18	НМОУ	ПИР	замечания к ТРП	ок	офис АЭР
1983	АЭР	12.12.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1984	АЭР	12.12.18	МРСК СК	СМР	подготовка	неокончено	офис АЭР
1985	АЭР	13.12.18	МРСК СК	Комплектация	Логистика	ок	офис АЭР
1986	АЭР	13.12.18	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР		РТП-1
1987	АЭР	13.12.18	МРСК СК	Договор	Документы	ок	офис АЭР
1988	АЭР	13.12.18	Стекольный завод	ПИР	замечания к ТРП	неокончено	офис АЭР
1989	АЭР	13.12.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1990	АЭР	14.12.18	НМОУ	Комплектация	Сборка	неокончено	офис АЭР		контроль
1991	АЭР	14.12.18	МРСК СК	СМР	подготовка	неокончено	офис АЭР
1992	АЭР	14.12.18	Саратовская ТЭЦ-5	МО	Документы	ок	офис АЭР
1993	АЭР	14.12.18	Глобус ТО	Договор	Документы	ок	офис АЭР
1994	АЭР	14.12.18	КЧФ МРСК СК	ТКП	-	ок	офис АЭР
1995	АЭР	14.12.18	Саратовская ТЭЦ-5	МО	Документы	ок	командировка
1996	АЭР	14.12.18	-	-	-	ок	офис АЭР
1997	АЭР	14.02.18	СК ЭС Мета	СМР	подготовка	ок	офис АЭР
1998	АЭР	14.02.18	СК ЭС Мета	ПНР	-	ок	офис АЭР
1999	АЭР	15.12.18	Ростелеком	Гарантийные обязателства	подготовка	ок	офис АЭР
2000	АЭР	15.12.18	Стекольный завод	ПИР	замечания к ТРП	неокончено	офис АЭР
2001	АЭР	17.12.18	Стекольный завод	ПИР	замечания к ТРП	неокончено	офис АЭР
2002	АЭР	18.12.18	Ростелеком	Гарантийные обязателства	-	ок	офис АЭР
2003	АЭР	18.12.18	СК ЭС Мета	СМР	-	ок	офис АЭР
2004	АЭР	19.12.18	МРСК СК	Комплектация	Логистика	ок	офис АЭР
2005	АЭР	19.12.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР		подвеска
2006	АЭР	19.12.18	НМОУ	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР		РТП-1
2007	ЭА	19.12.18	-	реорганизация	Документы	ок	офис АЭР
2008	ЛВЕ	20.12.18	г-ца Даниловская	Сметы	-	ок	офис АЭР
2009	АЭР	20.12.18	МРСК СК	Комплектация	Логистика	неокончено	офис АЭР
2010	ЭА	20.12.18	-	реорганизация	Документы	неокончено	офис АЭР
2011	АЭР	20.12.18	МРСК СК	Комплектация	Логистика	ок	командировка
2012	АЭР	20.12.18	МРСК СК	Комплектация	Логистика	ок	офис АЭР
2013	АЭР	20.12.18	МРСК СК	Комплектация	Документы	ок	офис АЭР
2014	АЭР	20.12.18	МРСК СК	Комплектация	Логистика	ок	командировка
2015	АЭР	21.12.18	МРСК СК	Комплектация	Документы	ок	офис АЭР
2016	АЭР	21.12.18	РН Энерго ПурНГ	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
2017	АЭР	23.12.18	РН Энерго ПурНГ	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
2018	АЭР	24.12.18	РН Энерго ПурНГ	Конкурс	подготовка	ок	офис АЭР
2019	АЭР	24.12.18	РН Энерго ПурНГ	Конкурс	Подача КЗ	ок	командировка
2020	АЭР	24.12.18	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
2021	АЭР	24.12.18	РН Энерго СамНГ актуализация	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
2022	ЭА	24.12.18	-	реорганизация	Документы	неокончено	командировка
2023	АЭР	24.12.18	-	Коммуникации	почта	ок	командировка
2024	АЭР	25.12.18	-	реорганизация	Документы	ок	командировка
2025	АЭР	25.12.18	Стекольный завод	Договор	-	ок	офис АЭР
2026	АЭР	25.12.18	-	Ревизия дел	Документы	ок	офис АЭР
2027	АЭР	25.12.18	-	Ревизия дел	Документы	ок	командировка
2028	АЭР	26.12.18	РН Энерго СамНГ актуализация	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
2029	АЭР	26.12.18	-	-	-	ок	офис АЭР
2030	АЭР	26.12.18	МРСК СК	СМР	-	неокончено	офис АЭР
2031	АЭР	26.12.18	Стекольный завод	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
2032	ЭА	26.12.18	ЗГАЭС-2	ПИР	Документы	неокончено	офис АЭР
2033	АЭР	27.12.18	РН Энерго СамНГ актуализация	Конкурс	Подача КЗ	ок	офис АЭР
2034	АЭР	27.12.18	МРСК СК	СМР	-	ок	офис АЭР
2035	АЭР	27.12.18	-	ПХД	-	неокончено	офис АЭР
2036	ЛВЕ	27.12.18	г-ца Даниловская	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2037	АЭР	28.12.18	-	-	-	ок	офис АЭР
2038	АЭР	28.12.18	РН Энерго СамНГ актуализация	Конкурс	Документы	ок	офис АЭР
2039	АЭР	28.12.18	МРСК СК	ПИР	-	ок	офис АЭР
2040	АЭР	28.12.18	НМОУ	Комплектация	Сборка	неокончено	офис АЭР
2041	АЭР	29.12.18	-	-	-	ок	офис АЭР
2042	АЭР	09.01.19	-	-	-	ок	дома
2043	АЭР	11.01.19	-	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
2044	АЭР	11.01.19	НМОУ	ПИР	замечания к ТРП	неокончено	офис АЭР
2045	АЭР	11.01.19	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
2046	АЭР	11.01.19	-	-	Логистика	неокончено	командировка
2047	АЭР	11.01.19	НМОУ	ПИР	замечания к ТРП	ок	офис АЭР
2048	АЭР	14.01.19	Стекольный завод	Комплектация	Логистика	ок	командировка
2049	АЭР	14.01.19	ВолГЭС	ТКП	-	ок	офис АЭР
2050	АЭР	14.01.19	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
2051	АЭР	14.01.19	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
2052	АЭР	14.01.19	НМОУ	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
2053	АЭР	14.01.19	Лента	ТКП	-	неокончено	офис АЭР
2054	АЭР	14.01.19	Лента	МНР	Подготовка	ок	офис АЭР
2055	АЭР	14.01.19	НМОУ	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		CodeSys
2056	АЭР	15.01.19	МРСК СК	ПИР	Документы	ок	офис АЭР
2057	АЭР	15.01.19	Ульяновскэнерго	Конкурс	анализ	неокончено	офис АЭР
2058	АЭР	15.01.19	РН Энерго ЮНГ	МО	Документы	неокончено	офис АЭР
2059	АЭР	15.01.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2060	АЭР	16.01.19	РН Энерго ЮНГ	МО	Документы	ок	командировка		ФАТРИМ
2061	ЭА	16.01.19	-	реорганизация	Документы	ок	командировка
2062	АЭР	16.01.19	Ульяновскэнерго	Конкурс	Подготовка	неокончено	офис АЭР
2063	АЭР	16.01.19	Лента	МНР	Подготовка	неокончено	офис АЭР		Л-31
2064	АЭР	16.01.19	НМОУ	МНР	Подготовка	ок	офис АЭР
2065	АЭР	17.01.19	НМОУ	Комплектация	Сборка	неокончено	командировка
2066	АЭР	17.01.19	НМОУ	МНР	подготовка	ок	командировка
2067	АЭР	18.01.19	Стекольный завод	Комплектация	Логистика	ок	дома
2068	АЭР	18.01.19	НМОУ	ПИР	замечания к ТРП	ок	офис АЭР
2069	АЭР	18.01.19	НМОУ	МНР	планирование	неокончено	офис АЭР
2070	АЭР	18.01.19	НМОУ	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
2071	АЭР	18.01.19	Лента	МНР	планирование	ок	офис АЭР		Л-31
2072	ЭА	18.01.19	ЗГАЭС-2	ПИР	Логистика	ок	командировка
2073	АЭР	18.01.19	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
2074	ЭА	22.01.19	ЗГАЭС-2	ПИР	Документы	неокончено	командировка
2075	АЭР	23.01.19	-	Техническое развитие	Переговоры с поставщиком	ок	офис АЭР		Киловольт
2076	АЭР	23.01.19	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР		Соломатин
2077	АЭР	23.01.19	Стекольный завод	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР
2078	АЭР	23.01.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2079	АЭР	23.01.19	Лента	МНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
2080	АЭР	23.01.19	ТГК-1	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
2081	АЭР	23.01.19	Ульяновскэнерго	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
2082	АЭР	24.01.19	НМОУ	ПИР	Техконтроль	ок	офис АЭР
2083	АЭР	24.01.19	Стекольный завод	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР
2084	АЭР	24.01.19	Лента	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
2085	АЭР	24.01.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2086	АЭР	24.01.19	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		MicroScada
2087	АЭР	25.01.19	-	ТКП	-	ок	офис АЭР
2088	АЭР	25.01.19	Стекольный завод	ППО	-	неокончено	офис АЭР		АИИС КУЭ
2089	АЭР	25.01.19	Лента	ППО	-	ок	офис АЭР
2090	АЭР	25.01.19	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР
2091	АЭР	25.01.19	ВолГЭС	Конкурс	Документы	неокончено	офис АЭР
2092	АЭР	28.01.19	Ульяновскэнерго	Конкурс	подготовка	ок	офис АЭР
2093	АЭР	28.01.19	Стекольный завод	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР		АИИС КУЭ
2094	АЭР	28.01.19	Лента	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
2095	ЭА	28.01.19	ЗГАЭС-2	ПИР	замечания к ТРП	ок	офис АЭР
2096	АЭР	28.01.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2097	АЭР	29.01.19	Стекольный завод	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР		АИИС КУЭ
2098	АЭР	29.01.19	НМОУ	-	-	ок	офис АЭР
2099	АЭР	29.01.19	Лента	Поверка	подготовка	неокончено	офис АЭР
2100	ЭА	29.01.19	ЗГАЭС-2	ПИР	Документы	ок	офис АЭР
2101	АЭР	29.01.19	Стекольный завод	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		АИИС КУЭ
2102	ЭА	30.01.19	ЗГАЭС-2	ПИР	Документы	ок	командировка
2103	ЭА	31.01.19	-	реорганизация	Документы	ок	командировка
2104	АЭР	31.01.19	-	-	Документы	ок	офис АЭР
2105	АЭР	31.01.19	НМОУ	Комплектация	-	ок	офис АЭР
2106	АЭР	31.01.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2107	ЭС	01.02.19	-	реорганизация	Документы	ок	командировка		банк
2108	АЭР	01.02.19	Лента 2 оч	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
2109	АЭР	01.02.19	-	Маркетинг	-	ок	офис АЭР
2110	ЭС	01.02.19	а/п Домодедово	Договор	-	ок	офис АЭР
2111	АЭР	03.02.19	НМОУ	ПИР	Техконтроль	ок	офис АЭР		ошибки в схемаз АТХ
2112	ЭС	03.02.19	-	реорганизация	Документы	неокончено	офис АЭР
2113	АЭР	04.02.19	Лента 2 оч	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
2114	АЭР	04.02.19	КЧХК	Конкурс	подготовка	ок	офис АЭР		не ходить
2115	АЭР	04.02.19	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
2116	АЭР	04.02.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2117	АЭР	04.02.19	НМОУ	ПИР	Документы	ок	офис АЭР
2118	АЭР	04.02.19	ТГК-1	ТКП	-	ок	офис АЭР
2119	АЭР	05.02.19	НМОУ	СМР	-	ок	офис АЭР
2120	АЭР	06.02.19	НМОУ	ПИР	задание	ок	офис АЭР		РТП-1
2121	АЭР	06.02.19	ЭПМ-НЭЗ	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
2122	АЭР	06.02.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2123	КВБ	06.02.19	НТЦ ПС	МНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
2124	АЭР	06.02.19	НМОУ	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		узлы трасс
2125	АЭР	07.02.19	ТГК-1	ТКП	-	ок	офис АЭР
2126	АЭР	07.02.19	НМОУ	ТКП	-	ок	офис АЭР		РТП-1
2127	АЭР	07.02.19	ЭПМ-НЭЗ	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
2128	АЭР	07.02.19	КВВГЭС	Конкурс	площадка	ок	офис АЭР
2129	АЭР	07.02.19	КВВГЭС	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
2130	АЭР	07.02.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2131	АЭР	08.02.19	ЭПМ-НЭЗ	Конкурс	подготовка	ок	офис АЭР
2132	АЭР	08.02.19	КВВГЭС	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
2133	АЭР	08.02.19	МРСК СК	Сметы	-	ок	офис АЭР
2134	АЭР	08.02.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2135	АЭР	11.02.19	КВВГЭС	Конкурс	подготовка	ок	офис АЭР
2136	АЭР	11.02.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2137	АЭР	12.02.19	НМОУ	Комплектация	Сборка	ок	командировка
2138	АЭР	12.02.19	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	командировка
2139	АЭР	12.02.19	НМОУ	СМР	Подготовка	ок	командировка
2140	АЭР	13.02.19	МРСК СК	Сдача работ	-	неокончено	офис АЭР
2141	АЭР	13.02.19	Сургутская ГРЭС-1	Конкурс	Анализ	ок	офис АЭР
2142	АЭР	13.02.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2143	АЭР	13.02.19	НГПЗ	ТКП	-	ок	офис АЭР
2144	АЭР	13.02.19	НМОУ	ПНР	Подготовка	неокончено	офис АЭР
2145	АЭР	13.02.19	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР
2146	АЭР	14.02.19	-	-	-	ок	офис АЭР		Савельев
2147	АЭР	14.02.19	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
2148	АЭР	14.02.19	СК ЭС Мета	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
2149	ЭА	14.02.19	ЗГАЭС-2	ЭД	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
2150	АЭР	15.02.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2151	АЭР	17.02.19	МРСК СК	Сметы	-	неокончено	офис АЭР
2152	ЛВЕ	17.02.19	г-ца Даниловская	Сметы	-	неокончено	офис АЭР
2153	АЭР	18.02.19	НМОУ	МНР	планирование	ок	офис АЭР		ППР уч-ка грануляции
2154	АЭР	18.02.19	МРСК СК	Сметы	-	ок	офис АЭР
2155	АЭР	18.02.19	ТК Белогорский	ТКП	Подготовка	неокончено	офис АЭР
2156	ЛВЕ	18.02.19	г-ца Даниловская	Сметы	-	ок	офис АЭР
2157	АЭР	19.02.19	НМОУ	МНР	Подготовка	ок	офис АЭР
2158	АЭР	20.02.19	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	командировка
2159	АЭР	20.02.19	НМОУ	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР		питание ЧРП
2160	АЭР	20.02.19	НМОУ	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР		Modbus шина
2161	АЭР	20.02.19	НМОУ	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		трассы кабельных проводок
2162	АЭР	20.02.19	НМОУ	ПНР	Анализ	ок	офис АЭР		алгоритмы
2163	АЭР	21.02.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2164	ЛВЕ	21.02.19	Хруничев	Сметы	-	ок	офис АЭР
2165	АЭР	21.02.19	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР		Modbus шина
2166	АЭР	21.02.19	НМОУ	ПИР	Техконтроль	неокончено	офис АЭР
2167	АЭР	21.02.19	НМОУ	ПНР	-	неокончено	офис АЭР
2168	АЭР	21.02.19	ТГК-11 СП ТЭЦ-5	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
2169	АЭР	21.02.19	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
2170	АЭР	22.02.19	Сургутская ГРЭС-1	Конкурс	подготовка	ок	офис АЭР
2171	АЭР	22.02.19	НМОУ	ПНР	-	неокончено	офис АЭР		стенд
2172	АЭР	22.02.19	-	-	Документы	ок	офис АЭР
2173	АЭР	22.02.19	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
2174	АЭР	22.02.19	ТГК-11 СП ТЭЦ-5	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
2175	АЭР	22.02.19	НМОУ	ПНР	-	ок	офис АЭР		стенд
2176	АЭР	22.02.19	КЧР	Конкурс	подготовка	ок	офис АЭР
2177	АЭР	25.02.19	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
2178	АЭР	25.02.19	Авелар	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
2179	АЭР	25.02.19	НМОУ	Комплектация	-	ок	офис АЭР
2180	АЭР	25.02.19	Лента	Комплектация	Логистика	ок	офис АЭР
2181	АЭР	25.02.19	МРСК СК	Договор	Документы	ок	офис АЭР		д/с
2182	АЭР	25.02.19	-	-	Документы	ок	офис АЭР
2183	АЭР	26.02.19	НМОУ	СМР	-	ок	командировка
2184	АЭР	27.02.19	Балаковская ТЭЦ-4	МО	Документы	неокончено	офис АЭР
2185	АЭР	27.02.19	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
2186	АЭР	27.02.19	НМОУ	ПИР	Техконтроль	ок	офис АЭР
2187	АЭР	27.02.19	НМОУ	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР
2188	АЭР	27.02.19	Лента	МНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
2189	АЭР	27.02.19	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		приводная техника
2190	АЭР	28.02.19	НМОУ	Комплектация	Логистика	неокончено	офис АЭР
2191	АЭР	28.02.19	Саратовская ТЭЦ-5	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
2192	АЭР	28.02.19	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		приводная техника
2193	АЭР	28.02.19	МРСК СК	Договор	Документы	неокончено	офис АЭР		д/с
2194	АЭР	28.02.19	Балаковская ТЭЦ-4	МО	Документы	ок	командировка
2195	АЭР	28.02.19	ТК Белогорский	ТКП	подготовка	ок	офис АЭР
2196	АЭР	28.02.19	Сургутская ГРЭС-1	ТКП	подготовка	ок	офис АЭР
2197	АЭР	01.03.19	ТК Белогорский	ТКП	подготовка	ок	офис АЭР
2198	АЭР	01.03.19	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
2199	АЭР	01.03.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2200	ЛВЕ	01.03.19	а/п Домодедово	Договор	Документы	ок	офис АЭР
2201	АЭР	04.03.19	Авелар	Конкурс	Подача КЗ	ок	офис АЭР
2202	АЭР	04.03.19	Саратовтехстекло	Конкурс	подготовка	ок	офис АЭР
2203	АЭР	04.03.19	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР		СМР
2204	АЭР	04.03.19	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР		ПИР
2205	АЭР	05.03.19	НМОУ	СМР	-	ок	командировка
2206	АЭР	06.03.19	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
2207	АЭР	06.03.19	НМОУ	СМР	-	ок	офис АЭР
2208	АЭР	06.03.19		Маркетинг	Переговоры с генподрядчиком	ок	командировка		Арман
2209	АЭР	06.03.19	Авелар	Конкурс	Документы	неокончено	офис АЭР
2210	АЭР	06.03.19	Лента	МНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
2211	АЭР	06.03.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2212	АЭР	07.03.19	Лента	МНР	Документы	ок	командировка
2213	АЭР	07.03.19	Лента	Комплектация	Логистика	неокончено	офис АЭР
2214	АЭР	07.03.19	НМОУ	СМР	Техконтроль	ок	офис АЭР
2215	ЛВЕ	07.03.19	Абельмановская 2А	Сметы	-	ок	офис АЭР
2216	АЭР	07.03.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2217	АЭР	09.03.19	Лента	Комплектация	Логистика	ок	офис АЭР
2218	АЭР	09.03.19	НМОУ	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР
2219	АЭР	11.03.19	Лента	Комплектация	Логистика	ок	офис АЭР
2220	АЭР	11.03.19	НМОУ	СМР	Техконтроль	ок	офис АЭР
2221	ЛВЕ	11.03.19	Береговой 2	Сметы	-	ок	офис АЭР
2222	АЭР	11.03.19	Авелар	Конкурс	Документы	неокончено	офис АЭР
2223	АЭР	11.03.19	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		TOPAZ
2224	АЭР	12.03.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2225	АЭР	12.03.19	Авелар	Конкурс	Документы	ок	офис АЭР
2226	АЭР	12.03.19	МРСК СК	Сметы	-	ок	офис АЭР
2227	АЭР	12.03.19	НМОУ	СМР	Техконтроль	ок	офис АЭР
2228	АЭР	13.03.19	НМОУ	СМР	-	ок	офис АЭР
2229	АЭР	14.03.19	МРСК СК	Сметы	замечания к сметам	неокончено	офис АЭР
2230	АЭР	14.03.19	НМОУ	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР
2231	АЭР	14.03.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2232	АЭР	14.03.19	НМОУ	Договор	дополнительное соглашение	ок	офис АЭР
2233	АЭР	14.03.19	Макфа	ТКП	-	ок	офис АЭР
2234	АЭР	15.03.19	НижГЭС	Конкурс	Анализ	неокончено	офис АЭР
2235	АЭР	15.03.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2236	АЭР	15.03.19	НМОУ	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР		металлорукав
2237	АЭР	15.03.19	НМОУ	Комплектация	Логистика	неокончено	офис АЭР
2238	АЭР	19.03.19	НМОУ	СМР		неокончено	офис АЭР
2239	АЭР	19.03.19	НМОУ	Комплектация	Логистика	неокончено	офис АЭР
2240	АЭР	19.03.19	МРСК СК	Сметы	Документы	неокончено	офис АЭР
2241	АЭР	19.03.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2242	АЭР	20.03.19	НМОУ	СМР	Техконтроль	ок	командировка
2243	АЭР	20.03.19	НМОУ	СМР	планирование	ок	офис АЭР
2244	АЭР	21.03.19	МРСК СК	Сметы	Документы	ок	офис АЭР		ИЭ
2245	АЭР	21.03.19	Армянская АЭС	ТКП	-	ок	офис АЭР
2246	АЭР	21.03.19	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
2247	АЭР	21.03.19	Авелар	Конкурс	Переторжка	неокончено	офис АЭР
2248	АЭР	21.03.19	СЭТЗ Мытищи	ТКП	-	неокончено	офис АЭР
2249	АЭР	21.03.19	АНКХ	-	Документы	ок	командировка
2250	АЭР	21.03.19	РН ЮНГ	МО	Документы	неокончено	офис АЭР
2251	АЭР	22.03.19	МРСК СК	Сметы	-	ок	офис АЭР
2252	АЭР	22.03.19	МРСК СК	Сдача работ	планирование	неокончено	дома
2253	АЭР	22.03.19	РН ЮНГ	МО	Документы	ок	офис АЭР
2254	АЭР	22.03.19	МРСК СК	Договор	дополнительное соглашение	ок	офис АЭР
2255	АЭР	22.03.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2256	АЭР	22.03.19	МРСК СК	Сдача работ	-	неокончено	офис АЭР
2257	АЭР	25.03.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2258	АЭР	25.03.19	АНКХ	-	Документы	ок	офис АЭР
2259	АЭР	25.03.19	НМОУ	Комплектация	Логистика	ок	командировка
2260	АЭР	25.03.19	НМОУ	Договор	Документы	ок	офис АЭР		с/п с Касаткиныи
2261	АЭР	25.03.19	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2262	АЭР	25.03.19	НМОУ	Приемка работ	-	ок	офис АЭР
2263	АЭР	25.03.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2264	АЭР	26.03.19	-	-	-	ок	командировка
2265	АЭР	26.03.19	РН ЮНГ	МО	Документы	ок	офис АЭР
2266	АЭР	26.03.19	МРСК СК	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2267	АЭР	26.03.19	НМОУ	СМР	Техническое решение	ок	офис АЭР
2268	АЭР	26.03.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2269	АЭР	27.03.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2270	ЭА	27.03.19	-	-	Документы	ок	командировка
2271	АЭР	27.03.19	АНКХ	-	Документы	ок	командировка
2272	АЭР	01.04.19	НМОУ	СМР	Техконтроль	ок	командировка
2273	АЭР	02.04.19	МРСК СК	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2274	ЭА	02.04.19	-	реорганизация	Документы	ок	офис АЭР
2275	АЭР	02.04.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2276	ЭА	02.03.19	-	реорганизация	Документы	ок	командировка		почта
2277	ЭА	03.04.19	-	реорганизация	Документы	ок	командировка		нотариус
2278	АЭР	03.04.19	Стекольный завод	СМР	подготовка	неокончено	офис АЭР
2279	АЭР	03.04.19	МРСК СК	МО	Документы	неокончено	офис АЭР
2280	АЭР	03.04.19	МРСК СК	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2281	АЭР	03.04.19	МРСК СК	ИД	Документы	неокончено	офис АЭР
2282	ЛВЕ	03.04.19	-	Сметы	-	ок	офис АЭР
2283	АЭР	03.04.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2284	АЭР	04.04.19	НМОУ	Комплектация	Сборка	неокончено	дома		соединение панелей АС2
2285	АЭР	04.04.19	НМОУ	ПНР	Стенд	ок	офис АЭР
2286	АЭР	04.04.19	МРСК СК	МО	Документы	ок	офис АЭР
2287	АЭР	04.04.19	Стекольный завод	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
2288	АЭР	05.04.19	НМОУ	Комплектация	Сборка	ок	командировка
2289	АЭР	05.04.19	-	Ревизия дел	-	неокончено	офис АЭР
2290	АЭР	07.04.19	МРСК СК	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
2291	АЭР	08.04.19	МРСК СК	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2292	АЭР	08.04.19	Стекольный завод	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
2293	АЭР	08.04.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2294	АЭР	08.04.19	Стекольный завод	СМР	подготовка	ок	командировка
2295	АЭР	08.04.19	Стекольный завод	СМР	подготовка	ок	офис АЭР
2296	АЭР	08.04.19	МРСК СК	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2297	АЭР	09.04.19	Стекольный завод	СМР	-	ок	командировка
2298	АЭР	09.04.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2299	ЭА	10.04.19	-	-	ПФР	ок	командировка
2300	АЭР	10.04.19	Стекольный завод	ПНР	-	неокончено	офис АЭР		ПРТ3
2301	АЭР	10.04.19	НМОУ	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		заземление
2302	АЭР	10.04.19	МРСК СК	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2303	ЛВЕ	10.04.19	-	Сметы	-	ок	офис АЭР
2304	АЭР	11.04.19	НМОУ	СМР	подготовка	ок	офис АЭР
2305	ЛВЕ	11.04.19	г-ца Даниловская	Сметы	-	ок	офис АЭР		РУ НН
2306	АЭР	11.04.19	МРСК СК	МО	Документы	неокончено	офис АЭР
2307	АЭР	11.04.19	МРСК СК	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
2308	АЭР	11.04.19	-	-	Логистика	ок	офис АЭР		почта
2309	ЭА	12.04.19	-	реорганизация	-	неокончено	дома
2310	АЭР	12.04.19	МРСК СК	МО	Документы	неокончено	офис АЭР
2311	АЭР	12.04.19	РН Энерго	Сметы	-	ок	офис АЭР
2312	АЭР	12.04.19	НМОУ	ПНР	-	ок	офис АЭР
2313	АЭР	12.04.19	Стекольный завод	ПНР	-	ок	офис АЭР		ICBcom
2314	АЭР	14.04.19	НМОУ	СМР	подготовка	ок	офис АЭР
2315	АЭР	15.04.19	НМОУ	СМР	-	ок	командировка
2316	АЭР	15.04.19	НМОУ	СМР	-	ок	командировка
2317	АЭР	16.04.19	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
2318	АЭР	17.04.19	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
2319	АЭР	17.04.19	НМОУ	ПИР	изменения	неокончено	офис АЭР
2320	АЭР	17.04.19	НМОУ	ПНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
2321	АЭР	17.04.19	МРСК СК	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
2322	ЛВЕ	17.04.19	г-ца Даниловская	Сметы	-	ок	офис АЭР		РУ НН
2323	АЭР	17.04.19	-	Оборудование	-	неокончено	офис АЭР
2324	АЭР	18.04.19	МРСК СК	МО	Документы	неокончено	офис АЭР
2325	АЭР	18.04.19	НМОУ	ПНР	Стенд	ок	офис АЭР
2326	ЛВЕ	18.04.19	г-ца Даниловская	Сметы	-	ок	офис АЭР		номера
2327	ЭА	18.04.19	ЗГАЭС-2	ЭД	Документы	неокончено	офис АЭР
2328	АЭР	18.04.19	НМОУ	ПИР	Документы	неокончено	офис АЭР		АВР
2329	АЭР	18.04.19	НМОУ	СМР	подготовка	неокончено	офис АЭР
2330	АЭР	19.04.19	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
2331	АЭР	19.04.19	МРСК СК	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2332	АЭР	19.04.19	МРСК СК	МО	Документы	ок	офис АЭР		схемы
2333	АЭР	19.04.19	НМОУ	ПИР	Документы	неокончено	офис АЭР		схемы
2334	АЭР	19.04.19	НМОУ	Комплектация	-	ок	командировка
2335	АЭР	20.04.19	МРСК СК	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2336	АЭР	20.04.19	НМОУ	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР
2337	АЭР	21.04.19	НМОУ	ПНР	-	неокончено	командировка
2338	АЭР	22.04.19	НМОУ	ПНР	-	неокончено	командировка
2339	АЭР	23.04.19	НМОУ	ПНР	-	неокончено	командировка
2340	АЭР	24.04.19	НМОУ	ПНР	-	неокончено	командировка
2341	АЭР	25.04.19	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
2342	АЭР	26.04.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2343	АЭР	29.04.19	СК Энергосбыт	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
2344	АЭР	29.04.19	Глобус ТО	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР
2345	АЭР	29.04.19	НМОУ	СМР	подготовка	ок	офис АЭР
2346	АЭР	29.04.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2347	АЭР	29.04.19	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
2348	АЭР	29.04.19	-	Оборудование	ремонт	неокончено	командировка
2349	АЭР	30.04.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2350	АЭР	30.04.19	НМОУ	Комплектация	-	ок	офис АЭР
2351	АЭР	01.05.19	-	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
2352	АЭР	02.05.19	НМОУ	СМР	подготовка	ок	офис АЭР
2353	АЭР	02.05.19	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2354	АЭР	07.05.19	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
2355	АЭР	07.05.19	-	Ревизия дел	-	неокончено	офис АЭР
2356	АЭР	07.05.19	СК Энергосбыт	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
2357	АЭР	07.05.19	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
2358	АЭР	07.05.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2359	АЭР	08.05.19	НМОУ	-	-	ок	командировка
2360	АЭР	08.05.19	МРСК Центра	ТКП	подготовка	неокончено	офис АЭР
2361	ЛВЕ	08.05.19	Раменское	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2362	АЭР	08.05.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2363	АЭР	08.05.19	Глобус ТО	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР		Стечкин
2364	АЭР	13.05.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2365	ЛВЕ	13.05.19	Раменское	Сметы	-	ок	офис АЭР
2366	АЭР	14.05.19	Саратовская ТЭЦ-5	МО	Документы	ок	командировка
2367	АЭР	14.05.19	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2368	ЛВЕ	14.05.19	Раменское	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2369	ЭС	14.05.19	а-п Домодедово	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
2370	АЭР	14.05.19	СЭТЗ	ТКП	-	ок	офис АЭР
2371	АЭР	15.05.19	НМОУ	СМР	-	ок	командировка
2372	АЭР	16.05.19	РН Энерго	Испытания	-	ок	командировка		ЮНГ
2373	АЭР	16.05.19	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
2374	АЭР	16.05.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2375	АЭР	16.05.19	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР
2376	ЛВЕ	17.05.19	Раменское	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2377	АЭР	17.05.19	МРСК СК	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2378	АЭР	17.05.19	НМОУ	Комплектация	Логистика	ок	командировка
2379	АЭР	17.05.19	-	Проверка	Документы	неокончено	офис АЭР
2380	АЭР	20.05.19	-	Проверка	Документы	неокончено	офис АЭР
2381	АЭР	21.05.19	-	Проверка	Документы	ок	офис АЭР
2382	АЭР	21.05.19	-	Общие	Документы	ок	командировка		ИФНС 46
2383	ЛВЕ	22.05.19	Абельмановская 2А	Сметы	-	неокончено	офис АЭР
2384	ЭС	22.05.19	КнААЗ	Договор	-	неокончено	офис АЭР
2385	АЭР	22.05.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2386	АЭР	23.05.19	НМОУ	СМР	-	ок	командировка
2387	АЭР	24.05.19	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
2388	АЭР	24.05.19	Стекольный завод	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
2389	АЭР	24.05.19	НМОУ	Комплектация	Логистика	ок	командировка
2390	АЭР	24.05.19	-	Ревизия дел	-	неокончено	офис АЭР
2391	АЭР	27.05.19	НМОУ	Комплектация	Логистика	ок	офис АЭР
2392	АЭР	27.05.19	Стекольный завод	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
2393	АЭР	27.05.19	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
2394	АЭР	27.05.19	-	Общие	-	ок	офис АЭР
2395	АЭР	28.05.19	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
2396	АЭР	28.05.19	-	Конкурс	подготовка	ок	офис АЭР
2397	АЭР	28.05.19	Стекольный завод	СМР	подготовка	неокончено	офис АЭР
2398	АЭР	28.05.19	НМОУ	СМР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
2399	АЭР	28.05.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2400	АЭР	28.05.19	-	Ревизия дел	Документы	неокончено	офис АЭР
2401	АЭР	30.05.19	Челябинская ТЭЦ-3	Конкурс	анализ	ок	офис АЭР
2402	ЛВЕ	30.05.19	Абельмановская 2А	Сметы	-	ок	офис АЭР
2403	АЭР	30.05.19	МРСК СК	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
2404	АЭР	30.05.19	-	Ревизия дел	Документы	неокончено	офис АЭР
2405	АЭР	30.05.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2406	АЭР	31.05.19	НМОУ	СМР	планирование	ок	дома
2407	ЭС	31.05.19	КнААЗ	Договор	анализ	неокончено	офис АЭР
2408	АЭР	31.05.19	-	Ревизия дел	Документы	ок	офис АЭР
2409	АЭР	31.05.19	-	-	Логистика	неокончено	офис АЭР		почта
2410	АЭР	31.05.19	РН Энерго	ТКП	подготовка	ок	офис АЭР
2411	АЭР	31.05.19	НМОУ	СМР	планирование	ок	дома
2412	ЭС	03.05.19	-	реорганизация	Документы	ок	отпуск
2413	ЭС	04.06.19	-	реорганизация	Документы	ок	командировка
2414	АЭР	04.06.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2415	ЛВЕ	04.06.19	Одинцовская 24	Сметы	-	ок	офис АЭР
2416	АЭР	05.06.19	НМОУ	Сметы	-	неокончено	офис АЭР
2417	ЛВЕ	05.06.19	Одинцовская 24	Сметы	-	ок	офис АЭР
2418	ЭС	05.06.19	а/п Домодедово	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
2419	АЭР	05.06.19	НМОУ	СМР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР		Токарев НГ
2420	АЭР	05.06.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2421	АЭР	06.06.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2422	АЭР	06.06.19	НМОУ	Сметы	-	ок	офис АЭР
2423	АЭР	07.06.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2424	АЭР	07.06.19	-	-	-	ок	командировка
2425	ЭС	11.06.19	-	Общие	ПФР	ок	командировка
2426	АЭР	11.06.19	ККГЭС	Конкурс	подготовка	ок	офис АЭР
2427	ЭС	11.06.19	а/п Домодедово	Отгрузка	Документы	ок	офис АЭР
2428	ЭС	11.06.19	а/п Домодедово	Оплата	-	неокончено	офис АЭР
2429	АЭР	11.06.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2430	АЭР	11.06.19	НМОУ	СМР	подготовка	ок	офис АЭР
2431	АЭР	11.06.19	МРСК СК	Сдача работ	КС-14	неокончено	офис АЭР
2432	ЭС	12.06.19	КнААЗ	ПИР	Исходные	неокончено	офис АЭР
2433	ЭС	12.06.19	а/п Домодедово	Договор	Анализ	неокончено	офис АЭР		валютный контроль
2434	ЭМП	12.06.19	Шоша	Постановка задачи	Анализ	ок	офис АЭР
2435	АЭР	13.06.19	НМОУ	СМР	подготовка	ок	командировка
2436	АЭР	13.06.19	НМОУ	Сметы	согласование	ок	командировка
2437	ЭМП	14.06.19	Шоша	ППО	-	неокончено	командировка
2438	ЭС	17.06.19	-	реорганизация	-	ок	дома		1С
2439	АЭР	17.06.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2440	АЭР	17.06.19	НМОУ	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
2441	АЭР	17.06.19	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2442	ЭС	18.06.19	а/п Домодедово	Оплата	-	ок	офис АЭР
2443	АЭР	18.06.19	НМОУ	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		освещение
2444	АЭР	18.06.19	НМОУ	СМР	подготовка	ок	офис АЭР
2445	АЭР	18.06.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2446	АЭР	18.06.19	НМОУ	-	Логистика	ок	командировка
2447	АЭР	19.06.19	НМОУ	СМР	-	ок	командировка
2448	АЭР	20.06.19	Глобус ТО	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
2449	ЭС	20.06.19	-	реорганизация	-	ок	командировка		нотариус
2450	ЭС	20.06.19	а/п Домодедово	Договор	валютный контроль	неокончено	офис АЭР
2451	АЭР	20.06.19	НМОУ	ПИР	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР		задание для Леры
2452	АЭР	20.06.19	НМОУ	СМР	подготовка	ок	офис АЭР
2453	АЭР	21.06.19	Глобус ТО	Техсопровождение	-	ок	дома
2454	АЭР	21.06.19	Стекольный завод	Комплектация	Логистика	ок	командировка
2455	АЭР	21.06.19	НМОУ	Комплектация	Логистика	ок	командировка
2456	АЭР	21.06.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2457	АЭР	24.06.19	НМОУ	СМР	-	ок	командировка
2458	АЭР	25.06.19	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР
2459	АЭР	25.06.19	Стекольный завод	Комплектация	Логистика	ок	командировка
2460	АЭР	25.06.19	-	-	Документы	неокончено	офис АЭР		финмониторинг
2461	АЭР	25.06.19	НМОУ	ПИР	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР
2462	АЭР	25.06.19	Стекольный завод	СМР	подготовка	ок	офис АЭР
2463	АЭР	26.06.19	Стекольный завод	Комплектация	Логистика	ок	командировка
2464	АЭР	26.06.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2465	АЭР	26.06.19	Стекольный завод	СМР	подготовка	ок	офис АЭР
2466	АЭР	27.06.19	Стекольный завод	СМР	-	ок	командировка
2467	АЭР	27.06.19	НМОУ	СМР	подготовка	ок	офис АЭР
2468	АЭР	28.06.19	НМОУ	СМР	-	ок	командировка
2469	ЛВЕ	01.07.19	Монастырь	Сметы	-	ок	отпуск
2470	АЭР	02.07.19	Стекольный завод	СМР	подготовка	неокончено	отпуск
2471	ЭС	02.07.19	а/п Домодедово	Договор	валютный контроль	неокончено	отпуск
2472	АЭР	02.07.19	НМОУ	СМР	-	ок	отпуск		КиПА+сборщики
2473	АЭР	03.07.19	Стекольный завод	СМР	подготовка	неокончено	офис АЭР
2474	АЭР	03.07.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2475	АЭР	03.07.19	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2476	АЭР	04.07.19	НМОУ	СМР	Техконтроль	ок	офис АЭР
2477	ЭС	04.07.19	КнААЗ	ПИР	Документы	ок	офис АЭР
2478	ЭС	04.07.19	-	реорганизация	Документы	неокончено	командировка
2479	АЭР	04.07.19	МРСК СК	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
2480	АЭР	04.07.19	-	-	Документы	неокончено	офис АЭР		финмониторинг
2481	АЭР	04.07.19	Стекольный завод	ППО	-	неокончено	офис АЭР		дополнительное ППО
2482	ЛВЕ	05.07.19	Монастырь	Сметы	Документы	ок	офис АЭР
2483	АЭР	05.07.19	Стекольный завод	ППО	-	ок	офис АЭР
2484	ЭС	08.07.19	КнААЗ	Договор	Логистика	ок	командировка		почта
2485	АЭР	08.07.19	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
2486	АЭР	08.07.19	Стекольный завод	ППО	Техническое решение	неокончено	командировка
2487	АЭР	08.07.19	Стекольный завод	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР
2488	АЭР	08.07.19	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
2489	АЭР	08.07.19	Стекольный завод	Договор	Документы	ок	офис АЭР		записка о ходе работ по ТМ
2490	АЭР	08.07.19	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		модули ввода-вывода
2491	АЭР	08.07.19	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		ПЛК
2492	ЭС	09.07.19	-	-	Документы	ок	командировка		ФССП
2493	ЭС	09.07.19	-	-	Расчеты	ок	офис АЭР		ФССП
2494	АЭР	09.07.19	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2495	АЭР	09.07.19	Стекольный завод	ППО	Техническое решение	неокончено	офис АЭР
2496	АЭР	09.07.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2497	АЭР	09.07.19	НМОУ	ПИР	подготовка	ок	офис АЭР		КиПА+сборщики
2498	АЭР	10.07.19	НМОУ	СМР	Техконтроль	ок	командировка
2499	АЭР	11.07.19	Глобус ТО	Договор	Документы	ок	офис АЭР
2500	АЭР	11.07.19	-	-	Документы	ок	офис АЭР
2501	ЛВЕ	11.07.19	Раменское	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2502	ЭС	11.07.19	КнААЗ	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР
2503	АЭР	11.07.19	НМОУ	Сметы	Документы	ок	офис АЭР
2504	ЛВЕ	12.07.19	Водоканал	Сметы	Документы	ок	офис АЭР
2505	АЭР	12.07.19	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР
2506	АЭР	12.07.19	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
2507	АЭР	12.07.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2508	ЭС	14.07.19	КнААЗ	ПИР	постановка задачи	ок	офис АЭР
2509	ЭС	15.07.19	КнААЗ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР		БАУДР
2510	АЭР	15.07.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2511	ЭС	15.07.19	а-п Домодедово	Договор	валютный контроль	ок	офис АЭР
2512	АЭР	15.07.19	Стекольный завод	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР
2513	АЭР	15.07.19	Глобус ТО	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР		Стечкин
2514	АЭР	15.07.19	Стекольный завод	СМР	допуск	неокончено	офис АЭР
2515	АЭР	15.07.19	-	Сдача работ	-	неокончено	офис АЭР
2516	АЭР	16.07.19	Стекольный завод	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР
2517	АЭР	16.07.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2518	АЭР	16.07.19	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2519	АЭР	16.07.19	МРСК СК	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
2520	ЭС	16.07.19	ЗГАЭС-2	Договор	Документы	ок	офис АЭР
2521	АЭР	16.07.19	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
2522	АЭР	17.07.19	-	От иТБ	Документы	ок	офис АЭР
2523	АЭР	18.07.19	а-п Домодедово	Договор	Документы	ок	офис АЭР		с/п Алькор
2524	АЭР	18.07.19	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
2525	АЭР	18.07.19	Стекольный завод	СМР	допуск	неокончено	дома
2526	ЛВЕ	19.07.19	Часовня	Сметы	-	ок	офис АЭР
2527	ЛВЕ	19.07.19	Строгино	Сметы	-	ок	офис АЭР
2528	АЭР	19.07.19	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
2529	ЛВЕ	22.07.19	-	Сметы	-	ок	офис АЭР
2530	АЭР	22.07.19	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2531	АЭР	22.07.19	Глобус ТО	Договор	Документы	неокончено	офис АЭР
2532	ЭС	22.07.19	КнААЗ	ПИР	Документы	ок	офис АЭР
2533	КВБ	22.07.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2534	АЭР	23.07.19	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР		отмена
2535	АЭР	23.07.19	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2536	АЭР	23.07.19	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
2537	ЭС	23.07.19	КнААЗ	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР
2538	ЭС	23.07.19	а-п Домодедово	Договор	-	неокончено	офис АЭР		валютный контроль
2539	ЛВЕ	23.07.19	-	Сметы	-	ок	офис АЭР
2540	АЭР	24.07.19	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2541	АЭР	24.07.19	Стекольный завод	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР
2542	ЭС	24.07.19	КнААЗ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР
2543	АЭР	24.07.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2544	АЭР	25.07.19	НМОУ	СМР	Техконтроль	ок	командировка
2545	АЭР	29.07.19	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
2546	ЛВЕ	29.07.19	-	Сметы	-	ок	офис АЭР
2547	АЭР	29.07.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2548	ЭС	29.07.19	КнААЗ	ПИР	Техконтроль	ок	офис АЭР
2549	ЛВЕ	30.07.19	-	Сметы	-	ок	офис АЭР
2550	АЭР	30.07.19	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
2551	ЭС	30.07.19	КнААЗ	ПИР	Документы	ок	офис АЭР
2552	ЭС	31.07.19	КнААЗ	ПИР	Техконтроль	неокончено	дома
2553	АЭР	31.07.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2554	АЭР	31.07.19	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
2555	ЭС	31.07.19	а-п Домодедово	Договор	Документы	неокончено	офис АЭР		валютный контроль
2556	АЭР	31.07.19	НМОУ	СМР	Техконтроль	ок	офис АЭР
2557	АЭР	31.07.19	НМОУ	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР
2558	ЭС	05.08.19	-	Оплата	-	ок	офис АЭР		платежи
2559	АЭР	05.08.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2560	АЭР	05.08.19	Глобус ТО	Договор	-	неокончено	офис АЭР
2561	АЭР	05.08.19	НМОУ	СМР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
2562	АЭР	05.08.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2563	АЭР	05.08.19	НМОУ	Комплектация	-	ок	офис АЭР
2564	АЭР	05.08.19	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР
2565	АЭР	06.08.19	НМОУ	СМР	-	ок	командировка
2566	АЭР	07.08.19	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
2567	ЛВЕ	07.08.19	Ермакова роща	Сметы	-	неокончено	командировка
2568	АЭР	08.08.19	НМОУ	Комплектация	-	ок	офис АЭР
2569	ЭС	08.08.19	а-п Домодедово	Договор	Валютный контроль	неокончено	офис АЭР
2570	ЛВЕ	08.08.19	Ермакова роща	Сметы	-	неокончено	офис АЭР
2571	АЭР	08.08.19	НМОУ	СМР	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР
2572	АЭР	08.08.19	ЛУКОЙЛ-ЗС	Конкурс	анализ	неокончено	офис АЭР
2573	АЭР	08.08.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2574	АЭР	08.08.19	МРСК Волги	Конкурс	анализ	ок	офис АЭР
2575	АЭР	09.08.19	ЛУКОЙЛ-ЗС	Конкурс	анализ	ок	офис АЭР
2576	АЭР	09.08.19	НМОУ	Комплектация	Логистика	ок	офис АЭР
2577	АЭР	09.08.19	НМОУ	ПНР	-	ок	офис АЭР
2578	АЭР	09.08.19	-	Техническое развитие	стенд	ок	офис АЭР
2579	ЭС	09.08.19	а-п Домодедово	Договор	валютный контроль	неокончено	офис АЭР
2580	АЭР	09.08.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2581	ЭС	11.08.19	КнААЗ	ПИР	Техконтроль	ок	офис АЭР
2582	ЭС	12.08.19	-	Оплата	-	ок	офис АЭР		платежи
2583	ЛВЕ	11.08.19	Ермакова роща	Сметы	-	ок	офис АЭР
2584	АЭР	12.08.19	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР		компрессор
2585	АЭР	12.08.19	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР		концевики
2586	АЭР	12.08.19	Глобус ТО	Договор	Документы	ок	офис АЭР
2587	ЛВЕ	12.08.19	Ермакова роща	Сметы	Расчеты	неокончено	офис АЭР
2588	АЭР	12.08.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2589	АЭР	13.08.19	НМОУ	СМР	-	неокончено	командировка
2590	АЭР	14.08.19	НМОУ	СМР	-	неокончено	командировка
2591	АЭР	14.08.19	Стекольный завод	ПИР	-	неокончено	командировка
2592	АЭР	14.08.19	Глобус ТО	Техсопровождение	-	ок	командировка
2593	АЭР	14.08.19	НМОУ	-	-	ок	командировка
2594	АЭР	15.08.19	Ермакова роща	Сметы	Документы	ок	командировка
2595	АЭР	15.08.19	НМОУ	СМР	-	ок	командировка
2596	АЭР	15.08.19	НМОУ	ПНР	-	неокончено	командировка
2597	АЭР	16.08.19	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
2598	АЭР	16.08.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2599	АЭР	16.08.19	НМОУ	-	-	ок	офис АЭР
2600	АЭР	16.08.19	МРСК СК	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2601	ЭС	16.08.19	а-п Домодедово	Ревизия дел	Документы	неокончено	офис АЭР
2602	АЭР	19.08.19	СК Энергосбыт	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
2603	АЭР	19.08.19	НМОУ	ПИР	Техническое решение	неокончено	дома
2604	ЛВЕ	19.08.19	Ермакова роща	Сметы	Документы	неокончено	офис АЭР
2605	АЭР	19.08.19	НМОУ	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР
2606	АЭР	19.08.19	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
2607	АЭР	19.08.19	-	-	-	ок	командировка
2608	АЭР	19.08.19	НМОУ	Комплектация	-	ок	командировка
2609	КВБ	19.08.19	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
2610	АЭР	20.08.19	НМОУ	СМР	Техконтроль	ок	командировка
2611	АЭР	20.08.19	НМОУ	Комплектация	-	ок	командировка
2612	АЭР	21.08.19	НМОУ	СМР	-	ок	командировка
2613	ЭС	22.08.19	ЗГАЭС-2	Оплата	Документы	ок	офис АЭР
2614	АЭР	22.08.19	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР		нагрузки 0,4
2615	АЭР	22.08.19	НМОУ	Комплектация	-	ок	офис АЭР
2616	АЭР	22.08.19	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР
2617	АЭР	22.08.19	НМОУ	ПИР	Переговоры со смежником	ок	офис АЭР
2618	АЭР	22.08.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2619	АЭР	27.08.19	НМОУ	-	-	ок	отпуск
2620	ЛВЕ	27.08.19	Ермакова роща	Сметы	согласование	неокончено	отпуск
2621	АЭР	28.08.19	МРСК СК	Оплата	Документы	ок	офис АЭР
2622	АЭР	28.08.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2623	АЭР	28.08.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2624	ЭС	28.08.19	КнААЗ	ПИР	Документы	неокончено	офис АЭР
2625	ЭС	29.08.19	КнААЗ	ПИР	Документы	ок	офис АЭР
2626	АЭР	29.08.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2627	АЭР	29.08.19	НМОУ	ПИР	Документы	ок	офис АЭР
2628	АЭР	29.08.19	НМОУ	Комплектация	-	ок	офис АЭР
2629	АЭР	30.08.19	ФКП им Свердлова	ППО	-	ок	командировка
2630	АЭР	03.09.19	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР
2631	АЭР	03.09.19	НМОУ	Комплектация	-	ок	офис АЭР
2632	АЭР	03.09.19	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР
2633	АЭР	04.09.19	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
2634	АЭР	04.09.19	НМОУ	ПИР	Документы	ок	офис АЭР
2635	АЭР	04.09.19	Глобус ТО	Ревизия дел	Документы	ок	офис АЭР
2636	АЭР	04.09.19	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР
2637	АЭР	04.09.19	НМОУ	СМР	Техконтроль	ок	офис АЭР
2638	АЭР	05.09.19	НМОУ	СМР	-	ок	командировка
2639	АЭР	05.09.19	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	командировка
2640	АЭР	06.09.19	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР
2641	АЭР	06.09.19	НМОУ	ППО	Исходные	неокончено	офис АЭР
2642	АЭР	06.09.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2643	ЭС	06.09.19	-	Платежи	-	ок	офис АЭР
2644	АЭР	06.09.19	Стекольный завод	ТКП	-	ок	офис АЭР
2645	АЭР	09.09.19	Т Плюс	Конкурс	анализ	ок	офис АЭР
2646	ЭС	09.09.19	-	-	Документы	ок	офис АЭР		ИФНС
2647	АЭР	09.09.19	Лента 2	ТКП	-	ок	офис АЭР
2648	АЭР	09.09.19	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
2649	ЭС	09.09.19	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР		ЛВЕ
2650	ЛВЕ	09.09.19	Ермакова роща	Сметы	-	ок	офис АЭР
2651	АЭР	09.09.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2652	АЭР	10.09.19	МРСК СК	Оплата	Документы	ок	офис АЭР
2653	АЭР	10.09.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2654	ЭС	10.09.19	-	Платежи	-	ок	офис АЭР
2655	ЛВЕ	10.09.19	Ермакова роща	Сметы	-	ок	офис АЭР
2656	АЭР	10.09.19	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
2657	АЭР	10.09.19	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
2658	ЭС	11.09.19	-	Платежи	-	ок	офис АЭР
2659	АЭР	11.09.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2660	АЭР	11.09.19	Стекольный завод	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
2661	АЭР	11.09.19	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2662	АЭР	11.09.19	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
2663	АЭР	11.09.19	НМОУ	СМР	Техконтроль	ок	офис АЭР
2664	АЭР	11.09.19	Трактор	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		3D принтер
2665	АЭР	12.09.19	МРСК СК	-	Документы	ок	офис АЭР
2666	АЭР	12.09.19	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
2667	АЭР	12.09.19	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2668	ЭС	12.09.19	а-п Домодедово	-	Документы	неокончено	офис АЭР		валютный контроль
2669	АЭР	12.09.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2670	АЭР	12.09.19	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР
2671	АЭР	13.09.19	НМОУ	СМР	Техконтроль	ок	офис АЭР
2672	АЭР	13.09.19	МРСК СК	Арбитраж	Документы	ок	офис АЭР
2673	АЭР	13.09.19	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР
2674	АЭР	13.09.19	-	Ревизия дел	Документы	ок	офис АЭР
2675	АЭР	13.09.19	НМОУ	Комплектация	-	ок	офис АЭР
2676	ЛВЕ	13.09.19	-	Сметы	-	ок	офис АЭР
2677	АЭР	16.09.19	Дзержинск	ТКП	Техническое решение	ок	офис АЭР
2678	АЭР	16.09.19	НМОУ	СМР	-	ок	офис АЭР
2679	АЭР	16.09.19	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
2680	АЭР	16.09.19	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
2681	АЭР	16.09.19	НМОУ	Комплектация	Логистика	ок	командировка
2682	АЭР	17.09.19	НМОУ	СМР	-	ок	командировка
2683	АЭР	18.09.19	ФКП им Свердлова	ППО	-	ок	командировка
2684	АЭР	19.09.19	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
2685	АЭР	19.09.19	НМОУ	ПИР	Документы	ок	офис АЭР
2686	ЭС	19.09.19	КнААЗ	Сметы	-	неокончено	офис АЭР
2687	АЭР	19.09.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2688	АЭР	19.09.19	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
2689	АЭР	20.09.19	НМОУ	Комплектация	-	ок	офис АЭР
2690	ЭС	20.09.19	а-п Домодедово	Договор	валютный контроль	неокончено	офис АЭР
2691	ЛВЕ	20.09.19	-	Сметы	-	ок	офис АЭР
2692	АЭР	20.09.19	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		схема вкл АС ЭД с УПП
2693	АЭР	20.09.19	ФКП им Свердлова	Бюджет	-	ок	офис АЭР
2694	АЭР	23.09.19	НМОУ	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		агрегат 2-17
2695	ЭС	23.09.19	КнААЗ	Сметы	-	неокончено	офис АЭР
2696	АЭР	23.09.19	Трактор	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР
2697	АЭР	23.09.19	НМОУ	Комплектация	Логистика	ок	командировка
2698	АЭР	23.09.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2699	АЭР	24.09.19	НМОУ	-	-	ок	командировка
2700	АЭР	25.09.19	МРСК СК	Оплата	Документы	ок	офис АЭР
2701	АЭР	25.09.19	Нерюнгриуголь	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР
2702	АЭР	25.09.19	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		ВОЛС
2703	АЭР	25.09.19	НМОУ	Ревизия дел	-	неокончено	офис АЭР
2704	АЭР	25.09.19	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР		ГРЩ
2705	АЭР	25.09.19	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		ЧРП
2706	АЭР	26.09.19	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР		ГРЩ
2707	АЭР	26.09.19	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		заземление
2708	ЭС	26.09.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2709	АЭР	26.09.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2710	АЭР	26.09.19	МРСК СК	Оплата	Документы	ок	офис АЭР
2711	АЭР	27.09.19	Нерюнгриуголь	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР
2712	АЭР	27.09.19	-	-	Документы	ок	офис АЭР
2713	АЭР	27.09.19	НМОУ	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		агрегат 3-1
2714	АЭР	27.09.19	НМОУ	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		агрегат 3-2
2715	АЭР	29.09.19	Стекольный завод	ПИР	Документы	ок	офис АЭР
2716	ЭС	29.09.19	КнААЗ	Сметы	Документы	ок	офис АЭР
2717	АЭР	30.09.19	НМОУ	Комплектация	-	ок	командировка
2718	АЭР	30.09.19	НМОУ	СМР	-	ок	командировка
2719	АЭР	01.10.19	НМОУ	ПНР	-	неокончено	командировка
2720	АЭР	02.10.19	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
2721	АЭР	02.10.19	НМОУ	ПИР	задание	ок	офис АЭР		ГРЩ
2722	АЭР	02.10.19	НМОУ	Планирование	-	ок	офис АЭР
2723	АЭР	02.10.19	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР		агрегат 3-3
2724	АЭР	02.10.19	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР		агрегат 2-8
2725	АЭР	02.10.19	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		ЧРП УПП 6 кВ
2726	АЭР	07.10.19	НМОУ	ППО	-	неокончено	командировка
2727	АЭР	08.10.19	НМОУ	ПИР	-	неокончено	командировка
2728	АЭР	08.10.19	НМОУ	СМР	-	ок	командировка
2729	АЭР	09.10.19	НМОУ	ПНР	-	неокончено	командировка
2730	АЭР	09.10.19	НМОУ	СМР	Техконтроль	ок	командировка
2731	АЭР	09.10.19	НМОУ	Комплектация	-	ок	командировка
2732	АЭР	10.10.19	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	командировка
2733	АЭР	10.10.19	НМОУ	ПИР	-	ок	командировка
2734	АЭР	10.10.19	НМОУ	СМР	-	ок	командировка
2735	АЭР	10.10.19	НМОУ	ПНР	-	неокончено	командировка
2736	АЭР	11.10.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2737	ЛВЕ	11.10.19	г-ца Даниловская	Сметы	-	ок	офис АЭР
2738	АЭР	11.10.19	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
2739	АЭР	11.10.19	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		выбор кабеля 6 кВ
2740	АЭР	11.10.19	-	-	Документы	неокончено	офис АЭР
2741	АЭР	15.10.19	НМОУ	ПИР	Документы	ок	офис АЭР
2742	АЭР	15.10.19		-	Документы	неокончено	офис АЭР
2743	ЛВЕ	15.10.19	г-ца Даниловская	Сметы	-	ок	офис АЭР
2744	ЭС	15.10.19	-	Платежи	-	ок	офис АЭР
2745	ЭС	16.10.19	ЗГАЭС-2	-	Документы	неокончено	командировка
2746	КВБ	16.10.19	-	Оборудование	ремонт	ок	командировка
2747	АЭР	16.10.19	НМОУ	Комплектация	-	ок	офис АЭР
2748	АЭР	16.10.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2749	АЭР	23.10.19	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
2750	АЭР	23.10.19	УТСК ТО	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР
2751	АЭР	23.10.19	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР		выбор кабеля 6 кВ
2752	АЭР	23.10.19	Стекольный завод	ПИР	устранение замечаний	ок	офис АЭР
2753	АЭР	23.10.19	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР		АС4
2754	АЭР	24.10.19	Стекольный завод	ПИР	устранение замечаний	неокончено	офис АЭР
2755	АЭР	24.10.19	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР		АС4
2756	АЭР	24.10.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2757	АЭР	24.10.19	НМОУ	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР
2758	АЭР	25.10.19	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
2759	АЭР	26.10.19	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
2760	ЭС	28.10.19	-	Платежи	-	ок	офис АЭР
2761	АЭР	28.10.19	МРСК СК	Сдача работ	Исполнительная документация	неокончено	офис АЭР
2762	АЭР	28.10.19	-	Оборудование	Модернизация	неокончено	офис АЭР
2763	АЭР	28.10.19	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
2764	АЭР	28.10.19	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		ВОЛС
2765	АЭР	29.10.19	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
2766	ЛВЕ	29.10.19	Покровский монастырь	Сметы	Документы	ок	офис АЭР
2767	АЭР	29.10.19	НМОУ	Планирование	-	ок	офис АЭР
2768	АЭР	29.10.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2769	АЭР	30.10.19	МРСК СК	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2770	ЛВЕ	30.10.19	Покровский монастырь	Сметы	Документы	ок	офис АЭР
2771	АЭР	30.10.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2772	АЭР	30.10.19	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		АСУТП
2773	АЭР	30.10.19	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
2774	АЭР	30.10.19	Стекольный завод	ПИР	устранение замечаний	неокончено	офис АЭР
2775	АЭР	31.10.19	НМОУ	Бюджет	-	неокончено	офис АЭР
2776	АЭР	31.10.19	-	-	Документы	ок	офис АЭР		финмониторинг
2777	ЭС	01.11.19	ЗГАЭС-2	Договор	Документы	ок	командировка		д/с №1
2778	АЭР	01.11.19	-	-	Документы	ок	офис АЭР		финмониторинг
2779	АЭР	02.11.19	СК Энергосбыт	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
2780	АЭР	05.11.19	-	-	Документы	ок	офис АЭР		финмониторинг
2781	АЭР	06.11.19	НМОУ	Комплектация	Логистика	неокончено	офис АЭР
2782	ЭС	06.11.19	КнААЗ	Сдача работ	Переговоры с заказчиком	неокончено	офис АЭР
2783	АЭР	06.11.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2784	ЭС	06.11.19	а-п Домодедово	Платежи	-	ок	офис АЭР
2785	АЭР	06.11.19	МРСК СК	Сдача работ	-	ок	офис АЭР
2786	АЭР	06.11.19	НМОУ	Планирование	-	ок	офис АЭР
2787	АЭР	06.11.19	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР
2788	АЭР	07.11.19	НМОУ	ПИР	-	ок	командировка
2789	АЭР	07.11.19	НМОУ	СМР	-	ок	командировка
2790	АЭР	07.11.19	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
2791	АЭР	08.11.19	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
2792	АЭР	08.11.19	НМОУ	Комплектация	Переговоры с подрядчиком	ок	командировка
2793	ЛВЕ	10.11.19	-	Сметы	-	ок	офис АЭР
2794	ЭС	10.11.19	КнААЗ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2795	АЭР	11.11.19	МРСК СК	Сдача работ	-	ок	офис АЭР
2796	АЭР	11.11.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2797	АЭР	11.11.19	НМОУ	Комплектация	-	ок	офис АЭР
2798	ЛВЕ	11.11.19	-	Сметы	-	ок	офис АЭР
2799	АЭР	11.11.19	НМОУ	ПНР	стенд	ок	офис АЭР
2800	АЭР	11.11.19	Стекольный завод	ПИР	замечания	ок	офис АЭР
2801	АЭР	12.11.19	МРСК СК	Сдача работ	-	ок	офис АЭР
2802	АЭР	12.11.19	Стекольный завод	ПИР	согласование	неокончено	офис АЭР
2803	ЭС	12.11.19	КнААЗ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2804	АЭР	12.11.19	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
2805	АЭР	12.11.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2806	АЭР	12.11.19	НМОУ	Комплектация	-	ок	командировка
2807	АЭР	13.11.19	НМОУ	ПНР	-	неокончено	командировка
2808	АЭР	14.11.19	НМОУ	ПНР	-	неокончено	командировка
2809	АЭР	15.11.19	НМОУ	ПНР	-	неокончено	командировка
2810	АЭР	16.11.19	НМОУ	ПНР	-	неокончено	командировка
2811	АЭР	18.11.19	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
2812	АЭР	19.11.19	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР
2813	АЭР	20.11.19	НМОУ	Комплектация	-	ок	офис АЭР
2814	АЭР	20.11.19	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР
2815	ЛВЕ	20.11.19	-	Сметы	-	ок	офис АЭР
2816	АЭР	20.11.19	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		стандарт безопасности оборудования
2817	АЭР	20.11.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2818	АЭР	21.11.19	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
2819	АЭР	21.11.19	НМОУ	Сдача работ	-	ок	офис АЭР
2820	АЭР	21.11.19	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		реле
2821	АЭР	21.11.19	-	-	почта	ок	офис АЭР
2822	АЭР	21.11.19	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		жидкостный реостат
2823	КВБ	21.11.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2824	АЭР	22.11.19	МРСК СК	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2825	АЭР	22.11.19	НМОУ	Комплектация	Переговоры с поставщиком	ок	офис АЭР		жидкостный реостат
2826	АЭР	22.11.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2827	АЭР	23.11.19	НМОУ	СМР	Техконтроль	ок	командировка
2828	АЭР	25.11.19	-	Ревизия дел	-	неокончено	офис АЭР
2829	АЭР	25.11.19	Тайшетский АЗ	Конкурс	Документы	ок	офис АЭР
2830	АЭР	25.11.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2831	АЭР	25.11.19	МРСК СК	Сдача работ	почта	ок	офис АЭР
2832	АЭР	25.11.19	НМОУ	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		жидкостный реостат
2833	АЭР	26.11.19	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	командировка
2834	АЭР	26.11.19	НМОУ	СМР	Техконтроль	ок	командировка
2835	АЭР	26.11.19	ФСК	Конкурс	Анализ	ок	дома
2836	АЭР	27.11.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2837	АЭР	27.11.19	НМОУ	Ревизия дел	-	неокончено	офис АЭР
2838	АЭР	27.11.19	-	Ревизия дел	Документы	ок	офис АЭР
2839	АЭР	27.11.19	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		Пирометр
2840	АЭР	28.11.19	НМОУ	Ревизия дел	Расчеты	ок	офис АЭР
2841	АЭР	28.11.19	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
2842	АЭР	28.11.19	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР
2843	АЭР	28.11.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2844	ЛВЕ	28.11.19	-	Сметы	-	ок	офис АЭР
2845	ЭС	29.11.19	КнААЗ	-	-	ок	офис АЭР
2846	АЭР	29.11.19	НМОУ	ПНР	-	неокончено	офис АЭР
2847	АЭР	29.11.19	НМОУ	Сдача работ	Ревизия объемов	ок	офис АЭР
2848	АЭР	29.11.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2849	АЭР	30.11.19	НМОУ	СМР	-	ок	командировка
2850	АЭР	02.12.19	НМОУ	ПНР	-	неокончено	командировка
2851	АЭР	03.12.19	НМОУ	ПНР	-	неокончено	командировка
2852	АЭР	04.12.19	НМОУ	ПНР	-	неокончено	командировка
2853	АЭР	05.12.19	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
2854	АЭР	06.12.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2855	АЭР	09.12.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2856	ЭС	09.12.19	КнААЗ	Сдача работ	Документы	ок	командировка
2857	АЭР	09.12.19	-	-	Логистика	ок	командировка
2858	АЭР	09.12.19	-	Планирование	-	ок	офис АЭР
2859	АЭР	09.12.19	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		Контроллеры
2860	АЭР	09.12.19	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2861	АЭР	09.12.19	Тайшетский АЗ	Конкурс	-	неокончено	офис АЭР
2862	АЭР	10.12.19	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2863	АЭР	10.12.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2864	АЭР	11.12.19	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
2865	АЭР	12.12.19	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
2866	АЭР	13.12.19	НМОУ	ПИР	-	ок	командировка
2867	АЭР	17.12.19	СК Энергосбыт	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
2868	АЭР	17.12.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2869	АЭР	18.12.19	Стекольный завод	СМР	подготовка	неокончено	офис АЭР
2870	АЭР	18.12.19	НМОУ	-	-	ок	офис АЭР
2871	АЭР	18.12.19	-	-	Документы	ок	офис АЭР
2872	АЭР	19.12.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2873	ЛВЕ	19.12.19	Метро	Сметы	-	ок	офис АЭР
2874	ЛВЕ	20.12.19	Метро	Сметы	-	ок	офис АЭР
2875	АЭР	20.12.19	Стекольный завод	СМР	подготовка	неокончено	офис АЭР
2876	АЭР	20.12.19	Тайшетский АЗ	Конкурс	-	ок	офис АЭР
2877	АЭР	20.12.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2878	АЭР	20.12.19	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		жидкостный реостат
2879	АЭР	23.12.19	Стекольный завод	СМР	-	неокончено	командировка
2880	ЛВЕ	23.12.19	-	Сметы	-	ок	командировка
2881	АЭР	24.12.19	НМОУ	СМР	-	ок	командировка
2882	АЭР	26.12.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2883	ЭС	26.12.19	-	Платежи	-	ок	офис АЭР
2884	АЭР	26.12.19	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2885	ЭС	26.12.19	-	-	-	ок	офис АЭР
2886	КВБ	07.01.20	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
2887	АЭР	09.01.20	-	СМР	Документы	ок	офис АЭР
2888	АЭР	09.01.20	Канал им Москвы	Конкурс	анализ	ок	офис АЭР
2889	АЭР	09.01.20	-	-	-	ок	офис АЭР
2890	АЭР	10.01.20	-	-	-	ок	офис АЭР
2891	АЭР	13.01.20	-	-	-	ок	офис АЭР
2892	АЭР	13.01.20	-	Оборудование	-	неокончено	офис АЭР		настройка Dexp LX150
2893	АЭР	14.01.20	-	-	-	ок	офис АЭР
2894	АЭР	15.01.20	-	закрытие	Документы	ок	офис АЭР
2895	АЭР	15.01.20	-	-	-	ок	офис АЭР
2896	АЭР	16.01.20	Волгохимпром	ТКП	-	ок	дома
2897	АЭР	16.01.20	-	-	-	ок	дома
2898	АЭР	17.01.20	Стекольный завод	СМР	подготовка	неокончено	офис АЭР
2899	АЭР	17.01.20	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
2900	АЭР	17.01.20	НМОУ	Техсопровождение	ремонт	неокончено	офис АЭР
2901	АЭР	17.01.20	-	-	-	ок	офис АЭР
2902	АЭР	17.01.20	Глобус ТО	МО	перверка АИИС	неокончено	офис АЭР
2903	АЭР	20.01.20	-	-	-	ок	офис АЭР
2904	АЭР	21.01.20	НМОУ	СМР	Техконтроль	ок	командировка
2905	АЭР	22.01.20	НМОУ	СМР	Техконтроль	ок	командировка
2906	АЭР	23.01.20	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
2907	ЭС	23.01.20	Фармстор	Договор	-	ок	офис АЭР
2908	АЭР	23.01.20	-	Техническое развитие	Переговоры с поставщиком	неокончено	офис АЭР		жидкостный реостат
2909	АЭР	23.01.20	НМОУ	ПНР	Техническое решение	ок	офис АЭР		трасса УГП
2910	АЭР	23.01.20	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
2911	АЭР	23.01.20	-	-	-	ок	офис АЭР
2912	АЭР	24.01.20	МРСК СК	Арбитраж	почта	ок	командировка
2913	АЭР	24.01.20	-	Техническое развитие	Переговоры с поставщиком	неокончено	офис АЭР		жидкостный реостат
2914	АЭР	24.01.20	НМОУ	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР		мельничный участок
2915	ЭС	28.01.20	-	Платежи	-	неокончено	офис АЭР
2916	АЭР	29.01.20	НМОУ	ПИР	-	ок	командировка
2917	АЭР	30.01.20	НМОУ	СМР	-	ок	командировка
2918	АЭР	03.02.20	-	-	Документы	ок	офис АЭР
2919	АЭР	03.02.20	Мокшан	ТКП	-	ок	офис АЭР
2920	АЭР	03.02.20	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		ВОЛС
2921	АЭР	03.02.20	Стекольный завод	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР
2922	ЭС	03.02.20	-	Платежи	-	ок	офис АЭР
2923	АЭР	04.02.20	-	-	-	ок	офис АЭР
2924	АЭР	04.02.20	Глобус ТО	МО	Документы	неокончено	офис АЭР
2925	АЭР	05.02.20	РН ЮНГ	МО	Документы	неокончено	офис АЭР
2926	АЭР	05.02.20	НМОУ	Техсопровождение	ремонт	ок	командировка
2927	АЭР	05.02.20	-	Конкурс	-	ок	офис АЭР
2928	АЭР	05.02.20	-	-	-	ок	офис АЭР
2929	АЭР	06.02.20	Стекольный завод	СМР	подготовка	неокончено	офис АЭР
2930	АЭР	06.02.20	Мокшан	ТКП	-	ок	офис АЭР
2931	АЭР	06.02.20	РН ЮНГ	МО	Документы	неокончено	офис АЭР
2932	АЭР	06.02.20	-	-	-	ок	офис АЭР
2933	АЭР	06.02.20	-	-	-	ок	офис АЭР
2934	АЭР	07.02.20	РН ЮНГ	МО	Документы	ок	офис АЭР
2935	АЭР	07.02.20	-	-	-	ок	офис АЭР
2936	АЭР	07.02.20	-	-	-	ок	офис АЭР
2937	АЭР	10.02.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
2938	АЭР	10.02.20	-	-	-	ок	офис АЭР
2939	АЭР	13.02.20	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		СТВН
2940	АЭР	13.02.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2941	АЭР	13.02.20	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
2942	АЭР	14.02.20	НМОУ	Комплектация	Переговоры с поставщиком	неокончено	офис АЭР
2943	АЭР	14.02.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР		за ноябрь 2019
2944	АЭР	14.02.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР		за январь 2020
2945	АЭР	14.02.20	-	-	Документы	ок	офис АЭР
2946	ЭС	14.02.20	-	Платежи	-	ок	командировка
2947	АЭР	14.02.20	-	-	-	ок	офис АЭР
2948	КВБ	14.02.20	-	Платежи	-	ок	офис АЭР
2949	АЭР	17.02.20	-	-	-	ок	офис АЭР
2950	АЭР	18.02.20	НМОУ	ПНР	-	неокончено	командировка
2951	АЭР	19.02.20	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
2952	АЭР	20.02.20	-	-	Техническое развитие	ок	офис АЭР		ЧРП
2953	АЭР	20.02.20	Стекольный завод	Договор	Документы	ок	офис АЭР
2954	АЭР	20.02.20	-	-	Документы	ок	офис АЭР
2955	АЭР	20.02.20	-	-	Логистика	ок	командировка
2956	АЭР	20.02.20	-	-	-	ок	офис АЭР
2957	АЭР	21.02.20	Волгохимпром	ТКП	-	неокончено	офис АЭР
2958	АЭР	21.02.20	НМОУ	закрытие	Документы	ок	офис АЭР
2959	АЭР	21.02.20	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР		СТВН
2960	АЭР	21.02.20	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
2961	АЭР	21.02.20	-	-	-	ок	офис АЭР
2962	АЭР	21.02.20	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		контактор 6 кВ
2963	АЭР	27.02.20	-	-	-	ок	офис АЭР
2964	ЭС	02.03.20	-	Платежи	-	ок	офис АЭР
2965	АЭР	02.03.20	НМОУ	ПИР	Техническое решение	неокончено	дома		УПП 6 кВ
2966	АЭР	02.03.20	НМОУ	Комплектация	-	ок	офис АЭР
2967	АЭР	02.03.20	Стекольный завод	СМР	подготовка	неокончено	офис АЭР
2968	АЭР	02.03.20	-	ОТ и ТБ	Документы	неокончено	офис АЭР
2969	АЭР	03.03.20	-	Ревизия дел	-	неокончено	офис АЭР
2970	АЭР	03.03.20	МРСК СК	Арбитраж	Документы	ок	офис АЭР
2971	АЭР	03.03.20	РН ЮНГ	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР
2972	ЭС	03.03.20	-	реорганизация	Документы	ок	командировка		нотариус
2973	ЭС	03.03.20	-	Платежи	-	ок	офис АЭР
2974	АЭР	04.03.20	-	-	-	ок	офис АЭР
2975	АЭР	04.03.20	РН ЮНГ	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР
2976	АЭР	04.03.20	Глобус поверка	ПНР	ревизия ИИК	ок	офис АЭР
2977	АЭР	05.03.20	РН ЮНГ	Испытания	-	неокончено	командировка
2978	АЭР	06.03.20	РН ЮНГ	Испытания	-	ок	командировка
2979	АЭР	09.03.20	Стекольный завод	ПИР	Документы	неокончено	офис АЭР
2980	АЭР	10.03.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
2981	АЭР	10.03.20	-	-	-	ок	офис АЭР
2982	АЭР	10.03.20	Стекольный завод	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР
2983	АЭР	10.03.20	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		MicroScada
2984	АЭР	10.03.20	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		IEC 60850
2985	ЭС	11.03.20	-	реорганизация	сделка	ок	командировка
2986	АЭР	11.03.20	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
2987	АЭР	11.03.20	-	-	-	ок	офис АЭР
2988	АЭР	11.03.20	НМОУ	Комплектация	Логистика	ок	командировка
2989	АЭР	12.03.20	НМОУ	СМР	-	ок	командировка
2990	АЭР	13.03.20	Стекольный завод	СМР	подготовка	ок	командировка
2991	АЭР	13.03.20	-	-	-	ок	офис АЭР
2992	АЭР	16.03.20	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		маркировка
2993	АЭР	16.03.20	-	ОТ и ТБ	Документы	неокончено	офис АЭР
2994	АЭР	16.03.20	Глобус поверка	МО	подготовка	неокончено	офис АЭР
2995	АЭР	16.03.20	-	-	-	ок	офис АЭР
2996	АЭР	17.03.20	Глобус поверка	МО	подготовка	ок	офис АЭР
2997	АЭР	17.03.20	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		маркировка
2998	АЭР	17.03.20	-	-	Логистика	ок	командировка		почта
2999	АЭР	17.03.20	-	-	Документы	ок	офис АЭР
3000	АЭР	18.03.20	Глобус поверка	МО	Документы	ок	офис АЭР
3001	АЭР	18.03.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3002	АЭР	19.03.20	НМОУ	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
3003	АЭР	19.03.20	-	ОТ и ТБ	-	неокончено	офис АЭР
3004	АЭР	19.03.20	Глобус ТО	закрытие	Документы	неокончено	офис АЭР
3005	АЭР	19.03.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
3006	АЭР	19.03.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3007	АЭР	20.03.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3008	АЭР	20.03.20	НМОУ	Бюджет	-	неокончено	офис АЭР
3009	АЭР	20.03.20	Глобус ТО	закрытие	Документы	ок	офис АЭР
3010	АЭР	20.03.20	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		Гранд Смета
3011	АЭР	20.03.20	-	-	Документы	ок	офис АЭР
3012	АЭР	20.03.20	Тайшетский АЗ	Конкурс	Документы	неокончено	офис АЭР
3013	АЭР	22.03.20	НМОУ	-	Документы	ок	офис АЭР
3014	АЭР	23.03.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3015	АЭР	24.03.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3016	АЭР	24.03.20	Стекольный завод	ПИР	Документы	ок	офис АЭР
3017	АЭР	25.03.20	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР
3018	АЭР	25.03.20	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
3019	АЭР	25.03.20	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
3020	АЭР	25.03.20	НМОУ	Сдача работ	Ревизия объемов	ок	офис АЭР
3021	АЭР	25.03.20	Маркировка	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР
3022	АЭР	26.03.20	Тайшетский АЗ	Конкурс	ТКП	ок	офис АЭР
3023	АЭР	26.03.20	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
3024	АЭР	26.03.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3025	АЭР	26.03.20	Стекольный завод	СМР	подготовка	неокончено	офис АЭР		допуск
3026	АЭР	26.03.20	НМОУ	Договор	подготовка	неокончено	офис АЭР		увеличение цены
3027	АЭР	27.03.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3028	АЭР	27.03.20	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
3029	АЭР	27.03.20	НМОУ	Комплектация	Логистика	ок	офис АЭР
3030	АЭР	27.03.20	НМОУ	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
3031	АЭР	27.03.20	НМОУ	Бюджет	-	ок	офис АЭР
3032	АЭР	30.03.20	-	-	-	ок	карантин
3033	АЭР	31.03.20	-	-	-	ок	карантин
3034	АЭР	01.04.20	-	-	-	ок	карантин
3035	АЭР	02.04.20	-	-	-	ок	карантин
3036	АЭР	03.04.20	-	-	-	ок	карантин
3037	АЭР	06.04.20	НМОУ	Сдача работ	-	неокончено	карантин
3038	АЭР	06.04.20	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	карантин		китайские шафы
3039	АЭР	06.04.20	-	-	Переговоры с заказчиком	ок	карантин
3040	АЭР	07.04.20	-	Ревизия дел	-	ок	карантин
3041	АЭР	07.04.20	-	-	-	ок	карантин
3042	АЭР	08.04.20	Стекольный завод	ПИР	Документы	ок	карантин
3043	АЭР	09.04.20	-	-	-	ок	карантин
3044	АЭР	10.04.20	-	-	-	ок	карантин
3045	АЭР	12.04.20	НМОУ	-	-	ок	офис АЭР
3046	АЭР	13.04.20	-	-		неокончено	офис АЭР		сервер не грузится
3047	АЭР	13.04.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3048	АЭР	14.04.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3049	АЭР	15.04.20	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР		перенос ГРЩ
3050	АЭР	15.04.20	НМОУ	Сдача работ	-	ок	офис АЭР
3051	АЭР	15.04.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3052	АЭР	15.04.20	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
3053	АЭР	16.04.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3054	АЭР	17.04.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3055	АЭР	20.04.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3056	АЭР	21.04.20	НМОУ	ПИР	Исходные	ок	офис АЭР		РТП 6/0,4 новая
3057	АЭР	21.04.20	НМОУ	ПИР	Задание	ок	офис АЭР
3058	АЭР	21.04.20	Тайшетский АЗ	Конкурс	Документы	ок	офис АЭР
3059	АЭР	21.04.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3060	АЭР	22.04.20	Тайшетский АЗ	Конкурс	-	ок	офис АЭР
3061	АЭР	22.04.20	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
3062	АЭР	22.04.20	-	-	Документы	ок	офис АЭР
3063	АЭР	22.04.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3064	АЭР	23.04.20	НМОУ	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР
3065	АЭР	23.04.20	Стекольный завод	СМР	подготовка	неокончено	офис АЭР
3066	АЭР	23.04.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3067	АЭР	23.04.20	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
3068	АЭР	24.04.20	Стекольный завод	СМР	подготовка	неокончено	офис АЭР
3069	АЭР	24.04.20	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
3070	АЭР	24.03.20	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР
3071	АЭР	24.03.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3072	АЭР	24.03.20	-	Оборудование	обслуживание	ок	офис АЭР		очистка Outlook
3073	АЭР	24.03.20	Волгоградский АЗ	Конкурс	анализ	неокончено	офис АЭР
3074	АЭР	27.03.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3075	АЭР	28.04.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3076	АЭР	29.04.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3077	АЭР	29.04.20	Волгохимпром	ППО	подготовка	неокончено	офис АЭР
3078	АЭР	30.04.20	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		проектирование 6 кВ
3079	АЭР	30.04.20	Волгохимпром	ППО	подготовка	неокончено	офис АЭР
3080	АЭР	30.04.20	НМОУ	-	-	ок	офис АЭР
3081	АЭР	30.04.20	-	Техническое развитие	НТД	неокончено	офис АЭР
3082	АЭР	30.04.20	-	ОТ и ТБ	Документы	ок	офис АЭР
3083	АЭР	30.04.20	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
3084	АЭР	05.05.20	НМОУ	Сдача работ	-	ок	офис АЭР
3085	АЭР	05.05.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3086	АЭР	06.05.20	НМОУ	Сдача работ	-	ок	офис АЭР
3087	АЭР	06.05.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3088	АЭР	07.05.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3089	АЭР	08.05.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3090	АЭР	10.05.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3091	АЭР	12.05.20	Волгохимпром	ППО	-	неокончено	командировка
3092	АЭР	13.05.20	Волгохимпром	ППО	-	ок	командировка
3093	АЭР	14.05.20	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
3094	АЭР	14.05.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3095	АЭР	15.05.20	Волгохимпром	ППО	Анализ	ок	офис АЭР
3096	АЭР	15.05.20	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР
3097	АЭР	15.05.20	НМОУ	Сдача работ	-	неокончено	офис АЭР
3098	АЭР	15.05.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3099	АЭР	18.05.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
3100	АЭР	18.05.20	МРСК СК	Оплата	Документы	ок	офис АЭР
3101	АЭР	18.05.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3102	АЭР	19.05.20	-	ТКП	-	ок	офис АЭР
3103	АЭР	19.05.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
3104	АЭР	19.05.20	НМОУ	Бюджет	-	ок	офис АЭР
3105	АЭР	19.05.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3106	АЭР	20.05.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3107	АЭР	20.05.20	НМОУ	Бюджет	-	ок	офис АЭР
3108	АЭР	20.05.20	Волгохимпром	ППО	Анализ	ок	офис АЭР
3109	АЭР	20.05.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3110	АЭР	20.05.20	НМОУ	-	-	ок	офис АЭР
3111	АЭР	21.05.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3112	АЭР	22.05.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3113	АЭР	26.05.20	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
3114	АЭР	26.05.20	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		кабельные эстакады
3115	АЭР	26.05.20	НМОУ	-	-	ок	офис АЭР
3116	АЭР	26.05.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3117	АЭР	27.05.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3118	АЭР	28.05.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3119	АЭР	29.05.20	Мячково	ТКП	Анализ	ок	офис АЭР
3120	АЭР	29.05.20	Глобус ТО	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
3121	АЭР	29.05.20	Челябинск	ТКП	-	ок	офис АЭР
3122	АЭР	29.05.20	НМОУ	-	Документы	неокончено	офис АЭР
3123	АЭР	29.05.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3124	АЭР	01.06.20	НМОУ	Сметы	-	неокончено	офис АЭР
3125	АЭР	01.06.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3126	АЭР	02.06.20	НМОУ	Бюджет	-	ок	офис АЭР
3127	АЭР	02.06.20	НМОУ	Сметы	-	ок	офис АЭР
3128	АЭР	02.06.20	НМОУ	Сдача работ	-	ок	офис АЭР
3129	АЭР	02.06.20	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		СНЭ
3130	АЭР	02.06.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3131	АЭР	03.06.20	НМОУ	Сдача работ	-	неокончено	офис АЭР
3132	АЭР	03.06.20	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		Пирометр
3133	АЭР	03.06.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3134	АЭР	04.06.20	Челябинск	ТКП	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР
3135	АЭР	04.06.20	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		СНЭ
3136	АЭР	04.06.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
3137	АЭР	04.06.20	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР
3138	АЭР	04.06.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3139	АЭР	05.06.20	НМОУ	Комплектация	-	ок	командировка		деффектовка
3140	АЭР	05.06.20	НМОУ	-	Переговоры с заказчиком	ок	командировка
3141	АЭР	05.06.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3142	АЭР	08.06.20	Челябинск	ТКП	-	неокончено	офис АЭР
3143	АЭР	08.06.20	НМОУ	Сметы	Документы	неокончено	офис АЭР
3144	АЭР	08.06.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3145	АЭР	09.06.20	НМОУ	Комплектация	-	ок	офис АЭР
3146	АЭР	09.06.20	НМОУ	Сметы	-	ок	офис АЭР
3147	АЭР	09.06.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3148	АЭР	10.06.20	НМОУ	Договор	Переговоры с заказчиком	ок	командировка
3149	АЭР	10.06.20	НМОУ	СМР	-	ок	командировка
3150	АЭР	11.06.20	НМОУ	Договор	Документы	ок	офис АЭР		увеличение цены
3151	АЭР	15.06.20	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		Радиофид
3152	АЭР	15.06.20	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
3153	АЭР	15.06.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3154	АЭР	15.06.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3155	АЭР	15.06.20	НМОУ	Техсопровождение	ремонт	ок	офис АЭР		утопленники
3156	АЭР	16.06.20	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3157	АЭР	16.06.20	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
3158	АЭР	16.06.20	НМОУ	-	Логистика	ок	офис АЭР
3159	АЭР	16.06.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3160	АЭР	17.06.20	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3161	АЭР	17.06.20	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР
3162	АЭР	17.06.20	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		Сигнетикс
3163	АЭР	17.06.20	Волгохимпром	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
3164	АЭР	17.06.20	Волгохимпром	ПИР	Техконтроль	ок	офис АЭР
3165	АЭР	17.06.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3166	АЭР	19.06.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3167	АЭР	22.06.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3168	АЭР	23.06.20	Волгохимпром	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
3169	АЭР	23.06.20	НМОУ	ПИР	Техконтроль	ок	офис АЭР
3170	АЭР	23.06.20	Волгохимпром	ПИР	Техконтроль	ок	офис АЭР
3171	АЭР	23.06.20	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
3172	АЭР	23.06.20	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		RS-422/485
3173	АЭР	23.06.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3174	АЭР	25.06.20	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР		кабель до ГРЩ
3175	АЭР	25.06.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3176	АЭР	25.06.20	НМОУ	ПИР	Техконтроль	ок	офис АЭР
3177	АЭР	25.06.20	НМОУ	Бюджет	-	ок	офис АЭР
3178	АЭР	25.06.20	НМОУ	-	-	ок	офис АЭР
3179	АЭР	29.06.20	НМОУ	ПИР	Документы	ок	отпуск
3180	АЭР	30.06.20	НМОУ	СМР	Техконтроль	ок	дома
3181	АЭР	30.06.20	НМОУ	Сметы	-	неокончено	офис АЭР
3182	АЭР	30.06.20	НМОУ	Комплектация	-	ок	офис АЭР
3183	АЭР	30.06.20	НМОУ	ПИР	Техконтроль	ок	офис АЭР
3184	АЭР	30.06.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3185	АЭР	30.06.20	НМОУ	СМР	Техническое решение	ок	дома
3186	АЭР	01.07.20	НМОУ	Сметы	-	ок	офис АЭР
3187	АЭР	01.07.20	НМОУ	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР		времянка 6 кВ
3188	АЭР	02.07.20	Волгохимпром	Комплектация	Логистика	ок	дома
3189	АЭР	02.07.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3190	АЭР	02.07.20	НМОУ	Сдача работ	-	неокончено	офис АЭР
3191	АЭР	02.07.20	НМОУ	Сметы	-	ок	офис АЭР
3192	АЭР	02.07.20	НМОУ	Ремонт	-	ок	офис АЭР
3193	АЭР	03.07.20	НМОУ	-	-	ок	офис АЭР
3194	АЭР	03.07.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3195	АЭР	03.07.20	НМОУ	Сметы	-	неокончено	офис АЭР
3196	АЭР	03.07.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
3197	АЭР	03.07.20	НМОУ	Договор	Документы	ок	офис АЭР
3198	АЭР	06.07.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3199	АЭР	07.07.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3200	АЭР	07.07.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3201	АЭР	07.07.20	НМОУ	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР
3202	АЭР	08.07.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3203	АЭР	09.07.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3204	АЭР	10.07.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3205	АЭР	10.07.20	-	Стенд	-	ок	офис АЭР
3206	АЭР	10.07.20	-	Инструмент	-	неокончено	офис АЭР
3207	АЭР	10.07.20	Стекольный завод	СМР	подготовка	неокончено	офис АЭР
3208	АЭР	10.07.20	НМОУ	Сметы	Документы	ок	офис АЭР
3209	АЭР	10.07.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3210	АЭР	10.07.20	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР		Пирометр
3211	АЭР	10.07.20	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР		Пирометр
3212	АЭР	13.07.20	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
3213	АЭР	13.07.20	-	Инструмент	-	неокончено	офис АЭР
3214	АЭР	13.07.20	Стекольный завод	СМР	подготовка	неокончено	офис АЭР
3215	АЭР	13.07.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3216	АЭР	13.07.20	-	Комплектация	-	ок	командировка
3217	АЭР	14.07.20	Стекольный завод	СМР	-	неокончено	командировка
3218	АЭР	15.07.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3219	АЭР	15.07.20	-	НИОКР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР
3220	АЭР	15.07.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3221	АЭР	15.07.20	Стекольный завод	СМР	Техконтроль	неокончено	офис АЭР
3222	АЭР	15.07.20	НМОУ	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР
3223	АЭР	16.07.20	НМОУ	-	Логистика	ок	командировка
3224	КВБ	16.07.20	-	Инструмент	-	ок	командировка
3225	АЭР	16.07.20	-	НИОКР	Техническое решение	ок	офис АЭР
3226	АЭР	16.07.20	Стекольный завод	ПНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
3227	АЭР	16.07.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3228	АЭР	17.07.20	-	НИОКР	Техническое решение	ок	офис АЭР
3229	АЭР	17.07.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3230	АЭР	17.07.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3231	АЭР	21.07.20	РТ М9	ППО	-	ок	командировка
3232	АЭР	21.07.20	НМОУ	-	Логистика	ок	командировка
3233	АЭР	21.07.20	НМОУ	Комплектация	Логистика	ок	командировка
3234	АЭР	21.07.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3235	АЭР	22.07.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3236	АЭР	22.07.20	Стекольный завод	ПНР	подготовка	ок	командировка
3237	АЭР	23.07.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	командировка
3238	АЭР	23.07.20	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3239	АЭР	24.07.20	Стекольный завод	СМР	-	ок	командировка
3240	АЭР	28.07.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3241	АЭР	28.07.20	НМОУ	Договор	Документы	ок	офис АЭР
3242	АЭР	29.07.20	-	-	-	ок	дома
3243	АЭР	29.07.20	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
3244	АЭР	29.07.20	-	-	Документы	ок	офис АЭР
3245	АЭР	29.07.20	НМОУ	Сдача работ	Техконтроль	неокончено	офис АЭР
3246	АЭР	29.07.20	Волгохимпром	-	-	ок	офис АЭР
3247	АЭР	30.07.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	командировка
3248	АЭР	30.07.20	НМОУ	Приемка работ	Техконтроль	ок	офис АЭР
3249	АЭР	30.07.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3250	АЭР	30.07.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3251	АЭР	04.08.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3252	АЭР	05.08.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3253	АЭР	06.08.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3254	АЭР	07.08.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3255	КВБ	07.08.20	Стекольный завод	Оплата	-	ок	командировка
3256	АЭР	10.08.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3257	АЭР	10.08.20	-	-	Документы	ок	командировка		почта
3258	АЭР	11.08.20	НМОУ	Ремонт	Логистика	ок	командировка
3259	АЭР	11.08.20	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР		расчет мощностей
3260	АЭР	11.08.20	Стекольный завод	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР
3261	АЭР	11.08.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3262	АЭР	12.08.20	Стекольный завод	ПНР	-	ок	командировка
3263	АЭР	13.08.20	НМОУ	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР		карта ПНР
3264	АЭР	13.08.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3265	АЭР	13.08.20	Волгохимпром	Комплектация	-	ок	командировка
3266	АЭР	13.08.20	НМОУ	Комплектация	-	ок	командировка
3267	КВБ	13.08.20	-	Оборудование	-	ок	офис АЭР
3268	АЭР	14.08.20	НМОУ	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		подготовка к сдаче в Ростехнадзор
3269	АЭР	14.08.20	НМОУ	ПНР	Документы	ок	офис АЭР		программа ПНР
3270	АЭР	14.08.20	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		ЧРП
3271	АЭР	14.08.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3272	АЭР	14.08.20	-	Ревизия дел	Документы	ок	офис АЭР
3273	АЭР	17.08.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3274	АЭР	18.08.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3275	АЭР	19.08.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3276	АЭР	20.08.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3277	АЭР	21.08.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3278	АЭР	24.08.20	Волгохимпром	ПИР	Техконтроль	ок	офис АЭР		ЭД
3279	АЭР	24.08.20	Волгохимпром	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР
3280	АЭР	24.08.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3281	АЭР	24.08.20	НМОУ	-	-	ок	офис АЭР
3282	АЭР	24.08.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3283	ЛВЕ	23.08.20	-	Сметы	-	ок	отпуск
3284	ЛВЕ	25.08.20	-	Сметы	-	ок	офис АЭР
3285	АЭР	26.08.20	ЗСМК	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
3286	АЭР	26.08.20	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
3287	АЭР	26.08.20	Волгохимпром	-	-	ок	офис АЭР
3288	АЭР	26.08.20	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		A1800
3289	АЭР	26.08.20	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		Техническое регулирование в РФ
3290	АЭР	26.08.20	НМОУ	-	Документы	ок	командировка
3291	АЭР	26.08.20	Ростелеком 2	ППО	подготовка	ок	офис АЭР
3292	АЭР	27.08.20	Ростелеком 2	ППО	-	неокончено	командировка
3293	АЭР	27.08.20	Ростелеком 2	ППО	-	неокончено	офис АЭР
3294	АЭР	27.08.20	НМОУ	ПИР	Экспертиза	неокончено	офис АЭР
3295	АЭР	28.08.20	НМОУ	Комплектация	Логистика	ок	командировка
3296	АЭР	28.08.20	НМОУ	ПИР	Экспертиза	неокончено	офис АЭР
3297	АЭР	30.08.20	НМОУ	ПИР	Экспертиза	неокончено	офис АЭР
3298	АЭР	31.08.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3299	ЛВЕ	01.09.20	-	Сметы	-	неокончено	командировка
3300	АЭР	01.09.20	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3301	АЭР	02.09.20	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3302	АЭР	03.09.20	Ростелеком 2	ППО	-	ок	командировка
3303	АЭР	03.09.20	Ростелеком 2	ППО	Документы	неокончено	офис АЭР
3304	АЭР	03.09.20	Волгохимпром	ПНР	-	неокончено	офис АЭР
3305	АЭР	03.09.20	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
3306	АЭР	03.09.20	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
3307	АЭР	04.09.20	Ростелеком 2	ППО	-	ок	командировка
3308	АЭР	04.09.20	НМОУ	Ремонт	Логистика	ок	командировка		Овен
3309	АЭР	04.09.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3310	АЭР	04.09.20	Волгохимпром	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР
3311	АЭР	07.09.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3312	АЭР	08.09.20	Волгохимпром	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР
3313	АЭР	08.09.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3314	АЭР	08.09.20	Ростелеком 2	Сметы	-	неокончено	офис АЭР
3315	АЭР	08.09.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3316	АЭР	09.09.20	Ростелеком 2	Сметы	-	ок	офис АЭР
3317	АЭР	09.09.20	Ростелеком 2	ППО	подготовка	ок	офис АЭР
3318	АЭР	09.09.20	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		Овен
3319	АЭР	10.09.20	Ростелеком 2	ППО	-	ок	командировка
3320	АЭР	10.09.20	НМОУ	СМР	Техконтроль	неокончено	офис АЭР		закрытие Касаткин
3321	АЭР	10.09.20	НМОУ	ПИР	Документы	неокончено	офис АЭР		расчет КЗ и уставок 0,4
3322	АЭР	10.09.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3323	АЭР	11.09.20	НМОУ	СМР	Техконтроль	ок	офис АЭР		закрытие Касаткин
3324	АЭР	11.09.20	НМОУ	-	Документы	неокончено	офис АЭР
3325	АЭР	11.09.20	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР		кабель
3326	АЭР	11.09.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3327	АЭР	11.09.20	МРСК СК	Оплата	Документы	неокончено	офис АЭР
3328	АЭР	14.09.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3329	АЭР	15.09.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3330	АЭР	16.09.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3331	АЭР	17.09.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3332	АЭР	18.09.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3333	КВБ	18.09.20	НМОУ	-	Логистика	ок	командировка		Тарасенко ИА
3334	АЭР	24.09.20	НМОУ	Бюджет	исполнение	ок	офис АЭР
3335	АЭР	24.09.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
3336	ЛВЕ	24.09.20	Подольниха	Сметы	-	неокончено	офис АЭР
3337	АЭР	24.09.20	НМОУ	СМР	Техконтроль	неокончено	офис АЭР
3338	АЭР	24.09.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3339	АЭР	25.09.20	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
3340	АЭР	25.09.20	Ростелеком 2	ППО	Техконтроль	неокончено	офис АЭР
3341	АЭР	25.09.20	Глобус ТО	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР
3342	АЭР	25.09.20	НМОУ	СМР	Техконтроль	ок	офис АЭР
3343	АЭР	25.09.20	НМОУ	Сметы	-	неокончено	офис АЭР
3344	ЛВЕ	27.09.20	Подольниха	Сметы	Документы	ок	офис АЭР		сметы+цены+бюджет
3345	АЭР	28.09.20	НМОУ	Бюджет	-	неокончено	офис АЭР
3346	АЭР	28.09.20	Ростелеком 2	ППО	Техконтроль	неокончено	офис АЭР
3347	АЭР	28.09.20	Глобус ТО	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР
3348	АЭР	28.09.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3349	АЭР	29.09.20	Глобус ТО	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР
3350	АЭР	29.09.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3351	АЭР	29.09.20	НМОУ	Бюджет	-	ок	офис АЭР		План
3352	АЭР	30.09.20	Гормост	Конкурс	Анализ	ок	офис АЭР
3353	АЭР	30.09.20	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3354	АЭР	30.09.20	НМОУ	ПИР	Техконтроль	ок	офис АЭР
3355	АЭР	30.09.20	НМОУ	Сметы	-	неокончено	офис АЭР
3356	АЭР	30.09.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
3357	АЭР	01.10.20	НМОУ	Договор	Документы	ок	офис АЭР
3358	АЭР	01.10.20	НМОУ	Сметы	Документы	ок	офис АЭР
3359	АЭР	01.10.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3360	АЭР	01.10.20	Волгохимпром	ПНР	Техконтроль	неокончено	офис АЭР		A1800
3361	АЭР	01.10.20	НМОУ	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		АТХ
3362	АЭР	01.10.20	-	Ревизия дел	Документы	ок	офис АЭР
3363	АЭР	01.10.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3364	ЛВЕ	02.10.20	-	Сметы	-	ок	офис АЭР
3365	АЭР	02.10.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3366	АЭР	02.10.20	НМОУ	Сдача работ	Техконтроль	ок	офис АЭР
3367	АЭР	05.10.20	НМОУ	Сдача работ	Техконтроль	ок	офис АЭР
3368	АЭР	05.10.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
3369	АЭР	05.10.20	НМОУ	-	-	ок	офис АЭР
3370	АЭР	06.10.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3371	АЭР	07.10.20	Глобус ТО	-	-	ок	офис АЭР
3372	АЭР	07.10.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3373	АЭР	07.10.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3374	АЭР	08.10.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3375	АЭР	08.10.20	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР
3376	АЭР	08.10.20	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР		кабель 6 кВ
3377	АЭР	08.10.20	Глобус ТО	Техсопровождение	подготовка	ок	офис АЭР
3378	АЭР	09.10.20	Глобус ТО	Техсопровождение	-	ок	командировка
3379	АЭР	12.10.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3380	АЭР	12.10.20	-	-	Документы	неокончено	офис АЭР
3381	АЭР	13.10.20	-	-	Документы	ок	офис АЭР
3382	АЭР	13.10.20	НМОУ	-	-	неокончено	офис АЭР
3383	АЭР	13.10.20	Ростелеком 2	Бюджет	-	ок	офис АЭР
3384	АЭР	13.10.20	Ростелеком 2	Сметы	-	неокончено	офис АЭР
3385	АЭР	14.10.20	Ростелеком 2	Сметы	-	ок	офис АЭР
3386	АЭР	14.10.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3387	АЭР	14.10.20	НМОУ	-	-	ок	офис АЭР
3388	АЭР	14.10.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3389	АЭР	16.10.20	-	Ревизия дел	-	неокончено	офис АЭР
3390	АЭР	19.10.20	НМОУ	Комплектация	Логистика	неокончено	офис АЭР
3391	АЭР	19.10.20	Глобус ТО	Договор	Документы	ок	офис АЭР		д-с №2
3392	АЭР	19.10.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3393	АЭР	19.10.20	НМОУ	СМР	Техконтроль	ок	офис АЭР
3394	АЭР	19.10.20	Ростелеком 2	Сметы	-	ок	офис АЭР
3395	АЭР	19.10.20	НМОУ	СМР	Техническое решение	ок	офис АЭР		СТРАУТ профили
3396	АЭР	20.10.20	НМОУ	СМР	Техконтроль	ок	офис АЭР
3397	АЭР	20.10.20	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		ЧРП
3398	АЭР	20.10.20	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		Пропанты
3399	АЭР	20.10.20	НМОУ	Комплектация	Логистика	ок	Обед
3400	АЭР	20.10.20	Ростелеком 2	Сметы	-	ок	офис АЭР
3401	АЭР	20.10.20	-	-	-	-	офис АЭР
3402	АЭР	21.10.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3403	АЭР	22.10.20	НМОУ	Комплектация	Документы	неокончено	офис АЭР		Кабель.рф
3404	АЭР	22.10.20	НМОУ	СМР	Техконтроль	ок	офис АЭР
3405	АЭР	22.10.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3406	АЭР	22.10.20	Г-Б МГЭС	ТКП	подготовка	ок	офис АЭР
3407	АЭР	22.10.20	Г-Б МГЭС	Сметы	-	ок	офис АЭР
3408	АЭР	23.10.20	НМОУ	СМР	подготовка	ок	больничный
3409	АЭР	23.10.20	-	-	Документы	ок	больничный
3410	АЭР	23.10.20	НМОУ	ПНР	-	ок	офис АЭР
3411	АЭР	23.10.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3412	АЭР	23.10.20	НМОУ	-	Документы	неокончено	офис АЭР
3413	АЭР	26.10.20	НМОУ	-	-	ок	офис АЭР
3414	АЭР	26.10.20	Глобус Тверь	ППО	подготовка	ок	офис АЭР
3415	АЭР	26.10.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3416	АЭР	27.10.20	НМОУ	Иполнительная документация	Документы	неокончено	офис АЭР
3417	АЭР	27.10.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3418	АЭР	28.10.20	НМОУ	Иполнительная документация	Документы	ок	офис АЭР
3419	АЭР	28.10.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3420	АЭР	28.10.20	-	-	Логистика	ок	командировка
3421	АЭР	29.10.20	НМОУ	-	-	ок	офис АЭР
3422	АЭР	02.11.20	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
3423	АЭР	02.11.20	Глобус ТО	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР		Леруа
3424	АЭР	02.11.20	НМОУ	-	-	ок	офис АЭР
3425	АЭР	03.11.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3426	АЭР	04.11.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3427	АЭР	05.11.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3428	АЭР	06.11.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3429	АЭР	09.11.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3430	АЭР	09.11.20	НМОУ	СМР	Техконтроль	ок	отпуск
3431	АЭР	10.11.20	Глобус ТО	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
3432	АЭР	10.11.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3433	АЭР	10.11.20	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
3434	АЭР	10.11.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3435	АЭР	11.11.20	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
3436	АЭР	11.11.20	Стекольный завод	ПНР	подготовка	неокончено	офис АЭР		программирование СЭМ
3437	АЭР	11.11.20	НМОУ	СМР	Техконтроль	неокончено	офис АЭР
3438	АЭР	11.11.20	НМОУ	Бюджет	исполнение	неокончено	офис АЭР
3439	АЭР	11.11.20	НМОУ		Документы	ок	офис АЭР
3440	АЭР	11.11.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3441	АЭР	12.11.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3442	АЭР	12.11.20	НМОУ	СМР	Техконтроль	неокончено	офис АЭР
3443	АЭР	13.11.20	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
3444	АЭР	13.11.20	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
3445	АЭР	13.11.20	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		маркировка
3446	АЭР	13.11.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3447	АЭР	13.11.20	НМОУ	-	Техническое решение	ок	офис АЭР		светильник, светофор, RS-485-Eth
3448	АЭР	17.11.20	НМОУ	Комплектация	Логистика	ок	командировка
3449	АЭР	17.11.20	Глобус ТО	Договор	Документы	ок	офис АЭР		соглашение об ЭДО
3450	АЭР	17.11.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3451	АЭР	17.11.20	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
3452	АЭР	18.11.20	ЮК ГРЭС	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
3453	АЭР	18.11.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3454	АЭР	18.11.20	НМОУ	Бюджет	-	ок	офис АЭР
3455	АЭР	18.11.20	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		LED
3456	АЭР	18.11.20	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		Ростехнадзор
3457	АЭР	18.11.20	Салют	Конкурс	Анализ	ок	офис АЭР
3458	АЭР	18.11.20	Г-Б МГЭС	Конкурс	-	ок	офис АЭР
3459	АЭР	19.11.20	НМОУ	СМР	Техконтроль	неокончено	дома
3460	АЭР	19.11.20	Глобус Калуга	СМР	подготовка	неокончено	офис АЭР
3461	АЭР	19.11.20	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
3462	АЭР	19.11.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3463	АЭР	19.11.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3464	АЭР	20.11.20	МРСК СК	Завершение	Документы	ок	офис АЭР
3465	АЭР	20.11.20	НМОУ	Бюджет	исполнение	ок	офис АЭР
3466	АЭР	20.11.20	Стекольный завод	ПНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
3467	АЭР	20.11.20	Ростелеком 2	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
3468	АЭР	20.11.20	МРСК СК	Договор	Логистика	ок	командировка
3469	АЭР	23.11.20	Ростелеком 2	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
3470	АЭР	23.11.20	-	Планирование	-	ок	офис АЭР
3471	АЭР	23.11.20	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		Противопожарные заделки
3472	АЭР	23.11.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
3473	АЭР	23.11.20	Стекольный завод	ПНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
3474	АЭР	23.11.20	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		ПРТ-3
3475	АЭР	23.11.20	Ростелеком 2	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
3476	АЭР	24.11.20	Стекольный завод	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР
3477	АЭР	24.11.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
3478	АЭР	24.11.20	Ростелеком 2	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
3479	АЭР	24.11.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3480	АЭР	25.11.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3481	АЭР	25.11.20	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
3482	АЭР	25.11.20	Глобус Калуга	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР
3483	АЭР	25.11.20	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		Счетчики Меркурий
3484	АЭР	26.11.20	НМОУ	Исполнительная документация	-	неокончено	офис АЭР		данные для протоколов 0,4
3485	АЭР	26.11.20	AGC 2	ТКП	подготовка	неокончено	офис АЭР
3486	АЭР	26.11.20	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		Диадок
3487	АЭР	26.11.20	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
3488	АЭР	26.11.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3489	АЭР	26.11.20	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		Оборудование
3490	АЭР	27.11.20	Глобус Калуга	СМР	подготовка	неокончено	офис АЭР
3491	АЭР	27.11.20	-	-	Документы	ок	офис АЭР
3492	АЭР	27.11.20	НМОУ	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
3493	АЭР	27.11.20	-	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР		Aliexpress
3494	АЭР	30.11.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3495	АЭР	30.11.20	-	-	Документы	ок	офис АЭР		почта
3496	АЭР	30.11.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3497	АЭР	30.11.20	НМОУ	СМР	Техконтроль	ок	офис АЭР
3498	АЭР	30.11.20	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
3499	АЭР	01.12.20	НМОУ	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
3500	АЭР	01.12.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3501	АЭР	01.12.20	НМОУ	Бюджет	исполнение	неокончено	офис АЭР
3502	АЭР	01.12.20	Стекольный завод	СМР	подготовка	неокончено	офис АЭР
3503	АЭР	01.12.20	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		EKRASCADA
3504	АЭР	02.12.20	Стекольный завод	СМР	подготовка	неокончено	офис АЭР
3505	АЭР	02.12.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
3506	АЭР	02.12.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3507	АЭР	03.12.20	Глобус Калуга	ПНР	-	ок	офис АЭР		проверка счетчиков РП-46
3508	АЭР	03.12.20	НМОУ	Ревизия дел	-	неокончено	офис АЭР
3509	АЭР	03.12.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3510	АЭР	03.12.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3511	АЭР	04.12.20	AGC ревизия АИИСКУЭ	ТКП	-	ок	офис АЭР
3512	АЭР	04.12.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3513	АЭР	04.12.20	Стекольный завод	СМР	подготовка	неокончено	офис АЭР
3514	АЭР	04.12.20	Леруа	ТКП	анализ	ок	офис АЭР
3515	АЭР	04.12.20	-	ОТ и ТБ	Документы	ок	офис АЭР
3516	АЭР	04.12.20	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		ПО АИИС КУЭ ОРЭМ
3517	АЭР	07.12.20	НМОУ	ПНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
3518	АЭР	07.12.20	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
3519	АЭР	07.12.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3520	АЭР	08.12.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3521	АЭР	09.12.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3522	АЭР	10.12.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3523	АЭР	11.12.20	НМОУ	-	-	ок	командировка
3524	АЭР	14.12.20	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
3525	АЭР	14.12.20	НМОУ	ПИР	Техконтроль	ок	офис АЭР		схема управления АД 6 кВ
3526	КВБ	14.12.20	Остек	Закрытие предприятия	Документы	ок	командировка		нотариус
3527	АЭР	14.12.20	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
3528	АЭР	14.12.20	-	-	Документы	ок	офис АЭР
3529	АЭР	14.12.20	-	-	Документы	ок	командировка		почта
3530	АЭР	15.12.20	НМОУ	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
3531	АЭР	15.12.20	Стекольный завод	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
3532	АЭР	15.12.20	НМОУ	СМР	подготовка	ок	офис АЭР		переключения
3533	АЭР	15.12.20	AGC ревизия АИИСКУЭ	Договор	Документы	ок	офис АЭР
3534	АЭР	15.12.20	НМОУ	Сдача работ	Журнал работ	ок	офис АЭР
3535	АЭР	16.12.20	НМОУ	СМР	Техконтроль	ок	офис АЭР
3536	АЭР	16.12.20	AGC ревизия АИИСКУЭ	Договор	Документы	ок	офис АЭР
3537	АЭР	16.12.20	-	-	Документы	ок	офис АЭР
3538	АЭР	16.12.20	НМОУ	Бюджет	План	неокончено	офис АЭР
3539	АЭР	16.12.20	НМОУ	ПИР	Документы	ок	офис АЭР
3540	АЭР	16.12.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3541	АЭР	16.12.20	-	-	Документы	ок	командировка		почта
3542	АЭР	17.12.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3543	АЭР	17.12.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
3544	АЭР	18.12.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
3545	АЭР	18.12.20	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
3546	АЭР	18.12.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3547	АЭР	18.12.20	-	Ревизия дел	Документы	ок	офис АЭР
3548	АЭР	18.12.20	Стекольный завод	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР
3549	АЭР	21.12.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3550	АЭР	21.12.20	НМОУ	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР
3551	АЭР	21.12.20	Стекольный завод	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР
3552	АЭР	21.12.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3553	АЭР	22.12.20	НМОУ	ПНР	-	неокончено	командировка
3554	АЭР	23.12.20	НМОУ	ПНР	-	неокончено	командировка
3555	АЭР	24.12.20	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3556	АЭР	25.12.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3557	АЭР	25.12.20	-	-	Логистика	ок	командировка
3558	АЭР	27.12.20	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3559	АЭР	27.12.20	Стекольный завод	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР
3560	АЭР	28.12.20	AGC ревизия АИИСКУЭ	СМР	-	ок	командировка
3561	АЭР	29.12.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3562	АЭР	29.12.20	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
3563	АЭР	29.12.20	AGC ревизия АИИСКУЭ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
3564	АЭР	29.12.20	-	Оборудование	Настройка	ок	офис АЭР		Huawei
3565	АЭР	30.12.20	-	-	-	ок	офис АЭР
3566	АЭР	11.01.21	-	-	Документы	ок	офис АЭР
3567	АЭР	11.01.21	НМОУ	Сдача работ	Техконтроль	неокончено	офис АЭР
3568	АЭР	11.01.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3569	АЭР	12.01.21	НМОУ	Бюджет	-	неокончено	офис АЭР
3570	АЭР	12.01.21	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
3571	АЭР	12.01.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3572	АЭР	12.01.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
3573	АЭР	12.01.21	НМОУ	-	-	ок	офис АЭР
3574	АЭР	13.01.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3575	АЭР	14.01.21	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3576	АЭР	14.01.21	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		Смета.ру
3577	АЭР	14.01.21	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		Симплскада
3578	АЭР	14.01.21	НМОУ	Ремонт	-	ок	офис АЭР		овен
3579	АЭР	15.01.21	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
3580	АЭР	15.01.21	НМОУ	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		блокировка 1-6/1-61
3581	АЭР	15.01.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3582	АЭР	18.01.21	НМОУ	-	-	ок	офис АЭР
3583	АЭР	18.01.21	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР		блокировка 1-6/1-61
3584	АЭР	18.01.21	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		SRS
3585	АЭР	18.01.21	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		бесплатная Скада
3586	АЭР	18.01.21	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		Смета.ру
3587	АЭР	19.01.21	НМОУ	ПНР	Техническое решение	ок	офис АЭР		уставки РЗА 6 кВ
3588	АЭР	19.01.21	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3589	АЭР	19.01.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3590	АЭР	19.01.21	Стекольный завод	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
3591	АЭР	19.01.21	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		RapidScada
3592	АЭР	20.01.21	НМОУ	Комплектация	Логистика	ок	командировка		овен
3593	АЭР	20.01.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3594	АЭР	20.01.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	неокончено	офис АЭР
3595	АЭР	20.01.21	НМОУ	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР
3596	АЭР	21.01.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3597	АЭР	22.01.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3598	АЭР	23.01.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3599	АЭР	24.01.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3600	АЭР	25.01.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3601	АЭР	26.01.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3602	АЭР	27.01.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3603	АЭР	28.01.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3604	АЭР	29.01.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3605	АЭР	01.02.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3606	АЭР	02.02.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3607	АЭР	03.02.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3608	АЭР	04.02.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3609	АЭР	05.02.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
3610	АЭР	05.02.21	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
3611	АЭР	05.02.21	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР
3612	АЭР	05.02.21	НМОУ	Договор	Документы	неокончено	офис АЭР		техсопровождение
3613	АЭР	05.02.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3614	АЭР	08.02.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка		6 кВ
3615	АЭР	09.02.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3616	АЭР	10.02.21	НМОУ	Сдача работ	-	неокончено	командировка
3617	АЭР	10.02.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3618	АЭР	11.02.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3619	АЭР	12.02.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3620	АЭР	15.02.21	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
3621	АЭР	15.02.21	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР		замечания
3622	АЭР	15.02.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3623	АЭР	15.02.21	Стекольный завод	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
3624	АЭР	15.02.21	НМОУ	Договор	Документы	неокончено	офис АЭР		техсопровождение
3625	АЭР	16.02.21	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		ОВЕН
3626	АЭР	16.02.21	НМОУ	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР		линия смешивания
3627	АЭР	16.02.21	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
3628	АЭР	16.02.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3629	АЭР	17.02.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР		АСУТП
3630	АЭР	17.02.21	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3631	АЭР	17.02.21	ДЭМЗ	ТКП	-	ок	офис АЭР
3632	АЭР	17.02.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3633	АЭР	18.02.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3634	АЭР	18.02.21	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР		розеточная сеть
3635	АЭР	18.02.21	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР		установка смешивания
3636	АЭР	19.02.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3637	АЭР	19.02.21	-	-	Логистика	ок	командировка
3638	АЭР	24.02.21	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР
3639	АЭР	24.02.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3640	АЭР	24.02.21	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР		установка смешивания
3641	АЭР	24.02.21	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
3642	АЭР	24.02.21	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
3643	АЭР	25.02.21	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
3644	АЭР	25.02.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3645	АЭР	25.02.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР		ЕВРАЗ
3646	АЭР	25.02.21	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
3647	АЭР	26.02.21	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР		установка смешивания
3648	АЭР	26.02.21	НМОУ	Сметы	-	ок	офис АЭР		установка смешивания
3649	АЭР	01.03.21	НМОУ	Ремонт	Логистика	ок	командировка		овен
3650	АЭР	01.03.21	НМОУ	Сметы	-	ок	офис АЭР		установка смешивания
3651	АЭР	01.03.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3652	АЭР	01.03.21	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР		установка смешивания
3653	АЭР	01.03.21	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
3654	АЭР	02.03.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3655	АЭР	02.03.21	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3656	АЭР	02.03.21	НМОУ	Сметы	Документы	ок	офис АЭР		новые работы
3657	АЭР	03.03.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3658	АЭР	04.03.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3659	АЭР	05.03.21	НМОУ	Сметы	Документы	ок	офис АЭР		установка смешивания
3660	АЭР	05.03.21	НМОУ	Бюджет	-	ок	офис АЭР		установка смешивания
3661	АЭР	05.03.21	НМОУ	Сметы	Документы	ок	офис АЭР		розеточная сеть
3662	АЭР	05.03.21	НМОУ	Бюджет	-	ок	офис АЭР		розеточная сеть
3663	АЭР	05.03.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3664	АЭР	09.03.21	Стекольный завод	Сдача работ	-	неокончено	офис АЭР
3665	АЭР	09.03.21	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
3666	АЭР	09.03.21	НМОУ	ПИР	Документы	неокончено	офис АЭР		установка смешивания
3667	АЭР	09.03.21	НМОУ	ТКП	Документы	ок	офис АЭР		установка смешивания
3668	АЭР	09.03.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3669	АЭР	10.03.21	НМОУ	Договор	Переговоры с заказчиком	неокончено	дома		установка смешивания
3670	АЭР	10.03.21	НМОУ	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		установка смешивания Краснодар
3671	АЭР	10.03.21	НМОУ	ПНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
3672	АЭР	10.03.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3673	АЭР	10.03.21	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР		установка смешивания
3674	АЭР	11.03.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3675	АЭР	12.03.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3676	АЭР	15.03.21	ЦОД	ТКП	-	неокончено	офис АЭР
3677	АЭР	15.03.21	НМОУ	Договор	Документы	неокончено	офис АЭР		превышение стоимости
3678	АЭР	15.03.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3679	АЭР	16.03.21	НМОУ	Комплектация	Логистика	ок	офис АЭР		установка смешивания
3680	АЭР	16.03.21	НМОУ	ТКП	-	ок	офис АЭР		установка смешивания Краснодар
3681	АЭР	16.03.21	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР		установка смешивания Краснодар
3682	АЭР	16.03.21	AGC АСУТП	ППО	подготовка	ок	офис АЭР
3683	АЭР	16.03.21	Глобус Тверь	Техсопровождение	подготовка	ок	офис АЭР
3684	АЭР	16.03.21	НМОУ	ПНР	-	ок	офис АЭР		ЧРП 1-8 инструкция
3685	АЭР	16.03.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
3686	АЭР	17.03.21	AGC АСУТП	ППО	-	ок	командировка
3687	АЭР	17.03.21	AGC АСТУЭ	ППО	-	неокончено	командировка
3688	АЭР	18.03.21	AGC АСТУЭ	ППО	Документы	неокончено	офис АЭР
3689	АЭР	18.03.21	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
3690	АЭР	18.03.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3691	АЭР	18.03.21	НМОУ	ПИР	Документы	неокончено	офис АЭР		установка смешивания
3692	АЭР	19.03.21	НМОУ	Комплектация	Логистика	ок	командировка		установка смешивания
3693	АЭР	19.03.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3694	АЭР	19.03.21	AGC АСУТП	ППО	-	ок	офис АЭР
3695	АЭР	19.03.21	НМОУ	ПИР	Документы	неокончено	офис АЭР		установка смешивания
3696	АЭР	20.03.21	НМОУ	СМР	подготовка	ок	командировка
3697	АЭР	23.03.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3698	АЭР	23.03.21	НМОУ	Сдача работ	замечания	неокончено	офис АЭР
3699	АЭР	23.03.21	НМОУ	Ревизия дел	Документы	неокончено	офис АЭР
3700	АЭР	23.03.21	Волгохимпром	ПНР	-	ок	офис АЭР		УСВ-3 монтаж/наладка
3701	АЭР	24.03.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
3702	АЭР	24.03.21	НМОУ	Сдача работ	замечания	ок	офис АЭР
3703	АЭР	24.03.21	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		АстраЭлектроучет
3704	АЭР	24.03.21	НМОУ	-	-	ок	офис АЭР
3705	АЭР	24.03.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3706	АЭР	25.03.21	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		Siemens
3707	АЭР	25.03.21	AGC АСТУЭ	ТКП	-	ок	офис АЭР
3708	АЭР	25.03.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3709	АЭР	25.03.21	AGC АСУТП	ТКП	-	ок	офис АЭР
3710	АЭР	25.03.21	ЗМЗ	Конкурс	Анализ	неокончено	офис АЭР
3711	АЭР	25.03.21	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		САПР
3712	АЭР	29.03.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3713	АЭР	30.03.21	НМОУ	Техсопровождение	-	ок	командировка
3714	АЭР	31.03.21	НМОУ	СМР	-	неокончено	командировка		установка смешивания
3715	АЭР	31.03.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3716	АЭР	01.04.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3717	АЭР	01.04.21	НМОУ	СМР	-	ок	командировка		установка смешивания
3718	АЭР	01.04.21	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	командировка
3719	АЭР	02.04.21	НМОУ	ПИР	Техническое решение	ок	командировка		установка смешивания
3720	АЭР	02.04.21	НМОУ	Договор	Документы	ок	командировка		техсопровождение
3721	АЭР	02.04.21	НМОУ	ПНР	-	неокончено	командировка
3722	АЭР	05.04.21	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
3723	АЭР	05.04.21	НМОУ	Комплектация	Логистика	ок	командировка		АБН
3724	АЭР	05.04.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3725	АЭР	05.04.21	НМОУ	Договор	Документы	неокончено	офис АЭР
3726	АЭР	06.04.21	НМОУ	Техсопровождение	-	ок	командировка
3727	АЭР	06.04.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3728	АЭР	06.04.21	НМОУ	СМР	-	ок	командировка		установка смешивания
3729	АЭР	07.04.21	НМОУ	СМР	-	ок	командировка		установка смешивания
3730	АЭР	07.04.21	НМОУ	Техсопровождение	-	ок	командировка
3731	АЭР	07.04.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка		установка смешивания
3732	АЭР	08.04.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка		установка смешивания
3733	АЭР	09.04.21	НМОУ	ПНР	-	неокончено	командировка		установка смешивания
3734	АЭР	13.04.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3735	АЭР	14.04.21	НМОУ	ПНР	-	неокончено	командировка		установка смешивания
3736	АЭР	14.04.21	НМОУ	ПНР	-	неокончено	командировка
3737	АЭР	14.04.21	НМОУ	ПНР	-	неокончено	командировка		ЛВС
3738	АЭР	15.04.21	НМОУ	ПНР	-	неокончено	командировка		установка смешивания
3739	АЭР	15.04.21	НМОУ	ПНР	-	неокончено	командировка
3740	АЭР	15.04.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка		ЛВС
3741	АЭР	15.04.21	НМОУ	-	-	ок	командировка
3742	АЭР	16.04.21	НМОУ	ПНР	-	неокончено	командировка
3743	АЭР	17.04.21	НМОУ	ПНР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР		установка смешивания
3744	АЭР	18.04.21	НМОУ	ПНР	Техническое решение	ок	офис АЭР		установка смешивания
3745	АЭР	19.04.21	-	Ревизия дел	-	неокончено	офис АЭР
3746	АЭР	19.04.21	AGC АСУТП	Договор	Документы	ок	офис АЭР
3747	АЭР	19.04.21	НМОУ	Ревизия дел	Документы	ок	офис АЭР
3748	АЭР	19.04.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3749	АЭР	19.04.21	AGC АСУТП	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
3750	АЭР	20.04.21	Разработки	ПКР	Постановка задачи	неокончено	офис АЭР
3751	АЭР	20.04.21	-	Ревизия дел	Документы	ок	офис АЭР
3752	АЭР	20.04.21	-	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
3753	АЭР	20.04.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3754	АЭР	20.04.21	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3755	АЭР	21.04.21	-	-	Логистика	ок	командировка		почта
3756	АЭР	21.04.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3757	АЭР	21.04.21	НМОУ	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР		установка смешивания
3758	АЭР	22.04.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка		установка смешивания
3759	АЭР	23.04.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка		установка смешивания
3760	АЭР	23.04.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3761	АЭР	26.04.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3762	АЭР	26.04.21	Склиф	ППО	-	ок	командировка
3763	АЭР	26.04.21	Глобус Тверь	Метрология	Документы	ок	офис АЭР
3764	АЭР	27.04.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3765	АЭР	27.04.21	-	Оборудование	обслуживание	ок	офис АЭР		SSD
3766	АЭР	28.04.21	-	ТКП	-	ок	офис АЭР
3767	АЭР	28.04.21	Глобус Калуга	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР
3768	АЭР	29.04.21	-	Бухгалтерия	списание материалов	ок	офис АЭР
3769	АЭР	29.04.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3770	АЭР	29.04.21	AGC АСУТП	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР
3771	АЭР	29.04.21	Глобус Калуга	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР
3772	АЭР	29.04.21	Глобус ТО	-	Документы	ок	офис АЭР
3773	АЭР	30.04.21	НМОУ	Ревизия дел	Документы	ок	офис АЭР		Касаткин СП
3774	АЭР	30.04.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3775	АЭР	30.04.21	AGC АСУТП	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР
3776	АЭР	30.04.21	Разработки	ПКР	Техническое задание	ок	офис АЭР
3777	АЭР	07.05.21	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	отпуск		установка смешивания
3778	АЭР	08.05.21	НМОУ	ПНР	-	ок	отпуск		установка смешивания
3779	АЭР	10.05.21	Глобус Калуга	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР
3780	АЭР	11.05.21	Глобус Калуга	Испытания	-	ок	офис АЭР
3781	АЭР	11.05.21	Разработки	ПКР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР		шасси
3782	АЭР	11.05.21	-	Оборудование	обслуживание	ок	офис АЭР
3783	АЭР	11.05.21	-	-	Документы	ок	офис АЭР
3784	АЭР	12.05.21	Разработки	ПКР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР		шасси
3785	АЭР	12.05.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3786	АЭР	13.05.21	AGC АСУТП	ПНР	-	неокончено	командировка
3787	АЭР	14.05.21	Стекольный завод	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3788	АЭР	14.05.21	AGC АСУТП	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
3789	АЭР	14.05.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3790	АЭР	14.05.21	Глобус Тверь	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР
3791	АЭР	18.05.21	НМОУ	Договор	подготовка	неокончено	офис АЭР
3792	АЭР	18.05.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3793	АЭР	18.05.21	Разработки	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		ROS
3794	АЭР	19.05.21	НМОУ	Договор	Переговоры с заказчиком	ок	командировка		техсопровождение
3795	АЭР	19.05.21	-	Оборудование	-	неокончено	офис АЭР
3796	АЭР	19.05.21	НМОУ	ПНР	-	ок	офис АЭР
3797	АЭР	19.05.21	AGC АСУТП	ТКП	-	неокончено	офис АЭР
3798	АЭР	19.05.21	НМОУ	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР
3799	АЭР	19.05.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3800	АЭР	20.05.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3801	АЭР	21.05.21	AGC АСУТП	ТКП	-	ок	офис АЭР
3802	АЭР	21.05.21	НМОУ	Договор	Документы	ок	офис АЭР		техсопровождение
3803	АЭР	21.05.21	НМОУ	Сдача работ	-	неокончено	офис АЭР
3804	АЭР	21.05.21	Глобус Тверь	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР
3805	АЭР	21.05.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3806	АЭР	24.05.21	Глобус Тверь	Испытания	-	ок	офис АЭР
3807	АЭР	24.05.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3808	АЭР	24.05.21	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3809	АЭР	24.05.21	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР		установка смешивания
3810	АЭР	24.05.21	НМОУ	Договор	-	ок	офис АЭР		техсопровождение
3811	АЭР	25.05.21	ГБ МГЭС	ТКП	-	ок	офис АЭР
3812	АЭР	25.05.21	НМОУ	ПНР	-	ок	офис АЭР		MOXA
3813	АЭР	25.05.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3814	АЭР	26.05.21	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	командировка		установка смешивания
3815	АЭР	26.05.21	НМОУ	ППО	-	неокончено	командировка		дымососы 6 кВ
3816	АЭР	26.05.21	НМОУ	Техсопровождение	-	ок	командировка
3817	АЭР	26.05.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка		весы
3818	АЭР	26.05.21	НМОУ	ПНР	-	неокончено	командировка		установка смешивания
3819	АЭР	27.05.21	НМОУ	Комплектация	-	неокончено	командировка		установка смешивания
3820	АЭР	27.05.21	НМОУ	ПИР	-	неокончено	командировка		дымососы 6 кВ
3821	АЭР	27.05.21	НМОУ	ПНР	-	неокончено	командировка
3822	АЭР	28.05.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3823	АЭР	31.05.21	НМОУ	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР
3824	АЭР	31.05.21	AGC АСУТП	ПНР	-	неокончено	офис АЭР
3825	АЭР	31.05.21	AGC АСУТП	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
3826	АЭР	31.05.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3827	АЭР	01.06.21	AGC АСУТП	Договор	Документы	ок	офис АЭР		д/с 2
3828	АЭР	01.06.21	НМОУ	Техсопровождение	Документы	ок	офис АЭР
3829	АЭР	01.06.21	Волгохимпром	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
3830	АЭР	01.06.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3831	АЭР	01.06.21	НМОУ	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР
3832	АЭР	02.06.21	НМОУ	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
3833	АЭР	02.06.21	НМОУ	Договор	Документы	ок	офис АЭР		установка смешивания
3834	АЭР	02.06.21	AGC АСУТП	Комплектация	-	ок	офис АЭР
3835	АЭР	02.06.21	-	-	Документы	ок	офис АЭР
3836	АЭР	02.06.21	Разработки	ПКР	-	неокончено	офис АЭР		выбор мотор-редуктора
3837	АЭР	02.06.21	-	-	Логистика	ок	командировка
3838	АЭР	02.06.21	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		ЧРП IDS
3839	АЭР	02.06.21	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		RS-485
3840	АЭР	02.06.21	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		цепи управления контакторов
3841	АЭР	03.06.21	Разработки	ПКР	Техническое решение	ок	офис АЭР
3842	АЭР	03.06.21	НМОУ	-	Документы	ок	офис АЭР
3843	АЭР	03.06.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3844	АЭР	04.06.21	AGC АСУТП	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
3845	АЭР	04.06.21	Волгохимпром	Комплектация	Сборка	неокончено	офис АЭР
3846	АЭР	04.06.21	НМОУ	-	-	ок	офис АЭР
3847	АЭР	04.06.21	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР		технологическая схема
3848	АЭР	07.06.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3849	АЭР	07.06.21	Разработки	Комплектация	-	неокончено	командировка
3850	АЭР	09.06.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3851	АЭР	09.06.21	Стекольный завод	Сдача работ	-	неокончено	офис АЭР
3852	АЭР	09.06.21	Волгохимпром	ПНР	Сборка	ок	офис АЭР
3853	АЭР	09.06.21	Волгохимпром	ПНР	-	ок	офис АЭР
3854	АЭР	10.06.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3855	АЭР	10.06.21	-	Оборудование	техобслуживание	неокончено	офис АЭР
3856	АЭР	10.06.21	-	-	Логистика	ок	офис АЭР		почта
3857	АЭР	10.06.21	НМОУ	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
3858	АЭР	11.06.21	НМОУ	ПНР	-	ок	офис АЭР
3859	АЭР	11.06.21	-	Оборудование	техобслуживание	неокончено	офис АЭР
3860	АЭР	11.06.21	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		ПО
3861	АЭР	11.06.21	Стекольный завод	Сдача работ	Документы	ок	командировка
3862	АЭР	11.06.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	неокончено	офис АЭР
3863	АЭР	11.06.21	Разработки	ПКР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР
3864	АЭР	12.06.21	-	Оборудование	техобслуживание	неокончено	офис АЭР
3865	АЭР	15.06.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3866	АЭР	15.06.21	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР		технологическая схема
3867	АЭР	16.06.21	НМОУ	ПНР	-	ок	офис АЭР		стенд
3868	АЭР	16.06.21	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР		технологическая схема
3869	АЭР	16.06.21	AGC АСУТП	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР
3870	АЭР	16.06.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3871	АЭР	17.06.21	AGC АСУТП	ПНР	-	неокончено	командировка
3872	АЭР	17.06.21	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
3873	АЭР	18.06.21	AGC АСУТП	ПНР	-	неокончено	офис АЭР
3874	АЭР	20.06.21	НМОУ	ПИР	-	неокончено	офис АЭР		технологическая схема
3875	АЭР	20.06.21	AGC АСУТП	Комплектация	-	ок	командировка		память
3876	АЭР	21.06.21	-	Комплектация	-	ок	командировка
3877	АЭР	21.06.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3878	АЭР	22.06.21	ЗМЗ	ТКП	-	неокончено	офис АЭР
3879	АЭР	22.06.21	НМОУ	-	-	ок	офис АЭР
3880	АЭР	22.06.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3881	АЭР	24.06.21	НМОУ	Ревизия дел	Документы	ок	офис АЭР
3882	АЭР	24.06.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
3883	АЭР	24.06.21	ЗМЗ	ТКП	-	ок	офис АЭР
3884	АЭР	24.06.21	Саратовская ТЭЦ-5	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР		МИ не внесена в Аршин
3885	АЭР	25.06.21	НМОУ	-	Переговоры с заказчиком	ок	дома
3886	АЭР	25.06.21	Глобус ТО	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР
3887	АЭР	25.06.21	ЗМЗ	ТКП	-	ок	офис АЭР
3888	АЭР	25.06.21	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
3889	АЭР	25.06.21	НМОУ	ПНР	-	ок	офис АЭР		УГП
3890	АЭР	25.06.21	AGC АСУТП	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3891	АЭР	28.06.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3892	АЭР	29.06.21	AGC АСУТП	ПНР	-	ок	командировка
3893	АЭР	29.06.21	AGC АСУТП	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР
3894	АЭР	29.06.21	ПТВС	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
3895	АЭР	30.06.21	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3896	АЭР	30.06.21	НМОУ	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
3897	КВБ	30.06.21	AMIS	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		Mongo
3898	АЭР	30.06.21	ПТВС	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
3899	АЭР	30.06.21	Говорова 66	ТКП	анализ	ок	офис АЭР
3900	АЭР	01.07.21	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		OpenSCADA
3901	АЭР	01.07.21	Говорова 66	ТКП	подготовка	неокончено	офис АЭР
3902	АЭР	01.07.21	Приморский УПК	ТКП	анализ	ок	офис АЭР
3903	АЭР	05.07.21	Говорова 66	ППО	-	ок	командировка
3904	АЭР	05.07.21	ПТВС	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
3905	АЭР	06.07.21	ПТВС	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
3906	АЭР	06.07.21	НМОУ	ТКП	-	ок	офис АЭР		установка смешивания Краснодар
3907	АЭР	06.07.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3908	АЭР	07.07.21	AGC АСУТП	Комплектация	Логистика	ок	командировка		DNS
3909	АЭР	07.07.21	ПТВС	Конкурс	Документы	неокончено	офис АЭР
3910	АЭР	07.07.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3911	АЭР	07.07.21	НМОУ	ТКП	-	ок	офис АЭР		установка смешивания Краснодар
3912	АЭР	09.07.21	ПТВС	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
3913	АЭР	09.07.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3914	АЭР	09.07.21	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3915	АЭР	10.07.21	ПТВС	Конкурс	подготовка	ок	офис АЭР
3916	АЭР	11.07.21	AGC АСУТП	Комплектация	Техническое решение	ок	офис АЭР		KVM питание
3917	АЭР	11.07.21	Разработки	ПКР	Эскиз	ок	офис АЭР		шасси
3918	АЭР	12.07.21	Разработки	ПКР	Эскиз	ок	офис АЭР		шасси
3919	АЭР	12.07.21	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
3920	АЭР	12.07.21	НМОУ	ТКП	-	ок	офис АЭР		установка смешивания Краснодар
3921	АЭР	12.07.21	ПТВС	Конкурс	подготовка	ок	офис АЭР
3922	АЭР	12.07.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3923	АЭР	13.07.21	ПТВС	Конкурс	подача	ок	офис АЭР
3924	АЭР	13.07.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3925	АЭР	13.07.21	Астраханьэнерго	Конкурс	Анализ	ок	офис АЭР
3926	АЭР	13.07.21	НМОУ	ТКП	-	ок	офис АЭР		установка смешивания Краснодар
3927	АЭР	14.07.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3928	АЭР	15.07.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3929	АЭР	16.07.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР		АСУ ТП
3930	АЭР	16.07.21	-	Маркетинг	Переговоры с поставщиком	неокончено	офис АЭР		АСУ ТП
3931	АЭР	16.07.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3932	АЭР	19.07.21	-	Маркетинг	Анализ рынка	ок	офис АЭР		АСУ ТП
3933	АЭР	19.07.21	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		OpenSCADA
3934	АЭР	19.07.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3935	АЭР	20.07.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3936	АЭР	20.07.21	ТОБЭСК	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР		Тверской полиграфический комбинат
3937	АЭР	20.07.21	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3938	АЭР	20.07.21	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		OpenSCADA
3939	АЭР	21.07.21	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	командировка
3940	АЭР	21.07.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3941	АЭР	21.07.21	НМОУ	ПНР	SCADA	неокончено	офис АЭР		OpenSCADA
3942	АЭР	21.07.21	-	Техническое развитие	НТД	ок	офис АЭР		СНИП ЭМР
3943	АЭР	21.07.21	Стекольный завод	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3944	АЭР	21.07.21	НМОУ	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР
3945	АЭР	21.07.21	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		OpenSCADA
3946	АЭР	22.07.21	НМОУ	ПНР	-	ок	командировка
3947	АЭР	23.07.21	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
3948	АЭР	23.07.21	НМОУ	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР
3949	АЭР	23.07.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3950	АЭР	23.07.21	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		OpenSCADA
3951	АЭР	23.07.21	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		MicroScada
3952	АЭР	26.07.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3953	АЭР	27.07.21	ТОБЭСК	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР		Тверской полиграфический комбинат
3954	АЭР	27.07.21	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		терминалы ABB
3955	АЭР	28.07.21	ТОБЭСК	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР		Тверской полиграфический комбинат
3956	АЭР	28.07.21	НМОУ	ПНР	SCADA	неокончено	офис АЭР		OpenSCADA
3957	АЭР	28.07.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3958	АЭР	29.07.21	ТОБЭСК	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР		Тверской полиграфический комбинат
3959	АЭР	29.07.21	ТОБЭСК	Испытания	-	ок	офис АЭР		Тверской полиграфический комбинат
3960	АЭР	29.07.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3961	АЭР	30.07.21	ПС Зеркальная АСУТП	ТКП	-	ок	офис АЭР
3962	АЭР	30.07.21	НМОУ	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
3963	АЭР	30.07.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3964	АЭР	02.08.21	-	Маркетинг	-	неокончено	офис АЭР		Буров ЕЮ
3965	АЭР	02.08.21	ПТВС	Конкурс	Документы	ок	офис АЭР		переторжка
3966	АЭР	02.08.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3967	АЭР	02.08.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
3968	АЭР	03.08.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
3969	АЭР	03.08.21	Разработки	ПКР	Техническое решение	ок	офис АЭР		Гусеница
3970	АЭР	03.08.21	Разработки	ПКР	Документы	ок	офис АЭР		Буров ЕЮ
3971	АЭР	03.08.21	Стекольный завод	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3972	АЭР	04.08.21	Разработки	ПКР	Документы	ок	офис АЭР		шасси
3973	АЭР	04.08.21	Стекольный завод	Сдача работ	Логистика	ок	командировка		Радиан Гео
3974	АЭР	04.08.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
3975	АЭР	04.08.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3976	АЭР	05.08.21	Разработки	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР		Легкая ТМ
3977	АЭР	05.08.21	Разработки	ПКР	Техническое решение	ок	офис АЭР		шасси
3978	АЭР	05.08.21	Стекольный завод	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
3979	АЭР	05.08.21	-	-	-	ок	офис АЭР		Легкая ТМ
3980	АЭР	05.08.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
3981	АЭР	06.08.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
3982	АЭР	06.08.21	Пермский пороховой завод	Конкурс	Анализ	ок	офис АЭР
3983	АЭР	06.08.21	НМОУ	ПНР	-	неокончено	офис АЭР		SCADA
3984	АЭР	06.08.21	НМОУ	ПНР	-	неокончено	офис АЭР		OPC
3985	АЭР	06.08.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3986	АЭР	08.08.21	Стекольный завод	Сдача работ	Документы	ок	командировка
3987	АЭР	09.08.21	НМОУ	ПНР	-	неокончено	офис АЭР		SCADA
3988	АЭР	10.08.21	Склиф	ПИР	Переговоры с заказчиком	ок	дома
3989	АЭР	10.08.21	Пермский пороховой завод	ТКП	Документы	ок	офис АЭР
3990	АЭР	10.08.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
3991	АЭР	10.08.21	НМОУ	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
3992	АЭР	10.08.21	ПТВС	Сметы	Документы	ок	офис АЭР
3993	АЭР	10.08.21	-	-	-	ок	офис АЭР
3994	АЭР	11.08.21	ПТВС	Сметы	Документы	ок	офис АЭР
3995	АЭР	11.08.21	Стекольный завод	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР		расторжение договора
3996	АЭР	11.08.21	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		OpenSCADA
3997	АЭР	12.08.21	НМОУ	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР
3998	АЭР	12.08.21	ПТВС	Сметы	Документы	ок	офис АЭР
3999	АЭР	13.08.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
4000	АЭР	13.08.21	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		OpenSCADA
4001	АЭР	13.08.21	Разработки	ПКР	Техническое решение	ок	офис АЭР		Гусеница
4002	АЭР	13.08.21	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР		OpenSCADA
4003	КВБ	15.08.21	Разработки	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		js html
4004	АЭР	16.08.21	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		OpenSCADA
4005	АЭР	16.08.21	НМОУ	ПИР	-	ок	офис АЭР		OpenSCADA
4006	АЭР	16.08.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
4007	АЭР	16.08.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4008	АЭР	17.08.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
4009	АЭР	17.08.21	ПТВС АСУ ТП	Конкурс	Анализ	ок	офис АЭР
4010	АЭР	17.08.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4011	АЭР	17.08.21	Стекольный завод	Сдача работ	Документы	ок	командировка
4012	АЭР	17.08.21	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		OpenSCADA
4013	АЭР	18.08.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
4014	АЭР	18.08.21	-	Маркетинг	Переговоры с поставщиком	неокончено	офис АЭР		Торэлс
4015	АЭР	18.08.21	-	Маркетинг	Изучение рынка	неокончено	офис АЭР		Rockwell
4016	АЭР	18.08.21	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		OpenSCADA
4017	АЭР	18.08.21	Разработки	ПКР	Документы	ок	офис АЭР		рама
4018	АЭР	19.08.21	-	Маркетинг	Переговоры с поставщиком	неокончено	офис АЭР		Rockwell
4019	АЭР	19.08.21	-	Маркетинг	Изучение рынка	неокончено	офис АЭР
4020	АЭР	19.08.21	-	Маркетинг	Переговоры с поставщиком	неокончено	офис АЭР		Торэлс
4021	АЭР	20.08.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
4022	АЭР	20.08.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4023	АЭР	21.08.21	ТОБЭСК	Техсопровождение	-	ок	командировка		Торжок
4024	АЭР	23.08.21	Разработки	Комплектация	-	ок	командировка		Гусеница
4025	АЭР	23.08.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4026	АЭР	01.09.21	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
4027	АЭР	01.09.21	-	-	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР
4028	АЭР	01.09.21	ТОБЭСК	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР		Торжок
4029	АЭР	01.09.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4030	АЭР	02.09.21	ТОБЭСК	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР		Торжок
4031	АЭР	02.09.21	НМОУ	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
4032	АЭР	02.09.21	AGC АСУТП	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		РПН
4033	АЭР	02.09.21	ТОБЭСК	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		Торжок
4034	АЭР	02.09.21	ТОБЭСК	Комплектация	-	ок	офис АЭР		Торжок
4035	АЭР	03.09.21	ТОБЭСК	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР		Торжок
4036	АЭР	03.09.21	Разработки	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
4037	АЭР	03.09.21	НМОУ	ПНР	-	неокончено	офис АЭР		SCADA
4038	АЭР	03.09.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4039	АЭР	06.09.21	НМОУ	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
4040	АЭР	06.09.21	Разработки	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
4041	АЭР	06.09.21	ТОБЭСК	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР		Торжок
4042	АЭР	06.09.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4043	АЭР	06.09.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
4044	АЭР	06.09.21	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		OpenSCADA
4045	АЭР	07.09.21	НМОУ	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
4046	АЭР	07.09.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4047	АЭР	07.09.21	Глобус ТО	Техсопровождение	подготовка	ок	офис АЭР
4048	АЭР	07.09.21	Водоканал	ППО	подготовка	ок	офис АЭР		ОЛ
4049	АЭР	07.09.21	ТОБЭСК	Комплектация	-	ок	офис АЭР
4050	АЭР	07.09.21	ТОБЭСК	-	Логистика	ок	командировка
4051	АЭР	07.09.21	Разработки	-	Логистика	ок	командировка		Звезды
4052	АЭР	08.09.21	ТОБЭСК	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР		Торжок
4053	АЭР	08.09.21	Разработки	-	Сборка	ок	офис АЭР		Гусеница
4054	АЭР	08.09.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4055	АЭР	08.09.21	Разработки	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР		Ролики
4056	АЭР	08.09.21	Водоканал	ППО	подготовка	ок	офис АЭР		ОЛ
4057	АЭР	08.09.21	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		GPRS Китай
4058	АЭР	09.09.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4059	АЭР	09.09.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
4060	АЭР	09.09.21	УСТЭК	ТКП	Анализ	ок	офис АЭР
4061	АЭР	09.09.21	УМПО	ТКП	Анализ	ок	офис АЭР
4062	АЭР	09.09.21	АГЭК	ТКП	Анализ	ок	офис АЭР
4063	АЭР	10.09.21	-	Обслуживание офиса	-	ок	офис АЭР		мой компьютер
4064	АЭР	10.09.21	УМПО	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		ПО
4065	АЭР	10.09.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4066	АЭР	10.09.21	Разработки	Комплектация	Логистика	ок	командировка
4067	АЭР	10.09.21	СК Восток	ТКП	Анализ	неокончено	офис АЭР
4068	АЭР	13.09.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4069	АЭР	14.09.21	ТОБЭСК	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР
4070	АЭР	14.09.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4071	АЭР	15.09.21	ТОБЭСК	Испытания	-	ок	офис АЭР
4072	АЭР	15.09.21	Стекольный завод	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
4073	АЭР	15.09.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
4074	АЭР	15.09.21	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		контроллеры
4075	АЭР	15.09.21	АГЭК	ТКП	-	ок	офис АЭР
4076	АЭР	16.09.21	Глобус ТО	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР		Стечкин
4077	АЭР	16.09.21	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР		Ревизия
4078	АЭР	16.09.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4079	АЭР	16.09.21	СибСК	ППО	Анализ	неокончено	офис АЭР
4080	АЭР	16.09.21	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		HMI панели Китай
4081	АЭР	20.09.21	Глобус ТО	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР		Стечкин
4082	АЭР	20.09.21	ТОБЭСК	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР		Торопец
4083	АЭР	20.09.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
4084	АЭР	21.09.21	Глобус ТО	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР		Стечкин
4085	АЭР	21.09.21	ТОБЭСК	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР		Торопец
4086	АЭР	21.09.21	НМОУ	-	Документы	ок	офис АЭР
4087	АЭР	21.09.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
4088	АЭР	21.09.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4089	АЭР	22.09.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
4090	АЭР	22.09.21	НМОУ	-	Документы	ок	офис АЭР
4091	АЭР	22.09.21	НМОУ	ПНР	-	неокончено	офис АЭР		SCADA
4092	АЭР	23.09.21	Глобус ТО	Техсопровождение	Логистика	ок	командировка		Стечкин
4093	АЭР	23.09.21	ПФ Свердловская	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
4094	АЭР	23.09.21	Стекольный завод	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
4095	АЭР	23.09.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
4096	АЭР	23.09.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4097	АЭР	23.09.21	Разработки	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР
4098	КВБ	23.09.21	AMIS	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		HTML
4099	АЭР	24.09.21	ПФ Свердловская	Конкурс	-	ок	офис АЭР
4100	АЭР	24.09.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4101	КВБ	24.09.21	AMIS	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		MySQL
4102	АЭР	24.09.21	-	-	Документы	ок	командировка		почта
4103	АЭР	24.09.21	-	Ремонт	-	неокончено	командировка		MOXA
4104	АЭР	27.09.21	Стекольный завод	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
4105	АЭР	27.09.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
4106	АЭР	27.09.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4107	АЭР	27.09.21	Разработки	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
4108	АЭР	27.09.21	Разработки	Комплектация	-	ок	командировка
4109	АЭР	28.09.21	Разработки	ПКР	-	неокончено	офис АЭР		шасси
4110	АЭР	28.09.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4111	АЭР	28.09.21	НМОУ	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
4112	АЭР	28.09.21	Разработки	Комплектация	-	ок	командировка
4113	АЭР	29.09.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4114	АЭР	29.09.21	Разработки	Комплектация	-	ок	офис АЭР
4115	АЭР	29.09.21	Разработки	ПКР	-	ок	офис АЭР		шасси
4116	АЭР	29.09.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
4117	АЭР	30.09.21	Разработки	Комплектация	-	неокончено	командировка
4118	АЭР	30.09.21	СибСК	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР		стенд
4119	АЭР	30.09.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4120	АЭР	01.10.21	СибСК	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР		стенд
4121	АЭР	01.10.21	-	Обслуживание офиса	-	ок	офис АЭР
4122	АЭР	06.10.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4123	АЭР	07.10.21	ЭСКФ-1	ППО	подготовка	ок	офис АЭР
4124	АЭР	07.10.21	ЭСКФ-1	ППО	-	ок	командировка		Зеленодольская
4125	АЭР	07.10.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4126	АЭР	07.10.21	-	ППО	Анализ	ок	офис АЭР
4127	АЭР	07.10.21	СибСК	Договор	Документы	ок	офис АЭР
4128	АЭР	08.10.21	ЭСКФ-1	ППО	-	ок	офис АЭР
4129	АЭР	08.10.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4130	АЭР	08.10.21	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
4131	АЭР	14.10.21	НМОУ	Техсопровождение	-	неокончено	отпуск
4132	АЭР	15.10.21	Склиф	ППО	-	неокончено	отпуск
4133	АЭР	15.10.21	Разработки	AMIS	-	ок	отпуск
4134	АЭР	19.10.21	ЭСКФ-1	ППО	-	ок	офис АЭР
4135	АЭР	19.10.21	Склиф	ППО	-	ок	офис АЭР
4136	АЭР	19.10.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4137	АЭР	20.10.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4138	АЭР	21.10.21	Склиф	ППО	-	ок	офис АЭР
4139	АЭР	21.10.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4140	АЭР	22.10.21	Склиф	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР
4141	АЭР	22.10.21	ЭСКФ-1	ППО	Анализ	ок	офис АЭР
4142	АЭР	22.10.21	AGC РЗА	ТКП	-	ок	офис АЭР
4143	АЭР	22.10.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4144	АЭР	25.10.21	ЭСКФ-1	ППО	Анализ	ок	офис АЭР		чек-лист
4145	АЭР	25.10.21	НМОУ	Оплата	Документы	неокончено	офис АЭР		переплата
4146	АЭР	25.10.21	Разработки	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		Kotlin + SQL
4147	АЭР	26.10.21	УК СЗ ПС Зеркальная	Договор	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР
4148	АЭР	26.10.21	УК СЗ ПС Зеркальная	Договор	Документы	ок	офис АЭР
4149	АЭР	26.10.21	УК СЗ ПС Зеркальная	ПНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
4150	АЭР	26.10.21	ЭСКФ-1	ППО	Анализ	ок	офис АЭР
4151	АЭР	26.10.21	Разработки	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		PostgreSQL
4152	АЭР	27.10.21	Разработки	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		java
4153	АЭР	27.10.21	МРСК СК	Ревизия дел	Документы	ок	офис АЭР
4154	АЭР	27.10.21	Разработки	ПИР	Модель	ок	офис АЭР		PostgreSQL
4155	АЭР	27.10.21	-	Ремонт	-	ок	офис АЭР		MOXA
4156	АЭР	27.10.21	Разработки	ПИР	Приложение	ок	офис АЭР		PostgreSQL+node.js
4157	АЭР	28.10.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4158	АЭР	28.10.21	Разработки	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР
4159	АЭР	29.10.21	Разработки	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		проектирование СУБД
4160	АЭР	29.10.21	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР		Тула
4161	АЭР	29.10.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4162	АЭР	29.10.21	ЭСКФ-1	ПНР	-	ок	офис АЭР
4163	АЭР	01.11.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4164	АЭР	01.11.21	ЭСКФ-1	ПНР	-	неокончено	офис АЭР
4165	АЭР	01.11.21	УК СЗ ПС Зеркальная	ППО	подготовка	неокончено	офис АЭР
4166	АЭР	02.11.21	УК СЗ ПС Зеркальная	ППО	-	неокончено	командировка
4167	АЭР	02.11.21	УК СЗ ПС Зеркальная	ППО	Анализ	ок	офис АЭР
4168	АЭР	02.11.21	ЭСКФ-1	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		TC65
4169	АЭР	02.11.21	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		python MODBAS
4170	АЭР	03.11.21	УК СЗ ПС Зеркальная	ППО	Переговоры с заказчиком	ок	дома
4171	АЭР	03.11.21	НМОУ	Техсопровождение	Документы	ок	офис АЭР
4172	АЭР	03.11.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4173	АЭР	03.11.21	УК СЗ ПС Зеркальная	ППО	Документы	ок	офис АЭР
4174	АЭР	03.11.21	Разработки	ТЗ	Документы	неокончено	офис АЭР
4175	АЭР	08.11.21	ЭСКФ-1	ППО	-	неокончено	офис АЭР
4176	АЭР	08.11.21	Гормост СРВ	Конкурс	Анализ	ок	офис АЭР
4177	АЭР	08.11.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4178	АЭР	08.11.21	ЭСКФ-1	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		TC65
4179	АЭР	09.11.21	УК СЗ ПС Зеркальная	Договор	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
4180	АЭР	09.11.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4181	АЭР	09.11.21	ЭСКФ-1	ППО	-	неокончено	офис АЭР		Энфорс
4182	АЭР	09.11.21	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
4183	АЭР	09.11.21	НМОУ	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
4184	АЭР	10.11.21	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		ДГУ
4185	АЭР	10.11.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4186	АЭР	10.11.21	ЭСКФ-1	ППО	-	неокончено	офис АЭР
4187	АЭР	10.11.21	ESA_DB	ПИР	-	ок	офис АЭР
4188	АЭР	10.11.21	НМОУ	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
4189	АЭР	10.11.21	ЭСКФ-1	ППО	подготовка	ок	офис АЭР		Жуковский
4190	АЭР	11.11.21	ЭСКФ-1	ППО	-	ок	командировка		Жуковский
4191	АЭР	11.11.21	ЭСКФ-1	ППО	Анализ	ок	офис АЭР		Жуковский
4192	АЭР	11.11.21	ЭСКФ-1	ППО	подготовка	ок	офис АЭР		Домодедово
4193	АЭР	11.11.21	УК СЗ ПС Зеркальная	СМР	подготовка	неокончено	офис АЭР
4194	АЭР	11.11.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4195	АЭР	12.11.21	ЭСКФ-1	ППО	-	ок	командировка		Домодедово
4196	АЭР	12.11.21	ЭСКФ-1	ППО	Анализ	ок	офис АЭР		Домодедово
4197	АЭР	12.11.21	ESA_DB	ПИР	Макет	ок	офис АЭР
4198	ЭА	14.11.21	-	Ревизия дел	Документы	ок	офис АЭР
4199	АЭР	14.11.21	ESA_DB	ПИР	Макет	ок	офис АЭР
4200	АЭР	15.11.21	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
4201	АЭР	15.11.21	ESA_DB	ПИР	Макет	ок	офис АЭР
4202	АЭР	15.11.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4203	АЭР	15.11.21	ЭСКФ-1	ППО	Анализ	ок	офис АЭР
4204	АЭР	16.11.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4205	КВБ	16.11.21	КИР	-	-	ок	офис АЭР
4206	АЭР	17.11.21	УК СЗ ПС Зеркальная	СМР	подготовка	ок	офис АЭР
4207	АЭР	17.11.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4208	АЭР	17.11.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
4209	АЭР	17.11.21	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		РЗА
4210	АЭР	18.11.21	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		Django
4211	АЭР	18.11.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4212	АЭР	18.11.21	ЭСКФ-1	Комплектация	-	ок	офис АЭР		SIM
4213	АЭР	18.11.21	ЭСКФ-1	ППО	Документы	ок	офис АЭР
4214	АЭР	18.11.21	ЭСКФ-1	ПНР	подготовка	неокончено	офис АЭР		связь
4215	АЭР	18.11.21	НМОУ	МНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
4216	АЭР	18.11.21	ESA_DB	ПИР	Макет	ок	офис АЭР
4217	АЭР	19.11.21	ESA_DB	ПИР	Данные	ок	офис АЭР		справочник ТТ
4218	АЭР	19.11.21	ESA_DB	ПИР	Макет	ок	офис АЭР
4219	АЭР	19.11.21	НМОУ	-	-	ок	офис АЭР
4220	АЭР	19.11.21	ЭСКФ-1	ПНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
4221	АЭР	19.11.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4222	АЭР	22.11.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4223	КВБ	22.11.21	-	-	Документы	ок	офис АЭР		восстановление
4224	АЭР	22.11.21	Разработки	ПКР	-	неокончено	офис АЭР
4225	КВБ	23.11.21	-	-	Документы	неокончено	отпуск		восстановление
4226	АЭР	23.11.21	НМОУ	ПНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
4227	АЭР	23.11.21	ESA_DB	ПИР	Макет	ок	офис АЭР
4228	КВБ	24.11.21	-	-	Документы	неокончено	отпуск		восстановление
4229	АЭР	24.11.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
4230	АЭР	24.11.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4231	АЭР	24.11.21	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
4232	АЭР	24.11.21	Разработки	ПКР	-	ок	офис АЭР		детали шасси
4233	АЭР	25.11.21	НМОУ	ТКП	-	ок	офис АЭР		техсопровождение
4234	АЭР	25.11.21	ЭСКФ-1	ППО	Анализ	ок	офис АЭР		Бронницы
4235	АЭР	25.11.21	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
4236	АЭР	25.11.21	Разработки	ПКР	-	ок	офис АЭР		детали шасси
4237	АЭР	26.11.21	Глобус ТО	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР		Владимир
4238	АЭР	26.11.21	Разработки	ПКР	-	ок	офис АЭР		детали шасси
4239	АЭР	26.11.21	Стекольный завод	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
4240	АЭР	26.11.21	ESA_DB	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		QT
4241	АЭР	26.11.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4242	АЭР	29.11.21	Стекольный завод	Сдача работ	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР
4243	АЭР	30.11.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4244	АЭР	30.11.21	УК СЗ ПС Зеркальная	Договор	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР
4245	АЭР	30.11.21	Стекольный завод	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
4246	АЭР	30.11.21	НМОУ	Техсопровождение	подготовка	ок	офис АЭР
4247	АЭР	30.11.21	ЭСКФ-1	ПИР	Однолинейные схемы	неокончено	офис АЭР		Домодедово
4248	АЭР	01.12.21	НМОУ	Техсопровождение	-	неокончено	командировка
4249	АЭР	02.12.21	НМОУ	Техсопровождение	-	ок	командировка
4250	АЭР	03.12.21	УК СЗ ПС Зеркальная	ПНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
4251	АЭР	04.12.21	НМОУ	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР
4252	АЭР	04.12.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
4253	АЭР	04.12.21	ESA_DB	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР
4254	АЭР	04.12.21	Авелар Солар	Конкурс	Анализ	ок	офис АЭР
4255	АЭР	04.12.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4256	АЭР	07.12.21	Авелар Солар	ТКП	-	ок	офис АЭР
4257	АЭР	07.12.21	НМОУ	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР
4258	АЭР	07.12.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4259	АЭР	07.12.21	-	Обслуживание офиса	-	ок	офис АЭР		MS Office
4260	АЭР	07.12.21	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		ДЗ 3220
4261	АЭР	07.12.21	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
4262	АЭР	08.12.21	-	Обслуживание офиса	-	ок	офис АЭР		затопило
4263	АЭР	08.12.21	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
4264	АЭР	08.12.21	ЭСКФ-1	ПИР	Однолинейные схемы	ок	офис АЭР		Домодедово
4265	АЭР	08.12.21	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		ТТ ОРЭМ к одолинейным схемам
4266	АЭР	08.12.21	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		TCP/IP
4267	АЭР	09.12.21	НМОУ	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
4268	АЭР	15.12.21	ЭСКФ-1	ПИР	Однолинейные схемы	ок	офис АЭР		Домодедово
4269	АЭР	15.12.21	ЭСКФ-1	ПИР	Однолинейные схемы	ок	офис АЭР		Миклухо-Маклая
4270	АЭР	15.12.21	Стекольный завод	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
4271	АЭР	15.12.21	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		django
4272	АЭР	16.12.21	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		датчики ОК
4273	АЭР	16.12.21	ЭСКФ-1	ПИР	Однолинейные схемы	ок	офис АЭР		Миклухо-Маклая
4274	АЭР	16.12.21	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		SQL Navigator
4275	АЭР	16.12.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4276	АЭР	17.12.21	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
4277	АЭР	17.12.21	ESA_DB	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		django
4278	АЭР	17.12.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4279	АЭР	20.12.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4280	АЭР	20.12.21	ESA_DB	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		Django
4281	АЭР	21.12.21	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
4282	АЭР	21.12.21	ТОБЭСК	ПНР	-	неокончено	офис АЭР
4283	АЭР	21.12.21	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		MeterCat
4284	АЭР	22.12.21	Авелар Солар	Конкурс	Анализ	ок	офис АЭР
4285	АЭР	22.12.21	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		МЭК 60580-5-101/104
4286	АЭР	22.12.21	ТОБЭСК	ПНР	-	ок	офис АЭР
4287	АЭР	22.12.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4288	АЭР	23.12.21	НМОУ	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
4289	АЭР	23.12.21	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		CodeSys
4290	АЭР	23.12.21	Авелар Солар	Конкурс	Переговоры с поставщиком	ок	офис АЭР
4291	АЭР	23.12.21	-	-	-	ок	офис АЭР
4292	АЭР	23.12.21	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		ЕНКС
4293	АЭР	23.12.21	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		МЭК 60580-5-101/104
4294	АЭР	24.12.21	НМОУ	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
4295	АЭР	24.12.21	Авелар Солар	Конкурс	Переговоры с поставщиком	ок	офис АЭР
4296	АЭР	24.12.21	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
4297	АЭР	24.12.21	Авелар Солар	Конкурс	-	ок	офис АЭР
4298	АЭР	24.12.21	УК СЗ ПС Зеркальная	Техсопровождение	подготовка	неокончено	офис АЭР
4299	АЭР	24.12.21	-	Обслуживание офиса	-	ок	офис АЭР		Диадок
4300	АЭР	24.12.21	ЭСКФ-1	Метрология	Документы	неокончено	офис АЭР
4301	АЭР	04.01.22	НМОУ	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
4302	АЭР	05.01.22	НМОУ	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
4303	АЭР	27.12.21	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
4304	АЭР	08.01.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
4305	АЭР	09.01.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
4306	АЭР	10.01.22	НМОУ	Техсопровождение		ок	офис АЭР
4307	АЭР	10.01.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
4308	АЭР	10.01.22	ВЭН	ТКП	Документы	ок	офис АЭР
4309	АЭР	10.01.22	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
4310	АЭР	10.01.22	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
4311	АЭР	10.01.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4312	АЭР	11.01.22	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
4313	АЭР	11.01.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
4314	АЭР	11.01.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4315	АЭР	12.01.22	ТОБЭСК	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
4316	АЭР	12.01.22	УК СЗ ПС Зеркальная	Договор	Переговоры с заказчиком	неокончено	офис АЭР
4317	АЭР	12.01.22	Стекольный завод	Сдача работ	подготовка	ок	офис АЭР
4318	АЭР	12.01.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
4319	АЭР	12.01.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4320	АЭР	13.01.22	Стекольный завод	Сдача работ	Переговоры с заказчиком	ок	командировка		Радиан Гео
4321	АЭР	13.01.22	УК СЗ ПС Зеркальная	Сдача работ	подготовка	ок	офис АЭР
4322	АЭР	13.01.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
4323	АЭР	14.01.22	УК СЗ ПС Зеркальная	Договор	Переговоры с заказчиком	неокончено	офис АЭР
4324	АЭР	14.01.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
4325	АЭР	14.01.22	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
4326	АЭР	14.01.22	ESA_DB	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР
4327	АЭР	14.01.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4328	АЭР	19.01.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4329	АЭР	20.01.22	ЭСКФ-1	-	Документы	ок	офис АЭР		согласование однолинейных схем
4330	АЭР	20.01.22	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
4331	АЭР	20.01.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4332	АЭР	21.01.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4333	АЭР	23.01.22	Стекольный завод	Сдача работ	Расчеты	ок	офис АЭР
4334	АЭР	23.01.22	УК СЗ ПС Зеркальная	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
4335	АЭР	23.01.22	-	Оборудование	техобслуживание	неокончено	офис АЭР
4336	АЭР	24.01.22	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		WebGL
4337	АЭР	24.01.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4338	АЭР	24.01.22	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
4339	АЭР	24.01.22	ЭСКФ-1	-	-	ок	офис АЭР
4340	АЭР	24.01.22	ESA_DB	Разработка	-	неокончено	офис АЭР
4341	АЭР	24.01.22	ЭСКФ-1	ППО	Анализ	ок	офис АЭР
4342	АЭР	24.01.22	-	Оборудование	техобслуживание	ок	офис АЭР
4343	АЭР	25.01.22	ЭСКФ-1	Метрология	Документы	ок	офис АЭР		исходные
4344	АЭР	25.01.22	-	-	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР		Королев СА
4345	АЭР	25.01.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4346	АЭР	25.01.22	ESA_DB	Разработка	-	неокончено	офис АЭР
4347	АЭР	26.01.22	ЭСКФ-1	Метрология	Документы	ок	офис АЭР		исходные
4348	АЭР	26.01.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4349	АЭР	27.01.22	ЭСКФ-1	ПНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
4350	АЭР	27.01.22	Мосэнергосбыт	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
4351	АЭР	27.01.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4352	АЭР	28.01.22	Мосэнергосбыт	Конкурс	подготовка	ок	офис АЭР
4353	АЭР	28.01.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
4354	АЭР	28.01.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4355	АЭР	31.01.22	Мосэнергосбыт	Конкурс	подготовка	ок	офис АЭР
4356	АЭР	01.02.22	ЭСКФ-2	ППО	анализ	неокончено	офис АЭР
4357	АЭР	01.02.22	ЭСКФ-1	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР		Домодедово
4358	АЭР	01.02.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4359	АЭР	01.02.22	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
4360	АЭР	02.02.22	ЭСКФ-1	ПНР	-	ок	командировка		Домодедово
4361	АЭР	02.02.22	ЭСКФ-2	ППО	анализ	неокончено	офис АЭР
4362	АЭР	02.02.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4363	АЭР	03.02.22	ЭСКФ-1	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР
4364	АЭР	03.02.22	ЭСКФ-2	ППО	анализ	неокончено	офис АЭР
4365	АЭР	03.02.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4366	АЭР	03.02.22	ЭСКФ-1	ПНР	-	неокончено	командировка		Жуковский
4367	АЭР	03.02.22	ЭСКФ-1	ПНР	-	неокончено	офис АЭР		Жуковский
4368	АЭР	04.02.22	ЭСКФ-1	ПНР	-	неокончено	командировка		Бронницы
4369	АЭР	07.02.22	ЭСКФ-2	ППО	-	неокончено	офис АЭР
4370	АЭР	07.02.22	-	Оборудование	-	ок	офис АЭР		Samsung
4371	АЭР	07.02.22	ЭСКФ-1	ПНР	-	неокончено	офис АЭР
4372	АЭР	08.02.22	ЭСКФ-1	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР
4373	АЭР	08.02.22	ЭСКФ-1	ППО	-	неокончено	офис АЭР
4374	АЭР	08.02.22	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		Меркурий
4375	АЭР	09.02.22	ЭСКФ-1	-	-	ок	офис АЭР
4376	АЭР	09.02.22	ЭСКФ-2	ППО	-	неокончено	офис АЭР
4377	АЭР	09.02.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4378	АЭР	10.02.22	ЭСКФ-1	ПНР	-	ок	командировка		Жуковский
4379	АЭР	10.02.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4380	АЭР	10.02.22	ЭСКФ-1	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР		Бронницы
4381	АЭР	10.02.22	ЭСКФ-2	ППО	-	неокончено	офис АЭР
4382	АЭР	10.02.22	ТОБЭСК Глобус Рязань	ПИР	подготовка	ок	офис АЭР
4383	АЭР	11.02.22	ЭСКФ-1	ПНР	-	ок	командировка		Бронницы
4384	АЭР	11.02.22	ЭСКФ-1	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР		Миклухо-Маклая
4385	АЭР	11.02.22	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
4386	АЭР	11.02.22	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		Инкотекс
4387	АЭР	12.02.22	ЭСКФ-1	ПНР	-	ок	офис АЭР		Миклухо-Маклая
4388	АЭР	16.02.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4389	АЭР	17.02.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4390	АЭР	17.02.22	-	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
4391	АЭР	17.02.22	ЭСКФ-2	ППО	опросный лист	неокончено	офис АЭР
4392	АЭР	18.02.22	ЭСКФ-2	ППО	опросный лист	неокончено	офис АЭР
4393	АЭР	18.02.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4394	АЭР	18.02.22	ЭСКФ-1	ПНР	-	ок	офис АЭР		Миклухо-Маклая
4395	ЭС	18.02.22	КнААЗ	ПИР	Анализ документации	неокончено	офис АЭР
4396	АЭР	21.02.22	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		Пирамида
4397	АЭР	21.02.22	ЭСКФ-1	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР
4398	АЭР	21.02.22	ЭСКФ-2	ППО	опросный лист	неокончено	офис АЭР
4399	АЭР	21.02.22	ЭСКФ-2	ППО	Анализ	ок	офис АЭР
4400	АЭР	22.02.22	ЭСКФ-2	ППО	-	ок	офис АЭР
4401	АЭР	22.02.22	ЭСКФ-1	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
4402	АЭР	22.02.22	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		АКУ Энергосистемы
4403	АЭР	22.02.22	ЭСКФ-1	ПНР	-	ок	офис АЭР
4404	АЭР	24.02.22	ЭСКФ-2	ПИР	-	ок	офис АЭР		Шкаф связи
4405	АЭР	24.02.22	ЭСКФ-2	ППО	-	неокончено	офис АЭР
4406	АЭР	24.02.22	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
4407	АЭР	24.02.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4408	АЭР	25.02.22	ЭСКФ-2	ППО	-	неокончено	офис АЭР
4409	АЭР	25.02.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4410	АЭР	02.03.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4411	АЭР	03.03.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4412	АЭР	04.03.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4413	АЭР	09.03.22	ЭСКФ-2	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР		Бартеньевская
4414	АЭР	09.03.22	ЭСКФ-2	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР
4415	АЭР	09.03.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4416	АЭР	10.03.22	ЭСКФ-2	ПНР	-	ок	офис АЭР		Бартеньевская
4417	АЭР	10.03.22	ЭСКФ-2	ППО	-	неокончено	офис АЭР		Бартеньевская
4418	АЭР	10.03.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4419	АЭР	11.03.22	ЭСКФ-2	ППО	-	ок	офис АЭР		Бартеньевская
4420	АЭР	11.03.22	ЭСКФ-1	МО	Документы	ок	офис АЭР
4421	АЭР	11.03.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4422	АЭР	11.03.22	Ростелеком 3	Конкурс	Анализ	неокончено	офис АЭР
4423	АЭР	13.03.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4424	АЭР	14.03.22	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
4425	АЭР	14.03.22	Павловск Неруд АСУТП	Конкурс	Анализ	неокончено	офис АЭР
4426	АЭР	14.03.22	Павловск Неруд АСУТП	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		Siemens
4427	АЭР	15.03.22	ЭСКФ-2	ППО	-	ок	офис АЭР
4428	АЭР	15.03.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4429	АЭР	15.03.22	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		Siemens
4430	АЭР	15.03.22	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		HTML
4431	АЭР	16.03.22	АВК	ТКП	Анализ	ок	офис АЭР
4432	АЭР	16.03.22	ЭСКФ-2	ППО	-	неокончено	офис АЭР		Катукова
4433	АЭР	16.03.22	Стекольный завод	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
4434	АЭР	16.03.22	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		HTML
4435	АЭР	16.03.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4436	АЭР	17.03.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4437	АЭР	17.03.22	ТОБЭСК Глобус Рязань	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		стр схема
4438	АЭР	17.03.22	ЭСКФ-1	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		стр схема
4439	АЭР	17.03.22	ESA_DB	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		PostgreSQL
4440	АЭР	18.03.22	ESA_DB	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		Django
4441	АЭР	21.03.22	ТОБЭСК Глобус Рязань	ПНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
4442	АЭР	21.03.22	ТОБЭСК Ростелеком	Конкурс	анализ	неокончено	офис АЭР
4443	АЭР	21.03.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4444	АЭР	22.03.22	ТОБЭСК Ростелеком	Конкурс	подготовка	ок	офис АЭР
4445	АЭР	22.03.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4446	АЭР	23.03.22	ТОБЭСК Глобус Рязань	МО	Документы	ок	офис АЭР
4447	АЭР	23.03.22	ТОБЭСК Глобус Рязань	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР
4448	АЭР	23.03.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4449	ПТК	23.03.22	-	Реорганизация	Анализ	ок	офис АЭР
4450	АЭР	23.03.22	ТОБЭСК Ростелеком	Конкурс	подготовка	ок	офис АЭР
4451	ПТК	24.03.22	-	Реорганизация	Анализ	ок	офис АЭР
4452	АЭР	24.03.22	ТОБЭСК Ростелеком	Конкурс	-	ок	офис АЭР
4453	АЭР	24.03.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4454	АЭР	24.03.22	ТОБЭСК Глобус Рязань	Комплектация	Логистика	ок	офис АЭР
4455	АЭР	25.03.22	Павловск Неруд АСУТП	Конкурс	-	ок	офис АЭР
4456	АЭР	25.03.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4457	АЭР	25.03.22	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
4458	АЭР	30.03.22	Павловск Неруд АСУТП	ТКП	-	неокончено	офис АЭР
4459	АЭР	30.03.22	ТОБЭСК Глобус Рязань	ПНР	-	неокончено	офис АЭР
4460	АЭР	30.03.22	Глобус ТО	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
4461	АЭР	30.03.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4462	АЭР	30.03.22	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
4463	АЭР	31.03.22	Глобус ТО	Испытания	-	ок	офис АЭР
4464	АЭР	31.03.22	Павловск Неруд АСУТП	ТКП	-	ок	офис АЭР
4465	АЭР	01.04.22	Павловск Неруд АСУТП	ТКП	Документы	ок	офис АЭР		разъяснения
4466	АЭР	01.04.22	Восток	ППО	Анализ	неокончено	офис АЭР
4467	АЭР	01.04.22	Восток	ППО	опросный лист	ок	офис АЭР		ГТП-1
4468	АЭР	01.04.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4469	АЭР	04.04.22	ТОБЭСК Глобус Рязань	ПНР	-	неокончено	офис АЭР
4470	АЭР	04.04.22	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР
4471	АЭР	04.04.22	ЭСКФ-2	ПИР	Однолинейные схемы	ок	офис АЭР
4472	АЭР	04.04.22	ЭСКФ-1	МО	Документы	ок	офис АЭР
4473	АЭР	04.04.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4474	АЭР	05.04.22	ЭСКФ-1	МО	Документы	ок	офис АЭР
4475	АЭР	05.04.22	ТОБЭСК Глобус Рязань	ПНР	-	неокончено	офис АЭР
4476	АЭР	05.04.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4477	АЭР	05.04.22	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
4478	АЭР	05.04.22	МРСК СК	Арбитраж	анализ	ок	офис АЭР
4479	АЭР	05.04.22	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
4480	АЭР	05.04.22	ESA_DB	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		HTML
4481	АЭР	06.04.22	ЭСКФ-2	ТКП	-	ок	офис АЭР		планирование МНР + ОБ
4482	АЭР	06.04.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4483	АЭР	06.04.22	ТОБЭСК Глобус Рязань	МО	Документы	ок	офис АЭР
4484	АЭР	06.04.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
4485	АЭР	07.04.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4486	АЭР	07.04.22	Стекольный завод	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
4487	АЭР	07.04.22	ESA_DB	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР
4488	АЭР	08.04.22	Стекольный завод	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
4489	АЭР	08.04.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4490	АЭР	11.04.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4491	АЭР	12.04.22	ТОБЭСК Глобус Рязань	ПНР	-	ок	офис АЭР
4492	АЭР	12.04.22	ЭСКФ-2	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР
4493	АЭР	12.04.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4494	АЭР	13.04.22	ТОБЭСК Глобус Рязань	Комплектация	Логистика	ок	командировка
4495	АЭР	13.04.22	ЭСКФ-2	ППО	-	неокончено	офис АЭР
4496	АЭР	13.04.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4497	АЭР	18.04.22	-	Оборудование	техобслуживание	ок	офис АЭР
4498	АЭР	18.04.22	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
4499	АЭР	18.04.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
4500	АЭР	18.04.22	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
4501	АЭР	18.04.22	ESA_DB	Разработка	-	неокончено	дома		URL
4502	АЭР	19.04.22	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
4503	АЭР	19.04.22	ЭСКФ-2	ПНР	подготовка	ок	офис АЭР		iRZ
4504	АЭР	19.04.22	ЭСКФ-2	Комплектация	-	ок	офис АЭР
4505	АЭР	19.04.22	-	Оборудование	техобслуживание	ок	офис АЭР
4506	АЭР	19.04.22	ЭСКФ-2	СМР	подготовка	неокончено	офис АЭР
4507	АЭР	19.04.22	Тюмень Восток	ППО	анализ	неокончено	офис АЭР		ГТП-1
4508	АЭР	19.04.22	ESA_DB	Разработка	-	неокончено	офис АЭР		URL
4509	АЭР	20.04.22	Тюмень Восток	ППО	анализ	ок	офис АЭР		ГТП-1
4510	АЭР	20.04.22	ЭСКФ-2	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР		Невинномысск
4511	АЭР	20.04.22	Тюмень Восток	ППО	анализ	неокончено	офис АЭР		ГТП-3
4512	АЭР	21.04.22	Инрос	ТКП	-	ок	офис АЭР
4513	АЭР	21.04.22	ЭСКФ-2	СМР	подготовка	ок	офис АЭР		Нновгород
4514	АЭР	21.04.22	ЭСКФ-2	СМР	подготовка	неокончено	офис АЭР
4515	АЭР	25.04.22	ЭСКФ-2	СМР	подготовка	ок	офис АЭР
4516	АЭР	01.05.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4517	АЭР	02.05.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4518	АЭР	03.05.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4519	АЭР	04.05.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4520	АЭР	05.05.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4521	АЭР	06.05.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4522	АЭР	07.05.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4523	АЭР	08.05.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4524	АЭР	10.05.22	Типовое ОТ	ТУ	Документы	ок	дома
4525	АЭР	11.05.22	Типовое ОТ	ТУ	Документы	ок	дома
4526	АЭР	11.05.22	-	-	-	ок	дома
4527	АЭР	11.05.22	Глобус ТО	Испытания	-	ок	дома		Владимир
4528	АЭР	12.05.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4529	АЭР	12.05.22	ЭСКФ-2	СМР	-	ок	дома		Нновгород
4530	АЭР	12.05.22	-	-	-	ок	дома
4531	АЭР	13.05.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4532	АЭР	13.05.22	ЭСКФ-2	ППО	-	ок	командировка		НРига
4533	АЭР	16.05.22	-	-	-	ок	дома
4534	АЭР	16.05.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4535	АЭР	17.05.22	-	-	-	ок	дома
4536	АЭР	17.05.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	дома
4537	АЭР	17.05.22	ЭСКФ-1	ПНР	-	ок	дома
4538	АЭР	18.05.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	дома
4539	АЭР	18.05.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4540	АЭР	19.05.22	ЭСКФ-2	Комплектация	-	неокончено	дома
4541	АЭР	19.05.22	Глобус ТО	Техсопровождение	-	неокончено	дома
4542	АЭР	19.05.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома		разборки с ОТ
4543	АЭР	19.05.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	дома
4544	АЭР	23.05.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4545	АЭР	23.05.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	дома
4546	АЭР	24.05.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	дома
4547	АЭР	24.05.22	-	-	-	ок	дома
4548	АЭР	25.05.22	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
4549	АЭР	25.05.22	-	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
4550	АЭР	25.05.22	-	-	-	ок	дома
4551	АЭР	26.05.22	Тюмень Восток	-	Документы	ок	дома
4552	АЭР	26.05.22	Типовое ОТ	ТУ	Документы	ок	дома
4553	АЭР	26.05.22	-	-	-	ок	дома
4554	АЭР	26.05.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4555	АЭР	27.05.22	ЭСКФ-2	СМР	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР
4556	АЭР	27.05.22	ЭСКФ-2	Комплектация	Логистика	ок	офис АЭР
4557	АЭР	27.05.22	ЭСКФ-2	Комплектация	-	ок	офис АЭР
4558	АЭР	27.05.22	ЭСКФ-2	Комплектация	Сборка	неокончено	офис АЭР		Невинномысск
4559	АЭР	27.05.22	Глобус 2022	МО	Документы	ок	офис АЭР
4560	АЭР	27.05.22	-	-	-	ок	дома
4561	АЭР	01.06.22	ЭСКФ-2	Комплектация	-	ок	офис АЭР
4562	АЭР	01.06.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4563	АЭР	01.06.22	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
4564	АЭР	01.06.22	ЭСКФ-2	СМР	Документы	ок	офис АЭР		Воронеж: договор
4565	АЭР	01.06.22	ВЭН	ТКП	Документы	ок	офис АЭР
4566	АЭР	02.06.22	Уралэнергосбыт	Конкурс	Анализ	ок	офис АЭР
4567	АЭР	02.06.22	Тюмень Восток	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
4568	АЭР	02.06.22	ЭСКФ-2	ПНР	-	неокончено	офис АЭР		НРига
4569	АЭР	02.06.22	ЭСКФ-2	СМР	подготовка	ок	офис АЭР		НРига
4570	АЭР	02.06.22	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		М236
4571	АЭР	03.06.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4572	АЭР	03.06.22	Глобус 2022	-	-	ок	офис АЭР
4573	АЭР	03.06.22	ЭСКФ-2	ПНР	-	ок	офис АЭР		3 объекта
4574	АЭР	03.06.22	ЭСКФ-2	Комплектация	Логистика	ок	офис АЭР
4575	АЭР	04.06.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4576	АЭР	05.06.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4577	АЭР	06.06.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4578	АЭР	06.06.22	ЭСКФ-2	ПНР	-	ок	офис АЭР		Нновгород
4579	АЭР	06.06.22	ЭСКФ-2	Комплектация	Логистика	неокончено	офис АЭР
4580	АЭР	06.06.22	Уралэнергосбыт	Конкурс	ТКП	ок	офис АЭР
4581	АЭР	07.06.22	СК Энергосбыт	-	Документы	ок	офис АЭР
4582	АЭР	07.06.22	ЭСКФ-2	ПИР	сведения о силовом оборудовании	неокончено	офис АЭР
4583	АЭР	07.06.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4584	АЭР	07.06.22	-	-	Логистика	ок	командировка		почта
4585	АЭР	08.06.22	СК Энергосбыт	-	Логистика	ок	командировка		почта
4586	АЭР	08.06.22	ЭСКФ-2	ПИР	сведения о силовом оборудовании	ок	офис АЭР
4587	АЭР	08.06.22	ЭСКФ-2	Комплектация	Логистика	неокончено	офис АЭР
4588	АЭР	08.06.22	ЭСКФ-2	СМР	подготовка	ок	офис АЭР		НРига
4589	АЭР	08.06.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4590	АЭР	09.06.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4591	АЭР	10.06.22	ЭСКФ-2	СМР	-	ок	офис АЭР		НРига
4592	АЭР	11.06.22	ЭСКФ-2	ПНР	-	ок	офис АЭР		Партизана Германа
4593	АЭР	14.06.22	Уралэнергосбыт	Конкурс	ТКП	ок	офис АЭР
4594	АЭР	14.06.22	Тюмень Восток	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		потери
4595	АЭР	14.06.22	Глобус 2022	-	Документы	ок	офис АЭР
4596	АЭР	14.06.22	ЭСКФ-2	ПНР	-	ок	офис АЭР		НРига
4597	АЭР	14.06.22	ЭСКФ-2	ППО	Документы	неокончено	офис АЭР		НРига
4598	АЭР	14.06.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4599	АЭР	15.06.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома		Невинномысск
4600	АЭР	15.06.22	ЭСКФ-2	СМР	подготовка	ок	офис АЭР		Невинномысск
4601	АЭР	15.06.22	Тюмень Восток	Комплектация	-	ок	офис АЭР
4602	АЭР	15.06.22	Уралэнергосбыт	ТКП	Анализ	ок	офис АЭР
4603	АЭР	15.06.22	Тюмень Восток	СМР	Персонал	неокончено	офис АЭР
4604	АЭР	16.06.22	Глобус ТО	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
4605	АЭР	16.06.22	ЭСКФ-2	СМР	подготовка	ок	офис АЭР
4606	АЭР	16.06.22	Типовое ОТ	Разработка	Документы	ок	офис АЭР
4607	АЭР	16.06.22	ЭСКФ-2	СМР	Документы	ок	офис АЭР		Маслова АН
4608	АЭР	17.06.22	ЭСКФ-2	ППО	-	ок	дома		Липецк
4609	АЭР	17.06.22	-	-	-	ок	дома
4610	АЭР	17.06.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4611	АЭР	17.06.22	Уралэнергосбыт	Договор	Документы	ок	офис АЭР		Воронеж: договор
4612	АЭР	17.06.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
4613	АЭР	17.06.22	-	-	Документы	ок	офис АЭР
4614	АЭР	17.06.22	ТОБЭСК	ПНР	-	ок	офис АЭР		модемы
4615	АЭР	20.06.22	Тюмень Восток	СМР	Персонал	неокончено	офис АЭР
4616	АЭР	20.06.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4617	АЭР	20.06.22	Уралэнергосбыт	Договор	Документы	ок	офис АЭР		Псков договор
4618	АЭР	20.06.22	Тюмень Восток	ПНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
4619	АЭР	21.06.22	-	-	Документы	ок	офис АЭР
4620	АЭР	21.06.22	ЭСКФ-1	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
4621	АЭР	21.06.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
4622	АЭР	21.06.22	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
4623	АЭР	21.06.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4624	АЭР	21.06.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4625	АЭР	21.06.22	ESA_DB	Презентация	-	ок	офис АЭР
4626	АЭР	21.06.22	Уралэнергосбыт	ППО	подготовка	неокончено	офис АЭР
4627	АЭР	22.06.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4628	АЭР	22.06.22	ЭСКФ-2	Комплектация	-	ок	офис АЭР		Выборг
4629	АЭР	22.06.22	Уралэнергосбыт	ППО	подготовка	неокончено	офис АЭР
4630	АЭР	22.06.22	ЭСКФ-2	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
4631	АЭР	22.06.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4632	АЭР	23.06.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4633	АЭР	23.06.22	ЭСКФ-2	СМР	подготовка	неокончено	офис АЭР
4634	АЭР	23.06.22	Уралэнергосбыт	ППО	подготовка	ок	офис АЭР
4635	АЭР	23.06.22	-	-	Документы	ок	офис АЭР
4636	АЭР	24.06.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4637	АЭР	24.06.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
4638	АЭР	24.06.22	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
4639	АЭР	24.06.22	ЭСКФ-2	СМР	подготовка	ок	офис АЭР
4640	АЭР	24.06.22	Уралэнергосбыт	ППО	подготовка	ок	офис АЭР
4641	АЭР	24.06.22	-	Оборудование	ремонт	неокончено	офис АЭР
4642	АЭР	24.06.22	Тюмень Восток	МО	Документы	неокончено	офис АЭР
4643	АЭР	25.06.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4644	АЭР	26.06.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4645	АЭР	27.06.22	Уралэнергосбыт	ППО	-	ок	командировка
4646	АЭР	28.06.22	Уралэнергосбыт	ППО	Анализ	ок	офис АЭР
4647	АЭР	28.06.22	ЭСКФ-2	ППО	Анализ	ок	офис АЭР		Самара
4648	АЭР	28.06.22	ЭСКФ-1	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР
4649	АЭР	28.06.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4650	АЭР	28.06.22	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
4651	АЭР	28.06.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
4652	АЭР	29.06.22	ЭСКФ-2	СМР	подготовка	ок	офис АЭР
4653	АЭР	29.06.22	Типовое ОТ	ПИР	Документы	неокончено	офис АЭР		ЭД
4654	АЭР	30.06.22	-	-	Документы	ок	офис АЭР
4655	АЭР	30.06.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4656	АЭР	30.06.22	Типовое ОТ	ПИР	Документы	неокончено	офис АЭР		ЭД
4657	АЭР	01.07.22	-	-	Документы	ок	офис АЭР		почта
4658	АЭР	01.07.22	ЭСКФ-2	СМР	подготовка	ок	офис АЭР
4659	АЭР	01.07.22	Уралэнергосбыт	ППО	Техническое решение	ок	офис АЭР
4660	АЭР	01.07.22	ЭСКФ-2	Опытная эксплуатация	Анализ	неокончено	офис АЭР
4661	АЭР	01.07.22	Уралэнергосбыт	ПИР	-	ок	офис АЭР
4662	АЭР	01.07.22	Глобус ТО	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
4663	АЭР	01.07.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4664	АЭР	03.07.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
4665	АЭР	04.07.22	ЭСКФ-2	СМР	-	ок	командировка		Воронеж
4666	АЭР	05.07.22	Уралэнергосбыт	ППО	-	ок	командировка		Воронеж
4667	АЭР	06.07.22	Уралэнергосбыт	ППО	Документы	ок	офис АЭР		Воронеж
4668	АЭР	06.07.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4669	АЭР	07.07.22	ЭСКФ-2	СМР	-	ок	отпуск
4670	АЭР	07.07.22	ЭСКФ-2	МО	-	неокончено	отпуск
4671	АЭР	07.07.22	-	-	-	ок	отпуск
4672	АЭР	08.07.22	ЭСКФ-2	МО	-	ок	отпуск
4673	АЭР	08.07.22	Уралэнергосбыт	МО	Переговоры с подрядчиком	ок	отпуск
4674	АЭР	08.07.22	-	-	-	ок	отпуск
4675	АЭР	11.07.22	Уралэнергосбыт	ППО	Документы	неокончено	офис АЭР
4676	АЭР	11.07.22	Уралэнергосбыт	МО	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР
4677	АЭР	11.07.22	Уралэнергосбыт	ППО	Техническое решение	ок	офис АЭР
4678	АЭР	11.07.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4679	АЭР	12.07.22	Глобус ТО	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР
4680	АЭР	12.07.22	Уралэнергосбыт	ППО	Документы	ок	офис АЭР		отчет Псков
4681	АЭР	12.07.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4682	АЭР	13.07.22	Глобус ТО	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР
4683	АЭР	13.07.22	Глобус ТО	Испытания	-	ок	офис АЭР
4684	АЭР	13.07.22	Уралэнергосбыт	ППО	Документы	ок	офис АЭР		отчет Воронеж
4685	АЭР	13.07.22	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
4686	АЭР	13.07.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4687	АЭР	14.07.22	Уралэнергосбыт	ППО	Документы	ок	офис АЭР		отчет Воронеж
4688	АЭР	14.07.22	ЭСКФ-2	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
4689	АЭР	14.07.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4690	АЭР	14.07.22	-	-	Документы	ок	командировка		почта
4691	АЭР	15.07.22	Уралэнергосбыт	ППО	Документы	ок	офис АЭР		отчет Воронеж
4692	АЭР	15.07.22	Уралэнергосбыт	ПИР	Документы	ок	офис АЭР
4693	АЭР	15.07.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4694	АЭР	18.07.22	Уралэнергосбыт	ПИР	Документы	ок	офис АЭР
4695	АЭР	18.07.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4696	АЭР	19.07.22	ЭСКФ-2	МНР	-	неокончено	дома
4697	АЭР	19.07.22	ЭСКФ-2	МО	Документы	неокончено	офис АЭР
4698	АЭР	19.07.22	Тюмень Восток	ППО	-	ок	офис АЭР
4699	АЭР	19.07.22	Уралэнергосбыт	ППО	Документы	ок	офис АЭР		отчет Воронеж
4700	АЭР	19.07.22	Уралэнергосбыт	ППО	подготовка	неокончено	офис АЭР		Кирса
4701	АЭР	20.07.22	Уралэнергосбыт	ППО	подготовка	ок	офис АЭР		Кирса
4702	АЭР	20.07.22	Уралэнергосбыт	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		ТРП Псков
4703	АЭР	20.07.22	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		ГОСТ АСУ ТП
4704	АЭР	20.07.22	Уралэнергосбыт	ППО	Анализ	ок	офис АЭР		Кирса
4705	АЭР	21.07.22	Уралэнергосбыт	ППО	Документы	ок	офис АЭР		отчет Псков
4706	АЭР	21.07.22	ЭСКФ-1	Испытания	-	ок	офис АЭР
4707	АЭР	22.07.22	ЭСКФ-2	МО	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
4708	АЭР	22.07.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
4709	АЭР	22.07.22	Уралэнергосбыт	ПИР	подготовка	неокончено	офис АЭР		Псков
4710	АЭР	25.07.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
4711	АЭР	26.07.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
4712	АЭР	26.07.22	Уралэнергосбыт	ППО	подготовка	неокончено	офис АЭР		Кирса
4713	АЭР	26.07.22	Уралэнергосбыт	ПИР	техконтроль	ок	офис АЭР		ТРП Псков
4714	АЭР	26.07.22	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		схема изм цепей ИКК
4715	АЭР	27.07.22	Уралэнергосбыт	ППО	подготовка	неокончено	офис АЭР		Кирса
4716	АЭР	27.07.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
4717	АЭР	27.07.22	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		ЧРП
4718	АЭР	27.07.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4719	АЭР	28.07.22	Уралэнергосбыт	ППО	подготовка	ок	офис АЭР		Кирса
4720	АЭР	28.07.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
4721	АЭР	28.07.22	Ачинск КЗП	ТКП	-	ок	офис АЭР
4722	АЭР	28.07.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4723	АЭР	29.07.22	ЭСКФ-2	Опытная эксплуатация	-	ок	командировка		Бартеньевская
4724	АЭР	02.08.22	Уралэнергосбыт	ППО	-	ок	командировка		Кирса
4725	АЭР	03.08.22	ЭСКФ-2	Метрология	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР		НРига
4726	АЭР	03.08.22	Уралэнергосбыт	ППО	Документы	ок	офис АЭР		Воронеж
4727	АЭР	03.08.22	Уралэнергосбыт	ППО	Анализ	неокончено	офис АЭР		Кирса
4728	АЭР	03.08.22	Уралэнергосбыт	ППО	Техническое решение	неокончено	офис АЭР		Кирса
4729	АЭР	03.08.22	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
4730	АЭР	03.08.22	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		ТТ для РЖД
4731	АЭР	04.08.22	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
4732	АЭР	04.08.22	ESA_DB	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
4733	АЭР	04.08.22	ЭСКФ-2	Метрология	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР		НРига
4734	АЭР	04.08.22	ЭСКФ-2	Комплектация	-	ок	офис АЭР		Воронеж
4735	АЭР	04.08.22	ЭСКФ-2	ППО	подготовка	неокончено	офис АЭР		Самара
4736	АЭР	04.08.22	Уралэнергосбыт	-	-	ок	офис АЭР
4737	АЭР	04.08.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4738	АЭР	05.08.22	Уралэнергосбыт	ПИР	подготовка	неокончено	офис АЭР
4739	АЭР	05.08.22	ЭСКФ-2	ППО	подготовка	неокончено	офис АЭР		Самара
4740	АЭР	05.08.22	ТОБЭСК	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР
4741	АЭР	05.08.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4742	АЭР	05.08.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
4743	АЭР	06.08.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4744	АЭР	06.08.22	ЭСКФ-2	ППО	подготовка	ок	офис АЭР		Самара
4745	АЭР	06.08.22	Уралэнергосбыт	ПИР	подготовка	неокончено	офис АЭР
4746	АЭР	08.08.22	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
4747	АЭР	08.08.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4748	АЭР	08.08.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
4749	АЭР	08.08.22	ЭСКФ-2	ППО	-	неокончено	офис АЭР		Сочи
4750	АЭР	08.08.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
4751	АЭР	09.08.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
4752	АЭР	09.08.22	Стекольный завод	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
4753	АЭР	09.08.22	Уралэнергосбыт	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР		Кирса
4754	АЭР	09.08.22	ТОБЭСК	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР
4755	АЭР	09.08.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
4756	АЭР	09.08.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4757	АЭР	10.08.22	ЭСКФ-2	ППО	-	ок	дома		Самара
4758	АЭР	10.08.22	ЭСКФ-2	МНР	-	неокончено	офис АЭР		Выборг
4759	АЭР	10.08.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4760	АЭР	10.08.22	ЭСКФ-2	ППО	Анализ	ок	офис АЭР		Самара
4761	АЭР	10.08.22	ЭСКФ-2	ППО	-	неокончено	офис АЭР		Сочи
4762	АЭР	10.08.22	ЭСКФ-2	ППО	Анализ	ок	офис АЭР		Сочи
4763	АЭР	10.08.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
4764	АЭР	11.08.22	ЭСКФ-2	МНР	-	ок	офис АЭР		Выборг
4765	АЭР	11.08.22	Уралэнергосбыт	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		Псков
4766	АЭР	11.08.22	Ачинск КЗП	ТКП	Переговоры с заказчиком	неокончено	офис АЭР
4767	АЭР	11.08.22	Уралэнергосбыт	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР		Кирса
4768	АЭР	11.08.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4769	АЭР	11.08.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
4770	АЭР	12.08.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
4771	АЭР	12.08.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
4772	АЭР	12.08.22	Уралэнергосбыт	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР		Кирса
4773	АЭР	12.08.22	Уралэнергосбыт	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		Псков
4774	АЭР	12.08.22	ЭСКФ-2	ППО	-	ок	офис АЭР		Сочи
4775	АЭР	16.08.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4776	АЭР	17.08.22	ЭСКФ-2	Метрология	подготовка	неокончено	командировка		НРига
4777	АЭР	17.08.22	ТОБЭСК	Метрология	Документы	ок	командировка		СДЭК
4778	АЭР	17.08.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4779	АЭР	18.08.22	ТОБЭСК	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР
4780	АЭР	18.08.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
4781	АЭР	18.08.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4782	АЭР	19.08.22	ТОБЭСК	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР
4783	АЭР	19.08.22	ТОБЭСК	Испытания	-	ок	офис АЭР
4784	АЭР	19.08.22	Уралэнергосбыт	ПИР	-	ок	офис АЭР		Псков
4785	АЭР	22.08.22	Уралэнергосбыт	ПИР	-	ок	офис АЭР		Кирса
4786	АЭР	22.08.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4787	АЭР	22.08.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
4788	АЭР	23.08.22	Уралэнергосбыт	ПИР	техконтроль	ок	офис АЭР		Псков
4789	АЭР	23.08.22	Ачинск КЗП	ТКП	-	ок	офис АЭР
4790	АЭР	23.08.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
4791	АЭР	23.08.22	Уралэнергосбыт	ППО	Документы	ок	офис АЭР		Кирса
4792	АЭР	24.08.22	Уралэнергосбыт	ПИР	техконтроль	ок	офис АЭР		Псков
4793	АЭР	24.08.22	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
4794	АЭР	24.08.22	Уралэнергосбыт	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		Псков
4795	АЭР	24.08.22	Ачинск КЗП	ПИР	Анализ	неокончено	офис АЭР
4796	АЭР	25.08.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4797	АЭР	26.08.22	ЭСКФ-2	ППО	-	ок	отпуск		Самара
4798	АЭР	26.08.22	ЭСКФ-2	МНР	-	ок	отпуск		Воронеж
4799	АЭР	29.08.22	ЭСКФ-2	МНР	подготовка	ок	офис АЭР		НРига
4800	АЭР	29.08.22	Уралэнергосбыт	ПИР	техконтроль	ок	офис АЭР		Псков
4801	АЭР	29.08.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4802	АЭР	29.08.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
4803	АЭР	29.08.22	ЭСКФ-2	МНР	-	ок	офис АЭР		НРига
4804	АЭР	30.08.22	ЭСКФ-2	АТС допуск	-	ок	офис АЭР
4805	АЭР	30.08.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4806	АЭР	30.08.22	ЭСКФ-2	ППО	-	ок	офис АЭР		НРига
4807	КВБ	30.08.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	отгул
4808	АЭР	31.08.22	-	-	Документы	ок	офис АЭР		СРО
4809	АЭР	31.08.22	ЭСКФ-2	МНР	-	неокончено	офис АЭР		Воронеж
4810	АЭР	31.08.22	ЭСКФ-2	ППО	-	неокончено	офис АЭР		Сочи
4811	АЭР	31.08.22	ЭСКФ-2	ППО	-	неокончено	офис АЭР		шильды
4812	АЭР	01.09.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4813	АЭР	01.09.22	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
4814	АЭР	01.09.22	Уралэнергосбыт	ППО	-	неокончено	офис АЭР		Кирса
4815	АЭР	01.09.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
4816	АЭР	02.09.22	ЭСКФ-2	МО	Документы	ок	офис АЭР		НРига
4817	АЭР	02.09.22	Уралэнергосбыт	ППО	-	ок	офис АЭР		Кирса
4818	АЭР	02.09.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
4819	АЭР	02.09.22	РН Энерго Глобус	ППО	-	ок	офис АЭР		предварительно
4820	АЭР	02.09.22	НМОУ	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
4821	АЭР	05.09.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
4822	АЭР	05.09.22	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
4823	АЭР	05.09.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4824	АЭР	06.09.22	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	командировка
4825	АЭР	06.09.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
4826	АЭР	06.09.22	Уралэнергосбыт	ТКП	-	неокончено	офис АЭР
4827	АЭР	07.09.22	Уралэнергосбыт	ТКП	-	ок	офис АЭР
4828	АЭР	07.09.22	НМОУ	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
4829	АЭР	07.09.22	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
4830	АЭР	07.09.22	РН Энерго Глобус	ППО	-	ок	офис АЭР
4831	АЭР	07.09.22	Уралэнергосбыт	ПИР	Документы	ок	командировка		Псков
4832	АЭР	07.09.22	Уралэнергосбыт	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		Воронеж
4833	АЭР	08.09.22	Уралэнергосбыт	-	-	ок	офис АЭР
4834	АЭР	08.09.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
4835	АЭР	08.09.22	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
4836	КВБ	08.09.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4837	АЭР	09.09.22	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	командировка
4838	АЭР	09.09.22	РН Энерго Глобус	ППО	-	ок	офис АЭР
4839	АЭР	09.09.22	Уралэнергосбыт	ПИР	техконтроль	ок	офис АЭР		Воронеж
4840	АЭР	09.09.22	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
4841	АЭР	12.09.22	Гидропресс	ТКП	-	ок	офис АЭР
4842	АЭР	12.09.22	ЭСКФ-2	ППО	-	ок	офис АЭР
4843	АЭР	12.09.22	ЭСКФ-2	Метрология	-	ок	офис АЭР
4844	АЭР	13.09.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	больничный
4845	АЭР	13.09.22	РН Энерго Глобус	ППО	-	ок	больничный
4846	АЭР	13.09.22	Альмис	ТКП	-	ок	больничный
4847	АЭР	13.09.22	Уралэнергосбыт	ПИР	-	ок	больничный		Кирса
4848	АЭР	13.09.22	Уралэнергосбыт	СМР	подготовка	неокончено	больничный		псков
4849	АЭР	14.09.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	дома
4850	АЭР	14.09.22	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
4851	АЭР	14.09.22	пресс	ТКП	Анализ	ок	офис АЭР
4852	АЭР	14.09.22	ТОБЭСК	Бюджет	-	ок	офис АЭР		Рязань
4853	АЭР	14.09.22	РН Энерго Глобус	ТКП	-	ок	офис АЭР
4854	АЭР	15.09.22	ЭСКФ-2	Ревизия дел	опросный лист	ок	офис АЭР
4855	АЭР	15.09.22	Чехов пресс	ТКП	Анализ	ок	офис АЭР
4856	АЭР	15.09.22	Альмис	ТКП	-	ок	офис АЭР
4857	АЭР	15.09.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4858	АЭР	15.09.22	-	ОТ и ТБ	промбезопасность	ок	офис АЭР
4859	АЭР	16.09.22	ЭСКФ-2	Бюджет	-	ок	офис АЭР
4860	АЭР	16.09.22	Чехов пресс	ПИР	схемы	ок	офис АЭР
4861	АЭР	16.09.22	Чехов пресс	Комплектация	Анализ	ок	офис АЭР
4862	АЭР	16.09.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4863	АЭР	21.09.22	Чехов пресс	ПИР	схемы	ок	офис АЭР
4864	АЭР	21.09.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4865	АЭР	22.09.22	РН Энерго Глобус	ТЗ	Документы	ок	офис АЭР
4866	АЭР	22.09.22	Чехов пресс	ПИР	-	ок	офис АЭР
4867	АЭР	22.09.22	Чехов пресс	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
4868	АЭР	22.09.22	Альмис	ТКП	-	ок	офис АЭР
4869	АЭР	22.09.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4870	АЭР	23.09.22	РН Энерго Глобус	ТЗ	Документы	ок	офис АЭР
4871	АЭР	23.09.22	Чехов пресс	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
4872	АЭР	23.09.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4873	КВБ	23.09.22	ESA_DB	Разработка	схемы	ок	офис АЭР		AlbumStore
4874	КВБ	24.09.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4875	АЭР	26.09.22	Чехов пресс	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
4876	АЭР	26.09.22	Уралэнергосбыт	ПИР	-	неокончено	офис АЭР		Кирса
4877	АЭР	26.09.22	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		GSM 3G
4878	АЭР	26.09.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4879	АЭР	26.09.22	ЭСКФ-2	ППО	-	ок	офис АЭР		Выборг
4880	АЭР	27.09.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
4881	АЭР	27.09.22	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
4882	АЭР	27.09.22	ЭСКФ-2	ГТП	согласование схем	неокончено	офис АЭР		Самара
4883	АЭР	27.09.22	Уралэнергосбыт	ППО	поверка ТТ ТН	ок	офис АЭР		Воронеж
4884	АЭР	27.09.22	Чехов пресс	Комплектация	-	ок	офис АЭР
4885	АЭР	27.09.22	Чехов пресс	ПИР	схемы	ок	офис АЭР
4886	АЭР	28.09.22	Чехов пресс	МНР	-	неокончено	командировка
4887	АЭР	29.09.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4888	АЭР	29.09.22	Уралэнергосбыт	ПИР	замечания к ТРП	неокончено	офис АЭР		Псков
4889	АЭР	29.09.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
4890	АЭР	29.09.22	Чехов пресс	ПИР	схемы	неокончено	офис АЭР
4891	АЭР	30.09.22	Уралэнергосбыт	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
4892	АЭР	30.09.22	ЭСКФ-2	ППО	-	неокончено	офис АЭР		Волгоград
4893	АЭР	30.09.22	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
4894	АЭР	30.09.22	Уралэнергосбыт	Бюджет	-	ок	офис АЭР
4895	АЭР	30.09.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4896	АЭР	05.10.22	ЭСКФ-1	Техсопровождение	-	ок	командировка		Жуковский
4897	АЭР	05.10.22	ЭСКФ-1	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР		Жуковский
4898	АЭР	05.10.22	Чехов пресс	Комплектация	-	ок	офис АЭР
4899	АЭР	05.10.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4900	АЭР	06.10.22	Чехов пресс	МНР	-	ок	командировка
4901	АЭР	07.10.22	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
4902	АЭР	07.10.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4903	АЭР	07.10.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
4904	АЭР	07.10.22	Чехов пресс	ПИР	Исполнительная	ок	офис АЭР
4905	АЭР	10.10.22	Уралэнергосбыт	ПИР	-	ок	офис АЭР		Воронеж
4906	АЭР	10.10.22	Уралэнергосбыт	ПИР	-	ок	офис АЭР		Кирса
4907	АЭР	10.10.22	Тюмень Восток	МО	-	ок	офис АЭР		ГТП-1
4908	АЭР	11.10.22	Уралэнергосбыт	ПИР	-	ок	офис АЭР		Кирса
4909	АЭР	11.10.22	Тюмень Восток	ППО	-	неокончено	офис АЭР		ГТП-3
4910	АЭР	11.10.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4911	АЭР	12.10.22	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
4912	АЭР	12.10.22	Уралэнергосбыт	ПИР	-	ок	офис АЭР		Кирса
4913	АЭР	12.10.22	ЭСКФ-3	ППО	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР
4914	АЭР	12.10.22	Тюмень Восток	МО	-	ок	офис АЭР		ГТП-1
4915	АЭР	12.10.22	Тюмень Восток	МО	-	ок	офис АЭР		ГТП-3
4916	АЭР	13.10.22	Уралэнергосбыт	ПИР	техконтроль	ок	офис АЭР		Кирса
4917	АЭР	13.10.22	Уралэнергосбыт	Конкурс	Анализ	ок	офис АЭР
4918	АЭР	13.10.22	Уралэнергосбыт	Конкурс	подготовка	неокончено	офис АЭР
4919	АЭР	13.10.22	-	-	Документы	ок	офис АЭР
4920	АЭР	13.10.22	ЭСКФ-2	ОЭ	Сверка данных	ок	офис АЭР		Бартеньевская
4921	АЭР	13.10.22	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
4922	АЭР	14.10.22	ЭСКФ-2	МНР	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР		Самара
4923	АЭР	14.10.22	Уралэнергосбыт	ПИР	-	ок	офис АЭР		Кирса
4924	АЭР	14.10.22	Чехов пресс	Маркетинг	Анализ	неокончено	офис АЭР
4925	АЭР	14.10.22	УСТЭК ТО	Конкурс	Анализ	неокончено	офис АЭР
4926	АЭР	14.10.22	ЭСКФ-2	ППО	-	ок	офис АЭР		Волгоград
4927	АЭР	14.10.22	ЭСКФ-2	ППО	-	ок	офис АЭР		Выборг
4928	АЭР	14.10.22	Уралэнергосбыт	ПИР	-	ок	офис АЭР		воронеж
4929	АЭР	17.10.22	УСТЭК ТО	Конкурс	Анализ	неокончено	офис АЭР
4930	АЭР	17.10.22	Келлогг Псков	Конкурс	Анализ	неокончено	офис АЭР
4931	АЭР	17.10.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4932	АЭР	18.10.22	Уралэнергосбыт: Псков	Конкурс	подготовка	ок	офис АЭР		МНР
4933	АЭР	18.10.22	Уралэнергосбыт	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		Воронеж
4934	АЭР	18.10.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4935	АЭР	18.10.22	Уралэнергосбыт: Псков	Конкурс	Документы	ок	офис АЭР		поставка
4936	АЭР	19.10.22	-	-	-	ок	отпуск
4937	АЭР	20.10.22	-	-	-	ок	отпуск
4938	АЭР	24.10.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4939	АЭР	24.10.22	Уралэнергосбыт	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		Воронеж
4940	АЭР	24.10.22	ЭСКФ-3	ППО	-	неокончено	офис АЭР		Ставрополь
4941	АЭР	24.10.22	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		аналоги Визио
4942	АЭР	25.10.22	Уралэнергосбыт: Псков	Комплектация	Счета/заказы	ок	офис АЭР
4943	АЭР	25.10.22	Уралэнергосбыт: Псков	Комплектация	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР		Котов Всилий
4944	АЭР	25.10.22	Уралэнергосбыт	ПИР	Документы	ок	офис АЭР		Воронеж
4945	АЭР	25.10.22	-	Маркетинг	Продажа остатков	ок	офис АЭР
4946	АЭР	25.10.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
4947	АЭР	26.10.22	Уралэнергосбыт: Псков	Комплектация	-	ок	офис АЭР
4948	АЭР	26.10.22	Уралэнергосбыт: Кирса	МНР	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР		Денис Лепешкин
4949	АЭР	26.10.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
4950	АЭР	26.10.22	ТОБЭСК: Москабельмет	ТКП	Анализ исходных	неокончено	офис АЭР
4951	АЭР	26.10.22	ТОБЭСК: JTI	ТКП	Анализ исходных	неокончено	офис АЭР
4952	АЭР	26.10.22	Уралэнергосбыт: Псков	Договор	Документы	ок	офис АЭР
4953	АЭР	26.10.22	Уралэнергосбыт: Кирса	Бюджет	-	ок	офис АЭР
4954	АЭР	27.10.22	-	-	-	ок	командировка
4955	АЭР	28.10.22	-	-	-	ок	командировка
4956	АЭР	31.10.22	Уралэнергосбыт: Воронеж	МНР	Оценка стоимости	ок	офис АЭР
4957	АЭР	31.10.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4958	АЭР	31.10.22	Уралэнергосбыт: Псков	МНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
4959	АЭР	01.11.22	Уралэнергосбыт: Псков	МНР	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР		Белоусов, Афонин
4960	АЭР	01.11.22	Уралэнергосбыт: Псков	МНР	Переговоры с поставщиком	неокончено	офис АЭР
4961	АЭР	01.11.22	Уралэнергосбыт: Кирса	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
4962	АЭР	01.11.22	Уралэнергосбыт: Воронеж	Бюджет	-	неокончено	офис АЭР
4963	АЭР	01.11.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4964	АЭР	02.11.22	Уралэнергосбыт: Псков	МНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
4965	АЭР	02.11.22	Уралэнергосбыт: Кирса	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
4966	АЭР	02.11.22	Уралэнергосбыт: Воронеж	Бюджет	-	ок	офис АЭР
4967	АЭР	02.11.22	Уралэнергосбыт: Псков	МНР	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР		Белявцев
4968	АЭР	02.11.22	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
4969	АЭР	02.11.22	ЭСКФ-2	МНР	-	ок	офис АЭР		ШС
4970	АЭР	03.11.22	Уралэнергосбыт: Воронеж	Бюджет	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР
4971	АЭР	03.11.22	Глобус ТО	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
4972	АЭР	03.11.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4973	АЭР	03.11.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
4974	АЭР	07.11.22	ЭСКФ-2	МНР	подготовка	ок	отпуск		Самара
4975	АЭР	08.11.22	Уралэнергосбыт: Псков	МНР	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР
4976	АЭР	08.11.22	Уралэнергосбыт: Воронеж	ПИР	-	ок	офис АЭР
4977	АЭР	08.11.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4978	АЭР	09.11.22	-	-	Логистика	ок	командировка		почта
4979	АЭР	09.11.22	Уралэнергосбыт: Псков	МНР	Логистика	ок	командировка		Ниеншанц
4980	АЭР	09.11.22	Уралэнергосбыт: Воронеж	ПИР	техконтроль	ок	офис АЭР
4981	АЭР	09.11.22	Уралэнергосбыт: Псков	МНР	-	ок	офис АЭР		шлюз
4982	АЭР	09.11.22	ЭСКФ-1	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР		Зеленодольская
4983	АЭР	09.11.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4984	АЭР	10.11.22	ЭСКФ-3	ППО	Анализ	ок	офис АЭР		Ставрополь
4985	АЭР	10.11.22	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
4986	АЭР	10.11.22	ЭСКФ-1	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР		Домодедово
4987	АЭР	10.11.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4988	КВБ	10.11.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
4989	КВБ	10.11.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4990	КВБ	11.11.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4991	КВБ	11.11.22	ЭСКФ-1	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР		Домодедово
4992	КВБ	11.11.22	Уралэнергосбыт: Воронеж	ПИР	техконтроль	ок	офис АЭР
4993	КВБ	11.11.22	-	-	-	ок	офис АЭР
4994	КВБ	12.11.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4995	КВБ	13.11.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4996	КВБ	14.11.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
4997	АЭР	14.11.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
4998	АЭР	14.11.22	ЭСКФ-3	Бюджет	-	ок	офис АЭР		Ставрополь
4999	АЭР	14.11.22	Уралэнергосбыт: Псков	МНР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
5000	АЭР	14.11.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
5001	АЭР	14.11.22	БПЮ квартира	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
5002	АЭР	15.11.22	БПЮ квартира	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
5003	АЭР	15.11.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
5004	АЭР	15.11.22	-	-	-	ок	офис АЭР
5005	АЭР	16.11.22	-	-	Логистика	ок	командировка		почта
5006	АЭР	16.11.22	ЭСКФ-2	МО	поверка ТТ ТН	неокончено	офис АЭР		Липецк
5007	АЭР	16.11.22	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
5008	АЭР	16.11.22	-	ОТ и ТБ	-	ок	офис АЭР
5009	АЭР	16.11.22	ЭСКФ-2	МО	осмотр ТТ ТН	неокончено	офис АЭР		Самара
5010	АЭР	16.11.22	БПЮ квартира	ПИР	-	ок	офис АЭР
5011	АЭР	17.11.22	БПЮ квартира	-	-	ок	офис АЭР
5012	АЭР	17.11.22	ЭСКФ-2	МО	осмотр ТТ ТН	неокончено	офис АЭР		Самара
5013	АЭР	17.11.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
5014	АЭР	18.11.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
5015	АЭР	18.11.22	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
5016	АЭР	18.11.22	БПЮ квартира	-	-	неокончено	офис АЭР
5017	АЭР	18.11.22	ESA_DB	Разработка	-	неокончено	офис АЭР		WEB
5018	КВБ	19.11.22	ESA_DB	Разработка	-	неокончено	офис АЭР		WEB
5019	АЭР	22.11.22	-	-	Логистика	ок	дома		почта
5020	АЭР	23.11.22	ESA_DB	Разработка	-	неокончено	дома		WEB
5021	АЭР	23.11.22	-	Обслуживание офиса	-	ок	дома
5022	АЭР	24.11.22	Уралэнергосбыт: Псков	-	-	ок	дома
5023	АЭР	24.11.22	ЭСКФ-2	МО	Документы	неокончено	дома
5024	АЭР	24.11.22	ЭСКФ-2	МНР	-	неокончено	дома		Самара
5025	АЭР	25.11.22	ЭСКФ-2	МНР	-	неокончено	дома		Самара
5026	АЭР	25.11.22	ЭСКФ-2	ППО	подготовка	неокончено	дома		Самара
5027	АЭР	25.11.22	ЭСКФ-2	МО	Документы	неокончено	дома
5028	ЭС	25.11.22	КнААЗ	Сдача работ	-	ок	дома
5029	АЭР	28.11.22	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	командировка
5030	АЭР	28.11.22	Уралэнергосбыт: Воронеж	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
5031	АЭР	28.11.22	ЭСКФ-2	МО	Документы	неокончено	офис АЭР
5032	АЭР	28.11.22	-	-	Логистика	ок	офис АЭР
5033	АЭР	29.11.22	ЭСКФ-2	МО	Документы	неокончено	офис АЭР
5034	АЭР	29.11.22	ЭСКФ-2	МО	осмотр ТТ ТН	неокончено	офис АЭР		Самара
5035	АЭР	29.11.22	-	-	-	ок	офис АЭР
5036	АЭР	30.11.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
5037	АЭР	30.11.22	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		AdminTool
5038	АЭР	30.11.22	ЭСКФ-2	МНР	-	ок	офис АЭР		Самара
5039	АЭР	30.11.22	ЭСКФ-2	МНР	-	неокончено	офис АЭР		Волгоград
5040	АЭР	30.11.22	Уралэнергосбыт: Воронеж	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
5041	АЭР	30.11.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР		WEB
5042	АЭР	01.12.22	-	-	Логистика	ок	командировка		почта
5043	АЭР	01.12.22	ЭСКФ-2	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР		Самара
5044	АЭР	01.12.22	ВЭН	МО	Документы	неокончено	офис АЭР
5045	АЭР	02.12.22	ЭСКФ-2	Техсопровождение	-	неокончено	дома		Липецк
5046	АЭР	02.12.22	ВЭН	МО	Документы	ок	офис АЭР
5047	АЭР	02.12.22	БПЮ квартира	ППО	-	ок	командировка
5048	АЭР	06.12.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
5049	АЭР	06.12.22	Уралэнергосбыт: Кирса	Комплектация	Документы	неокончено	офис АЭР
5050	АЭР	06.12.22	-	-	-	ок	офис АЭР
5051	АЭР	06.12.22	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	командировка
5052	АЭР	07.12.22	а/п Емельяново	Конкурс	анализ	неокончено	офис АЭР
5053	АЭР	07.12.22	Уралэнергосбыт: Кирса	Комплектация	Документы	ок	офис АЭР
5054	АЭР	07.12.22	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
5055	АЭР	07.12.22	-	Ревизия дел	Документы	ок	офис АЭР
5056	АЭР	07.12.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
5057	АЭР	08.12.22	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
5058	АЭР	08.12.22	а/п Емельяново	Конкурс	анализ	ок	офис АЭР
5059	ЭС	08.12.22	КнААЗ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
5060	АЭР	08.12.22	БПЮ квартира	ПИР	-	ок	офис АЭР
5061	АЭР	09.12.22	БПЮ квартира	СМР	-	ок	командировка
5062	КВБ	11.12.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
5063	АЭР	12.12.22	-	-	-	ок	офис АЭР
5064	КВБ	12.12.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
5065	АЭР	12.12.22	Уралэнергосбыт: Псков	МНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
5066	АЭР	12.12.22	ЭСКФ-2	МО	поверка ТТ ТН	неокончено	офис АЭР		Липецк
5067	АЭР	13.12.22	ЭСКФ-2	МО	поверка ТТ ТН	неокончено	офис АЭР		Липецк
5068	АЭР	13.12.22	ЭСКФ-2	ГТП	Документы	неокончено	офис АЭР		Выборг
5069	АЭР	13.12.22	ЭСКФ-2	МО	поверка ТТ ТН	неокончено	офис АЭР		Самара
5070	АЭР	13.12.22	-	-	-	ок	офис АЭР
5071	АЭР	13.12.22	ЭСКФ-2	МНР	-	ок	офис АЭР		Волгоград
5072	АЭР	13.12.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
5073	АЭР	13.12.22	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		iRZ TG21
5074	АЭР	14.12.22	-	-	-	ок	офис АЭР
5075	АЭР	14.12.22	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		питон опрос счетчиков
5076	АЭР	15.12.22	-	-	-	ок	офис АЭР
5077	АЭР	15.12.22	а/п Емельяново	Конкурс	подача	ок	офис АЭР
5078	АЭР	16.12.22	Альтера	ТКП	-	ок	офис АЭР
5079	АЭР	16.12.22	ЭСКФ-2	МО	-	неокончено	офис АЭР		поверка ТТ ТН Липецк Самара
5080	АЭР	16.12.22	Келлогг Псков	МО	-	ок	офис АЭР
5081	АЭР	16.12.22	-	-	-	ок	офис АЭР
5082	АЭР	16.12.22	Тюмень Восток	-	Документы	ок	офис АЭР
5083	АЭР	16.12.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
5084	АЭР	19.12.22	-	-	-	ок	офис АЭР
5085	АЭР	20.12.22	Келлогг Воронеж	Конкурс	Документы	ок	офис АЭР
5086	АЭР	20.12.22	Келлогг	ПИР	-	неокончено	офис АЭР		организация связи
5087	АЭР	20.12.22	ЭСКФ-2	ГТП	-	неокончено	офис АЭР		Выборг
5088	АЭР	20.12.22	ЭСКФ-2	-	Документы	ок	офис АЭР
5089	АЭР	20.12.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
5090	АЭР	20.12.22	БПЮ квартира	ПИР		неокончено	офис АЭР
5091	АЭР	20.12.22	-	-	-	ок	офис АЭР
5092	АЭР	21.12.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
5093	АЭР	21.12.22	-	-	-	ок	офис АЭР
5094	АЭР	21.12.22	Келлогг Псков	МО	Документы	ок	офис АЭР
5095	АЭР	21.12.22	БПЮ квартира	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
5096	КВБ	22.12.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
5097	АЭР	22.12.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
5098	АЭР	22.12.22	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
5099	АЭР	22.12.22	-	Маркетинг	продвижение	неокончено	офис АЭР
5100	АЭР	23.12.22	Келлогг Псков	МО	Документы	ок	офис АЭР
5101	АЭР	23.12.22	Уралэнергосбыт: Кирса	Комплектация	Логистика	неокончено	офис АЭР
5102	АЭР	23.12.22	БПЮ квартира	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
5103	АЭР	23.12.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
5104	АЭР	23.12.22	ЭСКФ-2	МНР	подготовка	ок	офис АЭР		Сочи
5105	АЭР	26.12.22	-	-	-	ок	офис АЭР
5106	АЭР	27.12.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
5107	АЭР	27.12.22	БПЮ квартира	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
5108	АЭР	27.12.22	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
5109	АЭР	27.12.22	-	-	-	ок	офис АЭР
5110	АЭР	28.12.22	БПЮ квартира	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
5111	АЭР	28.12.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
5112	АЭР	28.12.22	ЭСКФ-1	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР		Жуковский
5113	АЭР	28.12.22	-	-	-	ок	офис АЭР
5114	АЭР	29.12.22	-	-	Логистика	ок	командировка
5115	АЭР	29.12.22	Уралэнергосбыт: Кирса	МНР	подготовка	неокончено	офис АЭР		связь
5116	АЭР	29.12.22	Келлогг Псков	МНР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
5117	АЭР	29.12.22	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
5118	АЭР	29.12.22	-	-	-	ок	офис АЭР
5119	АЭР	30.12.22	-	-	Документы	ок	офис АЭР
5120	АЭР	30.12.22	-	Обслуживание офиса	-	ок	офис АЭР
5121	АЭР	30.12.22	ЭСКФ-1	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
5122	АЭР	09.01.23	Келлогг Псков	МНР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
5123	АЭР	09.01.23	-	-	Документы	ок	офис АЭР
5124	АЭР	10.01.23	Келлогг Псков	МНР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
5125	АЭР	11.01.23	-	-	Документы	ок	офис АЭР
5126	АЭР	11.01.23	Келлогг Псков	МНР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
5127	АЭР	11.01.23	Уралэнергосбыт: Кирса	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
5128	АЭР	11.01.23	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
5129	АЭР	12.01.23	Келлогг Псков	МНР	ОТ и ТБ	неокончено	офис АЭР
5130	АЭР	12.01.23	Келлогг Псков	МНР	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР
5131	АЭР	12.01.23		ОТ и ТБ	-	ок	офис АЭР
5132	КВБ	12.01.23	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
5133	КВБ	13.01.23	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
5134	АЭР	13.01.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5135	АЭР	13.01.23	Келлогг Воронеж	МНР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
5136	АЭР	16.01.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5137	АЭР	17.01.23	-	ОТ и ТБ	-	неокончено	офис АЭР
5138	АЭР	17.01.23	Хороборовская ГЭС	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР
5139	АЭР	17.01.23	Келлогг Воронеж	МНР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
5140	АЭР	17.01.23	-	-	Документы	ок	офис АЭР
5141	АЭР	17.01.23	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
5142	АЭР	18.01.23	-	ОТ и ТБ	-	неокончено	офис АЭР
5143	АЭР	18.01.23	Хороборовская ГЭС	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
5144	АЭР	18.01.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5145	АЭР	18.01.23	Келлогг Воронеж	Договор	-	ок	офис АЭР
5146	АЭР	18.01.23	Полиграфкомбинат	ТКП	Анализ	неокончено	офис АЭР
5147	АЭР	19.01.23	Полиграфкомбинат	ТКП	Анализ	неокончено	офис АЭР
5148	АЭР	19.01.23	Келлогг Воронеж	Комплектация	Переговоры с поставщиком	ок	офис АЭР
5149	АЭР	19.01.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5150	АЭР	20.01.23	Уралэнергосбыт: Кирса	Комплектация	Логистика	ок	командировка
5151	АЭР	20.01.23	Келлогг Воронеж	Комплектация	Закупка	неокончено	офис АЭР
5152	АЭР	20.01.23	Келлогг Воронеж	Комплектация	Логистика	ок	офис АЭР
5153	АЭР	20.01.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5154	КВБ	20.01.23	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
5155	КВБ	21.01.23	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
5156	КВБ	22.01.23	ESA_DB	Разработка	-	ок	дома
5157	АЭР	23.01.23	Полиграфкомбинат	ТКП	Анализ	ок	офис АЭР
5158	АЭР	23.01.23	Келлогг Воронеж	Комплектация	-	ок	офис АЭР
5159	АЭР	23.01.23	Келлогг Воронеж	Конкурс	ТКП	ок	офис АЭР
5160	АЭР	23.01.23	Уралэнергосбыт: Кирса	МНР	-	неокончено	офис АЭР
5161	АЭР	23.01.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5162	АЭР	24.01.23	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
5163	АЭР	24.01.23	Уралэнергосбыт: Кирса	МНР	-	неокончено	офис АЭР
5164	АЭР	24.01.23	Келлогг Псков	МНР	ОТ и ТБ	неокончено	офис АЭР
5165	АЭР	24.01.23	Полиграфкомбинат	ППО	Анализ	ок	офис АЭР
5166	АЭР	24.01.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5167	АЭР	25.01.23	Келлогг Воронеж	Комплектация	Логистика	ок	офис АЭР
5168	АЭР	25.01.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5169	АЭР	25.01.23	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
5170	АЭР	25.01.23	Келлогг Псков	МНР	ОТ и ТБ	ок	офис АЭР
5171	АЭР	26.01.23	Келлогг Псков	МНР	ОТ и ТБ	ок	офис АЭР
5172	АЭР	26.01.23	Полиграфкомбинат	ТКП	-	ок	офис АЭР
5173	АЭР	26.01.23	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
5174	АЭР	26.01.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5175	АЭР	26.01.23	Келлогг Псков	МНР	допуск	ок	офис АЭР
5176	АЭР	27.01.23	Полиграфкомбинат	ТКП	-	ок	офис АЭР
5177	АЭР	27.01.23	Келлогг Воронеж	Комплектация	-	ок	офис АЭР
5178	АЭР	27.01.23	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
5179	АЭР	30.01.23	НМОУ	Сдача работ	Документы	ок	командировка
5180	АЭР	30.01.23	Келлогг Псков	МНР	допуск	ок	офис АЭР
5181	АЭР	30.01.23	Полиграфкомбинат	ТКП	-	ок	офис АЭР
5182	АЭР	30.01.23	Уралэнергосбыт: Кирса	МНР	-	неокончено	офис АЭР
5183	АЭР	30.01.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5184	АЭР	30.01.23	УСТЭК	ТКП	-	ок	офис АЭР
5185	АЭР	31.01.23	Уралэнергосбыт: Кирса	-	-	ок	офис АЭР
5186	АЭР	31.01.23	72_XXX	ТКП	Анализ	ок	офис АЭР
5187	АЭР	01.02.23	Уралэнергосбыт: Кирса	-	-	ок	офис АЭР
5188	АЭР	01.02.23	Келлогг Воронеж	МНР	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР
5189	АЭР	01.02.23	ЭСКФ-2	МНР	подготовка	неокончено	офис АЭР		Самара
5190	АЭР	01.02.23	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		APN
5191	АЭР	01.02.23	ESA_DB	Тестирование	-	неокончено	офис АЭР
5192	АЭР	01.02.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5193	АЭР	02.02.23	Келлогг Псков	МНР	ОТ и ТБ	неокончено	офис АЭР
5194	АЭР	02.02.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5195	АЭР	02.02.23	Келлогг Воронеж	МНР	подготовка	ок	офис АЭР
5196	АЭР	02.02.23	НМОУ-2	ТКП	-	ок	офис АЭР
5197	АЭР	02.02.23	ESA_DB	Тестирование	-	неокончено	офис АЭР
5198	АЭР	03.02.23	-	ОТ и ТБ	Документы	ок	офис АЭР
5199	АЭР	03.02.23	Уралэнергосбыт: Кирса	Комплектация	-	ок	офис АЭР
5200	АЭР	03.02.23	-	Обслуживание офиса	Документы	ок	офис АЭР
5201	АЭР	03.02.23	ЭСКФ-2	МНР	подготовка	ок	офис АЭР		Самара
5202	АЭР	03.02.23	CHECKLIST	Разработка	-	ок	офис АЭР
5203	АЭР	06.02.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5204	АЭР	07.02.23	ЭСКФ-2	МНР	подготовка	ок	офис АЭР		Самара
5205	АЭР	07.02.23	-	ОТ и ТБ	Документы	ок	офис АЭР
5206	АЭР	07.02.23	Уралэнергосбыт: Воронеж	Договор	Документы	ок	офис АЭР
5207	АЭР	07.02.23	Уралэнергосбыт: Воронеж	Комплектация	Логистика	ок	офис АЭР
5208	АЭР	07.02.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5209	АЭР	07.02.23	Уралэнергосбыт: Кирса	-	-	ок	офис АЭР
5210	АЭР	07.02.23	ESAMeter	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		СПОДЭС
5211	АЭР	07.02.23	ESA_DB	ПНР	-	неокончено	офис АЭР
5212	АЭР	07.02.23	ESAMeter	Разработка	-	ок	офис АЭР
5213	АЭР	08.02.23	ЭСКФ-2	МНР	-	неокончено	офис АЭР		Самара
5214	АЭР	08.02.23	ЭСКФ-2	МО	-	неокончено	офис АЭР		Самара
5215	АЭР	08.02.23	Уралэнергосбыт: Воронеж	МНР	подготовка	неокончено	офис АЭР		с/а
5216	АЭР	08.02.23	Полиграфкомбинат	ППО	-	неокончено	офис АЭР
5217	АЭР	08.02.23	Полиграфкомбинат	МО	подготовка	ок	офис АЭР
5218	АЭР	08.02.23	Полиграфкомбинат	Договор	Документы	ок	офис АЭР
5219	АЭР	08.02.23	ESA_DB	ПНР	-	ок	офис АЭР		SSL
5220	АЭР	09.02.23	ЭСКФ-2	МНР	-	ок	офис АЭР		Самара
5221	АЭР	09.02.23	ЭСКФ-2	МО	-	ок	офис АЭР
5222	АЭР	09.02.23	ЭСКФ-2	МО	-	ок	офис АЭР		Самара
5223	АЭР	09.02.23	Полиграфкомбинат	Договор	Документы	ок	офис АЭР
5224	АЭР	09.02.23	Уралэнергосбыт: Воронеж	МНР	подготовка	неокончено	офис АЭР		с/а
5225	АЭР	10.02.23	ЭСКФ-2	МНР	-	ок	офис АЭР		Самара
5226	АЭР	10.02.23	Келлогг Псков	МНР	подготовка	ок	офис АЭР
5227	АЭР	10.02.23	Полиграфкомбинат	Договор	Документы	ок	офис АЭР
5228	АЭР	10.02.23	Уралэнергосбыт: Воронеж	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
5229	АЭР	10.02.23	-	-	Документы	ок	офис АЭР
5230	АЭР	10.02.23	-	-	Документы	ок	офис АЭР		почта
5231	АЭР	12.02.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5232	АЭР	13.02.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5233	АЭР	14.02.23	Уралэнергосбыт: Воронеж	Комплектация	-	ок	офис АЭР
5234	АЭР	14.02.23	Уралэнергосбыт: Воронеж	МНР	-	ок	офис АЭР
5235	АЭР	14.02.23	Келлогг Псков	МНР	-	ок	офис АЭР
5236	АЭР	14.02.23	Уралэнергосбыт: Кирса	МНР	-	ок	офис АЭР
5237	АЭР	14.02.23	Уралэнергосбыт: Воронеж	СМР	подготовка	ок	офис АЭР		с/а
5238	АЭР	14.02.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5239	АЭР	15.02.23	Глобус ТО	Техсопровождение	-	ок	командировка		Владимир
5240	АЭР	15.02.23	Келлогг Псков	МНР	подготовка	ок	офис АЭР
5241	АЭР	16.02.23	Келлогг Псков	МНР	-	ок	командировка
5242	АЭР	17.02.23	Келлогг Псков	МНР	-	ок	командировка
5243	АЭР	18.02.23	Келлогг Псков	МНР	-	ок	командировка
5244	АЭР	19.02.23	Келлогг Псков	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
5245	АЭР	20.02.23	ЭСКФ-2	Техсопровождение	-	ок	командировка		Бартеньевская
5246	АЭР	20.02.23	Уралэнергосбыт: Воронеж	Комплектация	Документы	неокончено	офис АЭР
5247	АЭР	20.02.23	Келлогг Псков	МНР	-	ок	офис АЭР
5248	АЭР	20.02.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5249	АЭР	20.02.23	Келлогг Псков	МО	-	ок	офис АЭР
5250	АЭР	20.02.23	ЭСКФ-2	МО	-	ок	офис АЭР
5251	АЭР	28.02.23	Полиграфкомбинат	ППО	-	ок	командировка
5252	АЭР	01.03.23	Келлогг Псков	МНР	-	ок	офис АЭР
5253	АЭР	01.03.23	Уралэнергосбыт: Воронеж	СМР	подготовка	ок	офис АЭР
5254	АЭР	01.03.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5255	АЭР	01.03.23	Полиграфкомбинат	ППО	Анализ	ок	офис АЭР
5256	АЭР	01.03.23	Уралэнергосбыт	Бюджет	-	ок	офис АЭР
5257	АЭР	02.03.23	ЭСКФ-1	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
5258	АЭР	02.03.23	ЭСКФ-2	-	Документы	ок	офис АЭР		СПБ
5259	АЭР	02.03.23	ЭСКФ-2	-	Документы	ок	офис АЭР		Липецк
5260	АЭР	02.03.23	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		iot2
5261	АЭР	03.03.23	Уралэнергосбыт: Воронеж	СМР	подготовка	ок	офис АЭР
5262	АЭР	03.03.23	Уралэнергосбыт: Кирса	МНР	подготовка	ок	офис АЭР
5263	АЭР	03.03.23	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		iot2
5264	АЭР	03.03.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5265	АЭР	05.03.23	Уралэнергосбыт: Воронеж	СМР	-	ок	дома
5266	АЭР	06.03.23	ЭСКФ-2	МО	подготовка	ок	офис АЭР
5267	АЭР	06.03.23	Уралэнергосбыт: Воронеж	Поставка	Документы	неокончено	офис АЭР
5268	АЭР	06.03.23	Келлогг Псков	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР
5269	АЭР	06.03.23	Келлогг Псков	Техсопровождение	-	неокончено	офис АЭР
5270	АЭР	06.03.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5271	ЭС	07.03.23	-	-	Документы	ок	командировка
5272	АЭР	07.03.23	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		iot2
5273	АЭР	07.03.23	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
5274	АЭР	07.03.23	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
5275	АЭР	07.03.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5276	АЭР	09.03.23	Полиграфкомбинат	ППО	Документы	ок	офис АЭР
5277	АЭР	09.03.23	Уралэнергосбыт	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
5278	АЭР	09.03.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5279	АЭР	10.03.23	Уралэнергосбыт	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
5280	АЭР	10.03.23	Полиграфкомбинат	ППО	Документы	неокончено	офис АЭР
5281	АЭР	10.03.23	-	СРО	Документы	неокончено	офис АЭР
5282	АЭР	10.03.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5283	АЭР	10.03.23	-	-	Логистика	ок	командировка
5284	КВБ	12.03.23	ESA_DB	Разработка	тестирование	ок	дома
5285	КВБ	12.03.23	ESA_DB	Техническое развитие	-	неокончено	дома		git
5286	КВБ	13.03.23	ESA_DB	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		git
5287	КВБ	13.03.23	Уралэнергосбыт: Воронеж	СМР	подготовка	ок	офис АЭР		с/а
5288	ЭС	13.03.23	КнААЗ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
5289	КВБ	13.03.23	Уралэнергосбыт: Воронеж	Комплектация	Логистика	ок	командировка		с/а
5290	АЭР	13.03.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5291	АЭР	14.03.23	ЮРЭСК	ТКП	анализ	неокончено	офис АЭР
5292	АЭР	14.03.23	Уралэнергосбыт: Кирса	МНР	Переговоры с подрядчиком	ок	офис АЭР
5293	АЭР	14.03.23	ЭСКФ-2	МО	Документы	ок	офис АЭР
5294	АЭР	14.03.23	Полиграфкомбинат	ПИР	Техническое решение	неокончено	офис АЭР
5295	АЭР	15.03.23	Келлогг Псков	МНР	-	ок	дома
5296	АЭР	15.03.23	Келлогг Псков	МНР	-	ок	офис АЭР
5297	АЭР	15.03.23	Уралэнергосбыт: Воронеж	Комплектация	Логистика	ок	офис АЭР
5298	АЭР	15.03.23	БПЮ квартира	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
5299	АЭР	16.03.23	КнААЗ	Сдача работ	-	неокончено	командировка
5300	АЭР	16.03.23	КнААЗ	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
5301	АЭР	16.03.23	БПЮ квартира	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
5302	АЭР	17.03.23	Келлогг Псков	МНР	-	ок	офис АЭР
5303	АЭР	17.03.23	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		умный счетчик
5304	АЭР	17.03.23	-	СРО	Документы	ок	офис АЭР
5305	АЭР	17.03.23	БПЮ квартира	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
5306	АЭР	18.03.23	НМОУ	-	Переговоры с заказчиком	ок	дома
5307	АЭР	18.03.23	Уралэнергосбыт: Воронеж	МНР	-	ок	дома
5308	АЭР	20.03.23	ЮГРЭС	ТКП	-	ок	офис АЭР
5309	АЭР	20.03.23	НМОУ	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
5310	АЭР	20.03.23	БПЮ квартира	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
5311	АЭР	20.03.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5312	АЭР	21.03.23	Келлогг *	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
5313	АЭР	21.03.23	ОЭСК	ППО	Анализ	ок	офис АЭР
5314	АЭР	21.03.23	БПЮ квартира	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
5315	АЭР	21.03.23	ESA_DB	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		postgres backup
5316	АЭР	21.03.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5317	АЭР	22.03.23	Келлогг *	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
5318	АЭР	22.03.23	Глобус ТО	ТКП	-	ок	офис АЭР
5319	АЭР	22.03.23	ESA_DB	Разработка	тестирование	ок	офис АЭР
5320	АЭР	22.03.23	ОЭСК	МО	Анализ	ок	офис АЭР
5321	АЭР	22.03.23	БПЮ квартира	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
5322	АЭР	23.03.23	Аксион	Конкурс	Анализ	ок	офис АЭР
5323	АЭР	23.03.23	БПЮ квартира	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР
5324	АЭР	23.03.23	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		arduino
5325	АЭР	23.03.23	ESA_DB	Разработка	тестирование	ок	офис АЭР
5326	АЭР	23.03.23	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		postgres backup
5327	АЭР	23.03.23	ЭСКФ-2	ГТП	Документы	ок	офис АЭР
5328	АЭР	24.03.23	БПЮ квартира	Комплектация	-	ок	офис АЭР
5329	АЭР	24.03.23	Полиграфкомбинат	ПИР	подготовка	неокончено	офис АЭР
5330	АЭР	24.03.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5331	АЭР	24.03.23	НМОУ	Техсопровождение	подготовка	ок	офис АЭР
5332	АЭР	24.03.23	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		github
5333	КВБ	27.03.23	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
5334	АЭР	26.03.23	-	-	Логистика	ок	командировка		почта
5335	АЭР	27.03.23	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
5336	АЭР	27.03.23	Уралэнергосбыт: Кирса	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
5337	АЭР	27.03.23	РН Москва	Конкурс	Анализ	ок	офис АЭР
5338	АЭР	27.03.23	-	Маркетинг	Документы	ок	офис АЭР
5339	АЭР	27.03.23	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		github
5340	АЭР	27.03.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5341	АЭР	28.03.23	БПЮ квартира	СМР	подготовка	неокончено	командировка
5342	АЭР	28.03.23	БПЮ квартира	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
5343	АЭР	28.03.23	РН Москва	Конкурс	подача	ок	офис АЭР
5344	АЭР	29.03.23	БПЮ квартира	СМР	подготовка	ок	командировка
5345	АЭР	29.03.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5346	АЭР	29.03.23	ОЭСК	ППО	Анализ	ок	офис АЭР
5347	АЭР	29.03.23	ЭСКФ-2	Договор	Документы	ок	офис АЭР
5348	АЭР	29.03.23	НМОУ 2023	Договор	Документы	ок	офис АЭР
5349	АЭР	30.03.23	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
5350	АЭР	30.03.23	ОЭСК	ГТП	Схемы	неокончено	офис АЭР
5351	АЭР	30.03.23	БПЮ квартира	МНР	-	ок	офис АЭР
5352	АЭР	03.04.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5353	АЭР	04.04.23	Келлогг Псков	МНР	-	неокончено	офис АЭР
5354	АЭР	04.04.23	ОЭСК	ГТП	Схемы	ок	офис АЭР
5355	АЭР	04.04.23	НМОУ 2023	Техсопровождение	подготовка	ок	офис АЭР
5356	АЭР	04.04.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5357	АЭР	05.04.23	НМОУ 2023	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
5358	АЭР	06.04.23	НМОУ 2023	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
5359	АЭР	07.04.23	НМОУ 2023	Техсопровождение	-	ок	офис АЭР
5360	АЭР	10.04.23	НМОУ 2023	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
5361	АЭР	10.04.23	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
5362	АЭР	10.04.23	ЭСКФ-4	ППО	Анализ	неокончено	офис АЭР
5363	АЭР	10.04.23	Келлогг Воронеж	МО	Документы	ок	офис АЭР
5364	АЭР	10.04.23	ЭСКФ-2	МО	Документы	ок	офис АЭР
5365	АЭР	10.04.23	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
5366	АЭР	10.04.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5367	АЭР	11.04.23	ВЭН	Испытания	-	неокончено	офис АЭР
5368	АЭР	11.04.23	Келлогг Псков	-	-	ок	офис АЭР
5369	АЭР	11.04.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5370	АЭР	11.04.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	-	переговоры с Россетями	ок	офис АЭР
5371	АЭР	11.04.23	НЭ УСТЭК ПС Граничная	Договор	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
5372	АЭР	11.04.23	РН Москва	Конкурс	Документы	неокончено	офис АЭР
5373	АЭР	11.04.23	ЭСКФ-4	ППО	Анализ	ок	офис АЭР
5374	АЭР	12.04.23	Келлогг Псков	МНР	-	ок	офис АЭР		Энергосфера УЭСК
5375	АЭР	12.04.23	ВЭН	Испытания	-	неокончено	офис АЭР
5376	АЭР	12.04.23	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
5377	АЭР	12.04.23	НМОУ 2023	ТКП	анализ	ок	офис АЭР		SCADA
5378	АЭР	12.04.23	ЭСКФ-2	ГТП	Документы	ок	офис АЭР
5379	АЭР	12.04.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5380	АЭР	12.04.23	БПЮ квартира	МНР	подготовка	неокончено	офис АЭР		ЧРП
5381	АЭР	13.04.23	Келлогг Воронеж	МНР	-	ок	офис АЭР		Рубин-3М
5382	АЭР	13.04.23	НЭ УСТЭК ПС Граничная	МНР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
5383	АЭР	13.04.23	РН Москва	Конкурс	Документы	ок	офис АЭР
5384	АЭР	13.04.23	БПЮ квартира	Комплектация	-	ок	офис АЭР
5385	АЭР	13.04.23	-	ОТ и ТБ	Документы	неокончено	офис АЭР
5386	АЭР	13.04.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	-	Документы	ок	офис АЭР		письмо в СмЭн, техрешения
5387	АЭР	13.04.23	-	-	Документы	неокончено	офис АЭР
5388	АЭР	13.04.23	БПЮ квартира	МНР	-	ок	офис АЭР
5389	АЭР	13.04.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5390	АЭР	14.04.23	Келлогг Воронеж	МНР	-	ок	офис АЭР		Рубин-3М
5391	АЭР	14.04.23	Келлогг Псков	Техсопровождение		ок	офис АЭР
5392	АЭР	14.04.23	НМОУ 2023	ТКП	подготовка	неокончено	офис АЭР
5393	АЭР	14.04.23	ОЭСК	-	-	ок	офис АЭР
5394	АЭР	14.04.23	НМОУ 2023	Планирование	-	ок	офис АЭР
5395	АЭР	14.04.23	БПЮ дача	Комплектация	Сборка	неокончено	офис АЭР
5396	АЭР	14.04.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5397	АЭР	15.04.23	-	-	Логистика	ок	командировка		почта
5398	АЭР	17.04.23	ЭСКФ-4	МО	поверка УСВ	неокончено	офис АЭР
5399	АЭР	17.04.23	ОЭСК	-	-	ок	офис АЭР
5400	АЭР	17.04.23	РН Москва	Конкурс	-	ок	офис АЭР
5401	АЭР	17.04.23	Келлогг Воронеж	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
5402	АЭР	17.04.23	Келлогг Воронеж	Закрытие	Документы	неокончено	офис АЭР		поставка
5403	АЭР	17.04.23	Келлогг Псков	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
5404	АЭР	17.04.23	Мосэнергосбыт	Конкурс	Анализ	ок	офис АЭР
5405	АЭР	18.04.23	Келлогг Воронеж	МНР	-	неокончено	офис АЭР		векторные диаграммы
5406	АЭР	18.04.23	ОЭСК	ГТП	-	ок	офис АЭР		Александров
5407	АЭР	18.04.23	Мосэнергосбыт	Конкурс	Анализ	ок	офис АЭР
5408	АЭР	18.04.23	НЭ УСТЭК ПС Граничная	Договор	Документы	ок	офис АЭР
5409	АЭР	18.04.23	Келлогг Псков	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
5410	АЭР	18.04.23	-	-	Документы	ок	офис АЭР
5411	АЭР	18.04.23	ЭСКФ-2	МНР	-	ок	офис АЭР		Волгоград
5412	АЭР	19.04.23	-	-	Логистика	ок	командировка		почта
5413	АЭР	19.04.23	ЭСКФ-2	МНР	-	ок	офис АЭР		Волгоград
5414	АЭР	19.04.23	ОЭСК	-	-	ок	офис АЭР		Александров
5415	АЭР	19.04.23	-	СРО	Документы	ок	офис АЭР
5416	АЭР	19.04.23	-	ОТ и ТБ	Документы	ок	офис АЭР
5417	АЭР	20.04.23	ОЭСК	-	-	ок	офис АЭР		Александров
5418	АЭР	20.04.23	ЭСКФ-2	МНР	подготовка	ок	офис АЭР		Волгоград
5419	АЭР	20.04.23	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		Битрикс24
5420	АЭР	20.04.23	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
5421	АЭР	20.04.23	ЭСКФ-2	МНР	Логистика	ок	офис АЭР		Волгоград
5422	АЭР	20.04.23	-	-	Логистика	ок	командировка		почта
5423	АЭР	21.04.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5424	АЭР	21.04.23	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		CRM и ProjectControl
5425	АЭР	24.04.23	Тверэнергокабель	поверка АИИС	Анализ	неокончено	офис АЭР
5426	АЭР	24.04.23	Уралэнергосбыт	-	-	ок	офис АЭР
5427	АЭР	24.04.23	ESA_DB	Разработка	-	неокончено	офис АЭР		отчеты
5428	АЭР	25.04.23	Тверэнергокабель	поверка АИИС	Анализ	неокончено	офис АЭР
5429	АЭР	25.04.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	ТРП	подготовка	неокончено	офис АЭР
5430	АЭР	25.04.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5431	АЭР	25.04.23	ESA_DB	Разработка	-	неокончено	офис АЭР		отчеты
5432	АЭР	25.04.23	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР		FL
5433	АЭР	25.04.23	ОЭСК	ГТП	Документы	ок	офис АЭР		Александров
5434	АЭР	26.04.23	НМОУ-2	ТКП	подготовка	неокончено	дома
5435	АЭР	26.04.23	НМОУ-2	ТКП	Документы	ок	офис АЭР
5436	АЭР	26.04.23	-	ОТ и ТБ	Документы	ок	командировка
5437	КВБ	26.04.23	ESA_DB	Разработка	-	неокончено	офис АЭР		отчеты
5438	АЭР	27.04.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5439	АЭР	27.04.23	ESA_DB	Разработка	-	неокончено	офис АЭР		отчеты
5440	АЭР	02.05.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5441	АЭР	02.05.23	ЭСКФ-2	-	Логистика	ок	командировка		СДЭК
5442	АЭР	03.05.23	ЭСКФ-2	МО	техконтроль	ок	офис АЭР
5443	АЭР	03.05.23	ЭСКФ-2	-	-	ок	офис АЭР
5444	АЭР	03.05.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5445	АЭР	03.05.23	ESA_DB	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		bootstrap
5446	АЭР	04.05.23	ESA_DB	Разработка	-	неокончено	офис АЭР		bootstrap
5447	АЭР	04.05.23	НЭ УСТЭК ПС Граничная	ППО	допуск	неокончено	офис АЭР
5448	АЭР	04.05.23	ЭСКФ-2	МНР	-	неокончено	офис АЭР		Волгоград
5449	АЭР	05.05.23	НЭ УСТЭК ПС Граничная	ППО	допуск	неокончено	офис АЭР
5450	АЭР	05.05.23	ЭСКФ-2	МО	Документы	ок	офис АЭР
5451	АЭР	05.05.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	ТРП	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
5452	АЭР	05.05.23	ЭСКФ-2	Техсопровождение	Сверка данных	ок	офис АЭР
5453	АЭР	05.05.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5454	АЭР	05.05.23	ESA_DB	Разработка	-	неокончено	офис АЭР		bootstrap
5455	КВБ	06.05.23	ESA_DB	Разработка	-	неокончено	офис АЭР		bootstrap
5456	КВБ	07.05.23	ESA_DB	Разработка	-	неокончено	офис АЭР		bootstrap
5457	КВБ	08.05.23	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР		bootstrap
5458	КВБ	08.05.23	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР		mail cloud
5459	АЭР	12.05.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5460	АЭР	15.05.23	НЭ УСТЭК ПС Граничная	ППО	допуск	неокончено	офис АЭР
5461	АЭР	15.05.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	ППО	допуск	неокончено	офис АЭР
5462	АЭР	15.05.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5463	АЭР	15.05.23	Уралэнергосбыт	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
5464	АЭР	16.05.23	ТОБЭСК 2023	МО	анализ	ок	офис АЭР
5465	АЭР	16.05.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5466	АЭР	16.05.23	ЭСКФ-2	Техсопровождение	Сверка данных	ок	офис АЭР
5467	АЭР	16.05.23	-	-	Документы	ок	офис АЭР
5468	АЭР	16.05.23	БПЮ квартира	МНР	-	ок	офис АЭР		плата реле
5469	АЭР	17.05.23	ЭСКФ-2	-	Сверка данных	ок	офис АЭР
5470	АЭР	17.05.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	ППО	допуск	неокончено	офис АЭР
5471	АЭР	17.05.23	Келлогг Псков	Испытания	предварительные	ок	офис АЭР
5472	АЭР	17.05.23	-	Маркетинг	-	неокончено	офис АЭР		FL
5473	АЭР	17.05.23	ТОБЭСК 2023	МО	анализ	ок	офис АЭР
5474	АЭР	17.05.23	БПЮ дача	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
5475	АЭР	17.05.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5476	АЭР	18.05.23	ЭСКФ-2	МНР	-	неокончено	офис АЭР		Волгоград
5477	АЭР	18.05.23	БПЮ дача	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
5478	АЭР	18.05.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5479	АЭР	19.05.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5480	КВБ	21.05.23	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
5481	АЭР	22.05.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	-	-	ок	офис АЭР
5482	АЭР	22.05.23	ЭСКФ-2	МНР	-	неокончено	офис АЭР		Волгоград
5483	АЭР	22.05.23	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		python import
5484	АЭР	22.05.23	ОЭСК	-	Документы	ок	офис АЭР
5485	АЭР	23.05.23	ОЭСК	-	Документы	ок	офис АЭР
5486	АЭР	23.05.23	ЭСКФ-2	МНР	-	неокончено	офис АЭР		Волгоград
5487	АЭР	23.05.23	УЭСК Логика	ППО	подготовка	неокончено	офис АЭР
5488	АЭР	23.05.23	-	Маркетинг	Анализ конкурсов	ок	офис АЭР
5489	АЭР	23.05.23	БПЮ дача	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
5490	АЭР	23.05.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	-	-	ок	офис АЭР
5491	АЭР	24.05.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5492	АЭР	24.05.23	БПЮ дача	Комплектация	-	ок	офис АЭР
5493	АЭР	25.05.23	БПЮ дача	Комплектация	-	ок	офис АЭР
5494	АЭР	25.05.23	Келлогг Псков	Испытания	-	ок	офис АЭР
5495	АЭР	25.05.23	НЭ УСТЭК ПС Граничная	ППО	допуск	неокончено	офис АЭР
5496	АЭР	25.05.23	ЭСКФ-2	МНР	-	неокончено	офис АЭР		Волгоград
5497	АЭР	25.05.23	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
5498	АЭР	26.05.23	ТОБЭСК 2023	МО	Поверка ТТ ТН	неокончено	офис АЭР		ТвЦСМ
5499	АЭР	26.05.23	ЭСКФ-2	МНР	Логистика	ок	офис АЭР		Волгоград
5500	АЭР	26.05.23	ЭСКФ-2	МО	Логистика	ок	офис АЭР		ЭНКС
5501	АЭР	26.05.23	БПЮ дача	Комплектация	-	ок	офис АЭР
5502	АЭР	26.05.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5503	АЭР	30.05.23	ЭСКФ-2	МНР	-	ок	офис АЭР		Волгоград
5504	АЭР	31.05.23	Уралэнергосбыт: Кирса	МНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
5505	АЭР	31.05.23	НЭ УСТЭК ПС Граничная	ППО	допуск	ок	офис АЭР
5506	АЭР	31.05.23	ТОБЭСК 2023	ТС	-	неокончено	офис АЭР
5507	АЭР	31.05.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5508	АЭР	31.05.23	ЭСКФ-2	ТС	-	неокончено	офис АЭР		Н Рига
5509	АЭР	31.05.23	ЭСКФ-3	ППО	Анализ	ок	офис АЭР		Сочи Учительская
5510	АЭР	31.05.23	ЭСКФ-3	ППО	Анализ	ок	офис АЭР		Краснодар Индустриальная
5511	АЭР	31.05.23	БПЮ дача	ПИР	-	неокончено	офис АЭР		датчик уровня
5512	АЭР	01.06.23	НЭ УСТЭК ПС Граничная	ППО	Анализ	ок	офис АЭР
5513	АЭР	01.06.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	МНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
5514	АЭР	01.06.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5515	АЭР	01.06.23	-	-	Документы	ок	офис АЭР
5516	АЭР	01.06.23	НЭ УСТЭК ПС Граничная	ППО	Логистика	ок	офис АЭР
5517	АЭР	01.06.23	ЛВЕ	Сметы	-	ок	офис АЭР		Покровский монастырь
5518	АЭР	01.06.23	Келлогг Псков	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
5519	АЭР	01.06.23	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
5520	АЭР	02.06.23	ТОБЭСК 2023	ТС	-	неокончено	офис АЭР
5521	АЭР	02.06.23	ТОБЭСК 2023	ТС	Логистика	ок	командировка
5522	АЭР	02.06.23	-	Сметы	-	неокончено	офис АЭР
5523	АЭР	02.06.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5524	АЭР	05.06.23	НЭ УСТЭК ПС Граничная	ППО	подготовка	ок	офис АЭР
5525	АЭР	05.06.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	МО	Документы	неокончено	офис АЭР
5526	АЭР	05.06.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5527	АЭР	06.06.23	НЭ УСТЭК ПС Граничная	ППО	-	ок	офис АЭР
5528	АЭР	07.06.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
5529	АЭР	07.06.23	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
5530	АЭР	07.06.23	НЭ УСТЭК ПС Граничная	ППО	Отчет	неокончено	офис АЭР
5531	АЭР	07.06.23	Уралэнергосбыт: Кирса	ОТ и ТБ	Документы	ок	офис АЭР
5532	АЭР	07.06.23	БПЮ дача	Комплектация	Сборка	ок	офис АЭР
5533	АЭР	08.06.23	НЭ УСТЭК ПС Граничная	ППО	Анализ	неокончено	офис АЭР
5534	АЭР	08.06.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5535	АЭР	08.06.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	ППО	подготовка	неокончено	офис АЭР
5536	АЭР	08.06.23	БПЮ дача	ПИР	-	ок	офис АЭР
5537	АЭР	08.06.23	БПЮ дача	МНР	-	неокончено	офис АЭР
5538	АЭР	09.06.23	БПЮ дача	МНР	-	ок	офис АЭР
5539	АЭР	09.06.23	Келлогг Псков	Сдача работ	Документы	неокончено	офис АЭР
5540	АЭР	09.06.23	Уралэнергосбыт: Кирса	МНР	Документы	ок	офис АЭР
5541	АЭР	09.06.23	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		Гранд смета
5542	АЭР	09.06.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5543	АЭР	13.06.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5544	АЭР	14.06.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	ППО	-	ок	командировка
5545	АЭР	15.06.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	МНР	-	ок	командировка		сервер
5546	АЭР	16.06.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	ПИР	задание на проектирование	неокончено	офис АЭР
5547	АЭР	16.06.23	НМИЦ Радиологии	ППО	анализ	неокончено	офис АЭР
5548	АЭР	16.06.23	БПЮ дача	МНР	-	ок	офис АЭР
5549	АЭР	16.06.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5550	КВБ	17.06.23	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР		Google API
5551	КВБ	18.06.23	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР		Google API
5552	ЭУ	18.06.23	Одинцовская 24	Сметы	-	ок	офис АЭР
5553	АЭР	19.06.23	НМИЦ Радиологии	ППО	Переговоры с заказчиком	неокончено	офис АЭР
5554	АЭР	19.06.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	Комплектация	-	ок	командировка
5555	АЭР	19.06.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	ПИР	задание на проектирование	ок	офис АЭР
5556	АЭР	19.06.23	НЭ УСТЭК ПС Граничная	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР
5557	АЭР	19.06.23	-	-	Логистика	ок	офис АЭР
5558	АЭР	19.06.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5559	АЭР	20.06.23	НМИЦ Радиологии	ППО	-	ок	командировка
5560	АЭР	20.06.23	НМИЦ Радиологии	ППО	Анализ	ок	офис АЭР
5561	АЭР	20.06.23	-	-	Документы	ок	офис АЭР
5562	АЭР	20.06.23	ЭСКФ-2	Техсопровождение	подготовка	ок	офис АЭР		Н Рига
5563	АЭР	20.06.23	ЭСКФ-2	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР
5564	АЭР	21.06.23	ЭСКФ-2	Техсопровождение	-	ок	командировка		Н Рига
5565	АЭР	21.06.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	МНР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
5566	АЭР	21.06.23	ЭСКФ-4	ППО	-	неокончено	офис АЭР
5567	АЭР	21.06.23	ЭСКФ-2	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР		Н Рига
5568	АЭР	22.06.23	ЭСКФ-2	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР		Н Рига
5569	АЭР	22.06.23	НЭ УСТЭК ПС Граничная	ПИР	-	ок	офис АЭР
5570	АЭР	22.06.23	-	-	Логистика	ок	командировка		почта
5571	АЭР	22.06.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5572	АЭР	23.06.23	-	-	-	ок	дома
5573	АЭР	23.06.23	НЭ УСТЭК ПС Граничная	ПИР	-	ок	офис АЭР
5574	АЭР	23.06.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5575	АЭР	27.06.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5576	АЭР	27.06.23	-	-	Логистика	ок	командировка		почта
5577	АЭР	28.06.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР
5578	АЭР	28.06.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	МНР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
5579	АЭР	28.06.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	МНР	допуск	неокончено	офис АЭР
5580	АЭР	28.06.23	-	-	Логистика	ок	обед		почта
5581	АЭР	28.06.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	МНР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
5582	АЭР	28.06.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	ПИР	ТЗ	ок	офис АЭР
5583	АЭР	28.06.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	ППО	Отчет	ок	офис АЭР
5584	ЭУ	28.06.23	Одинцовская 24	Сметы	-	ок	офис АЭР
5585	ЭУ	29.06.23	Одинцовская 24	Сметы	-	ок	дома
5586	АЭР	29.06.23	ТОБЭСК ЮБК	ТКП	-	ок	офис АЭР
5587	АЭР	29.06.23	НМИЦ Радиологии	ТКП	-	неокончено	офис АЭР
5588	АЭР	29.06.23	НЭ УСТЭК ПС Граничная	ПИР	изменения в ТРП	неокончено	офис АЭР
5589	АЭР	29.06.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5590	АЭР	29.06.23	ТОБЭСК ЮБК	Сметы	-	ок	офис АЭР
5591	АЭР	30.06.23	НЭ УСТЭК ПС Граничная	ППО	Отчет	ок	офис АЭР
5592	АЭР	30.06.23	НМИЦ Радиологии	ТКП	-	неокончено	офис АЭР
5593	ЭУ	30.06.23	Одинцовская 24	Сметы	-	ок	офис АЭР
5594	АЭР	01.07.23	НМИЦ Радиологии	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		CyberPro, SCADA from sybertech
5595	КВБ	01.07.23	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР
5596	КВБ	02.07.23	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР		Google API
5597	ЭУ	03.07.23	-	-	Логистика	ок	командировка		почта
5598	АЭР	03.07.23	ОЭСК Братск	ГТП	-	неокончено	офис АЭР
5599	АЭР	03.07.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	МНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
5600	АЭР	03.07.23	НМИЦ Радиологии	МНР	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР
5601	АЭР	03.07.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5602	АЭР	03.07.23	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
5603	АЭР	03.07.23	НЭ УСТЭК ПС Граничная	ПИР	изменения в ТРП	неокончено	офис АЭР
5604	АЭР	04.07.23	ОЭСК Братск	ГТП	-	неокончено	дома
5605	АЭР	04.07.23	Уралэнергосбыт Логика	Договор	анализ	неокончено	офис АЭР
5606	АЭР	04.07.23	ТОБЭСК ЮБК	ТКП	-	ок	офис АЭР
5607	ЭУ	04.07.23	Одинцовская 24	Сметы	-	ок	офис АЭР
5608	АЭР	04.07.23	НЭ УСТЭК ПС Граничная	ПИР	изменения в ТРП	ок	офис АЭР
5609	АЭР	05.07.23	ОЭСК Братск	ГТП	-	неокончено	дома
5610	АЭР	05.07.23	Глобус ТО	Сдача работ	Документы	ок	офис АЭР
5611	АЭР	05.07.23	-	-	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР		Субботин ВВ
5612	ЭУ	05.07.23	Одинцовская 24	Сметы	-	ок	офис АЭР
5613	ЭУ	05.07.23	Троице-Лыково	Сметы	-	ок	офис АЭР
5614	АЭР	05.07.23	ТОБЭСК ЮБК	ТКП	-	ок	офис АЭР
5615	АЭР	05.07.23	НМИЦ Радиологии	ТКП	-	ок	офис АЭР
5616	АЭР	06.07.23	ОЭСК Братск	ГТП	-	неокончено	дома
5617	АЭР	06.07.23	-	-	-	ок	дома
5618	АЭР	06.07.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5619	АЭР	10.07.23	-	-	Логистика	ок	командировка		почта суд
5620	АЭР	10.07.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	ПИР	техконтроль	неокончено	офис АЭР
5621	АЭР	10.07.23	ЭСКФ-2	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР
5622	АЭР	10.07.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5623	АЭР	11.07.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	ПИР	техконтроль	ок	офис АЭР
5624	ЭУ	11.07.23	Троице-Лыково	Сметы	-	ок	офис АЭР
5625	АЭР	11.07.23	НМИЦ Радиологии	ПИР	ТЗ	неокончено	офис АЭР
5626	АЭР	11.07.23	НЭ УСТЭК Логика	ППО	подготовка	неокончено	офис АЭР
5627	АЭР	11.07.23	ЭСКФ-2	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР
5628	АЭР	11.07.23	ОЭСК	МО	анализ	неокончено	офис АЭР		Энфорс
5629	АЭР	11.07.23	-	Техническое развитие	-	неокончено	офис АЭР		nextcloud API
5630	АЭР	12.07.23	-	Ревизия дел	-	ок	офис АЭР
5631	АЭР	12.07.23	ЭСКФ-2	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР
5632	АЭР	12.07.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5633	ЭУ	12.07.23	г-ца Даниловская	Сметы	-	ок	офис АЭР
5634	КВБ	12.07.23	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		SVG
5635	КВБ	13.07.23	ESA_DB	Разработка	-	ок	офис АЭР		Google API
5636	АЭР	13.07.23	Уралэнергосбыт Логика	ППО	подготовка	ок	офис АЭР
5637	АЭР	13.07.23	ЭСКФ-2	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР
5638	АЭР	13.07.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5639	АЭР	13.07.23	ЭСКФ-3 Сочи Учительская	ППО	-	ок	офис АЭР
5640	АЭР	14.07.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5641	АЭР	14.07.23	ЭСКФ-2	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР
5642	АЭР	14.07.23	ЭСКФ-3 Сочи Учительская	МНР	подготовка	ок	офис АЭР
5643	АЭР	14.07.23	-	Разработка	-	ок	офис АЭР		генератор журналов
5644	АЭР	16.07.23	ESAMeter	Разработка	-	ок	офис АЭР
5645	АЭР	17.07.23	ЭСКФ-2	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР
5646	АЭР	18.07.23	Уралэнергосбыт Логика	ППО	-	неокончено	офис АЭР
5647	АЭР	18.07.23	ЭСКФ-2	Испытания	подготовка	неокончено	дома
5648	АЭР	18.07.23	ЭСКФ-2	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР
5649	АЭР	19.07.23	ЭСКФ-2	Испытания	-	ок	офис АЭР
5650	АЭР	19.07.23	ЭСКФ-2	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР
5651	АЭР	20.07.23	ЭСКФ-2	Испытания	-	ок	офис АЭР
5652	АЭР	20.07.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5653	АЭР	21.07.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	МНР	подготовка	ок	офис АЭР
5654	АЭР	21.07.23	НЭ УСТЭК ПС Граничная	МНР	подготовка	ок	офис АЭР
5655	АЭР	21.07.23	ЭСКФ-2	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
5656	АЭР	21.07.23	ЭСКФ-2	МНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
5657	АЭР	21.07.23	Келлогг Воронеж	МО	Документы	неокончено	офис АЭР
5658	АЭР	21.07.23	Уралэнергосбыт: Кирса	МО	Документы	неокончено	офис АЭР
5659	АЭР	26.07.23	ТОБЭСК 2023	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР
5660	АЭР	26.07.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5661	АЭР	26.07.23	ЭСКФ-3 Ногинск	ППО	анализ	неокончено	офис АЭР
5662	АЭР	26.07.23	Уралэнергосбыт Логика	ППО	анализ	неокончено	офис АЭР
5663	ЭУ	26.07.23	Одинцовская 24	Сметы	-	ок	офис АЭР
5664	АЭР	26.07.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	Комплектация	анализ	ок	офис АЭР
5665	АЭР	27.07.23	ТОБЭСК 2023	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР
5666	АЭР	27.07.23	ТОБЭСК 2023	Испытания	-	неокончено	офис АЭР
5667	АЭР	27.07.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5668	АЭР	28.07.23	ТОБЭСК 2023	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР
5669	АЭР	28.07.23	ТОБЭСК 2023	Испытания	-	ок	офис АЭР
5670	АЭР	28.07.23	Уралэнергосбыт: Кирса	МО	Документы	ок	офис АЭР
5671	АЭР	28.07.23	НЭ УСТЭК ПС Граничная	МО	Документы	ок	офис АЭР
5672	АЭР	28.07.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5673	АЭР	30.07.23	НМИЦ Радиологии	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР
5674	КВБ	30.07.23	-	Техническое развитие	-	ок	офис АЭР		PHP
5675	АЭР	31.07.23	ТОБЭСК 2023	Испытания	подготовка	неокончено	офис АЭР
5676	АЭР	31.07.23	НЭ УСТЭК ПС Граничная	МНР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
5677	АЭР	31.07.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	МНР	подготовка	неокончено	офис АЭР
5678	АЭР	31.07.23	Уралэнергосбыт Логика	ПИР	Техническое решение	ок	офис АЭР
5679	АЭР	31.07.23	Уралэнергосбыт Логика	ПИР	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР
5680	АЭР	31.07.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5681	АЭР	01.08.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	Комплектация	Логистика	ок	командировка
5682	АЭР	01.08.23	Уралэнергосбыт Логика	ПИР	-	неокончено	офис АЭР
5683	АЭР	01.08.23	Уралэнергосбыт Логика	ПИР	Переговоры с заказчиком	ок	офис АЭР
5684	АЭР	01.08.23	ЭСКФ-3	ППО	-	неокончено	офис АЭР		Спорткомплекс
5685	АЭР	01.08.23	НМИЦ Радиологии	Техническое предложение		ок	офис АЭР
5686	АЭР	02.08.23	НЭ УСТЭК ПС Граничная	МНР	Переговоры с подрядчиком	неокончено	офис АЭР
5687	АЭР	02.08.23	ТОБЭСК 2023	Испытания	подготовка	ок	офис АЭР
5688	АЭР	02.08.23	НЭ УСТЭК ПС Граничная	Комплектация	-	неокончено	офис АЭР
5689	АЭР	02.08.23	-	-	-	ок	офис АЭР
5690	АЭР	03.08.23	Уралэнергосбыт: Кирса	МНР	-	ок	офис АЭР
5691	АЭР	03.08.23	ТОБЭСК 2023	Испытания	-	ок	офис АЭР
5692	АЭР	03.08.23	ЭСКФ Смоленский ПГК	ПИР	техконтроль	ок	офис АЭР
5693	АЭР	03.08.23	НМИЦ Радиологии	ПИР	анализ	неокончено	офис АЭР